**Программа проекта «Немская керамика. Возрождение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие, его содержание | Место проведения | Даты проведения | Ожидаемые результаты |
| 1 | Обучение 5 волонтёров на курсах "Основы керамической лепки". Включает в себя: знакомство с искусством керамики, инструментами и технологиями, используемыми при изготовлении глиняных изделий, технологией обжига. Искусство керамики с точки зрения арт-терапии. Освоение волонтерами основных приемов лепки из глины и декорирования керамики. За 56- часовой курс каждый участник сделал несколько собственных керамических изделий. По окончании курса педагоги получили именной сертификат. | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | 22.11.2021-30.11.2021 | Обучено 5 волонтёров, участники курсов получили необходимые для работы в проекте знания и навыки. |
| 2 | Еженедельные комплексные инклюзивные занятия 5 групп по 8 детей. Всего в рамках проекта пройдет не менее 20 занятий в каждой группе (всего не менее 100).Тема занятий: краеведение и керамическая лепка | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | 01.12.2021-30.06.2022 | В рамках проекта проведено не менее 100 занятий по керамике и краеведению |
| 3 | Волонтёрские встречи. Проводятся по мере необходимости для обмена опытом, поддержания мотивации волонтёров, получения обратной связи от участников, решения организационных вопросов | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | 01.12.2021-31.08.2022 | Встречи способствуют повышению мотивации волонтёров, профилактике их эмоционального выгорания. |
| 4 | Торжественная презентация керамической мастерской  | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | 26.12.2021 | Оборудована гончарно-керамическая мастерская я в кабинете краеведческого отдела. Торжественная презентация студии состоялось с участием Ларисы Бушмелевой, начальника управлений культуры, молодежной политики и спорта Немского района. Событие снимала съемочная группа ГТРК «Вятка». Снятый новостной сюжет и спецрепортаж были показаны по областному телевидению. |
| 5 | Подготовка детьми докладов-презентаций. Подготовка к открытию музейной экспозиции, рассказывающей о проекте и керамическом промысле территории  | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | Июнь 2022 | К открытию музейной экспозиции дети подготовили доклады-презентации по краеведению, по исследованию истории керамического промысла Немского района. Собранные материалы о керамическом промысле территории размещены на 5 информационных баннерах, открыта экспозиция детских изделий из глины в музейной комнате керамической мастерской в Немской центральной библиотеке |
| 6 | Массовое мероприятие для участников проекта и жителей пгт Нема | Стадион пгт НемаНемская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | 16.06.2022 -18.06.2022 | 16.06 - Обучение волонтеров работе с гончарным кругом.18.06. - Открытие музейной экспозиции. Посвящение участников проекта в юных керамистов.Прием гостей из г. Кирова: не менее 40 человек посетят открытую выставку, примут участие в мастер-классах. Для желающих будет организована экскурсия по интересным и памятным местам пгт Нема.На стадионе продут спортивные состязания, желающие смогут покататься на велосипедах. Под руководством инструкторов заняться скандинавской ходьбой. |
| 7 | «Краеведческий» поход юных керамистов совместно с родителями и волонтерами по местам забытых деревень | Посещение забытых деревень  | Июнь 2022 | Волонтеры расскажут об этих населенных пунктах, об их жителях, занятиях и промыслах. Организуют интересный и познавательный досуг у костра |
| 8 | Занятия в летнем керамическом лагере | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | Июль – август 2022 | Дети продолжат занятия с волонтёрами, проведут экскурсии для посетителей библиотеки с мастер-классами, что привлечёт в керамическую мастерскую новых участников. |
| 9 | Проведение экскурсий по музейной экспозиции проекта с мастер-классами для посетителей | Немская центральная районная библиотека им. М.И. Ожегова, пгт Нема | Июль – август 2022 | Проведено не менее 10 мастер-классов для посетителей |
| 10 | Выставка работ участников проекта в "Народной галерее" ОДНТ (г. Киров). Поездка участников проекта, посещение выставки с экскурсией по "Народной галерее". | "Народная галерея" ОДНТ (г. Киров) | Сентябрь 2022 | Специалисты галереи подготовили экспозицию и организовали работу выставки изделий ребят. На базе галереи прошло итоговое мероприятие проекта, отмечен вклад в развитие керамического промысла Немского района всех участников: организаторов, педагогов и партнёров проекта, юных керамистов. |