## 1. Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | решение расширенного заседания актива Белгородской области от 28 апреля 2016 года |
| --- | --- |
| Назначение документа: | - регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта; - детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Общие сведения о документе Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций |
| Изменения: | изменения в план управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений |

2. Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | 5.9. Создание многокомпонентного социального кластера как основы развития человеческого потенциала 5.9.4. Улучшение здоровья населения, перспективные направления развития системы здравоохранения |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы Белгородской области | Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №524-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Бел-городской области на 2014-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни Развитие первичной медико-санитарной помощи Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор: Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области Дата регистрации: 20.06.2016 |

3. Цель и результат проекта

| Стратегическая цель проекта | Повышение качества жизни населения Белгородской области в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет к концу 2019 года |
| --- | --- |
| Тактическая цель проекта: | Формирование механизма управления здоровьем посредством создания новой организационной формы взаимодействия гражданина, государства и системы здравоохранения |
| Способ достижения цели: | Модернизация первичного звена здравоохранения области и институтизация персональной ответственности граждан за сохранение здоровья |
| Результат проекта: | Результат: |
|  | Улучшение показателей состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности качественной жизни до 74 лет к концу 2019 года |
| Требования к результату проекта: | Требование: |
|  | Создан Координационный совет по управлению здоровьем населения области |
|  | В 22 муниципальных образованиях области сформированы медицинские округа |
|  | Уровень доверия граждан к офисам семейных врачей составляет более 75% |
|  | Разработана и внедрена модель прямой оценки гражданами доверия к системе первичного звена здравоохранения |
|  | Организована работа 22 центров управления здоровьем |
|  | В медицинских округах созданы офисы семейных врачей с нагрузкой до 1500 человек, обслуживаемого населения в сельской местности (к октябрю 2017 года), до 2000 человек - в городской (к маю 2018 года) |
|  | Разработана нормативная база, регламентирующая деятельность центров управления здоровьем и офисов «Семейный врач» |
|  | Разработаны и утверждены целевые показатели для оценки работы центров управления здоровьем и офисов семейных врачей |
|  | Разработан и введен в практику индивидуальный электронный «паспорт здоровья жителя области» в цветовой индикации для I, II, III групп здоровья |
|  | Внедрена система бюджетирования центров управления здоровьем и офисов семейных врачей, а также системы финансового контроля расходования средств в ОМС и ведения лицевых счетов расхода финансовых средств каждым жителем ОМС |
|  | Центрами управления здоровьем получена лицензия на осуществление медицинской деятельности |
|  | Разработан Социальный стандарт семейного врача |
|  | Нормативно закреплены обязательства работодателей по реализации мероприятий, направленных на организацию ЗОЖ среди сотрудников |
|  | Обеспечена персональная ответственность гражданина за сохранением здоровья |
|  | Переведены в стадию реализации 22 муниципальных проекта по созданию центров управления здоровьем и офисов семейных врачей |
|  | Организована профессиональная переподготовка врачей и административного персонала офисов семейных врачей |
|  | Охват скрининговыми исследованиям менее 500 тыс. жителей области на базе офисов семейных врачей (ежегодно) |
|  | В каждом муниципальном образовании организовано обучение граждан в части профилактики рисковых заболеваний (по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и формированию правильного образа жизни) |
|  | Разработана и внедрена система конкурсного отбора семейных врачей |
|  | Укомплектована штатная численность офисов семейных врачей из расчёта 3 единицы на офис (врач, фельдшер, медсестра) |
|  | Внедрен мониторинг здоровья каждого жителя области от рождения до ухода из жизни с индикаторами состояния и динамики здоровья |
|  | Обеспечены устойчивые, широкополосные каналы связи, позволяющие внедрить информационно-аналитическую систему отчётности, программа информационного обмена |
| Пользователи результатом проекта: | Жители Белгородской области |

4. Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| федеральный бюджет: |  |
| областной бюджет: |  |
| местный бюджет: |  |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| средства хозяйствующего субъекта: |  |
| заемные средства: |  |
| прочие (указать): |  |
| Общий бюджет проекта: |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 04.05.2016 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 25.12.2019 г. |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| --- |
| Территория реализации проекта | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | Глобальный |
| Тип проекта | Социальный |