## Лист1
ПРОЦЕССЫ/СРОКИ | 01.07-05.07 | 08.07-12.07 | 09.07-16.07 | 16.07-23.07 | 23.07-30.07 | 30.07-06.08 | 05.08-09.08 | 12.08-16.08 | 19.08-23.08 | 26.08-30.08 | 02.09-06.09 | 09.09-13.09 | 16.09-20.09 | 23.09-27.09 | 30.09-04.10 | 07.10-11.10 | 14.10-18.10 | ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА | СТАТУС | РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ | КОММЕНТАРИЙ
ЭТАП "АНАЛИТИКА"
Проведение анализа всех процессов (включая регламентирующие документы) внутри процесса получения/выдачи (потребитель, ведомство, подведомственная организация) мер поддержи из списка первой очереди. | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Документ в формате word, в котором содержится подробное описание всех процессов каждой меры поддержки и их взаимосвязь с указанием всех нормативных документов, которые регламентируют получение/выдачу этих мер поддержки
Выработка проекта решения оптимизации процессов получения/выдачи мер поддержки из списка первой очереди на основе проведенного анализа. | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Документ в формате word, в котором содержится детальное описание проекта решения оптимизации каждой меры поддержки и , как следствие, возможной коррекции регламентов, обеспечивающих получение/выдачу этих мер поддержки
Согласование внутри рабочих групп проектов решения оптимизации процессов получения/выдачи мер поддержки из списка первой очереди. | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Протокол, подписанный руководителями рабочих групп по услугам.
Разработка технического задания для IT-специалистов, обеспечивающих программинг и дизайн портала. | [17 empty] | сторона Консультантов | В работе | Документ в формате word, содержащий схему "пользовательского сценария/пути" получения меры подержки на портале, включая отбивки обратной связи, которые получает пользователь в течение периода получения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА | Готовый пакет документов для технических специалистов, позволяющих начать работы по программированию и дизайн верстки.
ЭТАП "РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ"
Анализ вводных по проекту с технической стороны. Нормализация функционала проекта, детальное описание технических требований проекта, структуры проекта и состава структурных единиц | [17 empty] | сторона Консультантов | в работе | Документ в формате word, в котором содержится детальное техническое описание проекта и его составных единиц
Техническое проектирование системы | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Тестовое окружение с развернутым программным инструментарием, подготовленный базовый шаблон системы, База Данных, окружения для разработчиков и тестировщиков.
Разработка и прорисовка визуального решения интерфейса проекта и контентных страниц | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Макеты дизайна в формате PSD
Верстка элементов интерфейса | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Сверстанные шаблоны страниц и элементов сайта в формате HTML
Разработка программного комплекса по конструированию форм из универсальных компонентов | [17 empty] | сторона Консультантов | В работе | Программный комплекс состоящий из набора универсальных компонентов форм заявок мер и запрограммированные взаимосвязи между ними и валидация введенных данных
Сборка меры Микрозаймы на основе конструктора форм | [17 empty] | сторона Консультантов | В работе | Мера Микрозаймы в виде ссылки на тестовом окружении с возможностью заполнения заявки и проверки собранных данных
Сборка и программирование Главной страницы | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Главная страница в виде ссылки на тестовом окружении
Сборка и программирование страниц раздела Кому | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Страницы раздела Кому в виде ссылок на тестовом окружении
Процесс тестирования и отладки разработанного функционала | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Список сценариев проверенных тестировщиками и статус прохожденяи каждогоо из них, а также список выявленных дефектов и статус их сиправления
Согласование внутри рабочей группы предварительной версии сайта и части функционала | [17 empty] | сторона Консультантов
Протокол, подписанный участниками и председателем рабочей группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА | Предварительная версия сайта с первой частью функционала
ЭТАП "РАЗРАБОТКА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА"
Разработка Личного Кабинета пользователя | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Раздел Личный кабинет пользователя на тестовом окружении
Разработка Личного Кабинета сотрудника ведомства | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Раздел Личный кабинет сотрудника ведомства на тестовом окружении
Процесс тестирования и отладки разработанного функционала | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Список сценариев проверенных тестировщиками и статус прохождения каждого из них, а также список выявленных дефектов и статус их исправления
Согласование внутри рабочей группы пользовательской части сайта | [17 empty] | сторона Консультантов
Протокол, подписанный участниками и председателем рабочей группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА | Готова пользовательская часть сайта, а именно: Регистрация (проверка ИНН), Авторизация,Базовый профиль,Ваши документы,Сообщения от администрации портала, ведомств. Документы поручителя (для Юрлиц), Документы на залог (для Юрлиц) Документы обеспечения (для ИП), Проверка и дополнение анкеты, Полученные меры и их статусы (вместе с функционалом возврата средств через платежную систему)
ЭТАП "РАЗРАБОТКА СТРАНИЦ МЕР"
Разработка страниц и форм мер группы Финансовые меры: Лизинг, Поручительство, Факторинг, Субсидирование процентов по кредитам | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы мер группы Финансовые меры и формы заявок к ним на тестовом окружении
Разработка страниц и форм Имущественных мер. Страница и заявка меры Промышленные парки | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы мер Имущественные меры и форма заявки на тестовом окружении
Разработка раздела Информационные и образовательные меры. Страница меры Выставки | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы раздела Информационные и образовательные меры
Процесс тестирования и отладки разработанного функционала | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Список сценариев проверенных тестировщиками и статус прохожденяи каждогоо из них, а также список выявленных дефектов и статус их сиправления
Согласование внутри рабочей группы раздела мер и заявок к ним | [17 empty] | сторона Консультантов
Протокол, подписанный участниками и председателем рабочей группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА | Готовы все разделы мер и заявки к ним
ЭТАП "РАЗРАБОТКА ОСТАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ"
Разработка страниц раздела О проекте | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы раздела Фонд на тестовом окружении
Разработка страницы раздела Новости и страницы отдельной новости | [17 empty] | сторона Консультантов | Выполнено | Страницы раздела Новости на тестовом окружении
Разработка страниц раздела Истории успеха | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы раздела Истории успеха на тестовом окружении
Разработка страниц раздела Media | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Страницы раздела Media на тестовом окружении
Процесс тестирования и отладки разработанного функционала | [17 empty] | сторона Консультантов |  | Список сценариев проверенных тестировщиками и статус прохожденяи каждогоо из них, а также список выявленных дефектов и статус их сиправления
Согласование внутри рабочей группы остальных разделов сайта | [17 empty] | сторона Консультантов
Протокол, подписанный участниками и председателем рабочей группы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА | Готовы все разделы сайта
Note on U5: ГКУ: не протокол наверно, а дерево движения (этапы прохождения) заявки?
Note on A24: user: Речь идет только об одной услуге микрозаймов или уже о всех услугах? И почему октября, если в сентябре должны запуститься? да тут написано только про микрозаймы, а остальные в блоке ниже По октябрю: согласно ТЗ мы 15.09 делаем рабочий продукт со всем функционалом и 50% (по мерам поддержки) 3-4 полностью работающие меры, до 15.10 мы сдаем 100% работающий портал
Note on L24: user:
Note on Q24: user:
Note on L37: user:
Note on Q37: user: дата октябрь????
Note on B45: ГКУ: отсутствуют документы из перечня для получения субсидирования процентной ставки работа по анализу (в тч пакета документов для получения субсидирования процентной ставки) идёт сейчас и её результат (в тч перечень) мы получим после анализа ситуации