**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по запуску летней школы для детей и представителей молодежи, в том числе из числа иностранных граждан - «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»**

 **(в рамках мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** | **Срок реализации****(срок реализации каждого этапа определяется организаторами самостоятельно)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Подписание соглашения о сотрудничестве между ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» и ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Соглашение о сотрудничестве между ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» и ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  |  |
| 2 | Согласование и утверждение штатного расписания летней школы «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Приказ руководителя ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» по утверждению штатного расписания, согласование проекта штатного расписания с проектным офисом национального проекта «Образование» |  |
| 3 | Повышение квалификации и / или участие руководителя летней школы в установочном семинаре. | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Участие руководителя летней школы и разработчиков образовательной программы в образовательном семинаре, организованным проектным офисом национального проекта «Образование» |  |
| 4 | Согласование программы реализации летней школы «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденная руководителем организации программа реализации летней школы, согласованная с проектным офисом национального проекта «Образование». |  |
| 5 | Утверждение медиаплана летней школы «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья» | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Приказ руководителя ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» по реализации мероприятий медиаплана освещения летней школы. |  |
| 6 | Разработка юридической и финансовой модели деятельности летней школы | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденные руководителем ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» юридическая и финансовая модель деятельности летней школы. |  |
| 7 | Разработка тематических образовательных программ | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденные образовательные программы |  |
| 8 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации летней школы для детей и представителей молодежи, в том числе из числа иностранных граждан, «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»  | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденные руководителем ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» методические рекомендации |  |
| 9 | Отбор преподавателей для работы на летней школе | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденный список преподавателей для работы на летней школе |  |
| 10 | Отбор участников летней школы | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Утвержденный список детей и представителей молодежи участников летней школы |  |
| 11 | Подготовка педагогического состава, реализующего программу летней школы (вожатые, педагоги) | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Проведено не менее 3 курсов повышений квалификаций для 65 педагогов |  |
| 12 | Повышение квалификации 30 педагогов, привлекаемых к реализации проекта «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»  | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | 30 педагогов прошли повышение квалификации | . |
| 13 | Организация прохождения стажировок студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов профильных вузов | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Не менее 3-х соглашений, заключенных с вузами, о прохождении стажировок студентами старших курсов, магистрантов и аспирантов, задействованных в реализации тематических смен |  |
| 14 | Закупка, доставка и наладка оборудования, техники, расходных материалов | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Закуплено в соответствии с инфраструктурным листом, и готово к эксплуатации на летней школе | . |
| 15 | Запуск летней школы | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Открытие летней школы |  |
| 16 | Оценка качества реализации программы летней школы | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Аналитический отчет по итогам реализации программы |  |
| 17 | Распространение практики по организации и проведению летней школы для детей и представителей молодежи, в том числе из числа иностранных граждан «Workshop – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»  | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» | Презентация результатов проекта на педагогическом совете Оренбургской области | . |