|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «УТВЕРЖДАЮ»  Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Т. Ховалыг/  \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 2021 г. |

**П А С П О Р Т**

**народного проекта**

**«Картофель – в каждый дом»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | **«Картофель – в каждый дом»** | | |
| Краткое наименование проекта | «Картофель – в каждый дом» | Срок начала и окончания проекта | 28 апреля 2021 г. –  1 ноября 2021 г. |
| Куратор проекта | Ондар У.А., и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | |
| Руководители проекта | Куулар А.Э., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва  Монгуш С.В., и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Администраторы проекта | Саая А.К., начальник отдел растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;  Дудуп Ч.М., заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Не имеется (непрограммная часть бюджета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва и внебюджетные средства). | | |

1. **Цель и показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **2021** |
| **значение** | **дата** | **план** |
| 1. | Охват малоимущих семей, получивших социальную помощь (единиц) | основной | 12 546 | 01.05.2021 | 100 % |
| 2. | Количество семей, занимающихся огородничеством (единиц) | дополнительный | 19 657 | 04.05.2021 | 26 098 |
| 3. | Прогноз валового сбора урожая картофеля (тонн) | дополнительный | 2 127 | 04.05.2021 | 2 824 |

1. **Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1.1. | Улучшить материальное состояние малоимущих семей в связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства | |
| 1.1.1. | Экономия семейного бюджета на приобретение картофеля за счет ведения огородничества | В результате оказания социальной поддержки, в виде выдачи 25 (50) кг семенного картофеля нуждающимся малоимущим семьям, многодетным семьям, а также малоимущих одиноко проживающих гражданам, наиболее важным результатом является поддержание уровня жизни малоимущих семей, улучшение качества жизни семей натуральными продуктами питания, участвующих в губернаторском проекте, за счет увеличения натуральных поступлений продукции из личных подсобных хозяйств и уменьшение затрат денежных средств на приобретение картофеля.  Таким образом, каждая семья, получившая семена картофеля в рамках проекта, обеспечивается в 2021 году (100%) объемом потребности картофелем для каждого члена семьи, согласно нормам питания. |
| 1.1.2. | Семена картофеля в 2021 году получают 12 546 нуждающихся малоимущих семей | Участие в народном проекте «Картофель – в каждый дом» дает возможность каждой семье в течение 2021 года употреблять натуральные продукты питания, тем самым уменьшить затраты семейного бюджета на приобретение картофеля.  В среднем каждая семья получит:  - от 3 до 5 мешков от урожая (при 25 кг);  - от 5 до 7 мешков от урожая (при 50 кг).  По данным поставщиков на 04 мая 2021 г т.г. средняя стоимость картофеля составляет 18,562 рублей за кг.  Таким образом, одна семья получит для посадки:  - картофеля на сумму 464,05 рублей (25 кг \* 18,562 руб.);  - картофеля на сумму 928,1 рублей (50 кг \* 18,562 руб.).  Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденным приказом Минздравом России от 19 августа 2016 г № 614, потребность на 1 взрослого человека составит 90 кг в год соответственно.  Анализ списка участников проекта показал, что среднее количество членов семьи состоит из 5 человек, из них 2 взрослых и 3 ребенка. Следовательно, годовая потребность в картофеле одной семьи составляет 429 кг.  В соответствии с анализом семья-участник народного проекта обеспечивается 42,1 % от годовой потребности в картофеле. |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  в 2021 г реализации | Всего тыс. рублей |
| 1. | Улучшение материального положения семьи в связи с получением натуральной продукции из собственного подсобного хозяйства | | |
| 1.1. | Федеральный бюджет, тыс. рублей | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Республиканский бюджет Республики Тыва, тыс. рублей | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 1.1.2. | Местные бюджеты органов местного самоуправления | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники, тыс. рублей | 559,0 | 559,0 |
|  | Итого: | **11 059,0** | **11 059,0** |

1. **Участники проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | | | Занятость в проекте (%) | |
| 1. | Руководители регионального проекта | | Куулар А.Э. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | Ондар У.А.,  и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | | 10 % | |
| Монгуш С.В. | и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва | Сенгии С.Х.,  и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| 2. | Администраторы регионального проекта | | Саая А.К. | начальник отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ | Куулар А.Э.,  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | | 50 % | |
| Дудуп Ч.М. | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | Монгуш С.В.,  и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | |
| Малообеспеченные, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане получили социальные меры поддержки | | | | | | | | | |
| 3. | Ответственные за достижение результата регионального проекта | | Саая А.К | начальник отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ | Куулар А.Э  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | | 35 % | |
| Сат А.А. | начальник отдела по вопросам семьи и детей и демографической политики Министерства труда и социальной политики РТ | Дудуп Ч.М.  заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | | |
| Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| 4. | Ответственные за достижение результата регионального проекта | Ондар Д.А. | | пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | Куулар А.Э.  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | 5 % | |
| Арапчаа Р.Д. | | пресс-секретарь Министерства труда и социальной политик Республики Тыва | | Дудуп Ч.М.  заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва |

**6. Дополнительная информация**

По оперативным данным Министерства труда и социальной политики Республики Тыва на территории Республики Тыва общее количество семей составляет 85 330, из них малоимущих – 28 031 семей (32,8 %). По итогам проведенного подворового обхода установлено, что из 28 031 малоимущих семей фактически проживают по месту регистрации – 26 098 (30,6 %). К основным причинам отсутствия по месту регистрации семей относятся фактическое проживание в г. Кызыле и за пределами республики, а также – выезд на очное обучение в ВУЗах России и т.д.

Потребность 26 098 малоимущих семей в семенах картофеля составила 652,5 тонн (при норме 25 кг на семью). Из них в рамках реализации губернаторского проекта «Социальный картофель» обеспечена потребность 1241 малоимущей семьи в объеме 44,4 тонн. За счет семенного фонда, полученного в 2020 году, обеспечена потребность 812 семей в объеме 24,8 тонн. Кроме того, собственные семена имеются у 11 499 семей в объеме 263 тонн.

Таким образом, из 26 098 малоимущих семей обеспечены семенами картофеля 13 552 семьи или 52 % в объеме 334,2 тонн.

Дополнительная потребность в приобретении семян картофеля имеются для 12 546 малоимущих семей в объеме 382,0 тонн на сумму 7 251,2 тыс. рублей.

В рамках реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» оставшиеся 12 546 малоимущих семей республики будут обеспечены семенами картофеля в объеме 382,0 тонн на сумму 7 386,0 тыс. рублей. На реализацию проекта потребуется финансовое расходование средств на сумму 11 059,0 тыс. рублей, из них их консолидарного бюджета Республики Тыва – 10 500, 0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Республики Тыва – 10 500,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 559,0 тыс. рублей.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**по реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1. | **Результат**: определено количество малоимущих семей, получающих социальную помощь | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйство и продовольствия Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов Республики Тыва | Отчет в Правительство Республики Тыва,  информация | РП  Министерство труда и социальной помощи Республики Тыва |
| **Мероприятие**: уточнение количества малоимущих семей в Республике Тыва, нуждающихся в семенах картофеля | 28.04.2021 | 07.05.2021 |
| **Контрольная точка**: составлен список получателей социальной помощи из числа малоимущих семей | 08.05.2021 | 10.05.2021 |
| 2. | **Результат**: определена потребность в семенах картофеля для малоимущих семей | 11.05.2021 | 15.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва,  Администрации муниципальных образований, Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Отчет в Правительство Республики Тыва,  информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие**: расчет потребности семян картофеля для посадки малоимущим семьям | 11.05.2021 | 13.05.2021 |
| **Контрольная точка**: определен необходимый объем потребности в семенах картофеля для участников проекта | 14.05.2021 | 15.05.2021 |
| 3. | **Результат**: заключены договора с местными поставщиками семян картофеля | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Договор купли-продажи,  Информация | РП  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** выявление поставщиков семян картофеля | 28.04.2021 | 10.05.2021 |
| **Контрольная точка**: заключены договора с поставщиками семян картофеля | 11.05.2021 | 20.05.2021 |
| 4. | **Результат:** оплачена стоимость поставленных семян картофеля | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управления сельского хозяйства кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие**: перечисление денежных средств поставщикам в соответствии с заключенными договорами | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Контрольная точка**: произведена оплата стоимости поставленных семян картофеля по заключенным договорам | 11.05.2021 | 25.05.2021 |
| 5. | **Результат:** поставлены семена картофеля в кожууны Республики Тыва | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управлениями сельского хозяйства кожуунов,  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** заключение договоров с транспортной компанией по поставке семян в кожууны Республики Тыва, выделение ГСМ | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Мероприятие:** организация поставки семян в кожууны республики для выдачи малоимущим семьям | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| **Контрольная точка:** получение малоимущими семьями в соответствии со списками семян картофеля | 12.05.2021 | 25.05.2021 |
| 6. | **Результат:** обеспечен контроль за подготовкой орошаемых земельных участков (вспашка) и посадкой картофеля | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию), Управления сельского хозяйства кожуунов,  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** подготовка и вспашка земли, посадка картофеля | 10.05.2021 | 10.06.2021 |
| **Контрольная точка**: осуществлена посадка картофеля участниками губернаторского проекта | 10.05.2021 | 10.06.2021 |
| 7. | **Результат:** обеспечен уход за посаженным картофелем (орошение, окучивание, обработка междурядий) | 15.06.2021 | 30.07.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** организованный подвоз членов малоимущих семей на выделенные земельные участки (при необходимости) | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| **Мероприятие:** организация работы малоимущих семей по орошению, окучиванию и обработке междурядий картофеля | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| **Контрольная точка:** обеспечен уход за посаженным картофелем (орошение, окучивание и обработка междурядий) участниками проекта | 15.06.2021 | 30.07.2021 |
| 8. | **Результат:** возмещены финансовые затраты муниципальных образований на реализацию народного проекта «Картофель – в каждый дом» (на приобретение семян картофеля и ГСМ). | 28.04.2021 | 10.07.2021 | Министерство финансов Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию) | Отчет  Закон Республики Тыва | КП |
| **Мероприятие:** внесение изменений в Закон Республики Тыва "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части возмещения финансовых затрат муниципальных образований на реализацию народного проекта «Картофель – в каждый дом» (на приобретение семян картофеля и ГСМ). | 28.04.2021 | 10.07.2021 |
| **Контрольная точка:** принятие Закона Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов» | 28.04.2021 | 10.07.2021 |
| 9. | **Результат:** получен урожай картофеля малоимущими семьями республики | 01.09.2021 | 20.09.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республик Тыва |
| **Мероприятие:** организованный подвоз членов малоимущих семей на выделенные земельные участки (при необходимости) | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| **Мероприятие:** организация работы малоимущих семей по уборке урожая картофеля | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| **Контрольная точка**: собран урожай картофеля участниками проекта | 01.09.2021 | 20.09.2021 |
| 10. | **Результат:** получена оперативная информация о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» (срок: ежемесячно) | 28.04.2021 | 01.10.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощь семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной помощи Республики Тыва  РП Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор, анализ и подготовка информации (отчета) о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» (еженедельный, ежемесячный) | 28.04.2021 | 01.10.2021 |
| **Контрольная точка**: подготовлена оперативная информация о ходе реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 01.10.2021 |
| 11. | **Результат**: сданы отчеты в УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва форма № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республик Тыва. | Отчет в Росстат по Республике Тыва  УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | РП Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор отчетов по форме № 2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан» | 21.09.2021 | 01.10.2021 |
| **Контрольная точка:** сдача отчетов в УФСГС по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва | 21.09.2021 | 01.10.2021 |
| 12. | **Результат:** подведены итоги реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва,  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Администрации муниципальных образований (по согласованию),  Центры социальной помощи семьи и детей кожуунов | Информация | РП  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| **Мероприятие:** сбор, анализ и подготовка итоговой информации об итогах реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 |
| **Контрольная точка:** подготовлена информация об итогах реализации народного проекта «Картофель – в каждый дом» | 28.04.2021 | 15.10.2021 |