**Дорожная карта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты | Отчетные документы и материалы |
| Апрель-сентябрь  | Октябрь - Сентябрь  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и проведение социологического опроса по проблемам воспитания межнациональной толерантности и социокультурной адаптации семей мигрантов на территории Сургутского района (приложение 2) | Апрель |  | Выявление актуальности, определение перспектив работы, выбор целевой группы  | Сводная аналитическая справка. Список детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, входящих в состав целевой группы Проекта. |
| 2 | Съемки и выход в эфир сюжетов в СМИ  |  | Сентябрь  | Распространение практики работы с детьми из семей мигрантов | Списки участников мероприятий (детей и взрослых). Список группы добровольцев.Видеосюжеты, видеофильмы. |
| 3 | Организация и размещение в СМИ публикаций по проблемам семей мигрантов, беженцев | Июнь  | Сентябрь  | Распространение практики работы с детьми из семей мигрантов. Всего 4 публикации | Отзывы об итогах реализации Проекта.Фотоматериалы, видеоматериалы. Публикации, перечень Интернет-ресурсов, на которых размещена информация о ходе и результатах Проекта. |
| 4 | Издание информационной продукции:- визитки отделения, визитки специалистов- буклеты о формах работы и видах услуг- листовки о клубе. | Апрель-сентябрь | Октябрь сентябрь | Мероприятие проводится 1 раз в квартал с целью обеспечения доступности и своевременности получения социальных услуг (не менее 93 %) населением по вопросам социальной помощи семьям мигрантов. Всего 1000 шт. информационной продукции | Материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы, созданных и (или) использованных в ходе реализации Проекта (брошюры, буклеты, методические пособия, методические рекомендации |
| 5 | Изготовление информационных тематических стендов в поселениях Сургутского района  | Апрель - июнь |  | обеспечение доступности и своевременности получения социальных услуг (не менее 93 %) населением по вопросам социальной помощи семьям мигрантов. Всего 3 стенда | Перечень Интернет-ресурсов, на которых размещена информация о ходе и результатах Проекта. Материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы, методические пособия, методические рекомендации. |
| 6 | Издание сборника методических рекомендаций для специалистов, работающих с семьей  |  | Август  | Распространение практики работы с детьми из семей мигрантов. Всего 50 шт. | Материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы, методические пособия, методические рекомендации. |
| 7 | Издание сборника рекомендаций для родителей | Июнь  |  | Распространение практики работы с детьми из семей мигрантов. Всего 50 шт. | Материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы, методические пособия, методические рекомендации. |
| 8 | Актуализация и ведение веб-сайта Центра социальной помощи семье и детям «Апрель» в Интернете (рубрика вопрос – ответ) | Апрель-сентябрь | Октябрь сентябрь | Мероприятие проводится 1 раз в месяц квартал с целью обеспечения доступности и своевременности получения социальных услуг (не менее 93 %) населением по вопросам социальной помощи семьям мигрантов | Перечень Интернет-ресурсов, на которых размещена информация о ходе и результатах Проекта.  |
| 9 | Организация фотовыставки «Мы все такие разные, этим и прекрасны мы» | Май  | Сентябрь  | Формирование у детей мигрантов осознанного, уважительного отношения к представителям различных народностей и друг к друг, повышение уровня самооценки семей и детей из семей мигрантов. Всего 100 фотографий | Списки участников мероприятий (детей и взрослых). Список группы добровольцев, участвующих в реализации мероприятий Проекта. Отзывы об итогах реализации Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы |
| 10 |  Курсы повышения квалификации специалистов, работающих с семьями мигрантов | Апрель-сентябрь | Октябрь сентябрь | Мероприятие проводится 1 раз в год с целью повышения уровня квалификации специалистов, работающих с семьями мигрантов  | Документы и материалы, регламентирующие использование новых технологий и (или) методик повышения качества предоставляемых социальных услуг. Программы мероприятий, материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы, методические пособия, методические рекомендации. |
| 11 | Участие специалистов на различном уровне конференциях, совещаниях и семинарах по вопросу сопровождения семей мигрантов | Апрель-сентябрь | Октябрь сентябрь | Мероприятие проводится 1 раз в год с целью повышения уровня квалификации специалистов, работающих с семьями мигрантов | Документы и материалы по вопросам взаимодействия с соисполнителями проекта.Списки участников мероприятий Отчеты исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта.Фотоматериалы, видеоматериалы. |
| 12 | Организация и проведение семинара:- подведение промежуточных итогов реализации проекта «Мы вместе»;- об итогах реализации проекта |  | Сентябрь | Повышение социально –психолого –педагогической грамотности специалистов для работы с детьми мигрантами. Обмен опытом; оценка действующих мер по решению проблем семей мигрантов, определение дальнейших перспектив | Списки участников мероприятий Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы |
| 13 | Подготовка добровольцев для участия в проекте в рамках «Школы волонтеров» | Август  |  | Создание единого информационно-методического, социокультурного, коммуникационного пространства в сфере помощи семьям мигрантов | Документы и материалы по вопросам взаимодействия с соисполнителями проекта Список группы волонтеров. Аналитические материалы по оценке эффективности новой социальной услуги  |
| 14 | Разработка и реализация проекта «Закон и порядок», направленного на правовое просвещение, профилактику правонарушений и преступлений; формирование установок толерантного сознания и предупреждение проявлений ксенофобии, национализма, антисемитизма, неофашизма в молодёжной среде | Июль |  | Увеличение количества детей и семей переселенцев, прошедших успешную социализацию и интеграцию в новых социальных условиях | Документы и материалы, регламентирующие использование новых технологий и (или) методик повышения качества предоставляемых социальных услуг. Список детей и семей с детьми. аналитические материалы по оценке эффективности проекта. Материалы, в которых содержится описание новых технологий и методик, эффективных практик работы. Отзывы об итогах реализации Проекта |
| 15 | Психолого-педагогическое обследование детей и семьи мигрантов | Август  |   | Раннее выявление проблемы развития детей в семье, корректировка индивидуальных программ сопровождения семьи | Список детей и семей с детьми. Аналитические материалы  |
| 16 | Реализация технологии логопедической работыс детьми, овладевающими русским(неродным) языком«Мой второй язык» | Апрель-сентябрь | Октябрь Сентябрь  | Мероприятие проводится 1 раз в неделю с целью ранней интеграции иноязычного ребенка в среду русскоговорящих детей | Список детей и семей, входящих в состав целевой группы Проекта. Программы мероприятий, аналитические материалы по оценке эффективности  |
| 17 | Участие несовершеннолетних и членов их семей в действующих клубах в поселениях г.п. Барсово, г.п. Лянтор, г.п. Федоровский | Апрель-сентябрь | Октябрь Сентябрь  | Мероприятие проводится 1 раз в неделю с целью увеличения количества детей и семей переселенцев, прошедших успешную социализацию и интеграцию в новых социальных условиях | Списки участников мероприятий, группы добровольцев, участвующих в реализации мероприятий Проекта. Программы мероприятий, аналитические материалы по оценке эффективности. Отзывы об итогах реализации Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации о ходе и результатах Проекта, видеосюжеты, видеофильмы, созданные в ходе реализации Проекта, в том числе показанные по телевидению. |
| 18 | Заключение договора с семьей для осуществления социального сопровождения | Июль  |  | Определение задач и перспектив работы с семьей мигрантов | Список детей и семей с детьми, входящих в состав целевой группы Проекта |
| 19 | Разработка индивидуальных программ комплексного сопровождения семьи мигрантов | Июль  |  | Увеличение количества детей и семей переселенцев, прошедших успешную социализацию и интеграцию в новых социальных условиях | Список детей и семей с детьми, входящих в состав целевой группы Проекта. аналитические материалы по оценке эффективности |
| 20 | Осуществление социального патронажа семей мигрантов по месту жительства, - в поселениях Сургутского района  | Апрель-сентябрь | Октябрь Сентябрь  | Мероприятие проводится 1 раз в квартал. Активизация собственных ресурсов семьи для выхода из ТЖС | Список детей и семей с детьми, входящих в состав целевой группы Проекта. аналитические материалы по оценке эффективности Отзывы об итогах реализации Проекта. |
| 21 | Мониторинг развития детей, находящихся на воспитании в семьях мигрантов |   | Август  | Раннее выявление проблемы развития детей в семье, корректировка индивидуальных программ сопровождения семьи | Список детей и семей с детьми, входящих в состав целевой группы Проекта. аналитические материалы по оценке эффективности Отзывы об итогах реализации Проекта. |
| 22 | Мониторинг эффективности сопровождения семей мигрантов |   | Август  | Раннее выявление проблемы развития детей в семье, корректировка индивидуальных программ сопровождения семьи | Список детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, входящих в состав целевой группы Проекта.Аналитические материалы по оценке эффективности новой социальной услуги (социальных услуг) и (или) оценке доступности и качества ранее оказываемых социальных услуг.Отзывы об итогах реализации Проекта |
| 23 | Внедрение технологии «Сеть социальных контактов» | Август  |  | Активизация собственных ресурсов семьи для выхода из ТЖС, расширение сети социальных контактов семьи | Документы и материалы, регламентирующие использование новых технологий и (или) методик повышения качества предоставляемых социальных услуг. Документы и материалы по вопросам взаимодействия Список детей и семей, входящих в состав целевой группы Проекта.Аналитические материалы, отчеты |
| 24 | Организация тематических групповых встреч для родителей в поселениях Сургутского района | Июль  |  | Увеличение количества детей и семей переселенцев, прошедших успешную социализацию и интеграцию в новых социальных условиях | Списки участников мероприятий, группы добровольцев. Программы мероприятий, аналитические материалы, отзывы об итогах реализации Проекта Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеофильмы |
| 25 | Привлечение национально-культурных общественных объединений Сургутского района к решению проблем детей мигрантов, организация совместных мероприятий | Апрель -сентябрь | Октябрь Сентябрь  | Мероприятие проводится не реже 3 раз в год с целью формирования самоуважения несовершеннолетнего в контексте отнесения себя к конкретной этнической общности | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 26 | Привлечение Национальных диаспор Сургутского района к решению проблем детей мигрантов, организация совместных мероприятий | Апрель - сентябрь | Октябрь Сентябрь  | Мероприятие проводится не реже 3 раз в год с целью формирования самоуважения несовершеннолетнего в контексте отнесения себя к конкретной этнической общности | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 27 | Проведение благотворительной акции «Мы вместе!» | Сентябрь |  | Привлечение внимания населения к проблемам семей мигрантов | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 28 | Создание и развитие Музея национальной гордости | Август |  | Освоение культурного и исторического наследия Сургутского района детьми и семьями мигрантов; | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 29 | Открытие и оснащение комнаты для занятий | Июль |  | Формирование у детей мигрантов осознанного, уважительного отношения к представителям различных народностей и друг к друг, повышение уровня самооценки семей и детей из семей мигрантов. | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 30 | Открытие и оснащение «Кукольной мастерской» | Июль |  | Формирование у детей мигрантов осознанного, уважительного отношения к представителям различных народностей и друг к друг, повышение уровня самооценки семей и детей из семей мигрантов | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 31 | Организация и проведение фестиваля дружбы народов «Апрельское созвездие» |  | Сентябрь  | Формирование у детей мигрантов осознанного, уважительного отношения к представителям различных народностей и друг к друг, повышение уровня самооценки семей и детей из семей мигрантов | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы, публикации, видеосюжеты, видеофильмы |
| 32 | Экскурсионные поездки в:- д. Русскинские;- г. Ханты-Мансийск- г. Тобольск-экскурсионный маршрут «по Золотому кольцу России» | Июнь | Август  | Освоение культурного и исторического наследия Сургутского района детьми и семьями мигрантов; | Списки участников мероприятий, отзывы об итогах реализации Проекта. Отчеты (содержательные) исполнителей мероприятий (привлеченных специалистов) Проекта. Фотоматериалы, видеоматериалы публикации, видеосюжеты, видеофильмы |