## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ СРЦ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Задача | Мероприятие | Срок исполнения (2021-2022)
|  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | фквраль | март
Формирование системы социального сопровождения семей с детьми через организацию межведомственного и межсекторного взаимодействия участников социального семейноориентированного кластера на площадке Семейного ресурсного центра | Подписание партнерских соглашений с ключевыми партнерам Орловского социального кластера и его участниками (НКО+гражданские инициативы)
Создание Семейного ресурсного центра (СРЦ) с целью улучшение качества жизни семей с детьми социальноуязвимых категорий: семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; неполные семьи; многодетные семьи; асоциальные семьи; СРЦ объединяет усилия участников социального семейно-ориентированного кластера Орловской области в практической деятельности по реализации Концепции государственной семейной политики и национальной Программы в сфере демографического развития.
Стратегическая сессия по Формированию комплексной системы социального сопровождения семей с детьми в Орловской области с участием органов исполнительной власти, профильных учреждений, участников и партнеров социального семейноориентированного кластера, специалистов и добровольцев проекта, представителей социально ориентированных про-семейных НКО.
Межрегионального семейного форума “ Семья57”. Форум проводится при поддержке Правительства Орловской области. Цель проведения Форума - организация площадки для прямого диалога государства, общества, социально ответственного бизнеса и СМИ для объединения их ресурсов, и выстраивания в регионе рабочей системы поддержки семьи. Данная цель является стратегической и полностью согласуется с концепцией Послания Президента В.В. Путина, адресованного Федеральному Собранию и гражданам нашей страны, задавая вектор политического и социального развития государства в целом и субъектов Федерации в частности. В форуме примут участие семьи, в том числе семьи с детьми социально-уязвимых категорий. А также эксперты, специалисты профильных региональных органов исполнительной власти, профильных учреждений, участники и партнеры социального семейно-ориентированного кластера, специалисты и добровольцы проекта, представители социально ориентированных про-семейных НКО.
Оказание консультационной, методической, правовой и психологической помощи семьям с детьми, осуществляемых в целях реализации их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ | Запуск регионального колл-центра (семейной линии) межведомственной службы социального сопровождения семей с детьми с настройкой IP телефонии на номер регионального телефона поддержки семьи 8-800-550-0511 с целью оперативного приема и обработки обращений семей со всей области. Звонки для обратившихся на телефон поддержки семьи бесплатны. Для удобства получения помощи будет осуществляться переадресация на необходимых специалистов. Наличие прямой линии для обращении делает помощь доступной и своевременной.
Открытие семейного МФЦ в г.Орел с целью очного принятия обращений от семей социально-уязвимых категорий, оказания комплексной помощи, консультирования и организации сопровождения семьи в рамках деятельности региональной межведомственной службы социального сопровождения по принципу "одного окна".
Открытие семейного МФЦ в г.Ливны с целью очного принятия обращений от семей социально-уязвимых категорий, консультирования и организации сопровождения семьи в рамках деятельности региональной межведомственной службы социального
Организация содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи через социальное сопровождение и консультирование семей с детьми, проведение значимых семейноориентированных мероприятий | Организация работы Службы социального сопровождения семьи. Работа службы распространяется на территории Орловской области через семейные МФЦ, региональный телефон поддержки семьи 8-800-550-0511, семейный портал www.семейныйпортал57.рф. Служба работает по принципу "одного окна": принимается обращение, проводится консультация, при необходимости семье оказывается комплексное сопровождение по проблеме до исчерпания случая. Форма работы: очная и дистанционная. Обращения принимаются от всех семей с детьми, на сопровождение оформляются семьи социально-уязвимых категорий: семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; неполные семьи; многодетные семьи; асоциальные семьи; семьи с низким уровнем дохода, семьи беженцев и переселенцев.
Материально-техническое оборудование Семейного ресурсного центра, службы социального сопровождения и помощи семьям с детьми, двух семейных МФЦ.
Организация информационного сопровождения проекта. Размещение новостей проекта на сайте семейного портала Орловской области семейныйпортал57.рф, сайтах органов исполнительной власти в рамках соглашения по развитию социального семейно-ориентированного кластера, сайтах участников и партнеров кластера, через пресс-службу Правительства орловской области и Администрации г.
Проведение мероприятий по цифровизации и внедрению CRM с целью создания условий для качественной и своевременной реализации услуг по проекту и получения помощи семьям с детьми социальноуязвимых категорий.
Обеспечение деятельности социального портала семейный-портал57.рф. С целью повышения информированности семей о возможностях, способах реализации прав и получения услуг создан социальный портал Орловской области. Стоит задача в организации его наполнения качественным социальным контентом, так как зачастую важная социальная информация для семей находится на разных разрозненных источниках. Для удобного доступа к социальной информации региона в рамках соглашения по развитию социального семейно-ориентированного кластера планируется ее размещение на межведомственной онлайн площадке, которой выступает информационный ресурс семейный-портал57.рф
Обработка обращений в межведомственную службу социального сопровождения и помощи семьям с детьми социально-уязвимых категорий через три точки входа: семейные МФЦ, семейную линию, семейный портал.
Разработка методических и практических основ формирования системы социальной помощи и сопровождения, оказания общественнополезных услуг информационноконсультационного и правового характера семьям с детьми | Разработка методических материалов и пакета документов по социальному сопровождению и консультированию семей социально-уязвимых категорий. А также по информационной поддержке и маршрутизации всех входящих обращений. Что необходимо для организации эффективной работы семьями и их обращениями.
Обучение специалистов и партнеров проекта с целью повышения компетентности по вопросам комплексного социального сопровождения семей с детьми и информационного поддержки, обмена опыта и налаживания межведомтсвенного и межсекторного взаимодействия. В обучении примут участие специалисты и волонтеры проекта, профильные представители органов исполнительной власти, муниципальных учреждений, участников и партнеров социального семейно-ориентированного кластера, социально ориентированных просемейных НКО.
Разработка, издание и распространение тематических печатных и информационных материалов: сборников правового характера по информированию семей об имеющихся услугах различных ведомств, их законодательном обеспечении и правовом регулировании предоставления услуг, буклетов информационного характера. Разработка тематических видеоматериалов о деятельности СРЦ и семейных МФЦ, размещаемых на инфоресурсах и семейном портале семейный-портал57. рф.
Мониторинг эффективности реализованных мероприятий, а также сбор, обобщение и анализ информации по нуждаемости семей в комплексных услугах, в социальном сопровождении и качестве оказания этих услуг.
Разработка и издание методического сборника, описывающего практику деятельности межведомственной службы социального сопровождения семей через семейные МФЦ. Предназначен для профильных специалистов и общественных организаций с целью организации межведомственной работы по поддержке и сопровождению семей с детьми социально-уязвимых категорий.