**Дорожная карта реализации практики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы дорожной карты | Период реализации | Результат |
| **1** | **Организационно-подготовительный этап** |  |  |
| 1.1 | Анализ и изучение лучших практик создания творческих пространств для вовлечения постояльцев домов-интернатов в активную деятельность  |  1 месяц | Внедрение лучших практик |
| 1.2 | Подготовка методических материалов по организации творческого пространства для обмена опытом и тиражирования | 1 месяц | Методические материалы |
| 1.3 | Поиск и проведение переговоров с волонтерскими центрами учебных заведений Республики Башкортостан для формирования совместных творческих проектов  | 1 месяц | База данных творческих волонтеров |
| 1.4 | Разработка вики-книги сценариев для театральных постановок, историй из жизни, творческих сборников | 1,5 месяца | Сборник сценариевСборник народного творчества постояльцев домов-интернатов |
| 1.5 | Подготовка и тиражирование методических материалов по использованию театротерапии, дэнс-терапии и других творческих методик | 1 месяц | Методические материалы |
| 1.6 | Формирование реестра совместных проектов с творческими волонтерами и благотворительными фондами | 0,5 месяца | Реестр проектов |
| **2** | **Реализация проектов и внедрение практики** |  |  |
| 2.1 | Реализация совместных проектов |  1-3 года | Не менее 5 проектов в год |
| 2.2 | Проведение обучающих мастер-классов для домов-интернатов в он-лайн режиме | Не менее 12 мастер-классов в год |
| 2.3 | Проведение творческих встреч с известными земляками и циклов популярных лекций деятелями искусств | Не менее 12 встреч в год |
| 2.4 | Организация и проведение виртуальных гастролей творческого коллектива дома-интерната Кудеевский | Ежемесячно |
| 2.5  | Организация и работа творческих кружков |  | Не менее 1 раза в неделю |
| 2.6 | Создание сетевого сообщества участников творческих пространств |  | Сообщество в социальных сетях |