**ПРОЕКТ**

**Название проекта**

Молодежный проектный офис "ЛитТех"

**География проекта**

МО ГО "Воркута"

**Цели проекта**

Повышение уровня участия молодежи в социальной и проектной деятельности, а также качества подаваемых проектных заявок на грантовые конкурсы через вовлечение молодежи в социально-проектную деятельность путем создания Молодежного проектного офиса "ЛитТех" и постоянно действующей комплексной образовательной Программы по социальному проектированию и проектному управлению для не менее 1000 представителей молодежи г.Воркуты (школьников, студентов, молодых специалистов) в период с 01.04.2021года.

**Задачи проекта**

- провести организационную работу по подготовке и формированию команды проекта по подготовке и организации мероприятий и блоков проекта;

- разработать и провести пиар-компанию проекта:

- разработать и запустить комплексную программу по обучению основам социального проектирования и управлению проектами;

-провести блок мероприятий, направленный на обучение социальному проектированию заинтересованных лиц из МО ГО "Воркута";

- привлечение и формирование группы партнеров по реализации образовательной программы МПО;

- провести набор участников в образовательные программы и мероприятия;

- провести блок мероприятий, направленный на комплексное обучение школьников 14-17 лет социальному проектированию;

- провести блок мероприятий, направленный на комплексное обучение студенческой молодежи 17-35 лет социальному проектированию;

- провести блок мероприятий, направленный на комплексное обучение работающей молодежи 18-35 лет социальному проектированию;

- провести блок мероприятий, направленный набеспрерывноеобучениетренеровпосоциальномупроектированиюсредимолодежи;

- реализовать образовательные мероприятия по блокам в рамках комплексной программы по обучению основам социального проектирования;

- создать комплекс методических материалов для проектных групп;

- провести итоговое мероприятие в формате форума, для коммуникации и обмена информации среди участников проекта, а также для закрепления через практику информации и полученных знаний в рамках образовательных мероприятий проекта. В рамках форума подготовить и провести конкурс на лучшую молодежную инициативу с привлечением грантовых средств на уровне муниципалитета за счет партнерской спонсорской поддержки со стороны предпринимателей и организация города.

- провести анализ результативности проекта и разработать плана стратегического развития проекта и МПО на территории МО ГО "Воркута".

**Актуальность проекта в части реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации/**

Проект создан в целях реализации, поставленных задач Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в части создания правильных ориентиров для молодежи, развития у подрастающего поколения стремления внести личный вклад в развитие Родины, создавая и реализуя социальные проекты, направленные на главную центральную задачу - повышение качества жизни граждан Российской Федерации.

**Актуальность проекта в части исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

Проект создан в целях реализации, поставленных задач Президентом РФ в от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- продвижение талантливой молодежи;

- поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;

- развитие городской среды;

- продвижение инновационных предложений молодежи по решению экологических проблем;

- создание культурно-досуговых организаций;

- создание условий для показа национальных кинофильмов;

- подготовки молодых кадров.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ:

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р <Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года>

Согласно утвержденному Правительством РФ документу, приоритетными задачами государственной молодежной политики являются:

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы РФ;

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта";

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.

**Актуальность проблемы, в части реализации стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации (в том числе отраслевых)/**

1) п.11 х), п16 ж), и), г) Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года" https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/

**Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, в части реализации стратегических документов социально-экономического развития конкретного региона\***

Проект МПО "ЛитТех" направлен на решение задач указанных в стратегических документах:

1)Ростратегия социально-экономического развития республики коми период до 2035 года

1.1.3. Приоритетные направления работы с молодежью:

-развитие системы наставничества;

-развитие системы профориентации;

-поддержка и развитие предпринимательства в молодежной среде;

-внедрение эффективных программ развития социальной

компетентности молодежи и вовлечение молодежи в социальную практику;

- развитие созидательной активности молодежи;

-внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;

-формирование целостной системы поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи, продвижения продуктов ее научной, инновационной деятельности и предпринимательского потенциала.

2) Региональный проект «Социальная активность», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта национального проекта «Образование» в рамках реализации Указа Президента РФ № 204.

**Социальная значимость проекта**

Благодаря реализации проекта вырастет количество молодежных инициатив по различным направлениям: социальное пространство, городская среда, этнокультурное взаимодействие, наука, техническое творчество, культура, искусство, спорт, молодежное взаимодействие, развитие интеллектуального потенциала, патриотическое направление, волонтёрство, медиа.

Все эти направления важны для развития муниципалитета, Республики и всестороннего развития молодежи. Они требуют системного подхода в реализации.

Создание МПО "ЛитТех" и реализация в рамках его деятельности на постоянной основе комплексной образовательной программы (в рамках неформального обучения) на муниципальном уровне в результате даст возможность оказать административную, методическую, консультационную и юридическую поддержку инициативной молодежи, позволит развивать тренерскую деятельность по социальному проектированию, что в свою очередь позволит на качественном уровне реализовать молодежные проекты и повысить уровень социального проектирования среди молодежи в МО ГО "Воркута" и северных городов Республики Коми.

**Новизна проекта.**

На сегодняшний день в МО ГО "Воркута" нет подобной практики работы с молодежью по привлечению в социальное проектирование.

**Краткое содержание проекта.**

Проект Молодежный проектный офис "ЛитТех" направлен на качественное обучение школьников старших классов, студенческой молодежи, молодых специалистов и педагогов образовательных учреждений МО ГО "Воркута" основам социального проектирования и проектного управления посредством реализации постоянно действующей комплексной образовательной программы по социальному проектированию .

В свою очередь Молодежный проектный офис "ЛитТех" на муниципальном уровне предполагает создание постоянно действующей площадки для содействия развитию молодых лидеров (среди старшеклассников, студентов и работающей молодежи) и продвижению молодежных социальных инициатив в целях развития муниципалитета как малого города России Арктики.

Проект предполагает проведение ежегодного форума для коммуникации и обмена информации среди участников проекта, а также для закрепления через практику информации и полученных знаний в рамках образовательных мероприятий проекта. В рамках форума запланировано проведение конкурса на лучшие молодежные социальные инициативы с привлечением грантовых средств на уровне муниципалитета за счет партнерской и спонсорской поддержки со стороны предпринимателей и организация города.

Проект "Молодежный проектный офис "ЛитТех" направлен на решение следующих проблем:

- отсутствие комплексной программы обучения кадров и активной молодежи в сфере проектного управления;

- низкий уровень проектной деятельности у школьников, студентов, молодых педагогов и специалистов;

- низкий уровень подготовки и оформления проектов;

-некачественное составление проектных заявок.

Нормативные документы, подтверждающие актуальность и значимость реализации проекта:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики до 2025 года»;

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

- Закон Республики Коми от 04.10.2010 № 115-РЗ «О молодежной политике в Республике Коми».

**Сроки реализации проекта**

Проект "Молодежный проектный офис "ЛитТех" начал свою реализацию с 01.04.2021 года и рассчитан как постоянно действующий проект.

**Ожидаемые результаты**

За время реализации проекта с 01.05 2021г. по 01.05.2022г. планируются следующие результаты в количественных показателях :

Всего в рамках реализации мероприятий проекта примут участие не менее 500 человек, ожидаемое количество участников с учетом форума и общего охвата всеми мероприятиями до 1000 человек:

1)Блок №1 "Школа студенческих инициатив"

Количество участников-100человек

Количество волонтеров–10человек

Количество членов команды организаторов–10человек

-Количество привлеченных экспертов–6человек,изних4иногородних(Сыктывкар)

-Количество разработанных проектов в рамках блока –10проектов

2) Блок №2«Юная Воркута»

Количество участников-120человек

Количество волонтеров–10человек

Количество членов команды организаторов–10человек

-Количество привлеченных экспертов–6человек,из них 4 иногородних (Сыктывкар)

-Количество разработанных проектов в рамках блока –10проектов

3)Блок №3 «Проектируй, Воркута!»

-Количество участников– от 10 человек

-Количество волонтеров–2 человека

-Количество привлеченных экспертов– 4 человека

-Количество участников конкурса социальных проектов–10 человек

-Количество образовательных мероприятий в рамках блока –10мероприятий.

4) Блок №4 «Молодость Арктики»

-Количество участников - от 50человек

-Количество волонтеров–3 человека

-Количество членов команды организаторов–10человек

-Количество привлеченных экспертов –4человек,из них 2 иногородних (Сыктывкар)

-Количество разработанных проектов в рамках блока –10 проектов

5) Итоговый форум "Проектируй, Воркута!"

- Количество участников - 150 человек

-Количество волонтеров–10 человек

-Количество членов команды организаторов–10человек

-Количество привлеченных экспертов–6человек,из них 4 иногородних (Сыктывкар)

-Количество разработанных проектов в рамках блока – не менее 15проектов

В ходе реализации проекта запланировано:

- онлайн-консультаций - не менее 12 ;

- онлайн-семинары - не менее 10;

- охват участников образовательными программами до 1000 человек;

-методические пособия - не менее 8;

- привлеченных к партнерской программе не менее 10 организаций города

**Ожидаемые результаты - качественные показатели:**

* развитие у молодежи города проектных компетенций в области социального проектирования;
* улучшение качества проектно-методической, консультационной и информационной поддержки молодежных социальных проектов;
* положительный рост позитивной социальной активности студентов и преподавателей;
* рост числа заявок на конкурсы грантов и повышение их качества;
* рост количества полученных грантов по итогам конкурсов;
* увеличение количества социальных проектов в городе;

подготовка кадров - тренеров проектной деятельности;

* создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов;
* укрепление социального партнерства с целью успешной реализации проектов в городе;
* участие молодежи в улучшении городской среды;
* участие молодежи в улучшении качества жизни горожан;
* участие молодежи в решении экологических проблем муниципалитета и Республики;
* участие молодежи в создании условий для решения проблемыорганизованного досуга и др.

**Обоснование перспектив перехода проекта на самофинансирование**

Молодежный проектный офис "ЛитТех" к 2022 году, реализовав Программу комплексную программу по обучению социальному проектированию с сентября 2021 г по июнь 2022 года, сможет функционировать самостоятельно за счет партнерской поддержки.

**Система контроля качества и результативности реализации проекта.**

1) Мониторинг проекта: контроль сроков исполнения.

2) Контроль качества исполнения: анализ информации по индикаторам качества, вовлечение экспертов для рецензирования.

3) Мониторинг человеческих ресурсов: отчеты о деятельности участников проекта, оценка работы команды.

4) Контроль результатов: анализ промежуточных, пограничных и финальных отчетов; экспертная оценка проекта, определение индикаторов измерения результатов проекта.

5) Контроль коммуникаций: мониторинг прессы: статьи, ролики и пр. Контроль публикаций в соц.сетях: качество, грамотность и пр.

6) Мониторинг рисков: анализ и своевременное реагирование на непредусмотренные риски; отслеживание результатов отработки предусмотренных рисков.

**Информационное сопровождение хода реализации проекта**

**(в том числе наличие группы проекта в социальных сетях, наличие собственных информационных ресурсов)**

Для информационного освещения деятельности в рамках реализации проекта, а также для информирования граждан о возможностях принять участие в публичных открытых мероприятиях , разрабатывается медиа-кит проекта.

Для освещения проекта будут задействованы следующие направления:

*Направление«Печатное СМИ»:*

- Редакция газеты «Заполярье» (За время реализации проекта,выпуск не менее 2 статей: анонс и пост-релиз).

- Редакция «Моя Воркута» (За время реализации проекта,выпуск не менее 2статей: анонс и пост-релиз).

*Направление «Интернет СМИ»:*

- Информационный портал «Моя Воркута" (За время реализации проекта, выпуск не менее 5 публикаций).

- Информационный портал «Заполярье» (За время реализации проекта, выпуск не менее 5 публикаций).

- Информационный портал «Молодежь Воркуты» (За время реализации проекта, выпуск не менее 5 публикаций).

- Информационный портал «Администрация МО ГО "Воркута"» (За время реализации проекта, выпуск не менее 3 публикаций).

*Направление «Телеканалы и радио»:*

- Телеканал «ТНТ Воркута» (Выпуск не менее 2 сюжетов).

- Серия подкастов «Голоса молодежи/11-й регион» https://vk.com/pod11cast не менее 10 выпусков.

- Радио DFM Vorkuta (Выпуск не менее 2 передач с участием членов команды организаторов и партнеров).

*Направление: "Продвижение в соц. сетях":*

- Публикация дневника проекта открытия и новостей об итогах мероприятия не менее 12 публикаций в каждом:

- официальная группа проекта форума "Проектируй, Воркута" в ВКонтакте и Инстаграм;

- официальная группа ГПОУ "ВПТ": https://vk.com/gpou\_vpt;

- официальная группа МПО "ЛитТех": https://vk.com/littehlitteh.

- Не менее 2 публикаций в каждом:

- официальная группа РО ООО "РСМ" https://vk.com/rsm\_komi и ВМО КРОО "РСМ" https://vk.com/rsm\_vorkuta;

- официальная группа Молодежь Коми https://vk.com/molodkomi;

- официальная группа Молодежь Воркуты https://vk.com/otdel\_molodezhi и др.

**Возможность тиражирования проекта в других субъектах Российской Федерации**

**или на международном уровне.**

По итогам реализации проекта все методические разработки, макеты и медиа-кит будут собраны в единый experience-кейс, который в дальнейшем будет распространиться в другие муниципалитеты Республики Коми и Российской Федерации.