|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Бабушки и внуки» |
| Количественные и качественные показатели | Проведение 354 занятия в рамках психологического направления.  Проведение 203 мероприятия в рамках культурно-досугового направления.  Качественные показатели:  1. Формирование у участников проекта стойкой потребность в коммуникации.  2. Развитие эмоционально-волевой сферы участников проекта, формирование связей по типу «бабушка-внук».  3. Формирование у участников проекта уверенности в себе за счет признания в микросоциуме.  4. Расширение спектра потребностей за счет обогащения жизненного опыта в процессе совместной деятельности. |
| Дальнейшее использование результатов реализации | Результат проекта – повышение качества жизни получателей социальных услуг. Ожидается дальнейшая пролонгация проекта |
| Общая сумма расходов на реализацию проекта | Собственный вклад – работа специалистов, помещения, транспорт |
| **172 233 руб.** |

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование действия, или мероприятия | Сроки реализации | Необходимые ресурсы | Примечание |
| Занятия по арт-терапии | 2 раза в  неделю (вторник и четверг) | Канцелярские принадлежности, товары для творчества |  |
| Тематические прогулки, экскурсии | 2 раза в месяц | Транспорт |  |
| Занятия гарденотерапией | 1 раз в неделю (пятница) | Садовый инвентарь, растения |  |
| Занятия музыкотерапией | 1 раз в неделю (среда) | Оборудование, звукозаписи |  |
| Занятия песочной терапией | 1 раз в неделю (понедельник) | Оборудование, специалисты |  |
| Занятия в сенсорной комнате | 1 раз в неделю (пятница) | Оборудование, специалисты |  |
| Клуб «Вместе веселее» | 2 раза в неделю (понедельник — пятница) | Настольные игры, наглядные пособия, специалисты |  |
| Участие ансамбля «Солнышко» в праздничных концертах: |  | | |
| День защитника отечества | Февраль | Профильные специалисты, оборудование, материалы для создания костюмов |  |
| Международного женского дня Масленица | Март |  |
| День Победы | Май |  |
| День защиты детей | Июнь |  |
| Дня знаний | Сентябрь |  |
| День пожилого человека | Октябрь |  |
| Новый год | Декабрь |  |
| **Театральные постановки по сказкам:**  «Маша и медведь» — октябрь (I год реализации проекта)  «Кот и лиса» — октябрь  (II год реализации проекта)  «Три поросенка» — февраль  (III год реализации проекта)  «Гуси-лебеди» — февраль  (IV год реализации проекта) |  |  |  |

**Проект сметы расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Описание | Расчет суммы | Ожидаемый результат |
| Канцелярские принадлежности | Цветные карандаши Color'peps Star 72 цвета – 16 упаковок    Гуашь художественная, 1741010, 40 мл, 12 цв. - 16 упаковок  Маркеры для скетчинга 120 цветов фломастеры двухсторонние набор 120 штук - 4 упаковки  Пластилин JOVI 10 цветов по 50 г (70/10S) 10 упаковок  Ватман А1 230 г/м2 200 листов - 2 упаковки  Цветная бумага ArtSpace, для оригами, 21 х 21 см, тонированная, 100 листов - 10 упаковок | Цветные карандаши Color'peps Star 72 цвета - 1291 руб. -16 упаковок  Гуашь художественная, 1741010, 40 мл, 12 цв. - 725 руб. - 16 упаковок  Маркеры для скетчинга 120 цветов фломастеры двухсторонние набор 120 штук – 1999 руб..- 4 упаковоки  Пластилин JOVI 10 цветов по 50 г (70/10S) 890 руб. 10 упаковок  Ватман А1 230 г/м2 200 листов – 2 упаковки  5999 руб.- 2 упаковки  Цветная бумага ArtSpace, для оригами, 21 х 21 см, тонированная, 100 листов 323 руб.– 10 упаковок  Итого 10 904\*4=64 380 руб. | Развитие мелкой моторики |
| Наборы для творчества | lunoo Набор для творчества для создания украшений/рукоделие/Браслет/Бисер  Master IQ² Набор для рисования на воде эбру (826)  Prosto Набор для создания сувенира Кит (SP-3)  Арт Узор Набор для шитья Мягкий венок Волшебство (4353690)  Набор для творчества «Пасхальная корзинка своими руками | 6280 руб. - 1 набор  1100 руб. – 16 наборов  980 руб. - 16 наборов  532 руб. - 16 наборов  506 руб. - 16 наборов | Развитие творческого потенциала и сохранение имеющихся навыков |
| Наглядные пособия | Развивающие карточки для малышей "Оживарики" / логопедическая игра для запуска речи и изучения алфавита по методикам Домана и Монтессори  Животные. Развивающие карточки 0+ | 1399 руб.  446 руб. | Развитие кругозора и речевых навыков |
| Материал (для декораций) для театральных постановок и дополнительное оборудование для проведения спектаклей и концертов на свежем воздухе | 1) Большой набор кукол-перчаток 25 см для кукольного театра (14 перс)  2) ElTronic 20-35 DANCE BOX 800 переносная акустическая колонка– 25 550 руб.  3) Пальчиковый кукольный театр для детей "В гостях у сказки" (17 кукол) | 12 600 руб.  25 550 руб.  1100 руб. | Расширение спектра потребностей за счет обогащения жизненного опыта в процессе совместной деятельности |
| Цветы для проведения гарденотерапии | Цветы для проведения гарденотерапии (рассада) | Фуксия Arêtes Arroyo Grande  кустовая форма фуксии -650 руб.- 3 шт.  Петуния серия Тайдал Вэйв – 200 руб. – 20 шт.  Бархатцы или Тагетес (Tagetes), 10 шт - 500 руб.  Итого 10 950 руб. | Укрепление мышц и суставов, развитие мелкой моторики рук, улучшение сна, эмоционально-волевой сферы, повышение жизненного тонуса, а также общее оздоровление организма, благодаря регулярному пребыванию на свежем воздухе |
| Итого: | **172 233 руб.** | | |





