**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «СОЧИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА**

 **Социальный проект**

**«Хостинский соцрейс»,**

 **(«Социомобиль долголетия»)**

****

 **Проект разработали:**

Директор ГБУ СО КК

 "Сочинский КЦСОН Хостинского

 района" Гусева Е.А.

 **С**пециалист по социальной работе

 ОРИФСО Новикова Е.И.

 **Руководитель проекта:**

Директор ГБУ СО КК

 "Сочинский КЦСОН Хостинского

 района" Гусева Е.А.

 **г.-к. Сочи, 2022 г.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Описание проекта……………………………………………….3

2. Социальные партнеры проекта………………………...............3

3. География проекта……………………………………...............3

4. Сроки реализации………………………………………………4

5. Бюджет проекта………………………………………………...4

3 Целевые группы …….……………………………………….....4

4. Цели и задачи.…………………………………………………..5

5. Обоснование социальной значимости.

 Актуальность проекта………………………………………….6

6. Методы реализации.

 Ресурсное обеспечение проекта……………………………....11

7. 4 ШАГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7.1. 1 ШАГ. Определение потребности в социальных услугах

 посредством «социальной диагностики»………………......11

7.2. 2 ШАГ. Определение интересов………………..…………...13

7.3. 3 ШАГ. Планирование. Подготовка «мобильной бригады»

 к «Хостинскому соцрейсу»………………………………….18

7**.** 4 ШАГ. Проведение выездного мероприятия

 «Хостинский соцрейс».....................................................……..21

8. Регистрация результатов работы…………………………......24

9. Оценка результативности. Результаты внедрения……….....25

10. Нормативная база……..……………………………………...26

11. Приложение 1………………………………………………...28

12. Приложение 2………………………………………………...30

13. Приложение 3………………………………………………...32

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Социальный проект «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») направлен на создание и внедрение современных технологий социального обслуживания незащищённых категорий граждан, а именно пенсионеров, инвалидов, маломобильных лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в отдаленных населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой в Хостинском районе г.-к. Сочи.

Данный проект обеспечит не только равнодоступность пожилых людей к социальным услугам, но и существенно повысит адресность и качество оказываемой поддержкиграждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием имеющегося в учреждении транспорта, в том числе специализированного, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА**

 Учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, экологии, а также общественные и благотворительные организации.

**ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА**

 На территории Хостинского района г. Сочи расположено 11 сел и 1 микрорайон, отдаленный от городской черты на 14 км. А села отдалены от города на расстоянии:

 1. с. Барановка – 13 км.,

 2. с. Богушёвка – 11 км.,

 3. с. Верхний Юрт – 12 км.,

 4. с. Верховское – 18 км.,

 5. с. Измайловка – 25 км.,

 6. с. Краевско-Армянское – 17 км.,

 7. с. Пластунка – 14 км.,

 8. с. Прогресс – 20 км.,

 9. с. Раздольное – 9 км.,

10. с. Русская Мамайка – 12 км.,

11. с. Семеновка – 28 км.

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

 Социальный проект «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») реализуется с октября 2021 г.

 Благодаря внедрению данного проекта, за год работы сформирована система мер, направленных на повышение продолжительности и качества жизни граждан пожилого возраста. Реализация проекта демонстрирует потребность граждан старшего поколения в такой работе, о чем свидетельствует увеличение качественных и количественных показателей, улучшение качества жизни получателей социальных услуг. С помощью данного проекта оперативно решаются вопросы социальной помощи гражданам пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании.

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

Детализированная смета расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Стоимость(ед.), руб. | Кол-воединиц | Всего,руб. |
| 1. | Автомобиль LADA «Largus» | 2 100 000 | 1 | 2 100 000 |
|  | ИТОГО: | 2 100 000 | 1 | 2 100 000 |

**ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ**

• Граждане старше 55 лет, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, получатели социальных услуг, члены клуба «60 лет – не возраст», проживающие в отдаленных пунктах и сельской местности;

• Лежачие больные и маломобильные граждане;

• Лица, осуществляющие уход;

• Территориальные общественные советы самоуправления.

**ЦЕЛИ**

Увеличение продолжительности здорового образа жизни, укрепление социального здоровья, повышение социальной активности граждан старшего поколения, создание условий для их полноценной жизнедеятельности, увеличение периода активности и продолжительности жизни, улучшение условий и повышение качества жизни социально не защищенных категорий граждан, проживающих на территории сельских населенных пунктов, не отнесенных к категориям городов или поселков городского типа (рабочих поселков), на территории Хостинского района г. Сочи.

 Организация стабильного доступа к социальным услугам граждан, пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных пунктах и в сельской местности, с использованием специализированного транспорта, имеющегося в учреждении.

**ЗАДАЧИ**

 \*разработка и внедрение методов социальной диагностики, с целью выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных услуг;

\*повышение уровня информированности населения по вопросам социального обслуживания;

\*обеспечение адресности, доступности социального обслуживания и социальной поддержки граждан;

 \*проведение комплекса мер для улучшения качества жизни, на основе модернизации услуг по социальной поддержке граждан «старшего поколения» и инвалидов; профилактика социального одиночества.

 \*планирование и организация выездов профильных специалистов для проведения групповых мероприятий по реализации комплексных мер для улучшения качества жизни населения района; привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой, медико-социальной, психологической, юридической помощи пожилым людям и другим нуждающимся лицам.

**ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ**

**Актуальность проекта**

Актуальность настоящего проекта определяется необходимостью увеличения продолжительности жизни граждан пожилого возраста. В свою очередь данная необходимость обусловлена фактом формирования устойчивого тренда к старению населения России. Старение населения при увеличении продолжительности жизни граждан пожилого возраста определяет необходимость поиска новых форм социального обслуживания данной категории населения.

 По данным Росстата, в 2021 году численность пенсионеров в России составляла 42.21 млн. чел. (в 2020 году - 36 628,5 тыс. человек).

 По данным Краснодарстата, за 2021 год численность пенсионеров в Краснодарском крае составляла 1 334 085 человек, из них в возрастную группу от 60 до 64 лет вошли 390 670 человек, в группу от 65 до 69 лет — 333 898 человек, а количество жителей старше 70 лет на Кубани выросло до 609 517 человек.

 На сегодняшний день в Краснодарском крае зарегистрировано

1 538 400 пенсионеров. Это практически треть от всего населения ситуация оказала существенное негативное влияние на динамику смертности населения. В результате смертность граждан старше трудоспособного возраста, по предварительным данным Росстата, составила 37,9 чел. на 1 000 человек населения в 2020 году, тогда как в 2019 году скончались 37,5 чел. на 1 000 человек населения.

 Таким образом, в Российской Федерации имеет место тенденция к снижению числа лиц пожилого возраста и доли этой категории граждан в составе населения.

 Увеличение смертности и снижение продолжительности жизни пожилых граждан означает ухудшение их социального состояния или состояния здоровья. Значительная часть пожилых граждан нуждается в посторонней помощи и поддержке. Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают 80 % пожилых людей, а более чем 30% из них нуждаются в постоянной посторонней помощи и социально-медицинских услугах, в поддержании физических и моральных кондиций человека в течение как можно более длительного периода

 Вместе с тем, граждане пожилого возраста являются ценным ресурсом социально-экономического развития и характеризуются как носители знаний и опыта, вносящие весомый вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, стремящиеся к осуществлению трудовой деятельности. Граждане пожилого возраста создают значимую часть материальных благ и активно участвуют в процессах социального развития лиц пожилого возраста с отражением основных особенностей соответствующей возрастной группы.

 В соответствии с действующим законодательством, социальное обеспечение престарелых граждан направлено на защиту материального положения, оказание денежной и натуральной помощи, укрепление системы социального обслуживания пожилых людей; обеспечение равных возможностей при получении социальных услуг и их доступности; преемственность всех видов социального обслуживания; ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан; приоритет мер по социальной адаптации и др.

Наибольшую значимость и вклад в увеличение продолжительности жизни имеют не биологические (генетические) или географические, а поведенческие факторы, такие как физическая активность, сбалансированное питание и правильный режим дня, отсутствие вредных привычек, вовлеченность в общественную деятельность и широта социальных связей, высокая трудовая активность.

 Стратегия активного долголетия состоит в одновременном осуществлении мер по основным направлениям:

- **здоровьесбережение** — увеличение продолжительности здоровой жизни, а также обеспечение доступа к медицинским и социальным услугам для всех нуждающихся в заботе и уходе;

- **занятость (**д**еятельность)** — содействие полноценному участию граждан старшего поколения в социально-экономической, культурной и духовной деятельности в соответствии с их основными правами человека, способностями, потребностями и предпочтениями;

- **безопасность** — по мере старения обеспечение прав человека и потребностей людей в социальной, финансовой и физической сферах, включая гарантии защиты, сохранения достоинства и заботы для тех, кто больше не может поддерживать и защищать себя сам.

 Демографическая ситуация в Хостинском районе города Сочи характеризуется увеличением абсолютной и относительной численности лиц пожилого возраста, что влияет на качество жизни, как пожилых людей, так и населения района в целом на текущий момент и перспективу.

 По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, численность населения Хостинского района г. Сочи на 1 января 2022 года составила 98 252 человек, из них 18 388 человек проживает в отдаленных пунктах и сельской местности (официальный сайт https://krsdstat/gks/ru).

 По данным Управления социальной защиты населения Хостинского района г. Сочи по состоянию на текущий момент, на обслуживании состоят 16 478 пенсионеров (из них женщин - 9754, мужчин -6724), относящихся к категории граждан старше 55 лет, а также 5250 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

 Наступление пожилого возраста обычно связывают с возрастными нарушениями функций организма и выходом человека на пенсию. Это приводит к падению уровня его доходов, возникновению стресса, изменению социального статуса индивида, его новой социальной роли в обществе.

 Большинство людей умирают не от здорового старения, а от возраст-зависимых заболеваний. Проблемы, связанные с заниженной мотивацией граждан к активному долголетию и преждевременным старением:

- слабая информированность населения в области гериатрии и методов профилактической работы;

-низкая организованность в осознанной самопомощи и социальной адаптации граждан, в том числе после выхода на пенсию;

-разрозненность и отодвигание на задний план социальной работы профилактических методов в отношении граждан старшего поколения и предпенсионного возраста и иных категорий населения;

-отсутствие слаженного межведомственного взаимодействия центров социального обслуживания с учреждениями профилактической направленности и иными организациями, работа которых направлена на образованность и улучшение качества жизни населения.

 Проведенный анализ технологий активного долголетия и опыта использования показал положительный эффект их влияния на физическую активность и социальную вовлеченность получателей услуг, их рацион питания, режим сна и отдыха, обеспеченность лекарственными средствами, частоту обращений за медицинской помощью граждан.

Целью внедрения технологии «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») является организация стабильного доступа к социальным услугам граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием имеющегося в учреждении транспорта.

Основными задачами внедрения технологии «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») являются:

\*выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах;

\*обеспечение адресности, доступности социального обслуживания и социальной поддержки граждан;

\*предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учётом их индивидуальной нуждаемости;

\*содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам в преодолении трудной жизненной ситуации, в том числе с учётом межведомственного взаимодействия;

\*достижение высокого качества социального обслуживания на основе модернизации услуг по социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов.

 \*проведение социальной диагностики,

 \*проведение комплекса мер для улучшения качества жизни, на основе модернизации услуг по социальной поддержке граждан «старшего поколения» и инвалидов; профилактика социального одиночества.

**Методы реализации.**

**Ресурсное обеспечение проекта.**

Технология «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») - организация стабильного доступа к социальным услугам граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием имеющегося в учреждении транспорта, в том числе специализированного, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников.

 Организация работы государственного бюджетного учреждения социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется посредством функционирования «мобильной бригады», в состав которой входят работники отделения развития инновационных форм социального обслуживания, отделения срочного социального обслуживания и организационно - методического отделения КЦСОН (специалист, соцработник, юрисконсульт, психолог).

 В работе выездных мероприятий участвуют учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, экологии, а также общественные и благотворительные организации (в части оказания благотворительной помощи). К мобильным бригадам привлекаются студенты и школьники в качестве ассистентов в реализации социокультурных проектов и для налаживания связи поколений.

 Общее руководство деятельностью по реализации технологии «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») осуществляет директор учреждения, текущее руководство – заместитель директора учреждения.

**4 ШАГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕКТА**

* **1 ШАГ Определение потребности в социальных услугах посредством «социальной диагностики».**

 Перед выездом «Хостинского соцрейса» (Социомобиль долголетия) проводится «социальная диагностика» граждан пожилого возраста, инвалидов, проживающих в сельской местности и в отдаленных пунктах.

 Цель «социальной диагностики» - выявление причин трудных жизненных ситуаций в основополагающих областях жизни совершеннолетнего индивидуума: здоровье, близкое окружение, карьера, ресурсы, досуг, личностное развитие. По результату опроса и беседы с квалифицированными специалистами комиссионно разрабатывается индивидуальный поэтапный план комплекса мер по улучшению качества жизни граждан – системное направление получателя услуги социальной диагностики к профильным специалистам с целью выявления и устранения факторов, отрицательно влияющих на качество жизни. Социальный проект направлен как на старшее поколение, в том числе граждан предпенсионного возраста, так и на иные категории взрослого населения.

 «Социальная диагностика» проводится с помощью специалистов по социальной работе, социальных работников, членов общественных организаций (ТОСС, Совета ветеранов, общества инвалидов) посредством заполнения опросника, состоящего из 7 вопросов (см. приложение 1).

 В основе выборки, используемой при подготовке и проведении экспресс-исследования, лежит стратифицированная выборка, включающая в себя две категории респондентов:

- первая - граждане пожилого возраста – получатели социальных услуг и/или мер социальной поддержки;

- вторая - эксперты - группа, состоящая из представителей сотрудников учреждения социального обслуживания населения, а также руководителей или сотрудников общественных организаций по работе с гражданами пожилого возраста.

 После заполнения «социальной диагностики» специалистами по социальной работе КЦСОН подводится анализ представленных опросников. Все респонденты распределяются по группам: по возрасту (55-60 лет, 60 – 70 лет, 70-90 лет), по половой принадлежности (мужчины, женщины), по состоянию здоровья (здоровые, больные).

• **2 ШАГ. Определение интересов.**

 Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых, на предпочтительные формы свободного времени. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого и старческого возраста.

 Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, активной деятельностью и радостью, как восполнить дефицит его общения как избавить от чувства одиночества – эти и другие вопросы решаем проведением комплекса мер на выездных мероприятиях.

 Для исследования организации досуга пожилых людей в Хостинском районе города Сочи проводится анкетирование на тему «Особенности досуга пожилых людей» (приложение 2).

 В ходе анкетирования были опрошены 700 человек, из них 77% женщин и 23 % мужчин. Основной возраст респондентов 55- 60 лет – 70%; 61 – 80 лет – 30%. Образование: средне –специальное у 55 % опрошенных, высшее – у 40 и у 7 % среднее (окончание школы).

 При ответе на вопрос анкеты: «Как вы проводите свой досуг?» были выбраны варианты

- 50 % «смотрю телевизор»;

-13% «читаю книги»;

-10% «проведение времени с внуками»;

-8% «прогулка на свежем воздухе»;

-7% «активные виды отдыха»;

-5 % «провожу время с друзьями;

- 3% «работа на даче»;

-2% «слушание музыки»;

- 2% «интерес к компьютеру».

Таким образом, основным видом проведения досуга пожилых людей является просмотр телевизора, чтение книг, проведение времени с внуками и прогулки. В связи с чем делаем вывод, что большинство опрошенных не работает, у них много свободного времени для просмотра телевидения.

* На вопрос: «Посещаете ли вы театр, кинотеатры и другие учреждения культуры?» ответы респондентов были следующими

- «ДА» -53%;

- «НЕТ» - 30%;

- «ИНОГДА» - 17 %.

 Отвечая на вопрос «Если вы не посещаете, то почему?», опрошенные указали следующие причины:

- 40 % «не хватает финансовых средств»;

-33% «по состоянию здоровья»;

-24!!!!!% «нет времени»;

-3% «не нравится».

 Следовательно, пожилые люди мало посещают культурные учреждения из-за финансовых трудностей.

 На вопрос: «Как бы вы хотели проводить свое свободное время?»- респондентами были даны следующие ответы:

-40% посещать учреждения культуры;

-27% заниматься спортом, танцами, аэробикой;

-13% путешествовать;

-15 % прогулки и отдых в лесу;

-5% все устраивает.

 Следовательно, люди хотят следить за своим здоровьем, чаще бывать на свежем воздухе и посещать учреждения культуры. Делать это им мешает отсутствие финансовых средств и мотивация.

 На вопрос: «Есть ли у вас хобби?» опрошенные ответили:

- 35 % - да;

- 65 % нет.

 Самые распространенные Хобби пожилых людей:

-13% проведение времени с внуками;

-9% сад, огород;

- 4 % шитье;

-3% участие в праздниках;

-3 % вышивание;

-3% общественная деятельность.

 На вопрос «Что бы вы предложили для организации досуга?», ответили:

-проведение Дней здоровья;

-участие в спортивных мероприятиях (скандинавская ходьба, физкультура, дыхательная гимнастика, йога);

-создание клубов по интересам (литературное мастерство, фото и видео);

-путешествия, экскурсии;

-создание хора;

-участие в творческих мастер-классах;

-создание танцплощадок.

 В ходе исследования были сделаны следующие выводы:

\*пожилые люди заинтересованы в организации своего досуга;

\*необходимо создание клубов по интересам;

\*проведение оздоровительных маршрутов с участием специалистов здравоохранения.

 Для решения этих задач подписаны соглашения о взаимодействии КЦСОН Хостинского района с Учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, с общественной организацией «Российский Красный крест», с общественными организациями инвалидов и ветеранов.

 Организация социально-культурной деятельности с пожилыми людьми выстраивается с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и по специальным программам, которые помогают данной категории граждан реализовать все свои потребности (общение, включенность в социум, адаптация, осознание новой роли).

**3 ШАГ. Планирование. Подготовка «мобильной бригады» к**

**«Хостинскому соцресу».**

 Для осуществления деятельности по оказанию мобильной социальной помощи сотрудниками учреждения проводится организационная работа:

**1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи.**

 Выявление и определение лиц старше 55 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания мобильной социальной помощи осуществляется путем:

- составления списка лиц старше 55 лет, нуждающихся в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи;

-опроса граждан, обращающихся в министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, организации социального обслуживания, медицинские организации, в органы местного самоуправления, территориальные общественные советы самоуправления, общественные организации;

-подворовых обходов работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания.

2. **Прием заявок по гражданам** 55+, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи граждан. Заявки принимаются специалистами ОССО по письменному и устному обращениям граждан и передаются для дальнейшей работы специалистам в ОРИФСО.

**3. Определение вида социальной помощи** осуществляется всоответствии со списком граждан, нуждающихся в мобильной социальной помощи специалистами ОРИФСО, определяется вид помощи:

-Акция «Вторые руки» (одежда, обувь, продуктовые наборы, горячее питание);

-Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации;

-Доставка лиц 55+ в медицинские организации;

-Доставка медицинских работников к лежачим больным;

-Предоставление транспортных услуг;

-Оказание дополнительных услуг.

**4. Формирование мобильных бригад**.

 Состав группы работников учреждения («мобильной бригады») формируется на каждый выезд в зависимости от поставленных задач, нуждаемости и предоставлении конкретных видов социальных услуг, проблемных вопросов получателей социальных услуг.

 В состав мобильных бригад входят специалисты по социальной работе, социальные и медицинские работники (медицинские сестры, процедурные врачи, в случае необходимости – врачи- специалисты).

**5. Составление графиков выездных мероприятий.**

 Мобильные бригады осуществляют свою работу ежедневно с 9.00 до 17.00 час (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в пределах муниципального образования город-курорт Сочи.

 При осуществлении деятельности по оказанию мобильной помощи работниками учреждения используется автомобильный транспорт, в том числе специализированный автотранспорт «Лада Ларгус», оснащенный подъемником для перевозки маломобильных граждан.

 Предусматривается оснащение транспорта, определенного для выезда телефонной связью, компьютерным, множительным и иным оборудованием, необходимых для выполнения поставленных задач.

 Отделением развития информационных форм социального обслуживания составляется график.

График выезда «Мобильной бригады»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Дата проведения | Ответственные специалисты |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Организация участников выездного мероприятия.**

 Информирование граждан 55+ о выездном мероприятии осуществляется путем разъяснений по телефону, через социальные сети, проведения встреч с активом общественных организаций, трудовых коллективов, размещения информации на стендах и общественных местах, в учреждениях и организациях различных форм собственности, распространения памяток, размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, подворовых обходов работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания.

**7. Определение состава социальных партнеров.**

 Проведение выездных мероприятий осуществляются при взаимодействии с представителями органов местного самоуправления, ветеранскими, общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта и здравоохранения. В зависимости от темы и выезда проводится согласование с социальными партнерами, которые принимают участие в мероприятии (проведение мастер-классов, тренингов, занятий, экскурсий, зарядок и др.).

**8. Составление плана выездного мероприятия.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время проведения | Место проведения | Формат проведения | Количество и категория участников (граждан) | Социальные партнеры | Организатор |

**Сценарный план мероприятия:**

1. Презентация о деятельности учреждения (с демонстрацией технических средств реабилитации);

2. Проведение занятия «Школы по уходу за лежачими больными»;

3. Проведение занятия «Школы безопасности»;

4. Доставка граждан 55+, инвалидов в учреждения здравоохранения (либо медицинских сотрудников к лежачим больным);

5. Оказание помощи гражданам в рамках благотворительной акции «Вторые руки»;

6. Проведение тренингов, творческих мастер-классов, спортивных состязаний, культурно-досуговых занятий с участниками мероприятия (см. приложение 3).

**4 ШАГ. Проведение выездного мероприятия «Хостинский соцрейс».**

 Выезд мобильной бригады проводится согласно графику, утвержденному директором комплексного центра. Перед выездом проводится инструктаж, обеспечивающий организацию и безопасность лиц, подлежащих перевозке, о чем делается соответствующая запись в журнале.

Журнал о проведении инструктажа, обеспечивающего организацию и безопасность перевозки лиц, подлежащих доставке в медицинские организации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведенияинструктажа | Лицо проводившее инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж | Лицо получившее инструктаж | Подпись лица, получившего инструктаж |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 В состав мобильной бригады входят: директор учреждения, заместитель директора, специалисты по социальной работе ОССО, ОМО, ОРИФСО, социальный работник, психолог, юрист, медицинский работник.

 Встреча с населением проходит в зданиях учреждений культуры, ТОСС.

 По окончании мероприятия участникам вручаются буклеты и памятки: «Правила безопасности для пожилых людей», «Школа ухода за гражданами пожилого возраста (особенно лежачими больными», «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», «Обеспечение современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми на условиях временного пользования», «Пункт приема и выдачи вторичных вещей и предметов быта». Кроме того, проводится консультация специалиста КЦСОН.

**РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ**

 Специалист по социальной работе ГБУ СО КК "Сочинский КЦСОН Хостинского района", ответственный за организацию деятельности мобильной бригады, составляет план работы по реализации технологии «Хостинский соцрейс», ведет Журнал регистрации выездов и учёта оказанных услуг «Хостинский соцрейс», а также представляет отчетность в установленные сроки:

1. Отчет о результатах выезда мобильной бригады - в течение двух рабочих дней после даты выезда;

2. Отчет о деятельности мобильной бригады - ежеквартально.

Журнал регистрации выездов и учёта оказанных услуг

«Хостинский соцрейс»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата выезда | Населенный пункт | ФИО получателя | Адрес проживания и телефон | Льготный статус получателя | Оказанные услуги | Результат работы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о результатах выезда мобильной бригады

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата выезда | Вид выезда | ФИО получателей | Категория | Кол-во | Предоставленные услуги/специалисты,предоставившие услуги | Иные мероприятия/специалист, ответственный за мероприятия | Привлеченные организации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о деятельности мобильной бригады

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выездов | Количество охваченных населенных пунктов | Количество получателей | Категория получателей | Общее количество граждан, охваченных деятельностью мобильной бригады | Количество предоставленных услуг | Количество проведенных мероприятий | Количество привлеченных организаций | Состав мобильной бригады (количество специалистов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ**

 Итогом реализации проекта «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») стала сформированная система мер, направленных на повышение благосостояния и социально-культурного развития граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, рост продолжительности жизни и потенциала активного долголетия. Результаты, достигнутые в ходе реализации данного проекта: повышение социальной активности граждан старшего поколения; адаптация граждан старшего поколения к современному ритму жизни, создание условий для их полноценной жизнедеятельности, активного долголетия; развитие системы предоставления социальных услуг, внедрение новых технологий и форм социального обслуживания и ухода; создание единой коммуникационной, творческой, консультационной, культурно-досуговой площадки с обеспечением доступной среды для граждан старшего поколения; укрепление здоровья, развитие физической активности, привлечение к занятиям спортом и формирование здорового образа жизни граждан старшего возраста; развитие добровольческого движения; повышение продолжительности и качества жизни граждан старшего поколения путем создания условий и новых возможностей для активного долголетия.

 За год реализации проекта «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») существенно увеличились количественные и качественные показатели, а именно:

- увеличилось количество получателей социальных услуг на 26%. В 2021 году было обслужено 1349 граждан пожилого возраста и инвалидов, а в 2022 году – 1703 человек.

- увеличилось количество членов клуба «60 лет – не возраст!» на 250%. В 2021 году в клубе состояло 20 человек, в 2022 году количество членов клуба увеличилось до 70 человек.

- увеличилось количество выданных технических средств реабилитации. Так, в 2021 году выдано 38 единиц технических средств реабилитации, в 2022 году – 96.

- в связи с увеличением числа вынужденных переселенцев, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуацией, значительно выросло количество обращений за помощью в рамках краевой благотворительной акции «Вторые руки». Так, в 2021 году оказана помощь 20-ти получателям и выдана 541 вещь, а в 2022 году количество получателей выросло до 85 и выдано 1900 вещей.

- увеличилось количество обучаемых (пожилых граждан, их родственников) в «Школе по уходу за гражданами пожилого возраста, особенно лежачими больными», а также в «Школе безопасности для пожилых граждан». В 2021 году прошли обучение 200 человек, а в 2022 году количество обучаемых увеличилось до 350 человек.

- увеличилось количество заявлений от нуждающихся в услугах врачей (диспансеризация, вакцинация, экстренные вызовы, дневной стационар, прием врачей). В 2021 году оказано содействие 386 гражданам, а в 2022 году количество обслуженных увеличилось до 510 человек.

- значительно увеличилось количество выездов мобильных бригад по доставке инвалидов и граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации социального обслуживания с использованием транспорта, приобретенного в рамках федерального проекта «Старшее поколение» от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. А именно, В 2021 году доставлено 250 граждан, а в 2022 году количество доставленных увеличилось до 650 человек.

 Внедрение в практику работы «Хостинский соцрейс» («Социомобиль долголетия») новых форм и методов социального обслуживания населения позволили улучшить качество жизни получателей социальных услуг, оперативно решать вопросы социальной помощи инвалидам и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в социальном обслуживании.

 Такой вид помощи оказался очень востребованным среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

**НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
3. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 692 от 19.05.2022 года «О реализации технологии «Мобильная социальная помощь» для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Краснодарского края»;
4. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 515/1915 от 29.03.2019 г. «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний»;
5. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края» № 1383/4746 от 14.08.2019 года «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
6. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края № 1414/4122 от 13.09.2022 г. «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 515/1915 от 29.03.2019 г. «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний»;
7. Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края № 1414/4123 от 13.09.2022 г. «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 1383/4746 от 14.08.2019 г. «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
8. Положение «О мобильной бригаде ГБУ СО КК "Сочинский КЦСОН Хостинского района";
9. Приказ «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
10. Приказ «Об обеспечении деятельности по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации».

 Приложение №1 Опросник

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект опросника** | **Пути решения выявленных потребностей** |
| 1. Здоровье:
	1. Имеются ли заболевания?
	2. Влияют ли заболевания на качество повседневной жизни?
 | * Для пенсионеров и инвалидов – услуги ОССО,
* ОСО, ОРИФСО, Пункт выдачи во временное пользование технических средств реабилитации;
* Для пенсионеров старше 65 лет, проживающих в сельской местности - ОССО, ОСО, мобильная мультидисциплинарная бригада;
* Мобильная социальная помощь
 |
| Социальные партнеры:медицинские организации |
| 1. Близкое окружение:
	1. Семейный статус (проживает в полной семье с детьми, одиноко проживающий, одинокий);
	2. Семейный психологический климат – как влияет на качество жизни?
 | ОССО, ОСО, ОРИФСО, Школа по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, Школа безопасности для граждан пожилого возраста, Приёмная семья для пожилого человека |
| Социальные партнеры:Психологи центра «Форма жизни» |
| 1. Занятость:
	1. Осуществляет ли социально-полезную деятельность?
	2. Приносит ли деятельность внутреннее удовлетворение?
 | Консультирование для пожилых и инвалидов – ОССО, ОРИФСО, Школа активного долголетия;  |
| Привлекаемые организации: УСЗН Хостинского района, центр занятости |
| 1. Ресурсы:
	1. Есть ли источник дохода?
	2. Насколько больше или меньше прожиточного минимума?
 | В случае нехватки средств – краевая благотворительная акция «Вторые руки» |
| Привлекаемые организации:УСЗН Хостинского района, центр занятости |
| 1. Досуг:
	1. Считаете ли важным иметь внутренний источник психологической разгрузки (хобби, увлечения и т.п.)?;
	2. Требуется ли посторонняя помощь в организации Вашего досуга?
 | В случае нуждаемости в помощи для пенсионеров и инвалидов – услуги психолога ОССО, ОРИФСО, Школа активного долголетия, социо-культурные проекты (мобильная фотовыставка, пункт обмена книгами), ОМО, клуб «60 лет – не возраст!»; |
| Привлекаемые организации:Учреждения культуры, спорта, образования |
| 1. Личностное развитие:
	1. Имеется ли у Вас цель, например, общественная деятельность или обучение каким-либо знаниям, умениям или навыкам?;
	2. Нужна ли консультация по реализации цели?
 | В случае нуждаемости в помощи для пенсионеров и инвалидов – ОРИФСО, Школа активного долголетия, ОМО, клуб «60 лет – не возраст!»; |
| Привлекаемые организации:Учреждения культуры, спорта, Центр занятости, учреждения образования – СУЗЫ. |
| 1. Требуется ли Вам помощь специалистов по социальной работе в улучшении качества жизни?
 | В случае утвердительного ответа специалистам и социальным работникам ГБУ СО КК "Сочинский КЦСОН Хостинского района" применять вышеуказанные пункты. |

 Приложение № 2 Анкета «Особенности

 досуга пожилых людей»

1. Ваш возраст.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Какое у вас образование?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Как вы проводите свой досуг? (выберите вариант ответа)

- «смотрю телевизор» \_\_\_\_

- «провожу время с друзьями» \_\_\_\_

- «читаю книги» \_\_\_\_\_\_

- «работаю на даче» \_\_\_\_\_

- «занимаюсь с внуками\_\_\_\_\_

- «гуляю на свежем воздухе» \_\_\_\_

- «занимаюсь активными видами отдыха» \_\_\_\_

- «слушаю музыку»\_ \_\_\_\_

- прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Посещаете ли вы театр, кинотеатры и другие учреждения культуры?

- «ДА» \_\_\_\_\_\_

- «НЕТ» \_\_\_\_\_

- «ИНОГДА»\_\_\_\_\_

5. Если вы не посещаете, то почему?

- «не хватает финансовых средств» \_\_\_\_\_\_

- «по состоянию здоровья»\_ \_\_\_\_\_\_

- «нет времени» \_\_\_\_\_\_\_

- «не нравится» \_\_\_\_\_\_

- прочее \_\_\_\_\_\_\_

6. Как бы вы хотели проводить свое свободное время?

- «заниматься спортом, танцами, аэробикой»\_ \_\_\_\_

- «путешествовать» \_\_\_\_\_

- «посещать учреждения культуры» \_\_\_\_

- «прогулки и отдых в лесу» \_\_\_\_\_

- «все устраивает» \_\_\_\_\_

-прочее \_\_\_\_\_\_\_\_

7. Есть ли у вас хобби?

- да\_\_\_\_

- нет\_\_\_\_

8. Что бы вы предложили для организации досуга?

- «проведение Дней здоровья» \_\_\_\_

- «участие в спортивных мероприятиях» \_\_\_\_

- «создание клубов по интересам» \_\_\_\_\_\_

- «путешествия, экскурсии» \_\_\_\_\_\_

- «создание хора» \_\_\_\_\_

- «участие в творческих мастер-классах» \_\_\_\_\_\_\_

- «создание танцплощадок» \_\_\_\_\_

-прочее\_\_\_\_\_

 Приложение № 3. Образец плана выездного мероприятия с. Прогресс

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время проведения | Место проведения | Формат мероприятия | Количество и категория участников (граждан) | Социальные партнеры | Организатор |
| 15:00-15:20 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | Презентация КЦСОН о деятельности учреждения с демонстрацией ТСР |  20 человек-актив села 55+ -инвалиды 18+  | Сотрудник учреждения культуры | Специалисты по социальной работе ОРИФСО КЦСОН |
| 15:00-16:00 | с. Прогресс, ул. Юбилейная, д.47 – Городская больница №3 ул. Самшитовая, 4 | Доставка гр. Ивановой М.И., 1954 г.р., в ГБ №3 на стационарное лечение на спец. транспорте КЦСОН | гр. Иванова М.И. (68 лет) | МКУ «Служба спасения г. Сочи»Сотрудник учреждения Здравоохранения | Специалист по социальной работе КСЦОН |
| 15:00-17:00 | ДК с. Прогресс(фойе) | Выставка картин члена клуба «60 лет – не возраст» Мельниковой Л.Н. | 20 человек -актив села 55+  | Сотрудник учреждения культуры | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 15:20-16:20 | ДК с. Прогресс(фойе) | Мастер-класс «Картина за час» (рисование картины гуашью «Летний букет») | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Преподаватель Художественной школы №3 Хостинского района | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 15:20-15:40 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Школа по уходу за лежачими больными». Тема занятия: «Гигиенический уход за лежачим больным» | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Медицинский работник ГБ№3«Российский Красный крест», психолог | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 15:40-16:00 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Школа безопасности». Тема занятия: «Профилактика мошенничества» | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Сотрудник МВД ОП Хостинского района | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | с. Прогресс ул. Фундучная, д.6 | Благотворительная акция «Вторые руки» - оказание помощи инвалиду | Силуянов А.В. (инвалид II гр., одиноко проживающий) | Член ТОССа с. Прогресс | Специалист по социальной работе ОССОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | ДК с. Прогресс(фойе) | «Гимнастика для пожилых граждан» | 20 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Врач ЛФК Санатория «Металлург» | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Поем вместе» | 20 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Преподаватель вокала Школы искусств №7 | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 16:30 | Отъезд мобильной бригады |  |  |  |  |