## Вариант 1
Тип работы | Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
Работа с ребенком | Подбор репетитора для ребенка в ДД | Алгоритм работы репетитора - Z:\Проекты\Адаптация Образование Компас\Общее по направлению во всех регионах\Методические материалы\Приложения для стандарта Как подобрать репетитора? Найти репетитора можно на Профи.ру и его аналогах, на сайтах поиска репетиторов, например, Ваш репетитор.ру, также можно найти специалистов на Авито и на hh.ru С репетитором координатор направления обязательно созванивается, обсуждает детали и особенности работы с детьми-сиротами. Затем подписывается договор ГПХ или договор как с самозанятым/ИП На этапе отбора обязательно запрашиваются документы, подтверждающие квалификацию, проверяются или запрашиваются отзывы на репетитора Требования для репетитора: 1. Оконченное высшее образование или студенты последних курсов 2. Специализация в соответствии с преподаваемым предметом 3. Опыт работы репетитором не менее 1 года | Шаг 1 | Узнать запрос ребенка на репетитора и передать его в работу координатору | В течение 2 дней с момента получения запроса | Куратор случая | Общается с ребенком и куратором ДД и фиксирует запрос | Задача координатору со всеми вводными - фио, класс, предмет, время занятий, технические возможности | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Подбор репетитора | В течение 2 недель с момента постановки задачи | Координатор направления | Подбирает репетитора под запрос и заключает с ним договор | 1. Контактные данные репетитора в задаче по поиску репетитора 2. Задача юристу на согласование договора | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Начало занятий с репетитором | В течение 1 недели с момента передачи контактов | Куратор случая | Передает контакты куратору ДД | Апдейт задачи - занятия начались и все ок или занятия не начались + причина | В трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | Организует занятия в ДД
|  |  | Шаг 4 | Проведение занятия с ребенком | На протяжении всего необходимого времени | Репетитор | Проводит занятия | Информация о количестве часов предоставлена координатору | В почте или мессенджере
[6 empty] | Куратор ДД | Организует занятия внутри ДД | - | -
[6 empty] | Куратор случая | Мониторит ситуацию | Заявка на корректировку занятий координатору (при необходимости) | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | При необходимости просит репетитора об изменениях или меняет репетитора, остается на связи со всеми участниками процесса | Закрытая заявка на корректировку занятий (при необходимости)
|  |  | Шаг 5 | Сдача отчетности репетиторами | Раз в четверть (в течение месяца после конца четверти, за которую отчет) | Репетитор | Четвертные тесты и анкета на ребенка - раз в четверть | Результаты тестов + скрины тестов или фото, если есть | В почте или мессенджере
[5 empty] | Раз в полгода | Репетитор | Присылает координатору результаты ВПР в начале и конце года | Результаты тестов + скрины тестов или фото, если есть | В почте или мессенджере
[5 empty] | В течение месяца с получения отчетности | Координатор направления | Обрабатывает всю сданную отчетность | Сводная отчетность | На добре
|  |  | Шаг 6 | Консилиум по детям | Раз в четверть - после сбора отчетности | Руководитель направления | Собирает встречу со всеми необходимыми специалистами - психологами, кураторами случая, координатором. Фиксирует все договоренности, делает задачу по результатам | Постановкой задачи с протоколом консилиума, выводами и дальнейшими задачами по работе ответственным | В трекере задач
|  |  | Шаг 7 | Информирование ДД и детей об изменениях | В течение недели после консилиума (при посещении ДД) | Куратор случая | Сообщает результаты консилиума куратору ДД и детям | Закрытым подпунктом (мини-задача по каждому ребенку) в задаче по консилиуму | В трекере задач
|  |  | Шаг 8 | Закрытие работы репетитора документами | Раз в месяц | Координатор направления | Готовит акты и ведомость на оплату, собирает чеки самозанятых Для оплаты достаточно скана с подписью репетитора Чек самозанятые присылаю в течение 1-2 дней с момента оплаты | Ведомость и акты | На добре
[6 empty] | Руководитель направления | Проверяет ведомость на предмет корректности расходования донорских средств. Отправляет акты и ведомость директору | Письмо с просьбой произвести оплату по ведомости координатора | По почте
[5 empty] | Раз в квартал | Координатор направления | Сбор оригиналов - актов, договоров, ДС (если были) | - | -
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Подбор репетитора для ребенка в семье | Алгоритм работы репетитора - Z:\Проекты\Адаптация Образование Компас\Общее по направлению во всех регионах\Методические материалы\Приложения для стандарта Как подобрать репетитора? Найти репетитора можно на Профи.ру и его аналогах, на сайтах поиска репетиторов, например, Ваш репетитор.ру, также можно найти специалистов на Авито и на hh.ru С репетитором кординатор направления обязательно созванивается, обсуждает детали и особенности работы с кризисными семьями. Затем подписывается договор ГПХ или договор как с самозанятым/ИП На этапе отбора обязательно запрашиваются документы, подтверждающие квалификацию, проверяются или запрашиваются отзывы на репетитора Требования для репетитора: 1. Оконченное высшее образование или студенты последних курсов 2. Специализация в соответствии с преподаваемым предметом 3. Опыт работы репетитором не менее 1 года | Шаг 1 | Узнать запрос ребенка на репетитора и передать его в работу координатору | В течение 2 дней с момента получения запроса | Социальный педагог | Общается с ребенком и семьей, фиксирует запрос | Задача координатору со всеми вводными - фио, класс, предмет, время занятий, технические возможности | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Подбор репетитора | В течение 2 недель с момента постановки задачи | Координатор направления | Подбирает репетитора под запрос и заключает с ним договор | 1. Контактные данные репетитора в задаче по поиску репетитора 2. Задача юристу на согласование договора | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Начало занятий с репетитором | В течение 1 недели с момента передачи контактов | Социальный педагог | Передает контакты семье | Апдейт задачи - занятия начались и все ок или занятия не начались + причина | В трекере задач
[6 empty] | Семья | Организует занятия ребенка
|  |  | Шаг 4 | Проведение занятия с ребенком | На протяжении всего необходимого времени | Репетитор | Проводит занятия | Информация о количестве часов предоставлена координатору | В почте или мессенджере
[6 empty] | Семья | Организует занятия ребенка | - | -
[6 empty] | Социальный педагог | Мониторит ситуацию | Заявка на корректировку занятий координатору (при необходимости) | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | При необходимости просит репетитора об изменениях или меняет репетитора, остается на связи со всеми участниками процесса | Закрытая заявка на корректировку занятий (при необходимости)
|  |  | Шаг 5 | Сдача отчетности репетиторами | Раз в четверть (в течение месяца после конца четверти, за которую отчет) | Репетитор | Четвертные тесты и анкета на ребенка - раз в четверть | Результаты тестов + скрины тестов или фото, если есть | В почте или мессенджере
[5 empty] | Раз в полгода | Репетитор | Присылает координатору результаты ВПР в начале и конце года | Результаты тестов + скрины тестов или фото, если есть | В почте или мессенджере
[5 empty] | В течение месяца с получения отчетности | Координатор направления | Обрабатывает всю сданную отчетность | Сводная отчетность | На добре
|  |  | Шаг 6 | Консилиум по детям | Раз в четверть - после сбора отчетности | Руководитель направления | Собирает встречу со всеми необходимыми специалистами - психологами, социальными педагогами, координатором. Фиксирует все договоренности, делает задачу по результатам | Постановкой задачи с протоколом консилиума, выводами и дальнейшими задачами по работе ответственным | В трекере задач
|  |  | Шаг 7 | Информирование семьи и детей об изменениях | В течение недели после консилиума (при посещении семьи) | Социальный педагог | Сообщает результаты консилиума семье и детям | Закрытым подпунктом (мини-задача по каждому ребенку) в задаче по консилиуму | В трекере задач
|  |  | Шаг 8 | Закрытие работы репетитора документами | Раз в месяц | Координатор направления | Готовит акты и ведомость на оплату, собирает чеки самозанятых Для оплаты достаточно скана с подписью репетитора Чек самозанятые присылаю в течение 1-2 дней с момента оплаты | Ведомость и акты | На добре
[6 empty] | Руководитель направления | Проверяет ведомость на предмет корректности расходования донорских средств. Отправляет акты и ведомость директору | Письмо с просьбой произвести оплату по ведомости координатора | По почте
[5 empty] | Раз в квартал | Координатор направления | Сбор оригиналов - актов, договоров, ДС (если были) | - | -
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Подбор репетитора для выпускника | Алгоритм работы репетитора - Z:\Проекты\Адаптация Образование Компас\Общее по направлению во всех регионах\Методические материалы\Приложения для стандарта Как подобрать репетитора? Найти репетитора можно на Профи.ру и его аналогах, на сайтах поиска репетиторов, например, Ваш репетитор.ру, также можно найти специалистов на Авито и на hh.ru С репетитором координатор направления обязательно созванивается, обсуждает детали и особенности работы с кризисными семьями. Затем подписывается договор ГПХ или договор как с самозанятым/ИП На этапе отбора обязательно запрашиваются документы, подтверждающие квалификацию, проверяются или запрашиваются отзывы на репетитора Требования для репетитора: 1. Оконченное высшее образование или студенты последних курсов 2. Специализация в соответствии с преподаваемым предметом 3. Опыт работы репетитором не менее 1 года ВАЖНО выпускник - взрослый и ответственный человек: 1. Прийти к куратору случая за репетитором - ответственность выпускника 2. Поддерживать отношения с репетитором и вовремя приходить на занятия - ответственность выпускника | Шаг 1 | Узнать запрос выпускника на репетитора и передать его в работу координатору | В течение 2 дней с момента получения запроса | Куратор случая | Общается с выпускником, фиксирует запрос | Задача координатору со всеми вводными - фио, курс, предмет, время занятий, технические возможности | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Подбор репетитора | В течение 2 недель с момента постановки задачи | Координатор направления | Подбирает репетитора под запрос и заключает с ним договор | 1. Контактные данные репетитора в задаче по поиску репетитора 2. Задача юристу на согласование договора | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Начало занятий с репетитором | В течение 1 недели с момента передачи контактов | Куратор случая | Передает контакты выпускнику | Апдейт задачи - занятия начались и все ок или занятия не начались + причина | В трекере задач
|  |  | Шаг 4 | Проведение занятия с выпускником | На протяжении всего необходимого времени | Репетитор | Проводит занятия | Информация о количестве часов предоставлена координатору | В почте или мессенджере
[6 empty] | Куратор случая | Остается на связи с выпускником, содействует самостоятельности выпускника в плане изменений - регулярности и переноса занятий. В случае, если выпускник просит заменить репетитора или прекратить занятия, ставит задачу координатору с описанием причины замены или завершения работы | Задача на замену репетитора или отмену занятий | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | При необходимости меняет репетитора, остается на связи с куратором случая | Закрытая задача на замену репетитора или отмену занятий
|  |  | Шаг 5 | Закрытие работы репетитора документами | Раз в месяц | Координатор направления | Готовит акты и ведомость на оплату, собирает чеки самозанятых Для оплаты достаточно скана с подписью репетитора Чек самозанятые присылаю в течение 1-2 дней с момента оплаты | Ведомость и акты | На добре
[6 empty] | Руководитель направления | Проверяет ведомость на предмет корректности расходования донорских средств. Отправляет акты и ведомость директору | Письмо с просьбой произвести оплату по ведомости координатора | По почте
[5 empty] | Раз в квартал | Координатор направления | Сбор оригиналов - актов, договоров, ДС (если были) | - | -
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Выбор психолога | Алгоритм работы психолога - https://docs.google.com/document/d/1RjV1IPbwpRIXzbYFlQDyAnwwXdGB-N9h/edit Требования для психолога: 1. Оконченное высшее психологическое образование 2. Стаж работы в должности психолога не менее 3 лет 3. Специализация в области: детской и подростковой психологии, арт - терапии, когнитивно - поведенческой терапии, эмоционально - образной терапии. Важное отличие психолога от репетитора - психолог работает на ТД, акты для него делать не нужно. Правила работы с психологической службой фонда: 1. У психолога есть непосредственный руководитель - руководитель психологической службы 2. Руководитель психологической службы полностью отвечает за работу всех психологов 3. По всем вопросам работы психологов ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО К СТАРШЕМУ ПСИХОЛОГУ 4. Психологи отчитываются руководителю психологической службы, который в свою очередь предоставляет сводный отчет координатору направления 5. Отчетная таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wW0Sw_tarepO6KGHxI731PwP1xxiHZhmT8BlS1tnPQ8/edit#gid=858105844 Подробнее о работе психологической службы можно узнать из методички психологической службы (в процессе написания) | Шаг 1 | Узнать запрос на психолога и передать его в работу | В течение 2 дней с момента получения запроса | Куратор случая | Общается с ребенком, куратором ДД, координатором направления и фиксирует запрос или рекомендацию | Задача руководителю психологической службы со всеми вводными - фио, класс, откуда поступил запрос, причина запроса (если ясна) | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Дать ответ по ребенку | В течение 2 дней с момента получения запроса | Руководитель психологической службы | Рассматривает заявку и дает ответ - отказ (с причиной), постановка в очередь (с примерным сроком начала работы), начало работы (с примерной датой) | Комментарий в задаче | В трекере задач
[5 empty] | В течение недели с момента получения ответа от руководителя психологической службы | Куратор случая | Сообщает источнику заявки решение | Комментарий в задаче о том, что информация донесена | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Начало работы психолога | В течение недели с назначения психолога на кейс | Руководитель психологической службы | Сообщает имя психолога и возможную дату начала встреч и возможное расписание | Комментарий в задаче | В трекере задач
[6 empty] | Куратор случая | Сообщает куратору ДД имя психолога, дату начала, договаривается о расписании | Комментарий в задаче - когда можно начинать и финальное расписание. Апдейт задачи - занятия начались и все ок или занятия не начались + причина | В трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | Организует занятия в ДД | - | -
|  |  | Шаг 4 | Проведение встреч с психологом | В течение года (10 встреч с возможностью продления) | Психолог | Проводит встречи с ребенком, ведет протоколы, заполняет отчетные таблицы | Сданные протоколы | Добро
[6 empty] | Куратор ДД | Организует занятия в ДД | - | -
[6 empty] | Куратор случая | Мониторит ситуацию | Задача руководителю психологической службы при возникновении проблем | В трекере задач
|  |  | Шаг 5 | Предоставление отчетности о работе психолога | Раз в квартал | Психолог | Предоставляет историю успеха одного ребенка руководителю службы | Сданная история | В почте
[6 empty] | Руководитель психологической службы | Передает историю координатору, а также собирает количество часов работы психологов по направлению образования | Задача для координатору со сводными данными и историей | В трекере задач
[5 empty] | Раз в полугодие | Психолог | Отмечают по своим детям произошли ли следующие изменения: 1. Расширение зоны ресурсов 2. Появление мотивации к собственным изменениям 3. Налаживание контакта с окружающими 4. Стабилизация самооценки 5. Положительная динамика в развитии эмоционального интеллекта | Отмеченные в таблице изменения | В таблице с отчетностью
[6 empty] | Руководитель психологической службы | Собирает сводные данные по изменениям, произошедшим у всех детей в работе, собирает количество часов работы психологов по направлению образования. Передает все координатору | Задача для координатору со сводными данными | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Выезд на мероприятие | Мероприятия направления образования: 1. Выезд на день открытых дверей 2. Выезд на выставку образования Если мероприятие проводится на территории домашнего региона детей допустимо отсутствие координатора направления Если мероприятие проводится вне домашнего региона, на мероприятии обязательно присутствует координатор проекта (допустима его замена на руководителя направления) | Шаг 1 | Узнать запрос ребенка/детей и передать его в работу координатору | В течение 2 дней с момента получения запроса | Куратор случая | Общается с ребенком и куратором ДД и фиксирует запрос | Задача координатору со всеми вводными - фио, класс, предмет, время занятий, технические возможности | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Согласование выезда | За месяц до мероприятия | Координатор направления | Прописывает программу и предварительный список детей | Предварительная программа и списки готовы | В почте, в трекере задач
[7 empty] | После получения ОК от руководителя направления. Пишет письмо с предварительной программой и списком участников, просит ДД дать рекомендации по участникам (возможно кого-то еще из детей они попросят взять) | Комментарий в задаче по выезду - письмо с подписью директора и печатью фонда отправлено (в копии руководитель направления и директор/региональный директор) | В трекере задач
[6 empty] | Руководитель направления | Проверяет программу на предмет противоречия технологии работы со случаем. Проверяет оформление | Предварительная программа и списки готовы | В трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | Дает рекомендации по детям, согласовывает мероприятие внутри ДД и с добром | Отправленное письмо по почте с подтверждением согласования программы и рекомендациями | В почте
[5 empty] | Минимум за 10 дней до мероприятия | Координатор направления | Финально утверждает программу и список детей с руководителем направления и руководителем психологической службы | Комментарий в задаче по выезду - финальная программа и списки согласованы | В трекере задач
[7 empty] | Пишет письмо со списком приглашенных детей, программой мероприятия (с расписанием) и указанием места проживания (если планируется ночевка). Отправляет письмо ДД | Комментарий в задаче по выезду - письмо с подписью директора и печатью фонда отправлено (в копии руководитель направления и директор/региональный директор) | В почте, в трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | Утверждает мероприятие внутри ДД и с добром | Отправленное письмо по почте с финальным подтверждением согласования программы и списка детей | В почте
|  |  | Шаг 3 | Организация выезда | Начинается минимум за 14 дней до мероприятия | Координатор направления | Покупает билеты на поезд и/или оплачивает трансфер, бронирует проживание (если требуется), выписывает деньги под отчет на питание. Ищет волонтеров - фотографов, сопровождающих на выставке образования (на 1 волонтера 1-2 ребенка) | Комментарий в задаче по выезду | В трекере задач
|  |  | Шаг 4 | Выезд | - | Координатор направления | Сопровождает детей на мероприятии со стороны фонда, следит за дисциплиной, отвечает за расходование средств, перемещения по графику и решение возможных административных вопросов | - | -
[6 empty] | Куратор ДД | Сопровождает детей на мероприятии со стороны ДД, отвечает за их жизнь и здоровье, следит за дисциплиной | - | -
|  |  | Шаг 5 | Закрытие мероприятия документами | В течение месяца с момента проведения мероприятия | Координатор направления | 1. Сдает закрывающие документы по мероприятию (Z:\Фонд (общая)\Инструкции\Общие для всех штатников инструкции\Мероприятия) 2. Собирает оригиналы документов - актов, договоров, билетов, чеков 3. Делает авансовые отчеты в 1С | С Данными документами | В 1С, в таблице по наличию оригиналов
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Поступление в колледж или ВУЗ | Весь процесс поступления сопровождается специалистами фонда - от подачи документов до момента заезда в общежития Это необходимо, чтобы все дети точно поступили туда, куда они хотят - ни чьи документы не потерялись и не забылись, ни чьи вступительные не были пропущены Тем не менее, фонд выступает "страховочным механизмом", основная ответственность лежит на детском доме и самих поступающих детях: 1. Без крайней необходимости сотрудники фонда не подключаются к процессам выезда детей 2. Без крайней необходимости не оплачиваются сопутствующие расходы 3. Куратор случая выступает дополнительным контролирующим органом - проверяет ДД, напоминает детям следить за сроками В конце мая список желаемых учебных заведений (3 учебных заведения и 3 специальности) предоставляет руководитель направления профориентации руководителю направления образования | Шаг 1 | Запустить задачу | В начале июня | Руководитель направления | Запускает задачу в таск трекере на сопровождение выпускников, прикладывает список желаемых учебных заведений с ФИО детей (см. список от коучей в мае) | Поставленной кураторам случая задачей на сопровождение выпускников. Координатор направления находится в участниках задачи | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Подать документы и следить за сроками | С июня по июль | Куратор случая | 1. С куратором ДД - сверяется во все ли желаемые учебные заведения (см. список от коучей в мае) поданы документы детей 2. С детьми и кураторами ДД мониторить списки на поступление (чтобы вовремя подать оригиналы) 3. С детьми и кураторами ДД мониторить сроки вступительных испытаний (чтобы вовремя успеть организовать выезд ребенка) | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - оповещает о ходе подачи документов | В трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | 1. Подает документы в желаемые детьми учебные заведения 2. С детьми мониторить списки на поступление (чтобы вовремя подать оригиналы) 3. С детьми мониторить сроки вступительных испытаний (чтобы вовремя успеть организовать выезд ребенка) | - | -
|  |  | Шаг 3 | Пройти вступительные испытания | С июля по август | Куратор ДД | Вместе с детьми ездить на вступительные испытания | - | -
[6 empty] | Куратор случая | Остается на связи с куратором ДД и детьми. По необходимости ставит задачу координатору на организацию выезда | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - оповещает о статусе поданных документов, информирует о необходимости орг поддержки координатора | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | По запросу куратора случая организует выезд на вступительные - покупает билеты на поезд и/или оплачивает трансфер, бронирует проживание (если требуется), выписывает деньги под отчет на питание. При отсутствии сопровождающего от ДД ищет волонтера (обычно наставника ребенка) или сопровождает самостоятельно | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - все готово для выезда ребенка на вступительные испытания | В трекере задач
|  |  | Шаг 4 | Подать оригиналы документов | С июля по август | Куратор ДД | Вместе с детьми ездить на подачу оригиналов документов | - | -
[6 empty] | Куратор случая | Остается на связи с куратором ДД и детьми. По необходимости ставит задачу координатору на организацию выезда | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - оповещает о статусе поданных документов, информирует о необходимости орг поддержки координатора | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | По запросу куратора случая организует выезд на подачу документов - покупает билеты на поезд и/или оплачивает трансфер, бронирует проживание (если требуется), выписывает деньги под отчет на питание. При отсутствии сопровождающего от ДД ищет волонтера (обычно наставника ребенка) или сопровождает самостоятельно | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - все готово для выезда ребенка для подачи документов | В трекере задач
|  |  | Шаг 5 | Заселение в общежитие | С августа по сентябрь | Куратор ДД | Вместе с детьми ездить на заселение в общежитие | - | -
[6 empty] | Куратор случая | Остается на связи с куратором ДД и детьми. По необходимости ставит задачу координатору на организацию выезда | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - оповещает о статусе поданных документов, информирует о необходимости орг поддержки координатора | В трекере задач
[6 empty] | Координатор направления | По запросу куратора случая организует выезд для заселения в общежитие - покупает билеты на поезд и/или оплачивает трансфер, бронирует проживание (если требуется), выписывает деньги под отчет на питание. При отсутствии сопровождающего от ДД ищет волонтера (обычно наставника ребенка) или сопровождает самостоятельно | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - все готово для выезда ребенка для заселения в общежитие | В трекере задач
|  |  | Шаг 6 | Уточнение сведений по поступлениям детей | В сентябре | Координатор направления | Запрашивает у кураторов случая (ИЛИ ДД????) финальные списки по поступлениям (учебное заведение + специальность). Вносит фактические поступления в файл, приложенный к задаче по поступлениям выпускников (список желаемых учебных заведений). Отмечает стипендиатов проекта - тех детей, у которых желаемое поступление совпало с реальным | Комментарий в задаче по поступлениям выпускников - данные о фактических поступлениях внесены в таблицу, стипендиаты отмечены | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Стипендиальная поддержка | Положение о стипендиях. В положении в полной мере описываются условия получения стипендии от фонда, а также ее размеры в зависимости от уровня образовательного заведения и успеваемости участника. К стипендиатам важно относиться как ко взрослым людям: 1. Координатор не бегает за стипендиатами, чтобы собрать у них документы 2. Стипендии выплачиваются всем стипендиатам, которые предоставили свои справки с места учебы. Для тех, кто получает стипендию не первый год, также обязательно предоставление копии зачетки с результатами последней сессии. Вовремя сдавать документы - ответственность стипендиата 3. Каждому стипендиату был сообщен номер координатора направления . Выйти на связь - ответственность стипендиата Со стипендиатами договор подписывается 1 раз - в начале их обучения в колледже или ВУЗе. В дальнейшем договор продляется предоставлением справки и зачетки | Шаг 1 | Оформление договоров | Основная масса в начале сентября. Далее - по мере сдачи стипендиатами документов | Координатор направления | На основании справки с места учебы готовит договор на выплату стипендии и подписывает его со стипендиатом. Справку стипендиат берет сам в деканате. От координатора требуется только оформить договор | Созданием папки стипендиата. В папке - справка с места учебы и договор | На добре
|  |  | Шаг 2 | Выплата стипендий | В течение всего года, ежемесячно | Координатор направления | Заводит заявки на выплату стипендий в соответствии с положением о стипендиях | Заведенные заявки на выплату стипендий | В 1С
|  |  | Шаг 3 | Сбор успеваемости и корректировка стипендий | 2 раза в год, после сессий | Координатор направления | Собирает со стипендиатов оригиналы справок с места учебы, копии зачетных книжек. Корректирует по необходимости суммы к выплате стипендий на основании успеваемости стипендиатов и в соответствии с положением о стипендиях | Актуализацией папки стипендиата. В папке - договор, справки с места учебы, копии зачетки | На добре
Тип работы | Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
Работа со взрослыми | Повышение квалификации сотрудников ДД | Повышение квалификации сотрудников детских домов направлено в первую очередь на улучшение жизни детей в детских домах. При сборе запроса важно об этом помнить и отдавать предпочтение тому обучению, которое скажется благополучно непосредственно на детях В первую очередь стараемся организовать обучение силами сотрудников фонда | Шаг 1 | Собрать запрос на обучение | 2 раза в год - при планировании бюджета | Координатор направления | Уточняет у куратора ДД, интерес к каким темам есть у сотрудников ДД. Как вариант - предлагает выбрать из нескольких моих, которые кажутся фонду наиболее актуальными | Задача со всеми вводными - тематика, количество человек, ДД | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Выбрать тематику обучения | 2 раза в год - при планировании бюджета | Координатор направления, Руководитель направления | Оценивают, на что бОльший запрос, какие есть человеческие и финансовые ресурсы в фонде для проведения обучения | Комментарий в задаче о выбранной теме | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Отправить в ДД приглашения | Минимум за месяц до мероприятия | Координатор направления | Пишет куратору ДД письмо-приглашение на прохождение обучения сотрудниками ДД с указанием количества участников | Письмо с подписью директора и печатью фонда отправлено (в копии руководитель направления и директор/региональный директор) | В почте
|  |  | Шаг 4 | Организовать обучающее мероприятие | Минимум за месяц до мероприятия | Координатор направления | 1. В соответствие с тематикой ищет спикера Опционально (если мероприятие будет не на территории ДД): 2. Подбирает площадку для проведения 3. Подбирает подрядчика на кейтеринг 4. Организует трансфер Опционально (если спикер не из фонда): 5. Заказывает билеты для проезда спикера 6. Подбирает место проживания спикера 7. Оплачивает работу спикера (если он платный) | Комментарий в задаче о статусе готовности мероприятия | В трекере задач
|  |  | Шаг 5 | Провести обучающее мероприятие | - | Координатор направления | Присутствует на мероприятии, занимается орг вопросами - помочь спикеру и сотрудникам ДД освоиться, зарегистрировать сотрудников ДД, подготовить площадку, встретить кейтеринг | - | -
|  |  | Шаг 6 | Закрыть мероприятие документами | В течение месяца с проведения мероприятия | Координатор направления | 1. Сдает закрывающие документы по мероприятию (Z:\Фонд (общая)\Инструкции\Общие для всех штатников инструкции\Мероприятия) 2. Собирает оригиналы документов - актов, договоров, билетов, чеков 3. Делает авансовые отчеты в 1С | С Данными документами | В 1С, в таблице по наличию оригиналов
|  |  | Шаг 7 | Собрать обратную связь по внедрению технологий обучения | Через 3 месяца, через 6 месяцев, через год с момента проведения мероприятия | Координатор направления | Запрашивает у куратора ДД информацию по результатам внедрения технологий обучения | Комментарием в задаче о результатах внедрения | В трекере задач
[6 empty] | Куратор ДД | Собирает внутри ДД обратную связь от сотрудников, прошедших обучение, информацию по результатам внедрения технологий обучения | Письмо с результатами обучения | В почте
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Закупка материалов | Материалы закупаются для работы с детьми Для ДД - канцтовары, мышки, клавиатуры, материалы для подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Для психологов - творческие материалы, метафорические карты | Шаг 1 | Формирование запроса | По необходимости. Обычно раз в месяц в течение года | Куратор ДД | Уточняет материалы необходимые для работы с репетиторам в ДД и их общую стоимости, присылает координатору направления | Письмом с запросом на оплату - координатору | В почте
[6 empty] | Руководитель психологической службы | Уточняет материалы необходимые для работы психологов и их общую стоимости, присылает координатору направления | Письмом с запросом на оплату - координатору | В почте
|  |  | Шаг 2 | Формирование счета | После получения ОК от координатора направления | Куратор ДД | Находит подрядчика и просит его предоставить счет на выбранные товары и доставку | Письмом со счетом - координатору | В почте
[6 empty] | Руководитель психологической службы | Находит подрядчика и просит его предоставить счет на выбранные товары и доставку | Письмом со счетом - координатору | В почте
|  |  | Шаг 3 | Оплата счета | В течение недели с момента получения счета | Координатор направления | Делает заявку в 1С на оплату расходных материалов, прикрепляет счет | Заявка в 1С на оплату расходных материалов | В 1С
Тип работы | Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
Работа с отчетностью и документами | Отчет донору по работе направления | - | Шаг 1 | Запустить задачу по подготовке отчета донору | Зависит от донора | Директор | Запускает задачу в таск трекере на написание отчета донору | Поставленной руководителю направления и координаторам задачей | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Описать результаты работы направления за отчетный период |  | Координатор направления | Собирает данные по требованиям донора (указаны в договоре) и описывает деятельность направления за отчетный период, добавляет фотографии | Закрытой задачей по своему направлению и региону | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Финализация отчетности |  | Руководитель направления | Собирает данные, предоставленные координаторами, проверяет, вносит корректировки, делает сводную статистику по всему направлению | Закрытой задачей всего направления | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Отчет правлению по работе направления | - | Шаг 1 | Запустить задачу по подготовке отчета правлению | 2 раза в год - в июле и в январе | Директор | Запускает задачу в таск трекере на написание отчета донору | Поставленной руководителю направления и координаторам задачей | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Описать результаты работы направления за отчетный период |  | Координатор направления | Собирает данные по ключевым показателям направления (см. предыдущий полугодовой отчет), собирает истории детей - по одной истории из каждого ДД | Закрытой задачей по своему направлению и региону | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Финализация отчетности |  | Руководитель направления | Собирает данные, предоставленные координаторами, проверяет, вносит корректировки, делает сводную статистику по всему направлению | Закрытой задачей всего направления | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Предоставление новостей | В историях никогда не указываем настоящие имена детей, не пишем шокирующие подробности - материал только по работе ребенка с фондом. Если ребенок выпустился из ДД обязательно запрашиваем его разрешение на публикацию | Шаг 1 | Запустить задачу на предоставление новости | Раз в месяц | Программный директор | Запускает задачу в таск трекере на предоставление истории по направлению | Поставленной руководителю направления и координаторам задачей | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Предоставить новость об успехах одного ребенка |  | Координатор направления | Пишет историю успеха одного из детей в направлении на основании данных по работе с репетиторами - можно запросить дополнительную информацию у куратора ДД и репетитора ребенка | Закрытой задачей по своему направлению и региону | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Заполнение внутренних таблиц | На данный момент заполняется - общий список детей ВБМ, карточки детей, календарное планирование | Шаг 1 | Заполнять внутренние отчетные таблицы | Раз в месяц | Координатор направления | Вносит данные по работе с репетиторами во внутренние таблицы фонда | Заполненной таблицей | В CRM
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Написание грантов | У направления образования есть крупный донор, который закрыает все потребности направления. Тем не менее при росте направления возможно возникновени потребности в дополнительном финансировании. | Шаг 1 | Описать работу направления для гранта + БЮДЖЕТ + планируемые пказатели + список мероприятий под задачи + риски + обоснованность + команда проекта + как освещать + какие отчетные документы | - | Руководитель направления | Описывает работу направления, считает смету гранта | Написанная заявка | -
Тип работы | Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
Общее управление проектом | Развитие направления | Развитие качества работы направления и отслеивание плановых показателей - это рабта, которая ведется непрерывно. У нее нет четких таймингов, за исключением этапа планирования и корректировки стратегии работы ВАЖНО когда ставится задача на доработку или корректировку процессов другому направлению или отделу, исполнителем указывается ТОЛЬКО руководитель направления или отдела, а он уже в свою очередь сам подключает к задаче своих сотрудников | Шаг 1 | Составить стратегический план развития направления | В конце календарного года | Руководитель направления | Описывает стратегию развития направления и согласовывает ее с программным директором | Задача программному директору со ссылкой на описание стратеги развития | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Следить за реализацией стратегии | - | Руководитель направления | Следит, соблюдаются ли сроки реализации плана. Оперативно реагирует за отставание от графика реализации - разбирает с командой причины, ищет дополнительные ресурсы и способы реализации | Задача на доработку / поиск дополнительных ресурсов (команде, вышестоящему руководству, другим отделам) | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Анализ работы направления | - | Руководитель направления | Анализирует результаты работы направления. Ищет и предлагае способы оптимизации и повышения эффективности процессов | Задача на оптимизацию работы направления с предложениями и новыми форматами отчетностей / построения процессов (команде, вышестоящему руководству, другим отделам) | В трекере задач
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Разработка технологии и ее соблюдение | Фонд работает по технологии кейс-менеджемента. Это означает, что каждого ребенка сопроводает куратор случая - собирает его потребности и боли. А координатор отвечат за коммуникацию со сторонними специалистами и общую реализацию деятельности направления в своем регионе. | Шаг 1 | Контроль технологии работы | - | Координатор направления, куратор случая | Соблюдает технологию работы со случаем, а также технологю работы в целом | - | -
[6 empty] | Руководитель направления | Следит за соблюдейнием технологии, консультирует при возникновении вопросов. При необходимости проводит встречу по корректировке работы, если были нарушения в технологии. Если какой-то эллемент технологии не реализуем на практике, вносит корректировку в технологию и согласует с вышестоящим руководством | Задачей на корректировку работы или технологии | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Написание и обновление методических материалов | - | Руководитель направления | Создает методически материалы - стандарт доказательных практик, распределение задав в направлении. Поддерживает актуальность материалов, обновляет по необходимости | Актуальные материалы, пригодные для реализации, верификации, передачи | На добре
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Работа с командой | В фонде принята матричная структура подчинения. Это означает, что у одного сотрудника может быть не один начальник, а два - программный и админристративный. Также в виду комплексности рабоы фонда, структура предполагает множество направлений и служб. Подобная структура позволяет более качественно оказывать услуги благополучателям и эффективнее взаимодействовать внутри регионального подразделения Однако, один из рисков такой структуры - это недопонимание между отделами. Поэтому четкость, простота и этичность коммуникации становятся особенно важны. См. этический кодекс фонда Также для фонда важен рост каждого сотрудника - мы стремимся развивать себя и сферу благотворительнгости в целом. Поэтому не только предъявляем высокие требования к квалификации сотрудников при найме, но и постоянно растим свои компетенции | Шаг 1 | Подбор координатора в регионе присутствия | - | Руководитель направления | В случае увольнения или перехода координатора на другую должность, а также в случае расширения направлений ищет нового координатора - пишет текст вакансии, собеседует по телефону и в zoom. На собеседование в zoom приглашается программный директор и директор регионального офиса | Задаче в планфиксе на подбор кандидата с просьбой разместить текст вакансии на hh.ru | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Онбординг нового координатора | В течение 3 месяцев с момента выхода координатора на работу | Рукводитель направления | Помогает новому сотруднику освоить технологию работы, знакомит с методическими материалыми. Если предыдущий координатор в момент выхода нового все еще работает в фонде, ставит задачу на передачу дел. Если нет, передает дела сам | Задача в планфиксе с списком дел на передачу, основными рабочими ссылками и доступами | В трекере задач
[5 empty] | В течение 2 недель с момента выхода нового координатора | Координатор направления | Если предыдущий координатор в момент выхода нового все еще работает в фонде, пишет список задач на передачу. | Задача в планфиксе со списком дел на передачу | В трекере задач
|  |  | Шаг 3 | Контроль дополнительного обучения и роста компетенций | - | Руководитель направления | Предлагает координатору дополнительное обучение, необходимое для роста и развития. Помогает проработать "узкие места" | Постановкой задачи на развиие в КПИ | В файле КПИ сотрудника на добре
|  |  | Шаг 4 | Решение конфликтов | - | Рукводитель направления | При возникновении конфликтов с другими отделами помогает наладит коммуникацию и решить конфликт. Ищет причину конфликта, не допускает повторения | - | -
|  |  | Шаг 5 | Постановка КПИ | Раз в квартал | Руководитель направления | Раз в квартал ставит координатору кпи на следующий квартал. Проверяет и оценивает досьижение координатором кпи за предыдущий квартал | Отправленным на оплату кпи | В почте
[6 empty] | Координатор направления | Заполняет факт выполенения КПИ по отношению к плану, назначает встречу для защиты КПИ за предыдущий квартал и назначение КПИ на следующий квартал | Встреча в календаре и заполненный файл КПИ | В почте
| Процесс | Рекомендации | Этапы | Задача | Тайминг (если есть) | Исполнитель задачи | Что делает | Чем отчитывается о выполнении | Где отчитываемся о выполнении
| Бюджетирование | - | Шаг 1 | Запустить задачу на подготовку бюджетов | В октябре и в июне | Директор | Запускает задачу на подготовку бюджетов | Запущенной задачей на подготовку бюджета с иструкцией по подготовке бюджета | В трекере задач
|  |  | Шаг 2 | Собрать потребности благополучателей | В октябре и в июне | Координатор направления | Созванивается или списывается с куратором ДД, кураторами случая для уточнения потребностей и запросов на полугодие | - | -
|  |  | Шаг 3 | Внести бюджет направления по регионе в 1С | В ноябре и июле | Координатор направления | Заносит расчеты бюджета в 1С, отправляет на согласование руководителю направления. При необходимости вносит правки руководителя направления | Закрытой задачей по своему направлению в своем регионе с комментарием - бюджет с руководителем согласован | В трекере задач
|  |  | Шаг 4 | Внести общий бюджет направления | В ноябре и июле | Руководитель направления | Заносит расчеты бюджета в 1С, отправляет на согласование программному директору. При необходимости вносит правки программного директора | Закрытой задачей по своему направлению с комментарием - бюджет с проограммным директором согласован | В трекере задач
|  |  | Шаг 5 | Защитить бюджет | В декабре и июле | Руководитель направления | Защищает бюджет перед директором фонда, вносит правки директора при нреобходимости | - | -
|  |  | Шаг 6 | Контроль за расходованием бюджета | - | Координатор | Контролирует расход бюджета по своему направлению в своем регионе. В случае превышений, находит причины или заранее имеет обоснования | Отсутсвием превышения бюджета | В 1С
[6 empty] | Руководитель направления | Контролирует расход бюджета по своему направлению в целом. В случае превышений, находит причины или заранее имеет обоснования | Отсутсвием превышения бюджета | В 1С