## Slide 1
Проект ПСР поликлиники №1 ФГБУЗ КБ-50 ФМБА России
«Оптимизация процесса плановой госпитализации»

## Slide 2: Паспорт проекта
Общие данные Заказчик – главный врач ФГБУЗ КБ№50 ФМБА России Лашманов И.В. Процесс – плановая госпитализация Границы процесса – от приема лечащим врачом и принятия им решения о направлении пациента на плановую госпитализацию до госпитализации Руководитель проекта – Румянцева М.Г., заведующая поликлиникой №1 Команда проекта: Тамойкин А.В., начальник МСЧ №3; Козырев С.В., заместитель начальника МСЧ №3, Блинохватова Ю. С., заместитель заведующей поликлиники №1, Полякова К.А., менеджер МСЧ №3, Грошева И. В., руководитель проекта АО «Производственная система ПСР», Сиднева Д.В., специалист управления развития ПСР ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ. |  |  | Обоснование Ключевой риск: Неудовлетворенность больных сроками ожидания плановой госпитализации Ключевые проблемы: Отсутствие у лечащих врачей актуальной информации о наличии свободных мест в стационарных отделениях Текущий функционал РМИС не позволяет лечащему врачу записать пациента на плановую госпитализацию Длительное ожидание пациентами своей очереди на плановую госпитализацию При догоспитальном обследовании возникают проблемы истечения сроков отдельных анализов
Цели и эффекты |  |  | Сроки Защита паспорта проекта – 29.10.2021 Анализ текущей ситуации: 2.1. разработка текущей и целевой карт процесса - 12.11.2021 2.2. работа с выявленными проблемами - 26.11.2021 2.3. разработка плана действий - 29.11.2021 Защита плана действий (kick-off) – 30.11.2021 Реализация плана действий – 15.04.2022 Защита результатов проекта – 25.04.2022 Проверка результатов и их анализ – 29.04.2022
Наименование цели (ед. измерения) | Текущий показатель | Целевой показатель | 
Сокращение времени ожидания плановой госпитализации. | 10-14 дней. | 3-5 дней | 
Дополнительные эффекты: Ежедневное размещение в РМИС свободных мест в стационарных отделениях (глубина записи - до 5 дней) Организация доступа к записи лечащих врачей поликлиники. Возможность для пациента спланировать свое время.. |  |  | 

## Slide 3: Карта текущего состояния
Врач
поликлиники
Врач
стационара
Пациент
Осмотр терапевтом и принятие решения о плановой госпитализации
0,5 дня
0,5 дня
1 день
0,5 дня
0,5 дня
1 день
1 день
до 11 дней
1 день
Медсестра
поликлиники
Заведующая приёмным покоем
Запись в журнале ожидания
Сдача анализов
Сдача анализов
Сдача анализов
Информация по койкам
Общий список
Разговор
Общий список
Формирование реестра, сообщение врачам о наличии коек
Сообщение пациенту о дате госпитализации
Сбор в стационар
Госпитализация
Звонок в приемный покой
1
3
4
6
7
2
5
8
ВПП = 3 дня
Ожидание = 14 дней
1. Медсестра и врачи поликлиники не владеют информацией о свободных койках.
2. Ведение бумажного журнала ожидания госпитализации.
3. Пациент не может спланировать свое время в ожидании госпитализации.
4. Не регламентировано количество свободных коек для экстренных пациентов.
5. Терапевты теряют связь с пациентами.
6. Заведующая приемного покоя распределяет койки на основе своего видения ситуации, не понимая реальную потребность врачей Поликлиники.
7. Длительное ожидание госпитализации.
8. Множественные звонки по уточнению наличия свободных коек.
Проблемы

## Slide 4: Карта целевого состояния
Врач
поликлиники
Уточнение наличие свободных мест в РМИС и осуществление предварительной запись в РМИС
Сообщение пациенту о дате госпитализации
Сдача анализов
Сдача анализов
Врач
стационара
Пациент
Осмотр терапевтом и принятие решения о плановой госпитализации
Сдача анализов
Приход в стационар
Госпитализация
1
2
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
0,5 дня
1 день
Заносит в РМИС информацию о свободных местах
1 день
1 день
1 день
ВПП = 2,5 дня
Ожидание = 5 дней
1. Реализована запись на госпитализацию для лечащих врачей поликлиники через РМИС.
2. Определено нормативное количество коек под экстренных больных.
3. Ежедневное размещение в РМИС информации по свободным местам в стационаре глубиной до 5 дней.
Решение
3
Пациент знает дату госпитализации и может спланировать свое время

## Slide 5: План мероприятий
№ | Мероприятие | Ответственный | Срок | Статус
1. Создание единого информационного поля с постоянной актуализацией информации о наличии свободных мест в стационарных отделениях. |  |  |  | 
1.1 | Создание ресурса "Плановая госпитализация" в РМИС | Уланова О.Г. | 30.11.2021 | Выполнено
1.2 | Распределение объема мест госпитализации на экстренную и плановую | Козырев С.В. | 30.11.2021 | Выполнено
2. Внедрение универсальных критериев для распределения мест в стационаре |  |  |  | 
2.1 | Обучение амбулаторных врачей использованию РМИС для планирования госпитализации | Румянцева М.Г. | 11.12.2021 | Выполнено
2.2 | Выделение еженедельных квот свободных мест для плановой госпитализации по отделениям, размещение в РМИС | Заведующие стационарными отделениями, менеджер стационара | Еженедельно с 13.12. 2021 | Выполнено
2.3 | Еженедельный контроль обоснованности госпитализации и занятости мест в стационаре | Блиннохватова Ю.С., заведующие амбулаторными отделениями | Еженедельно с 11.12. 2021 | Выполнено

## Slide 6: Было: бумажная форма «Журнал плановой госпитализации»
от 10 до 14 дней
Ожидание госпитализации

## Slide 7: Стало: раздел «Плановая госпитализация» в РМИС
Свободные места на госпитализацию в кардиологическое отделение (мужчины) по состоянию на 20.07.2022
Ожидание госпитализации
от 1 до 5 дней

## Slide 8: Результаты проекта
Цель
Результат
Дополнительный эффект
Сокращение времени ожидания плановой госпитализации с 10-14 дней до 3-5 дней
Целевой уровень достигнут.
Среднее время ожидания плановой госпитализации составляет 2,1 день.
Создание раздела «Плановая госпитализация» в РМИС, содержащий актуальную информацию о наличии свободных мест в стационаре. Предоставление доступа к разделу всем лечащим врача поликлиники.
Разработка и внедрение системы распределения свободных мест в стационаре для плановых и экстренных пациентов: выделение еженедельных квот свободных мест для плановой госпитализации по отделениям, размещение в их РМИС и еженедельный контроль обоснованности госпитализации, исходя из занятости мест.
15,5
3,2
2,1
Октябрь 2021
Апрель 2022
Июнь
2022
Время ожидания плановой госпитализации, дни