**Приложение № 1**

к паспорту Проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

по реализации проекта «Совершенствование системы диспансерного наблюдения лиц
с болезнями сердечно-сосудистой системы путем создания механизмов проактивного подхода» (далее – Проект)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный **исполнитель** / соисполнитель | Вид документа и характеристики результата |
| начало | окончание |
| 1. Анализ текущего состояния |
| 1.1. | Анализ текущей ситуации и текущего состояния процесса диспансерного наблюдения пациентов целевой группы в Санкт-Петербурге | 06.05.2022 | 16.05.2022 | **Тыренко В.В.**, главный внештатный специалист терапевт Комитета по здравоохранению**Вознюк И.В.**, главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению | Справка (доклад) об исходном состоянии системы |
| 1.2. | Анализ текущей ситуации и текущего состояния процесса диспансерного наблюдения пациентов целевой группы в пилотной медицинской организации | 06.05.2022 | 20.05.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Справка (доклад) об исходном состоянии системы;Визуальная карта текущего и планового состояния |
| 1.3. | Анализ технической возможности мониторинга передачи стационарами и получения учреждениями, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, данных о пациентах целевой группы посредством информационных систем и данных ТФОМС | 06.05.2022 | 25.05.2022 | **Гранатович О.В.**, заместитель председателя Комитета по здравоохранению**Язенок А.В.**, директор СПб ГБУЗ «МИАЦ» | Справки (доклады) о технических возможностях мониторинга передачи стационарами и получения учреждениями первичного звена данных о пациентах целевой группы посредством информационных систем и данных ТФОМС |
| 1.4. | Анализ возможности использования сервисов «службы 122» и иных информационных систем для обеспечения инициативного вызова пациентов на прием и получения обратной связи | 06.05.2022 | 31.07.2022 | **Гранатович О.В.**, заместитель председателя Комитета по здравоохранению **Язенок А.В.**, директор СПб ГБУЗ «МИАЦ» | Справка (доклад) об информационных сервисах для возможности организации проактивного приглашения пациентов на осмотр |
| 2. Организовать систему передачи и получения медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, данных о пациентах целевой группы |
| 2.1. | Организация технической возможности передачи персонифицированных данных о пациентах целевой группы, нуждающихся в диспансерном наблюдении в пилотной медицинской организации | 20.05.2022 | 01.07.2022 | **Язенок А.В.**, директор СПб ГБУЗ «МИАЦ»Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»Строгонова О.Б., заместитель начальника управления организации защиты прав застрахованных граждан – начальник отдела по работе с гражданами ТФОМС Санкт-Петербурга | Сформированные персонифицированные списки пациентов целевой группы, нуждающихся в диспансерном наблюдении, поступающие из стационаров |
| 2.2. | Организация получения данных о пациентах целевой группы посредством информационных систем и данных ТФОМС | 20.05.2022 | 20.06.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»**Коган О.Г.**, начальник Отдела медицинского страхования Комитета по здравоохранению Язенок А.В., директор СПб ГБУЗ «МИАЦ»Строгонова О.Б., заместитель начальника управления организации защиты прав застрахованных граждан – начальник отдела по работе с гражданами ТФОМС Санкт-Петербурга | Сформированные персонифицированные списки пациентов целевой группы, нуждающихся в диспансерном наблюдении, поступающие посредством информационных систем и данных ТФОМС |
| 2.3. | Организация централизованного потока поступления информации о пациентах целевой группы, нуждающихся в диспансерном наблюдении, на основе утвержденных источников, врачам-специалистам пилотной медицинской организации | 20.06.2022 | 01.07.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Сформированные персонифицированные списки пациентов целевой группы, нуждающихся в диспансерном наблюдении по территориальному принципу (участки) |
| 2.4. | Организация работы по формированию групп пациентов для приоритетного получения диспансерного наблюдения, включая:- степень риска возникновения неблагоприятного события;- наличие сопутствующих заболеваний;- длительность и минимальную периодичность диспансерного наблюдения;- и другое. | 01.07.2022 | 01.08.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»**Тыренко В.В.**, главный внештатный специалист терапевт Комитета по здравоохранению**Вознюк И.В.**, главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению Соловьева Л.В., начальник Отдела амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранениюДокучаева И.В., начальник Отдела межведомственного взаимодействия – Ситуационного центра Комитета по здравоохранению | Типовые алгоритмы (стандартные операционные процедуры) действий сотрудников пилотной медицинской организаций |
| 2.5. | Формирование индивидуальной программы диспансерного наблюдения пациентов целевой группы | 01.07.2022 | 01.08.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Типовой алгоритм (стандартные операционные процедуры) действий сотрудников медицинской организаций |
| 2.6. | Формирование плана диспансерного наблюдения в пилотной медицинской организации | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | План диспансерного наблюдения пилотной медицинской организации |
| 2.7 | Совершенствование схем маршрутизации пациентов для получения дополнительных медицинских обследований в рамках диспансерного наблюдения, на уровне пилотной медицинской организации | 01.07.2022 | 01.08.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»Тыренко В.В., главный внештатный специалист терапевт Комитета по здравоохранениюВознюк И.В., главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению | Схема маршрутизации пациентов в рамках диспансерного наблюдения |
| 2.8. | Организация контроля прохождения диспансерного наблюдения пациентов целевой группы на уровне пилотной медицинской организации | 01.08.2022 | 01.12.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Еженедельный отчет руководителю медицинской организации |
| 3. Разработать и внедрить типовые скрипты для проактивного приглашения пациентов на осмотр в рамках диспансерного наблюдения (первичная и повторная явка) |
| 3.1. | Разработка типовых скриптов для проактивного приглашения пациентов на осмотр | 01.07.2022 | 01.08.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»**Тыренко В.В.**, главный внештатный специалист терапевт Комитета по здравоохранению**Вознюк И.В.**, главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению Соловьева Л.В., начальник Отдела амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранениюДокучаева И.В., начальник Отдела межведомственного взаимодействия – Ситуационного центра Комитета по здравоохранению | Техническое задание (проект),типовой алгоритм (стандартные операционные процедуры) для организации автоматизированного приглашения пациентов целевой группы на осмотр в рамках диспансерного наблюдения |
| 3.2. | Внедрение скриптов в информационный сервис «Службы 122» (при условии возможности реализации сервиса), апробация сервиса передачи данных из МО в Службу «122» в пилотной МО | 01.08.2022 | 15.10.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»**Язенок А.В.**, директор СПб ГБУЗ «МИАЦ»Гранатович О.В., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Техническое задание. Реализация информационного продукта в пилотной медицинской организации |
| 3.3. | Разработка оценки эффективности процессов проактивного диспансерного наблюдения:- отклик на приглашение для прохождения диспансерного наблюдения;- качество функционирования системы проективного диспансерного наблюдения | 01.08.2022 | 15.10.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»Тыренко В.В., главный внештатный специалист терапевт Комитета по здравоохранениюВознюк И.В., главный внештатный специалист невролог Комитета по здравоохранению | Отчет о количестве приглашенных пациентовОтчет о качестве проведения диспансерного наблюдения |
| 4. Организовать систему мониторинга и контроля за основными этапами проактивного диспансерного наблюдения пациентов целевой группы |
| 4.1. | Определение контрольных показателей и частоты мониторинга их значений на этапах проактивного диспансерного наблюдения | 01.08.2022 | 15.10.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Перечень контрольных показателей и сроки мониторинга.Алгоритм контроля контрольных показателей |
| 4.2. | Анализ необходимого состава статистической информации для организации системы мониторинга и контроля | 25.08.2022 | 30.10.2022 | **Докучаева И.В.**, начальник Отдела межведомственного взаимодействия – Ситуационного центра Комитета по здравоохранениюЯзенок А.В., директор СПб ГБУЗ «МИАЦ» | Перечень показателей Проекта |
| 4.3. | Формирование регламента контроля и мер реагирования на отклонения от заданных значений Проекта | 30.08.2022 | 30.10.2022 | **Докучаева И.В.**, начальник Отдела межведомственного взаимодействия – Ситуационного центра Комитета по здравоохранению | Утвержденный регламент контроля и мер реагирования на отклонения от заданных значений по Проекту |
| 4.4. | Автоматизация процесса формирования аналитических отчетов о Проекте | 30.08.2022 | 30.10.2022 | **Язенок А.В.**, директор СПб ГБУЗ «МИАЦ» | Готовые аналитические отчеты |
| 5. Организовать тиражирование результатов Проекта и внедрить кампанию информирования медицинских работников о порядке организации проактивного диспансерного наблюдения |
| 5.1. | Разработка информационного материала для тиражирования Проекта (буклеты, баннеры, краткие памятки для пациентов) | 01.09.2022 | 15.09.2022 | **Бережной А.В.**, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Материалы для тиражирования |
| 5.2. | Разработка обучающего модуля для тиражирования Проекта  | 01.09.2022 | 15.09.2022 | **Бережной А.В.**, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Обучающий модуль для медицинских работников |
| 5.3. | Создание плана-графика для проведения обучающих и информационных мероприятий в рамках тиражирования Проекта | 01.09.2022 | 15.09.2022 | **Бережной А.В.**, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Составлен план-графикОпределены ответственные за проведение обучения |
| 5.4. | Проведение обучающих и информационных мероприятий в рамках тиражирования Проекта | 15.09.2022 | 30.10.2022 | **Бережной А.В.**, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;Мельник О.А., главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» | Очные / в формате ВКС семинары в поликлиниках города |
| 6. Завершение проекта. Подготовка итогового отчета |
| 6.1. | Организация итогового совещания | 15.12.2022 | 15.12.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»Докучаева И.В., начальник Отдела межведомственного взаимодействия – Ситуационного центра Комитета по здравоохранению | Материалы итогового совещания по Проекту |
| 6.2. | Предоставление отчетного доклада о результатах Проекта | 15.12.2022 | 15.12.2022 | **Мельник О.А.**, главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»Мотовилов Д.Л., заместитель председателя Комитета по здравоохранению | Отчетный доклад о результатах Проекта |
| 6.3 | Размещение в СМИ, социальных сетях, на сайтах ИОГВ информации о результатах Проекта | 15.12.2022 | 31.12.2022 | **Бережной А.В.**, директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»Рябинина О.Н., пресс-секретарь Комитета по здравоохранению | Информация о результатах проекта в СМИ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_