## Slide 1
Проект ПСР поликлиники №1 ФГБУЗ КБ-50 ФМБА России «Оптимизация процесса получения справочной информации»

## Slide 2: Паспорт проекта ПСР «Оптимизация процесса получения справочной информации»
Общие данные Заказчик – население г. Саров Процесс – получение справочной информации Границы процесса – от запроса до получения справочной информации Руководитель проекта – Лашманов И.В., главный врач ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России Команда проекта: Румянцева М.Г., заведующая поликлиникой № 1, Оков С.Б., советник директора ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ; Потуга С.А., начальник управления развития ПСР ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Выломова Н.В., руководитель единой справочной службы, Скитев Е.П., специалист отдела информационных технологий, Глинова Е.Д., заведующая отделением доврачебной помощи; Сиднева Д.В., специалист управления развития ПСР ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ. |  |  | Обоснование Ключевой риск: Неудовлетворенность жителей города Саров сроками получения и качеством справочной информации Ключевые проблемы: Длительное ожидание ответа оператора при звонке в call-центр Высокая загруженность сотрудников call-центра Большой поток типичных вопросов по справочной информации
Цели и эффекты |  |  | Сроки Защита паспорта проекта – 29.10.2021 Анализ текущей ситуации: 2.1. разработка текущей и целевой карт процесса - 12.11.2021 2.2. работа с выявленными проблемами - 26.11.2021 2.3. разработка плана действий - 29.11.2021 Защита плана действий (kick-off) – 30.11.2021 Реализация плана действий – 25.07.2022 Защита результатов проекта – 29.07.2022 Проверка результатов и их анализ – 29.07.2022
Наименование цели (ед. измерения) | Текущий показатель | Целевой показатель | 
Сокращение максимального времени получения справочной информации при пиковой загрузке call-центра | 10 мин. | 1 мин. | 
Дополнительные эффекты: Разработка и внедрение справочного чат-бота в call-центре. Автоматизация процесса приема вызова врача на дом. Информирование пациентов с использованием мессенджеров. Дистанционный заказ справок для детского сада, санатория, детского лагеря. |  |  | 

## Slide 3
Длительное ожидание ответа оператора для получения справочной информации или вызова врача на дом, а также необходимость совершать повторный звонок в случае, если ожидание превышает установленный лимит времени.
Карта текущего состояния процесса получения
справочной информации
Ожидание ответа оператора
10 мин.
Получение информации
3 мин.
1
Звонок в многоканальный call-центр
10 сек.
Проблемы
Вызов врача на дом
3 мин.
ВПП = 3’10’’
ВПП = 3’10’’
Ожидание = 10’
Ожидание = 10’

## Slide 4: Карта целевого состояния процесса получения справочной информации
Звонок в многоканальный call-центр
10 сек
Выбор раздела «Справочная информация»
10 сек
Получение справочной информации
60 сек
Получение информации через голосового помощника
30 сек
Выбор раздела «Соединить с оператором»
10 сек
Выбор раздела «Вызов врача на дом»
10 сек
Вызов врача на дом через голосового помощника
30 сек
ВПП = 50’’
Ожидание = 0
ВПП = 50’’
Ожидание = 0
ВПП = 70’’
Ожидание = 0
Решение
Внедрение раздела «Справочная информация» голосового помощника с возможностью быстрого получения ответа на самые часто задаваемые вопросы в call-центре.
Внедрение раздела «Вызов врача на дом» голосового помощника.
1
2

## Slide 5: Общая структура голосового помощника
Звонок в многоканальный call-центр
10 сек.
Выбор раздела «Получение справки»
10 сек.
Получение справочной информации у оператора call-центра
60 сек
Заказ справки через голосового помощника
30 сек.
Выбор раздела «Справочная информация»
10 сек.
Выбор раздела «Вызов врача на дом»
10 сек.
Выбор раздела «Соединить с оператором»
10 сек.
Получение информации через голосового помощника
30 сек.
Вызов врача на дом через голосового помощника
100 сек.
Обработка информации
Обработка информации
Формирование пула информации
Формирование пула информации

## Slide 6: Пути достижения целевого состояния
Цель | Было | Целевой показатель | Стало | Мероприятие
Сокращение максимального времени получения справочной информации при пиковой загрузке call-центра | 13,2 мин. | 1 мин. | 1 мин. | Внедрение голосового помощника* с разделами: «Справочная информация» с возможностью быстрого получения ответа на часто задаваемые вопросы; «Вызов врача на дом» с возможность без ожидания очереди вызвать врача на дом.
*Изначально прорабатывался вопрос внедрения чат-бота Telegram для получения справочной информации, однако, с учетом специфики города (большая часть населения не имеет доступа к мобильному телефону в течение рабочего дня), было принято решение внедрить голосового помощника на базе единого call-центра.

## Slide 7: Результаты проекта
Цель №1
Результат
Сокращение максимального времени получения справочной информации при пиковой загрузке call-центра с
10 мин. до 1 мин.
Максимальное время получения справочной информации при пиковой загрузки call-центра составляет 1 мин.
10
1
0,8
Август
2021
Октябрь
2022
Май
2023
Максимальное время получения справочной информации при пиковой загрузке call-центра, мин.
Дополнительный эффект
Внедрение голосового помощника с разделами:
«Справочная информация» с возможностью быстрого получения ответа на часто задаваемые вопросы;
«Вызов врача на дом» с возможность без ожидания очереди вызвать врача на дом.