ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

**«Мобильный консультационная приемная «Для МАМ»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распространение информации о работе «Мобильной консультационной приемной«Для МАМ» в сельских поселениях района и среди организаций и учреждений – субъектов профилактической работы с семьей и детьми в Палехском муниципальном районе (буклеты, листовки, сайт учреждения, местная газета «Призыв») | 100% информированность специалистов администраций трех сельских поселений ПМР и субъектов ПР о начале реализации проекта | Отделение профработы с семьей и детьми (ОПР) | в начале проекта (январь 2022), затем не реже 1 раза в квартал |
| 2. | Плановые выезды МКП в сельские поселения района | Не менее 3 раз в месяц,  охват 3 сельских поселения | ОПР | С 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 3. | Неотложные выезды МКП в сельские поселения района | Оказание срочной социальной помощи нуждающимся | ОПР | С 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 4. | Консультации специалистов по социальной работе и специалистов субъектов соисполнителей проекта | 100% информированность целевой группы о мерах социальной поддержки, о своих правах и обязанностях, связанных с рождением и воспитанием детей  100% удовлетворение потребности целевой группы в консультационных услугах профильных специалистов | ОБУСО «Палехский КЦСОН»,  Отдел образования Администрации ПМР, ОБУЗ «Палехская ЦРБ», ОГКУ «Палехский МЦЗН»,  ТУСЗН по Палехскому муниципальному району,  ПП№12 МО МВД РФ «Южский»,  учитель - логопед, педагог – психолог | Не менее 3 раза в месяц  с 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 5. | Организация работы «Лавки Добра» – выдача вещей б/у, предметов гигиены и ухода за детьми, продуктовых наборов | Обеспечение:  - вещами б/у всех нуждающихся на постоянной основе,  - предметами гигиены и ухода за детьми по мере необходимости и при их наличии в Лавке Добра;  - продуктовыми наборами – разовые акции | ОПР | с 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 6. | Организация работы Пункта проката средств реабилитации, бытовой техники и предметов быта | удовлетворение потребности целевой группы в данных услуга на 80% | ОПР | По необходимости в период с 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 7. | Организация работы мобильной студии «Играем вместе» - обучение мам приемам организации занятий и игр с детьми, организация и проведение досуговых семейных мероприятий (мастер-классы, игры, викторины, праздники) | - овладение участниками целевой группы основами педагогических знаний, теорией и практикой семейного воспитания,  - выявление детей с задержкой речевого развития и нарушением психики. Организация помощи в решении выявленных проблем | ОПР,  специалист по социальной работе ОССО,  учитель - логопед, педагог - психолог | Не менее 1 раза в месяц в период  с 10.01.2022  по 10.01.2023 |
| 8. | Сбор необходимой помощи |  |  |  |
| 1. размещение объявлений в группе «Подслушано в Палехе» в социальной сети ВКонтакте | Обеспечить необходимый запас вещей, предметов первой необходимости и быта, детского питания  для дальнейшей передачи нуждающимся.  Передача необходимых вещей, продуктов питания, предметов быта, мебели и т. п. непосредственно от Благодателя Благополучателю  Сбор продуктов питания и предметов первой необходимости в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит» для формирования продуктовых наборов нуждающимся | ОПР | Постоянно  с 10.01.2022  по 10.01.2023  по необходимости  2 раза в год,  не менее 10 наборов за 1 акцию |
| 2. сбор среди населения Палехского муниципального района; |
| * 3. организация акций: * «Из рук в руки» * «Добрая покупка» |
| * Работа с благотворительным фондом продовольствия «Русь» г.Иваново | 100% обеспечение продуктами питания нуждающихся | Директор ОБУСО «Палехский КЦСОН» | Постоянно |
| * Работа с предпринимателями Палехского района | спонсорская помощь в виде школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, новогодних гостинцев и тп. | Заведующий ОПР | 2 - 3 раза в год |
| 9. | 1. Организация обучения специалистов ОПР | Повышение квалификации специалистов отделения профилактической работы с семьей и детьми по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми» - 2 чел. | Директор ОБУСО «Палехский КЦСОН» | 4 кв. 2022 |
| 10. | Информационное обеспечение деятельности по проекту | Регулярное освещение мероприятий в рамках проекта на официальном сайте учреждения и сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области, в средствах массовой информации: районная газета «Призыв», газета «Комсомольская правда». | Заместитель директора ОБУСО «Палехский КЦСОН»  Специалисты ОПР | Не менее 3 информаций в месяц на сайте учреждения,  Не менее 3 публикаций в газете «Призыв»,  1 публикация в газете «Комсомольская правда» |