ПАСПОРТ ПРОЕКТА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Мобильная консультативная приемная «Для МАМ»**\_\_\_\_\_

(полное наименование проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ОБУСО «Палехский КЦСОН»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | В Палехском муниципальном районе большая часть населения проживает в сельской местности в удаленных селах и деревнях. Сельские женщины, имеющие детей и находящиеся в социально опасном положении, не способны самостоятельно справляться с ситуацией по причине отсутствия ресурсов для преодоления ТЖС. Это обусловлено:  - низким уровнем информированности сельского населения о мерах социальной поддержки,  - неуверенностью в собственных силах и отсутствием мотивации к изменению сложной ситуации,  - нестабильностью материально-финансовой ситуации в семье по причине бедности и неудовлетворения базовых потребностей семьи (питание, одежда, предметы и средства ухода и пр.). |
| Основные разработчики  и исполнители проекта | Разработчик - заведующий отделением профилактической работы с семьей и детьми Ушанова Т.В.  Исполнители – специалисты отделения профилактической работы с семьей и детьми и социальные партнеры – субъекты профилактической работы с семьей и детьми в Палехском муниципальном районе |
| Сроки реализации проекта | с 10.01.2022 по 10.01.2023 |
| Цель проекта | Обеспечить защиту прав и законных интересов женщин, имеющих детей и проживающих в удаленных сельских населенных пунктах путем предоставления своевременной и оперативной консультативной и иной социальной помощи непосредственно по месту жительства. |
| Задачи проекта | - создать мобильную консультативную приемную «Для МАМ» на базе учреждения социального обслуживания населения из числа специалистов учреждения и специалистов субъектов профилактической работы с семьей и детьми;  - обеспечить беспрепятственный и своевременный доступ женщин, имеющих к социальным услугам;  - повысить уровень информированности о мерах социальной поддержки со стороны государства, правах и обязанностях женщин, имеющих детей;  - вовлечь женщин в образование детей на ранних этапах их развития, повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и развития детей;  - удовлетворить экстренные потребности женщин и их детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (питание, одежда, предметы ухода за детьми и пр.)  - сформировать у женщин способность к самостоятельному обращению за помощью в различные организации и учреждения. |
| Целевые группы, на которые направлена деятельность проекта  *(наименование, количественные и качественные характеристики)* | Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, проживающие в сельских населенных пунктах Палехского муниципального района, в том числе оказавшиеся в ТЖС или социально опасном положении. |
| География проекта  (*охват муниципальных образований Ивановской области мероприятиями****:*** *количество, перечень****)*** | Палехский муниципальный район:  - Майдаковское сельское поселение;  - Раменское сельское поселение;  - Пановское сельское поселение |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта, в том числе в части изменения положения целевых групп | С**оциальные результаты:**  — адаптация семей к реальным условиям их жизнедеятельности;  — повышение родительской компетентности, социальной грамотности, навыков самостоятельного выхода из ТЖС;  — повышение ответственности за воспитание и содержание детей;  — совершенствование системы профилактической работы в области предупреждения развития семейного неблагополучия и социального сиротства;  — повышение уровня квалификации специалистов в области реализации технологий и методов, направленных на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства;  — создание системы информационного, методического обеспечения специалистов, участвующих в профилактической работе с семьей;  — реализация и совершенствование механизмов межведомственного и внутриведомственного взаимодействия органов и структур системы профилактики семейного неблагополучия, направленных на активизацию внутренних ресурсов женщин и их семей, снижение иждивенческих настроений.  **Количественные результаты:**  Количество плановых выездов в сельские населенные пункты не менее 20 в год;  Количество женщин – участниц проекта не менее 15;  Выход из ТЖС, опасного социального положения или кризисной ситуации женщин, имеющих малолетних детей - не менее 50% от общего числа участников целевой группы проекта. |

1. **Описание проблем, требующих решения в рамках проекта**

Поддержка, забота о семье является важнейшим направлением социальной политики государства. На сегодняшний день разработано и внедряется в работу много целевых программ на федеральном уровне для поддержки семьи, имеющей детей. Но все же практика показывает, что семьи с детьми, проживающие в сельской местности, недостаточно информированы о мерах социальной поддержки со стороны государства, недостаточно осведомлены о своих правах и обязанностях. Кроме того, женщины с малолетними детьми относятся действующим федеральным законодательством к самой социально незащищенной категории населения. В этой связи государство предоставляет им льготы и гарантии, но не все проинформированы об этом и могут ими воспользоваться.

На базе Палехского комплексного центра социального обслуживания населения с 2013 года работает межведомственная мобильная бригада «Забота», оказывающая комплекс социальных услуг населению, в том числе и семьям с детьми. Поэтому специалисты Центра имеют опыт организации и проведения мобильной консультативной работы и оказания срочных социальных услуг населению.

С начала 2022 года в учреждении реализуется проект «Семейная академия», который решает задачи по организации семейного консультирования по различным вопросам, связанным с воспитанием детей и внутрисемейных отношений, а также по организации семейного досуга. Но в данной практике принимают участие женщины и их дети, проживающие на территории Палехского городского поселения. Для сельских семей услуги, предоставляемые в рамках проекта «Семейная академия» не доступны по причине отсутствия развитой транспортной инфраструктуры в районе и нехватки свободного времени.

Соединив эти две технологии в одну, мы можем организовать работу «Мобильной консультативной приемной «Для МАМ»» (далее МКП) в целях расширения спектра консультативной помощи женщинам, имеющим детей и проживающим в Палехском муниципальном районе.

В рамках работы МКП для сельских семей кроме консультирования по вопросам социальной поддержки и другим насущным вопросам будет организована работа Лавки Добра – передача нуждающимся вещей б/у, предметов ухода за детьми, продуктовых наборов и выдача в прокат средств реабилитации, бытовой техники и предметов быта, а также работа мобильной студии «Играем вместе» по обучению мам приемам организации занятий и игр с детьми и проведения досуговых семейных мероприятий.

**II. Система мероприятий, включенных в проект**

1. Распространение информации о работе «Мобильного консультативного пункта «Для МАМ» в сельских поселениях района и среди организаций и учреждений – субъектов профилактической работы с семьей и детьми в Палехском муниципальном районе (буклеты, листовки, сайт учреждения, местная газета «Призыв»,) – в начале проекта, затем не реже 1 раза в квартал;
2. Плановые выезды МКП в сельские поселения района – не реже 3 раз в месяц;
3. Неотложные выезды МКП в сельские поселения района – по сигналу, поступившему от субъектов профилактической работы Палехского муниципального района, сельских администраций, соседей, самих семей и т. п.

В ходе работы МКП организуются:

* Консультации специалистов по социальной работе и специалистов субъектов профилактической работы;
* Консультации учителя-логопеда;
* Работа «Лавки Добра» – выдача вещей б/у, предметов ухода за детьми, продуктовых наборов;
* Работа Пункта проката средств реабилитации, бытовой техники и предметов быта;
* Работа мобильной студии «Играем вместе» - обучение мам приемам организации занятий и игр с детьми, организация и проведение досуговых семейных мероприятий (мастер-классы, игры, викторины, праздники).

1. Работа по реализации технологии «Мобильный консультативный пункт «Для МАМ»» регулярно будет освещается на официальном сайте учреждения и сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области и в средствах массовой информации районная газета «Призыв», газета «Комсомольская правда».
2. Сбор необходимой помощи будет осуществляться:

- путем размещения объявлений в группе «Подслушано в Палехе» в социальной сети ВКонтакте;

- сбор среди населения Палехского муниципального района;

- в ходе акций:

* «Из рук в руки» - передаче необходимых вещей, продуктов питания, предметов быта и т. п. непосредственно от Благодателя Благополучателю,
* «Добрая покупка» - сбор продуктов питания и предметов первой необходимости в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит»;
* Благотворительная помощь от благотворительного фонда продовольствия «Русь» г.Иваново

- спонсорская помощь предпринимателей Палехского района.

1. Повышение квалификации специалистов отделения профилактической работы с семьей и детьми по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми» - 2 чел.

**III. Управление проектом и контроль за ходом его реализации**

Управление проектом осуществляет заведующий отделением профилактической работы с семьей и детьми Ушанова Т.В.

Контроль за ходом его реализации осуществляет директор ОБУСО «Палехский КЦСОН» Воронина О.П.

**IV. Ресурсное обеспечение проекта**

Для реализации проекта «Мобильная консультативная приемная «Для МАМ»» необходимы ресурсы:

* **Трудовые**
  1. Собственные трудовые ресурсы учреждения:
* сотрудники отделения профилактической работы с семьей и детьми – 2 чел.,
* водитель автомобиля – 1чел.,
* специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания – 1 чел.
  1. Трудовые ресурсы субъектов профилактической работы с семьей и детьми Палехского муниципального района (ПМР): Отдел образования Администрации ПМР, ОБУЗ «Палехская ЦРБ», ОГКУ «Палехский МЦЗН», ТУСЗН по Палехскому муниципальному району, ПП№12 МО МВД РФ «Южский».
  2. Трудовые ресурсы социальных партнеров: учитель-логопед, психолог.
* **Технические:**
  1. Автомобиль ГАЗ – 2705;
  2. Оргтехника (ноутбук, принтер)
  3. Фотоаппарат
  4. Аудиоколонка
* **Материальные:**

1. Вещи б/у, собранные у населения района
2. Материальные запасы, закрепленные за пунктом проката учреждения
3. Канцтовары
4. Атрибуты для работы студии «Играем вместе»
5. Расходные материалы, используемые для достижения основных целей проекта.

**V. Оценка эффективности реализации проекта**

1. Социальные услуги, предоставляемые учреждением, а также субъектами профилактической работы с семьей и детьми ПМР стали доступнее женщинам с детьми, проживающим в сельских населенных пунктах ПМР;
2. Расширен спектр консультативной помощи женщинам с детьми и их семьям, проживающим в отдаленных населенных пунктах ПМР;
3. Налажена плановая работа на селе по оказанию помощи женщинам с детьми, находящимся в социально опасном положении и кризисной ситуации;
4. Реализация проекта способствует повышению качества жизни, уровня социального обслуживания в интересах предупреждения и преодоления семейного неблагополучия и социального сиротства.