Приложение№2

к приказу № от \_\_\_\_\_\_

План реализации проекта «Школа управленческого мастерства»

Дорожная карта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа**  | **Содержание этапа**  | **Срок реализации**  | **Ответственные** |
| 1. | Подготовительный этап  | 1. 1.Разработка фирменного стиля Проекта.
 | до 1 ноября 2022 года | Даутова О.Б.. Шаляпина Т.А., |
| 1. 2.Разработка лендинга для регистрации участников Проекта.
 | Евтух Е.В. |
| 1. 3.Разработка медиа-плана по продвижению Проекта.
 | Евтух Е.В. |
| 1. 4. Разработка ОП ПК "Школа управленческого мастерства" (для кадрового резерва руководителей ОУ)
 | Курцева Е.Г. |
| 5. Разработка положения о конкурсе кандидатов проекта "Школа управленческого мастерства" | До 1 декабря 2022 года | Шаляпина Т.А.,Потапов А.А. |
| 6. Разработка диагностических материалов для организации и проведения конкурса "Школа управленческого мастерства" | Шаляпина Т.А.,Шингаев С.М.,Матюшкина М.Д. |
| 2.  | Регистрационный этап  | 1.Стартовая пресс-конференция о начале реализации Проекта. 2.Проведение информационной кампании.3. Выпуск пресс-релиза по итогам заявочной кампании. | 1 ноября 2022 годаРегистрация участников Проекта1 ноября – 1 декабря 2022 года | Даутова О.Б., Евтух Е.В., Шаляпина Т.А. |
| 3. | Диагностика управленческого потенциала  | 1.Проведение тестирования в он-лайн формате на базе ЦНППМ. | 1-23 декабря2022  | Зайцева К.С. |
| 2. Проведение конкурсного отбора кандидатов в рамках "Школы управленческого мастерства" | Шаляпина Т.А.,Шингаев С.М. |
| 3. Оформление аналитической записки по результатам диагностики участников конкурса "Школа управленческого мастерства" | Шаляпина Т.А. |
| 4. Зачисление по итогам диагностики 50 человек к участию в Проекте. | Даутова О.Б. |
|  | Реализация Проекта «Школа управленческого мастерства» | Реализация Проекта в рамках программы повышения квалификации и цикла семинаров:-лекции;-семинары; - встречи с руководителями системы образования;- встречи с руководителями ведущих образовательных организаций;- день с директором (однодневная стажировка с руководителем школы);- клуб «Дебаты»;- клуб старейшин (встречи с управленцами системы образования на покое). | Еженедельно, начиная с 11 января по 25 апреля 2023 года | Даутова О.Б., Шаляпина Т.А.,Курцева Е.Г.,Потапов А.А.,Коровкин В.Ю.,Ермолаева М.Г.,Зайцева К.С.,Шингаев С.М. |
|  | Аттестация  | Прохождение участниками «Школы управленческого мастерства» аттестации на должность «руководитель образовательной организации». | Май 2023 года  | Даутова О.Б. |
|  | Определение наставников  | Закрепление за каждым участником успешно прошедшим аттестацию наставника из числа руководителей-лидеров системы образования Санкт-Петербурга | 31 мая 2023 года | Шаляпина Т.А.,Зайцева К.С. |
|  | Реализация программы наставничества | Разработка индивидуальной программы наставничества  | В течение 2023/2024 года | Зайцева К.С.,Шаляпина Т.А. |