Описание мероприятий проекта:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения/дата мероприятия | Описание мероприятия, достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание рабочей группы для определения команды проекта и согласование совместного плана мероприятий на межведомственном уровне | Июль, август 2022 года | Создана команда проекта. План совместных профилактических мероприятий согласован с БОУ СОШ ЦАО г. Омска и ОПДН ОП № 9 УМВД России по ЦАО г. Омска, БУЗОО ДГП № 8 |
| 2 | Подготовка информационной и методической базы: разработка диагностического инструментария; подготовка видеоматериалов и информационных материалов | Август 2022 года | Разработан просветительский видеожурнал для детей и взрослых "Информационный марафон". Для показа видеожурнала на широкую детскую аудиторию получена рецензия кандидата педагогических наук ОмГПУ . В качестве раздаточного материала для участников проекта имеются тематические брошюры с номером детского телефона доверия. |
| 3 | Приобретение оборудования и расходных материалов | Август 2022 года | Денежные средства в соответствии со сметой освоены в полном объеме. Приобретен ноутбук с комплектующими и метафорические карты |
| 4 | "Информационный марафон" на базе общеобразовательных школ ЦАО г. Омска 1. Правовой модуль 2. Медицинский модуль 3. Социально - психологический модуль 4. Профориентационный модуль 5. Педагогический модуль | Сентябрь, октябрь 2022 года | Информационный марафон: - прошел в БОУ СОШ № 1, № 48, № 130, № 132, на дому в приёмной семье Гейнц; - в РОО " Католический центр "Каритас"; - видеожурнал распространен на сайте АНО «Центр развития семьи и личности Счастье на ладошках», в социальных группах "Одноклассники", "Вконтакте" официального сайта БУ "КЦСОН "Пенаты". Волонтерами- спикерами стали 5 человек. После показа видеофильма на каждом мероприятии обсуждались ситуации, в которых несовершеннолетним нелегко разобраться самостоятельно: трудности в учебе, во взаимоотношениях с родителями, учителями, со сверстниками, но найти возможные пути их решения можно, обратившись за помощью на телефон доверия или психологу. Участниками информационного марафона стали более 700 человек. Проведено 20 мероприятий. |
| 5 | Размещение информационных материалов о социальном проекте "В контакте" на сайтах организатора и партнеров проекта, в СМИ и социальных сетях | Сентябрь, ноябрь 2022 года | Информация о социальном проекте размещена на сайте АНО «Центр развития семьи и личности Счастье на ладошках», БУ "КЦСОН "Пенаты" https://penatyomsk.ru/news/read/poleznyj-master-klass-dlja-malchishek https://penatyomsk.ru/event/event/read/url/partnerskij-krug-mezhvedomstvennogo-vzaimodejstvija , демонстрировалась на площадке XIII Всероссийского форума "Вместе – ради детей" https://forum-detyam42.ru/program/2704 |
| 6 | Проведение мониторинга эффективности просветительско-профилактических мероприятий. Обработка информации, подготовка аналитической справки | Октябрь 2022 года | Проводилось постоянное наблюдение за участниками проекта, результаты которого были озвучены на Партнерском круге "Мы – в контакте". Участники проекта и партнеры поддержали идею о продолжении цикла просветительско-профилактических мероприятий для несовершеннолетних. |
| 7 | Формирование целевой группы для участия в реализации второго уровня проекта | Сентябрь 2022 года | С целью реализации второго уровня проекта сформирована целевая группа. В составе группы – 10 несовершеннолетних |
| 8 | Проведение входной диагностики коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности целевой группы | Октябрь 2022 года | В сформированной подростковой группе проведена входная диагностика коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности целевой группы. По результатам диагностики – выявлено создание комфортного психологического климата для дальнейшей работы по проекту |
| 9 | Коррекционная работа с участниками проекта в студии "Режиссер своей судьбы". Проведение 2 групповых коуч-сессий и 2 психологических тренингов | Октябрь, ноябрь 2022 года | В рамках коррекционной работы с участниками проекта проведено 2 групповых детско-родительских коучинга и 2 психологических тренингов. В коррекционных мероприятиях приняло участие 20 человек. https://penatyomsk.ru/news/read/poleznyj-master-klass-dlja-malchishek |
| 10 | Создание участниками проекта социальных роликов для серии "Изменяя себя, ты изменяешь мир" | Октябрь, ноябрь 2022 года | Совместными силами участников проекта созданы 2 социальных ролика для серии "Изменяя себя, ты изменяешь мир". |
| 11 | Проведение итоговой диагностики коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности участников целевой группы | Ноябрь 2022 года | Проведена итоговая диагностика коммуникативных навыков и эмоциональной осознанности участников целевой группы. По результатам диагностики – сделаны выводы о коммуникативных способностях участников в группе общения |
| 12 | Социальный круг "Мы – В контакте", итоговое мероприятие | 10 ноября 2022 года | 15 ноября 2022 года в БУ "КЦСОН "Пенаты" прошел социальный Круг с участием служб системы профилактики ЦАО г. Омска, в том числе образования, полиции, медицины. Цель мероприятия: поиск возможностей для сотрудничества в решении социальных проблем, характерных в подростковой среде, в том числе формирования здорового образа жизни, конфликтов с законом, эмоционального и психического здоровья, семейного неблагополучия. Ссылка на публикацию https://penatyomsk.ru/news/news/read/url/mezhvedomstvennyj-dialog-v-profilaktike-suitsidov |
| 13 | Подведение итогов проекта, систематизация собранного материала. Анализ и обобщение опыта работы по проекту | Ноябрь 2022 года | Командой проекта подведены итоги проекта. Цели и задачи проекта реализованы. Целевые показатели достигнуты. Собран отчет о реализации проекта. Готовится методический материал с обобщением опыта работы по проекту. |