## события по годам
Ключевые события ПП по годам | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Стадия развития организации | Problem/Solution Fit+MVP: 1 встреча команды (3 человека), обсуждение идеи, гипотез. 1. Подтверждение существования проблемы и того, что предлагаемое решение ей соответствует 2. Разработка продукта с минимальным функционалом | Product/Market Fit: Подтверждение, что у продукта есть рынок сбыта | Language/Market Fit + Funnel Optimization 1. Подтверждение Ценностного Предложения (ЦП) 2. Оптимизация воронки привлечения пользователей | Channel/Product Fit - Подтверждение канала продаж | Scale + Maturity: масштабирование + переход от стартапа к бизнесу
Основная тема года | Отработка технологии работы платформы (волонтёр-регистрация-фонды) | Улучшение гипотез по привлечению: Фонды/НКО, Волонтеры, Спонсоры | 1 версия - Продуктовая и пользовательская стратегия, CJM | Реализация автоматизированной платформы для взаимодействия Фондов/НКО и благотворителей | Стабилизация работы платформы. Масштабирование главных метрик платформы.
Административные успехи | Получена юридическая поддержка (партнер) | 14 августа 2020 г. - Офицальная регистрация благотворительной организации "Помоги Просто" | Структура команды, Лидеры + Специалисты, Мотивация, Регламенты | Описана стратегия организации, команды согласованы, внедрено планирование и метрики | Статус СОНКО
Фонды и НКО | Договоренности с фондами и НКО о тесте размещения заданий на платформе (19 фондов/НКО) | Привлчение новых Фондов/НКО, первые самостоятельные регистрации | Улучшение ценностного предложения для Фондов/НКО, уточнение потребностей | Создание полноценной Службы Заботы (5 чел.). Перевод Фондов и НКО на новую платформу. | Цель - 200 активных пользователей-Фондов/НКО на платформе
Волонтеры и благотворители | Кол-ое исследование волонтеров, боли, ожидания, потребности | Саморегистрации на платформе через соц сети и органический трафик | Оптимизация воронок привлечения пользователей, CJM | Создание "Личного кабинета волонтеров и благотворителей", проверка CJM. | Цель - 10 000 активных пользователей-благотворителей на платформе
Команда | 1 версия команды: (4 чел) PR-специалист, дизайнер, верстальщик, таргетолог | (22 чел): + HR, Маркетинг, Служба Заботы | (38 чел), Центр экспертизы, HRBP, Onboarding. eNPS, массовый подбор | Оптимизация состава команды. Полный цикл командообразования: подбор, адаптация, мотивация, ротация. | Стабилизация команды. Перевод критической части команды в штат на регулярную работу.
Платформа | 1 версия - MVP платформы Wordpress с 40 заданиями для волонтеров на карте. Прототип. | ModX: реализована возможность НКО самостоятельно добавлять задания на карту | Принято решение о разработке самописной платформы с учетом стратегии | Тесты, внедрение, доработки - новой автоматизированный платформы. Интеграции тех. партнеров. | Стабилизация работы платформы. Создание платформы платежей и проектов для Фондов/НКО
Дизайн, фирменный стиль | 1 версия - фирменный стиль (сайт, лого, цвета, шрифты, соц.сети) | Улучшение интерфейса платформы Frontend, Backend, соц сети, презентации | Улучшение интерфейса платформы Frontend, Backend, соц сети, презентации | Создан единый фирменный стиль, брендбук. Зарегистрированна ТМ "Помоги Просто". | Развитие фирменного стиля Journal, соц.сетях и проектах
Маркетинг | Тесты гипотез: регулярные рекламные компании в Instagram и VK | 1 версия - Маркетинговая стратегия | Улучшение Маркетинговой стратегии, массовая проверка гипотез через РК | Полностью новый сайт и социальные сети | Цель - привлечение плановых метрик по донатам и охватам/регистрациям в платформе
Итоги года | Подтверждена основная гипотеза, принято решение о продолжении проекта в 2020 г. | Улучшены гипотезы, оценена эффективность изменений, сделана оценка рынка и потребностей. | Проведена глобальная оценка продукта, принято решение о создании полноценной платформы | Начат переход на автоматизированную платформу, выстраивание команды и бизнес-процессов | Цель - переход к стабильному росту организации
ОСНОВНЫЕ МЕТРИКИ
- Кол-во денег в фонде (оборот), руб | 75111.4 | 137200 | 514737 | 2583584.6 | 825786.7
- Кол-во регионов (в скобках - прирост) | 2 | 3 (+1) | 5 (+1) | 9 (+4) | 22 (+14)
- Кол-во городов | 3 | 5 (+2) | 5 (+0) | 11 (+6) | 25 (+14)
- Кол-во Фондов/НКО | 19 | 27 (+8) | 34 (+7) | 45 (+11) | 78 (+33)
- Кол-во Благотворителей | 66 | 136 (+70) | 1284 (+1148) | 3218 (+1934) | 3289 (+71)
- Подписчиков в соц.сетях, всего (VK, Inst) | 1127 | 1542 (+415) | 1689 (+147) | 2174 (+485) | 2174 (+0)
МЕТРИКИ ПЛАН/ФАКТ
- Кол-во денег в фонде (план) |  |  |  | 20000000 | 20000000
Кол-во денег в ПП (факт), руб | 75111.4 | 137200 | 514737 | 2583584.6 | 825786.7
- Кол-во регионов всего (план) |  |  |  | 89 | 89
- Кол-во регионов в ПП (факт) | 2 | 3 | 5 | 9 | 22
- Кол-во городов РФ (план) |  |  |  | 1117 | 1117
- Кол-во городов в ПП (факт) | 3 | 5 | 5 | 11 | 25
- Кол-во городов миллионников РФ (план) |  |  |  | 16 | 16
- Кол-во городов миллионников в ПП (факт) | 6 |  |  | 6 | 11
- Кол-во Фондов/НКО (план) |  |  |  | 200 | 200
- Кол-во Фондов/НКО в ПП (факт) | 19 | 27 | 34 | 45 | 78
- Кол-во Благотворителей (план) |  |  |  | 10000 | 10000
- Кол-во Благотворителей (факт) | 66 | 136 | 1284 | 3218 | 3218
- Подписчиков в соц.сетях, всего (VK, Inst) | 1127 | 1542 | 1689 | 2174 | 2174