Проект

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внедрения движения «Брат Отца» в Республике Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Мероприятие | Срок реализации |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение учета семей погибших участников специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание базы данных по семьям погибших участников спецоперации | 24.02.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 2 | Составление социального паспорта на семью погибшего бойца (выявление семей с несовершеннолетними детьми без близких родственников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение сортировки семей с несовершеннолетними детьми | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 2.3. | Выборка семей с несовершеннолетними детьми, не имеющих близких родственников | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 3 | Анонсирование начала движения «Брат отца» (участие должен принять значимый человек для региона) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение материалов о старте движения «Брат Отца», в котором одним из первых принял участие Главы Республики Бурятия | 06.03.2023 |  | Комитет по информационной политики Администрации Правительства Республики Бурятия Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 4 | Тиражирование начала движения «Брат отца» во всех СМИ» с указанием ИОГВ, где можно получить всю подробную информацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распространение в средствах массовой информации о начале движения «Брат Отца» | 06.03.2023 | По настоящее время | Комитет по информационной политики Администрации Правительства Республики Бурятия Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 4.2 | Ежемесячные публикации о новых участниках движения «Брат Отца» | ежемесячно | постоянно | Комитет по информационной политики Администрации Правительства Республики Бурятия Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 5 | При подаче заявке об участии в движении «Брат отца» составляется социальный паспорт на участника для сбора информации (предотвращение мошеннических действий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор информации об участнике движения «Брат Отца» (ФИО, адрес проживания, место работы, состав семьи, контактные данные) | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 6 | Помощь участнику в подборе семьи, погибшего бойца, если не может самостоятельно определиться с выбором |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение района проживания участника, составление характеристики на участника проекта | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 6.2 | Поиск подходящей семьи в районе проживания и обзвон семей специалистами для получения согласия передачи данных | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 6.3 | Передача сведений о семье согласной принять участие в движении «Брат отца» участнику | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |
| 7 | Учет всех семей, принимающих участие в движении «Брат отца» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ведение базы данных о семьях погибших участников специальной военной операции, принимающих участие в движении « | 06.03.2023 | По настоящее время | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия |  |  |  |  |