1. Дорожная карта по открытию модельного ТИЦ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятие | меры реализации (Предусмотреть проведение торгов в соответствии с ФЗ, в случае необходимости) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Определить организацию, открывающую ТИЦ (ведомственное учреждение или предприниматель). |  |  | Предприниматель Министерство |
| 2 | Для предпринимателей: при наличии финансирования и условии объявления выделения субсидий Минэкономразвития РФ в очередном финансовом году возможно получение государственной поддержки на открытие ТИЦ в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по развитию инфраструктуры туризма. (Постановление от 19.02.2022 №218 Приложение 7 (до 3 млн.руб.) Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма). | Предприниматель занимается сбором документации и гарантирует софинансирование собственными средствами в размере не менее 30% от общей суммы гранта. Министерство осуществляет сопровождение подачи заявки. | 6 месяцев (с учетом предоставления отчетности) | Предприниматель Министерство |
| 3 | Подобрать помещение под ТИЦ (частный ТИЦ - подбор осуществляется предпринимателем, ведомственный ТИЦ - подбор осуществляется ведомственным учреждением). | Просмотр рекламных объявлений по сдаче помещений в аренду. | 1 месяц | Предприниматель Министерство |
| 4 | Заключить договор на аренду помещения или отдельной площади в здании для организации пространства ТИЦ. |  | 2 недели | Предприниматель Министерство |
| 5 | Разработать и утвердить дизайн код и фирменный стиль, отображающие специфику региона. | Воспользоваться услугами дизайнера. | 2 месяца | Предприниматель Министерство |
| 6 | Разработать раздаточный материал, печатную продукцию, буклеты, каталоги о туристическом потенциале региона (либо получить полный пакет от Министерства туризма Камчатского края, согласно опыту Камчатского края.) | Обратиться в типографию. Взять на безвозмездной основе в Министерстве. | 6 месяцев | Предприниматель Министерство |
| 7 | Для предпринимателей: наполнить сувенирной продукцией (по желанию) - возможность продвигать и реализовывать собственную продукцию или сувенирную продукцию других предпринимателей или магазинов. | Наполнить собственной. Приобрести у других предпринимателей или магазинов. Заказать изготовление собственной. | До 6 месяцев | Предприниматель |
| 8 | Для предпринимателей: подобрать пакет туристических предложений (по желанию) собственных или предлагаемых иными туристическими компаниями по договоренности (туры, экскурсии). | Предложить собственные. Заключить договор на реализацию тур продукта других туркомпаний. | До 1 месяца | Предприниматель |
| 9 | Разработать интерактивное наполнение (видео ролики, аудио гиды, фото материалы и пр.) для визуального и аудиального наполнения пространства. | Разработать собственный продукт. Взять на безвозмездной основе в Министерстве. | До 6 месяцев | Предприниматель  Министерство |
| 10 | Разработать дизайн конструкций, стендов, стеллажей в соответствии с дизайн-кодом. | Обратиться к предприятиям по изготовлению мебели (заключить договор на изготовление дизайна). | До 2 месяцев | Подрядная организация по изготовлению мебели (дизайнер) |
| 11 | Изготовить конструкции, стенды, стеллажи. | Обратиться к предприятиям по изготовлению мебели (заключить договор на изготовление мебели, стеллажей и т.д.) | До 3 месяцев | Подрядная организация по изготовлению мебели |
| 12 | Установить мебель и оборудование. |  | До 2х недель | Подрядная организация по изготовлению мебели |
| 13 | Подобрать работника в ТИЦ. | Просмотр объявлений о поиске вакансий. Подача объявлений о вакантных должностях. Поиск по базе данных туроператоров региона. | До 1 месяца | Предприниматель  Министерство |
| 14 | Заключить договор с работником |  | 1 неделя | Предприниматель  Министерство |
| 15 | Открыть ТИЦ. |  |  | Предприниматель  Министерство |