|  |
| --- |
| **Календарный план «Школа семейного мастерства»** |
| Задача проекта | Мероприятие | Дата начала и окончания | Ожидаемые итоги(с указанием количественныхи качественных показателей |
| Повышение уровня психолого-педагогической грамотности замещающих родителей в воспитании детей. | Собрание для замещающих родителей г. Кировска «Школа семейного мастерства». | Май2023г. | 35 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Акция «Мама, папа, я – здоровая семья».Посещение лыжного стадиона, бассейна и ледового Дворца Спорта. | Май 2023г.- Апрель 2024г. | 50 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Фестиваль отцов и детей «Самый лучший день – быть отцом!» | Июнь2023г. | 30 человек |
| Повышение уровня психолого-педагогической грамотности замещающих родителей в воспитании детей. | Видеоуроки от приёмного родителя ««Семья – это мир, где закладывается все самое ценное!» | Июнь2023г. | 200 человек |
| Повышение уровня психолого-педагогической грамотности замещающих родителей в воспитании детей. | Методические рекомендации в режиме офлайн «Родительству стоит учиться». | Июль2023г. | 500 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Арт мастер-класс «Семейный букет». | Июль2023г. | 15 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Фестиваль идей клубов для замещающих семей «Мы за будущее!»  | Октябрь 2023г. | 30 человек |
| Повышение уровня психолого-педагогической грамотности замещающих родителей в воспитании детей. | Обучающийся онлайн семинар для приёмных родителей:«Отвественное родительствао» | Ноябрь 2023г. | 120 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Новогодние праздники в кругу семьи «Семейный Новый год» | Декабрь2023г. | 50 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Онлайн марафон в позитиве «Семейная улыбка». | Январь2024г. | 50 человек |
|  Транслирования ответственного родительства, основ семейных ценностей поколениями разных временных рамок. | Калейдоскоп мастер-классов от замещающих родителей, приёмных детей и семей, имеющие положительный опыт воспитания подрастающего поколения «Ты – супер!» | Январь2024г. | 25 человек |
| Транслирования ответственного родительства, основ семейных ценностей поколениями разных временных рамок. | Встреча замещающих семей из разных муниципалитетов Мурманской области «Дружим домами». | Февраль2024г. | 50 человек |
| Содействие формированию представлений о семье, о правах и обязанностях семьянина, семейных ценностях и традициях у приёмных детей. | Программа просветительской направленности для приёмных детей «Семейные ценности»  | Февраль 2024г. | 15 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Театр - экспромт «Рождение замещающей семьи». | Февраль2024г. | 25 человек |
| Организация и проведение культурно-досуговых и социально значимых мероприятий, направленных на сохранение традиций и ценностей семьи. | Семейные экскурсии:«Эксуурсионно –туристический комплекс «Снежная деревня».Арт – объект «Таинственный лес» | Февраль2024г. | 160 человек |
| Содействие формированию представлений о семье, о правах и обязанностях семьянина, семейных ценностях и традициях. | Аукцион для детей из замещающих семей «Семейный фарватер». | Апрель2024г. | 35 человек |
| Транслирования ответственного родительства, основ семейных ценностей поколениями разных временных рамок. | Конференция «Семья для каждого ребёнка». | Март2024г. | 50 человек |
| Содействие формированию представлений о семье, о правах и обязанностях семьянина, семейных ценностях и традициях у приёмных детей. | Моделирование семейного альбома, семьи в 3Д «Я и моя семья» | Январь – апрель2024г. | 24 человека |
| Всего: 1.464 человек |