Календарный план проекта "Школа самостоятельной жизни"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Задача  | Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения) |
| 1 | Создание условий для получения трудовых навыков целевой группы проекта на территории г. Лабытнанги | 10.01.2023-31.01. 2023 | Проведение диагностики несовершеннолетних целевой группы с целью определения склонности к профессии | Проведена первичная диагностика 10 подростков целевой группы с целью определения склонности к профессии, представлены результаты. |
| 2 | Создание условий для получения трудовых навыков целевой группы проекта на территории г. Лабытнанги | 10.01.2023-31.03.2023 | Приобретение оборудования для создания мастерских для формирования представлений о профессии | Приобретено оборудование (5 единиц) согласно перечню и расходные материалы для организации работы мастерских |
| 3 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | 01.04.2023-30.12.2023 | Проведение занятий и мастер -классов с подростками в кожевенной мастерской  | Проведено не менее 12 занятий, не менее 80% участников – положительные отзывы о занятиях |
| 4 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения |  июнь 2023 | Тематическая выставка изделий из кожи, произведенных руками подростков | Проведена тематическая выставка, на которой продемонстрированы изделия, изготовленные руками подростков, приняли участие 50 человек. |
| 5 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | 01.04.2023-30.12.2023 | Проведение занятий и мастер -классов в кулинарной мастерской | Проведено не менее 12 занятий, охват участников не менее 80% |
| 6 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения |  01.03.2023- 01.10.2023  | Проведение званых вечеров для участников проекта участников проекта (волонтеров, несовершеннолетних и их родителей с дегустацией кулинарных изделий, приготовленных руками детей) | Проведено 2 званых вечера. Более 90% участников положительно оценивают результаты деятельности. Приняли участие 25 человек |
| 7 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | 01.04.2023-30.12.2023 | Проведение занятий и мастер - классов с подростками в зеленой мастерской | Проведено не менее 12 занятий, степень удовлетворенности не менее 90% |
| 8 | Снижение уровня социальной изоляции подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | июнь 2023 | Беседа врача-педиатра на тему "Здоровое питание", в ходе которой будет происходить демонстрация и дегустация микрозелени, выращенной руками подростков | Проведена беседа врача-педиатра на тему "Здоровое питание" с демонстрацией и дегустацией микрозелени, выращенной руками подростков , в качестве примера здоровой пищи, приняли участие 25 человек |
| 9 | Повышение уровня информированности родителей о наличии возможности построения профессиональной траектории подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | 01.04.2023-30.10.2023 | Организация и проведение лекториев для родителей и законных представителей для повышения уровня их компетенции в части профессиональной ориентации их детей | Проведено не менее 10 бесед с родителями и законными представителями, не менее 90% удовлетворены результатами. |
| 10 | Повышение уровня информированности родителей о наличии возможности построения профессиональной траектории подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | Апрель 2023 | Встреча с представителями Центра занятости населения города, юристом для обсуждения возможности и формы трудоустройства подростков с нарушениями в ментальной сфере, психическими расстройствами и расстройствами поведения | Проведена встреча с представителями Центра занятости населения города, юристом , в которой приняли участие не менее 10 родителей и законных представителей подростков целевой группы, проведено анкетирование родителей и законных представителей подростков целевой группы результатами проекта с целью выяснения степени удовлетворенности, дальнейших путей развития проекта. Удовлетворенность результатами проекта – не менее 90% участников положительно оценивают результаты участия в проекте. |