**Республиканский конкурс социальных проектов**

**«Общественная инициатива-2016»**

**Проект « Теплица детям с ограниченными возможностями»**

##

**Номинация по теме:**

**«Реабилитация и абилитация инвалидов: инновационные технологии работы»**

**Руководитель проекта:**

**воспитатель**

**ГАУСО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР**

**ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С**

**ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ**

**МТЗ и СЗ РТ «МИЛОСЕРДИЕ»**

 **В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»**

**ЯковлеваГульфияГалимхановна**

**Кукмор 2016 год**

**Заявление**

**на участие в республиканском конкурсе социальных проектов**

**«Общественная инициатива-2016»**

**НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЦИИ**

**«Реабилитация и абилитация инвалидов: инновационные технологии работы»**

**Общие сведения об организации – участнице**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация | ГАУСО « Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Милосердие» в Кукморском муниципальном районе». |
| Руководитель | И.о. директора Юртаева Рамзия Миниахматовна |
| Руководитель проекта | Яковлева Гульфия Галимхановна |
| Телефон: | 8(84364) 2-60-78,2-82-21 |
| Факс: | 8(84364) 2-60-78,2-82-21 |
| E-mail: | reabkuk@mail.ru |
| Полный почтовый адрес: | 422110, РТ, Кукморский район, п.г.т.Кукморул. Рабочий переулок д.4 |
| Юридический статус | Государственное автономное учреждение |
| Основные цели и задачи деятельности организации | Целью деятельности центра направлена на решение следующих задач: восстановление или компенсация нарушенных психических, физических, мыслительных функций ребенка с ограниченными возможностями, постепенной интеграции его в общество в процессе комплексной реабилитации, включающей социально-педагогическую, социально-психологическую и медицинскую направленности. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта и краткое****описание** | **Название проекта «Теплица детям с ограниченными возможностями».****Цель проекта** – На сегодняшний день для детей с ограниченными возможностями овладение трудовыми навыками из-за состояния здоровья является сложным. Без трудовых навыков им тяжело адаптироваться в обществе, быть полноценным человеком. И это, возможно, прежде всего, привлекая их к различным видам трудовой деятельности, профессионально ориентируя. «Через движение к развитию познавательных навыков, через познавательные навыки к самостоятельности» (Л.С.Выготский) Проанализировав сложившуюся проблему, назрела необходимость в приобретении собственной приусадебной теплицы, в которой дети - инвалиды и их родители будут обучаться выращиванию экологически чистых овощей и зелени.Проект будет реализовываться под руководством воспитателя реабилитационногоцентра – Яковлевой Г.Г., I квалификационной категории, стаж работы в учреждении 16 лет.На реализацию данной работы потребуется10 месяцев.Для осуществления данного проектапотребуется 65.431 тысяч рублей |
| Срок осуществления проекта: | С января 2017 года по октябрь 2017 года |
| Общая стоимость проекта: **65.431** | Собственный вклад | Запрашиваемая сумма  |
|  | **19.267** |  **46.164** |
| Приложение: | На 10 листах |  |
| Руководитель организации: | И.о директора: Юртаева Р.М м.п |

**1. Описание проекта**

1.1. **Постановка проблемы**

Для всех людей трудовая деятельность является основным источником доходов и главным полем личностной самореализации. Для детей с ограниченными возможностями овладение трудовыми навыками из-за состояния здоровья является сложным. Без трудовых навыков им тяжело адаптироваться в обществе, быть полноценным человеком. И это, возможно, прежде всего, привлекая их к различным видам трудовой деятельности, профессионально ориентируя. «Через движение к развитию познавательных навыков, через познавательные навыки к самостоятельности» (Л.С.Выготский). Проанализировав сложившуюся проблему, назрела необходимость в приобретении собственной приусадебной теплицы, в которой дети - инвалиды и их родители будут обучаться выращиванию экологически чистых овощей и зелени.

 Подобная трудотерапия крайне важна для детей – инвалидов, они не могут полноценно получать навыки выживания в большом мире, т.к. их жизнь протекает за надежными стенами школы.

 Имея в своем распоряжении теплицу, где воспитанники смогут заниматься сельскохозяйственными работами, они получат хотя бы минимальные навыки жизни в селе, научатся работать с землей, выращивать овощи…..

Да, возможно, это не является решением всех проблем, но это хотя бы начало!

Детям необходимо получать не только полезные навыки, но и лечение, а такая трудотерапия отлично помогает улучшать психоэмоциональное состояние ребят, у кого имеются задержки в развитии.

Кроме того, выращивание овощей в теплице – этоинтересное и увлекательное занятие, которое впоследствии благополучно скажется на общем улучшении самочувствия организма.

Благодаря проекту «Теплица детям с ограниченными возможностями» воспитанники Реабилитационного центра получат возможность не только научиться выращивать огурцы, помидоры, лук и много другое, но и лакомиться плодами своей работы.Возможно, в будущем кто-то из них выберет аграрное дело своей профессией. Важно упомянуть о том, что свободное время воспитанники центра при желании смогут проводить в теплице. А теплица даст им возможность с пользой проводить время, свободное от учебы.

1.2. **Цели и задачи проекта**

**Цель проекта:**Развитие навыков трудовой деятельности детей и подростков с ограниченными возможностями, их социальной адаптации и профориентации.

**Исходя из данной цели, выдвинуты следующие задачи:**

* Создать в РЦ условия для реализации проектной деятельности
* Обучать детей навыкам ухаживания за растениями
* Привить любовь к труду, вовлечение родителей в жизнь центра
* Формирование элементарных знаний и представлений об окружающем природном мире.
* Расширение практического опыта детей.
* Помощь в осознании детьми своих возможностей, формирование уверенности в своих силах.
* Понять, хочется ли им заниматься сельскохозяйственной деятельностью в будущем.
* Демонстрация результатов детского труда в проводимых мероприятиях, конкурсах и выставках (поделок из выращенных овощей)
* Помощь в реализации продуктов.

1.3. **План предполагаемых действий.**

 **Рабочий план реализации проекта «Теплица детям с ограниченными возможностями».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание и форма проведения | Сроки реализации | Место проведенияответственный/участники |
| Формирование инициативной группы из числа воспитанников РЦ, педагогов и родителей | Изучение данной проблемы, определение круга общественными структурами, социумом Кукморского района, составление списков воспитанников РЦ, желающих принять участие в данном проекте | Январь2017 года | Реабилитационный центрвоспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители РЦ |
| Покупка семенного материала,посев семян на почвы | Обучающиеи практические занятия по посадке | Февраль-Март | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Г и воспитанники IIкорр.гр. |
|  Установка теплицы 3х10 | Установка | Апрель | Реабилитационный центрвоспитатель Яковлева Г.ГИнструктор по трудуПартнеры |
| Высаживание рассады томатов,посев семян и зелень | Практические занятия | Май 5-10 | Реабилитационный центрвоспитатель Яковлева Г.Гпедагоги РЦвоспитанники IIкорр.гр |
| Посев семян огурцов  | Обучающие занятия  | Май 12-14 | Реабилитационный центрвоспитатель Яковлева Г.Гпедагоги РЦвоспитанники IIкорр.гр |
| Наблюдение и уход за всходами, полив | Практические занятия | Май | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и родителиII корр.гр, инструктор по труду  |
| Прополка и подкормка удобрениями  | Практические занятия | Июнь | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители, педагоги РЦ |
| Викторина «Что растёт на грядке?» | Игра-викторина по растениеводству | Июнь | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители,педагоги РЦПартнеры |
| Выездная экскурсия в приусадебное хозяйство  | Ознакомление с работой в приусадебном хозяйстве | Июль | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители, педагоги РЦПартнеры |
| Сбор урожая | Увидеть плоды своего труда | Июль | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители, педагоги РЦ |
| Участие в школьной ярмарке | Демонстрация результатов детского труда в проводимых мероприятиях | Август5 - 20 | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители, педагоги |
| Конкурс – фестиваль«Веселая грядка» | Выставка овощных культур, выращенных родителями.Фото выставка | Сентябрь | Реабилитационный центр воспитатель Яковлева Г.Гвоспитанники и их родители, педагоги РЦ |
| Подведение итогов работы | Круглый столЧаепитие | Октябрь24-30 | Реабилитационный центрпедагоги РЦвоспитанники и их родители |

1.4.**Конкретные ожидаемые результаты**:

* Программными мероприятиями будет охвачено 75 детей и подростков,

20 родителей.

* В практических и обучающих занятиях примут участиедети в возрасте с 12 -18лет, 20 родителей.
* В теплице будут выращиваться экологически чистые овощи, и реализовываться в центре столовой, детям.
* Реализация данного проекта позволит создать условия для развития трудовых навыков детей, занять их во внеурочное время.
* Проект будет способствовать эстетическому воспитанию детей, формированию нравственных качеств личности, повышению заинтересованности родителей к жизни центра.
* Получение высокой урожайности выращиваемой культуры.



1.5. **Описание квалификации руководителя проекта, специалистов, осуществляющих проект.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.**  | **Занимаемая должность** | **Квалификация** |
| 1. | Яковлева Г.Г. | Воспитатель I квалификационной категории | Образование: высшееСтаж работы: 14 летп.г.т Кукмор ул.БасыйраТазетдинова д.31 |
| 2. | Ибрагимова М.Р | Главный бухгалтер | дер.Манзарас,ул.1Мая,д15 Образование: высшееместо работы: РЦ «Милосердие»Стаж работы: 18 лет |
| 3. | Шаймарданов Н.Н. | Инструктор по труду | дер. КаенлыкОбразование: высшееСтаж работы: 13 лет |

1.6. **Партнеры проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Юридический  адрес | Данные свидетельства о регистрации |
|  | Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе  | 422110,п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова д. 44 |  |
|  | Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики Татарстан |  422110, РТ,п.г.т. Кукмор, ул. Ленина, д.15 | ИНН/ КПП162300825716230101ОГРН 1061675000067 |
|  | Индивидуальный предприниматель Мубаракшин И.З. | 422110РТ, Кукморский район, с.Большой Кукмор,ул. Молодежная | Свидетельство№ 306167507200014от 13.03.2006 |

**УТВЕРЖДАЮ**

 **(руководитель проекта)**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**М.П.**

**«Теплица детям с ограниченными возможностями»»**

### ГАУСО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МТЗ и СЗ РТ «МИЛОСЕРДИЕ» В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

1.7. Бюджет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи | Запрашивааемые средства | Имеющиеся средства |  Всего  |
| Руководитель | – | 8 ч\*7 мес=4533 |  4533 |
| Бухгалтер | – | 2 ч\*7 мес=2267 |  2267 |
| Инструктор по труду  | – | 2 ч\*7 мес=2267 |  2267 |
| Ставка под.налог | – |  1050 |  1050 |
| Волонтерский труд | – | - | - |
| Всего по оплате труда | – |  9067 |  9067 |
| Оплата коммунальных услуг | – | - | - |
| Приобретение расходных материалов (краски, гуашь.ватман, фотобумага) |  | - |  |
| Расходы на служебные командировки | - | - | - |
| Оплата транспортных услуг | - | - | - |
| Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры, эл. почта) | - | - | - |
| Приобретение оборудования для теплицы в размере 3х10 и предметов длительного пользования: (поликарбонат, профиль, цемент, песок, камень, арматура, саморезы кровильные,эмаль по ржавчине«3в1») |  39.664 |  |  |
| Шланг  |  3700 |  |  |
| Грунт |  |  4000 |  |
| Инструменты |  2800 |  |  |
| Семена  |  |  1200 |  |
| Кирпич |  |  5000 |  |
| **Всего прямых расходов** |  **46.164** |  |  |
| Призы и подарки для участников проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Всего прочих расходов** |  |  **10.200** |  **10.200** |
| **Всего расходов по проекту** |  **46.164** |  **19.267** |  **65.431** |

Полная стоимость проекта: 65.431 рублей.

Имеющиеся средства: 19.267 рублей (не менее 30% от запрашиваемой суммы).

Запрашиваемые средства: 46.164 рублей

Бюджет составил бухгалтер: (Ф.И.О, подпись)

Ибрагимова МиляушаРафаилевна

1.8 Комментарии к бюджету

вклад заявителя 9 067 рублей

вклад со стороны других партнеров 10.200 рублей.