**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «СОЧИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХОСТИНСКОГО РАЙОНА**

 **Социальный проект**

**«Хостинский СоцРейс»,**

 **(«Социомобиль долголетия»)**

****

 **Проект разработали:**

Директор ГБУ СО КК

 «Сочинский КЦСОН

Хостинского района»

Гусева Е.А.

Заместитель директора

 Цыденова Е.П.

 **Руководитель проекта:**

Директор ГБУ СО КК

 «Сочинский КЦСОН

 Хостинского района»

 Гусева Е.А.

**г.-к. Сочи, 2023 г.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Описание проекта……………………………………………….3

2. Социальные партнеры проекта………………………......,.........3

3. Сроки реализации…………………………………………,……3

4. Бюджет проекта……………………………………………,…...4

5. Целевые группы …….……………………………………,…....4

6. Цели и задачи.………………………………………………,…..5

7. Обоснование социальной значимости.

 Актуальность проекта………………………………………,….5

8. Ресурсное обеспечение проекта…………………………….,....6

9. ШАГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

9.1. 1 ШАГ. Определение потребности в социальных услугах

 посредством «социальной диагностики»………………........7

9.2. 2 ШАГ. Определение интересов………………..………….....8

9.3. 3 ШАГ. Планирование. Подготовка «мобильной бригады»

 к «Хостинскому СоцРейсу»…………………………,,,……..8

9**.**44 ШАГ. Проведение выездного мероприятия

 «Хостинский СоцРейс».....................................................,……..11

10. Регистрация результатов работы………………………….....11

11. Оценка результативности. Результаты внедрения……….....12

12. Нормативная база……..…………………………………….....14

13. Приложение 1……………………………………………….....16

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

 Социальный проект «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») направлен на оперативное оказание в кратчайшие сроки экстренных, разовых социальных услуг, а также на создание и внедрение современных технологий социального обслуживания незащищённых категорий граждан, а именно пенсионеров, инвалидов, маломобильных граждан с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в отдаленных населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой в Хостинском районе города Сочи.

 В районе расположено 11 сел и 1 микрорайон, отдаленные от городской черты на расстоянии от 14 до 25 километров, на территории которых, еженедельно в течение 2-3х часов в сельских домах культуры проходят выездные мероприятия.

 Мобильная бригада осуществляет  выезды с привлечением востребованных специалистов по предварительно поступившим заявкам.  За один выезд сотрудники КЦСОН комплексно решают социальные проблемы сельских жителей (55+) основными формами работы:

- доставка пожилых граждан в учреждения здравоохранения;

- доставка врача к пожилым и инвалидам по месту проживания;

- адресное оказание помощи нуждающимся продуктами питания, одеждой, обувью;

- проведение занятий финансовой грамотности, «Школы по уходу за лежачими больными», «Школы безопасности»;

- организация работы кружков.

 Данный проект обеспечивает не только равнодоступность пожилых людей к социальным услугам (культурным, творческим, спортивным, образовательным и т.д.), но и существенно повышает адресность и качество оказываемой поддержкиграждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с использованием имеющегося в учреждении транспорта, в том числе специализированного, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников.

**СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА**

 Учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, а также общественные и благотворительные организации.

**СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

 Социальный проект «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») реализуется с октября 2021 года.

 Благодаря внедрению данного проекта, за 2 года работы сформирован комплекс мер, направленных на повышение продолжительности и качества жизни граждан пожилого возраста. Реализация проекта демонстрирует потребность граждан старшего поколения в такой работе, о чем свидетельствует увеличение качественных и количественных показателей, улучшение качества жизни получателей социальных услуг. С помощью данного проекта оперативно решаются вопросы социальной помощи гражданам пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании.

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

Детализированная смета расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Стоимость(ед.), руб. | Кол-воединиц | Всего,руб. |
| 1. | Автомобиль LADA «Largus» | 2 100 000 | 1 | 2 100 000 |
|  | ИТОГО: | 2 100 000 | 1 | 2 100 000 |

**ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ**

• Граждане старше 55 лет, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, получатели социальных услуг, члены клуба «60 лет – не возраст», проживающие в отдаленных пунктах и сельской местности;

• Лежачие больные и маломобильные граждане;

• Лица, осуществляющие уход;

• Территориальные общественные советы самоуправления.

**ЦЕЛИ**

Увеличение продолжительности здорового образа жизни, укрепление социального здоровья граждан старшего поколения, создание условий для их полноценной жизнедеятельности, увеличение периода активности и повышение качества жизни социально не защищенных категорий граждан, проживающих на территории сельских населенных пунктов Хостинского района г. Сочи.

 Организация стабильного доступа к социальным услугам граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных пунктах и в сельской местности, с использованием специализированного транспорта, имеющегося в учреждении.

**ЗАДАЧИ**

 \*разработка и внедрение методов социальной диагностики, с целью выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных услуг;

\*повышение уровня информированности населения по вопросам социального обслуживания;

\*обеспечение адресности, доступности социального обслуживания и социальной поддержки граждан;

\*проведение комплекса мер для улучшения качества жизни, на основе модернизации услуг по социальной поддержке граждан «старшего поколения» и инвалидов; профилактика социального одиночества;

\*планирование и организация выездов профильных специалистов для проведения групповых мероприятий по реализации комплексных мер для улучшения качества жизни населения района; привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой, медико-социальной, психологической, юридической помощи пожилым людям и другим нуждающимся лицам. \*организация плановых выездов для предоставления социальных услуг и осуществления приема граждан по вопросам оказания социальной помощи и содействия в получении мер социальной поддержки.

**ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ**

**Актуальность проекта**

 Актуальность настоящего проекта определяется необходимостью увеличения продолжительности жизни граждан пожилого возраста. В свою очередь данная необходимость обусловлена фактом формирования устойчивого тренда к старению населения России. Старение населения при увеличении продолжительности жизни граждан пожилого возраста определяет необходимость поиска новых форм социального обслуживания данной категории населения.

 По данным Росстата, в 2023 году численность пенсионеров в России составляет более 42 млн. чел. (в 2020 году - 36 628,5 тыс. человек).

 По данным Краснодарстата, в 2023 году численность пенсионеров в Краснодарском крае составляет более 1,6 млн. человек (в 2021 г. – 1,3 млн. человек), из них в возрастную группу от 60 до 64 лет вошли 392 тыс. человек, в группу от 65 до 69 лет — 335 тыс. человек, а количество жителей старше 70 лет на Кубани выросло до 610 тыс. человек.

 По данным службы государственной статистики по Краснодарскому краю, численность населения Хостинского района г. Сочи в 2023 году составляет более 99 тыс. человек, из них около 22 тысяч человек проживает в отдаленных пунктах и сельской местности (официальный сайт https://krsdstat/gks/ru).

 По сведениям Управления социальной защиты населения Хостинского района г. Сочи в 2023 году на обслуживании состоят 16819 пенсионеров (из них женщин - 9754, мужчин - 7065), относящихся к категории граждан старше 55 лет, а также 5250 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Снижение продолжительности жизни пожилых граждан означает ухудшение их социального состояния или состояния здоровья. Значительная часть пожилых граждан нуждается в посторонней помощи и поддержке. Потребность в различных видах социального обслуживания испытывают 80 % пожилых людей, а более чем 30% из них нуждаются в постоянной посторонней помощи и социально-медицинских услугах, в поддержании физических и моральных кондиций человека в течение как можно более длительного периода

 Вместе с тем, граждане пожилого возраста являются ценным ресурсом социально-экономического развития и характеризуются как носители знаний и опыта, вносящие весомый вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, стремящиеся к осуществлению трудовой деятельности.

 Большинство людей умирают не от здорового старения, а от возраст-зависимых заболеваний. Проблемы, связанные с заниженной мотивацией граждан к активному долголетию и преждевременным старением:

\* слабая информированность населения в области гериатрии и методов профилактической работы;

\* низкая организованность в осознанной самопомощи и социальной адаптации граждан, в том числе после выхода на пенсию;

\* разрозненность и отодвигание на задний план социальной работы профилактических методов в отношении граждан старшего поколения и предпенсионного возраста и иных категорий населения;

\* отсутствие слаженного межведомственного взаимодействия центров социального обслуживания с учреждениями профилактической направленности и иными организациями, работа которых направлена на образованность и улучшение качества жизни населения.

 В настоящее время в Российской Федерации принята социально ориентированная законодательная и нормативная база, что дает возможность оказывать гражданам пожилого возраста всестороннюю социальную помощь, повышать качество их жизни.

 Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, активной деятельностью и радостью, как восполнить дефицит его общения как избавить от чувства одиночества – эти и другие вопросы решаются проведением комплекса мер на выездных мероприятиях.

**Ресурсное обеспечение проекта.**

 Организация работы государственного бюджетного учреждения социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения осуществляется посредством функционирования «мобильной бригады», в состав которой входят работники отделения развития инновационных форм социального обслуживания, отделения срочного социального обслуживания и организационно - методического отделения КЦСОН (специалист, соцработник, юрисконсульт, психолог).

 В работе выездных мероприятий участвуют учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, экологии, а также общественные и благотворительные организации (в части оказания благотворительной помощи). К мобильным бригадам привлекаются студенты и школьники в качестве ассистентов в реализации социокультурных проектов и для налаживания связи поколений.

 Общее руководство деятельностью по реализации технологии «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») осуществляет директор учреждения, текущее руководство – заместитель директора учреждения.

**4 ШАГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

* **1 ШАГ Определение потребности в социальных услугах посредством «социальной диагностики»**

 Перед выездом «Хостинского СоцРейса» (Социомобиль долголетия) проводится **«социальная диагностика»** граждан пожилого возраста, инвалидов, проживающих в сельской местности и в отдаленных пунктах.

 Цель «социальной диагностики» - выявление причин трудных жизненных ситуаций в основополагающих областях жизни пожилых граждан и инвалидов: здоровье, близкое окружение, ресурсы, досуг, личностное развитие. По результату опроса и беседы с квалифицированными специалистами разрабатывается индивидуальный поэтапный план комплекса мер по улучшению качества жизни граждан – системное направление получателя услуги социальной диагностики к профильным специалистам с целью выявления и устранения факторов, отрицательно влияющих на качество жизни. Социальный проект направлен как на старшее поколение, в том числе граждан предпенсионного возраста, так и на иные категории взрослого населения.

 «Социальная диагностика» проводится с помощью специалистов по социальной работе, социальных работников, членов общественных организаций (ТОСС, Совета ветеранов, общества инвалидов) посредством заполнения опросника.

 В основе выборки, используемой при подготовке и проведении экспресс-исследования, лежит стратифицированная выборка, включающая в себя две категории респондентов:

- первая - граждане пожилого возраста – получатели социальных услуг и/или мер социальной поддержки;

- вторая - эксперты - группа, состоящая из представителей сотрудников учреждения социального обслуживания населения, а также руководителей или сотрудников общественных организаций по работе с гражданами пожилого возраста.

 После заполнения карт «социальной диагностики» специалистами по социальной работе КЦСОН подводится анализ представленных опросников. Все респонденты распределяются по группам: по возрасту (55-60 лет, 60 – 70 лет, 70-90 лет), по половой принадлежности (мужчины, женщины), по состоянию здоровья (здоровые, больные).

• **2 ШАГ. Определение интересов**

 Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется его право на отдых, на предпочтительные формы свободного времени. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни людей пожилого и старческого возраста.

 Для исследования организации досуга пожилых людей в Хостинском районе города Сочи проводится **анкетирование** на тему **«Особенности досуга пожилых людей»**.

 В ходе анкетирования были опрошены 700 человек, из них 77% женщин и 23 % мужчин. Основной возраст респондентов 55- 80 лет.

 В процессе исследования были сделаны следующие выводы:

\*пожилые люди заинтересованы в организации своего досуга;

\*необходимо создание клубов по интересам;

\*необходимо проведение оздоровительных маршрутов с участием специалистов здравоохранения.

 Для решения этих задач подписаны соглашения о взаимодействии КЦСОН Хостинского района с учреждениями здравоохранения, культуры, спорта, с общественной организацией «Российский Красный крест», с общественными организациями инвалидов и ветеранов.

 Организация социально-культурной деятельности с пожилыми людьми выстраивается с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и по специальным программам, которые помогают данной категории граждан реализовать все свои потребности (общение, включенность в социум, адаптация, осознание новой роли).

**3 ШАГ. Планирование. Подготовка «мобильной бригады» к**

**«Хостинскому СоцРейсу»**

Для осуществления деятельности по оказанию мобильной социальной помощи сотрудниками учреждения проводится организационная работа:

**1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи.**

Выявление и определение лиц старше 55 лет и инвалидов, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания мобильной социальной помощи осуществляется путем:

- составления списка лиц старше 55 лет, нуждающихся в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи;

-опроса граждан, обращающихся в министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, организации социального обслуживания, медицинские организации, в органы местного самоуправления, территориальные общественные советы самоуправления, общественные организации;

-подворовых обходов работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания.

2. **Прием заявок по гражданам** 55+, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной помощи граждан. Заявки принимаются специалистами отделения срочного социального обслуживания (далее - ОССО) по письменному и устному обращениям граждан и передаются для дальнейшей работы специалистам в отделение развития инновационных форм социального обслуживания (далее – ОРИФСО).

**3. Определение вида социальной помощи** осуществляется всоответствии со списком граждан, нуждающихся в мобильной социальной помощи специалистами ОРИФСО, определяется вид помощи:

-Акция «Вторые руки» (одежда, обувь, продуктовые наборы, горячее питание);

-Обеспечение граждан техническими средствами реабилитации;

-Доставка лиц 55+ в медицинские организации;

-Доставка медицинских работников к лежачим больным;

-Предоставление транспортных услуг;

-Оказание дополнительных услуг.

**4. Формирование мобильных бригад**.

 Состав группы работников учреждения («мобильной бригады») формируется на каждый выезд в зависимости от поставленных задач, нуждаемости и предоставлении конкретных видов социальных услуг, проблемных вопросов получателей социальных услуг.

 В состав мобильных бригад входят специалисты по социальной работе, социальные и медицинские работники, психологи.

 При осуществлении деятельности по оказанию мобильной помощи работниками учреждения используется автомобильный транспорт, в том числе специализированный автотранспорт «Лада Ларгус», оснащенный подъемником для перевозки маломобильных граждан.

 Предусматривается оснащение транспорта, определенного для выезда телефонной связью, компьютерным, множительным и иным оборудованием, необходимых для выполнения поставленных задач.

 Отделением развития информационных форм социального обслуживания составляется график.

График выезда «Мобильной бригады»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Дата проведения | Ответственные специалисты |
|  |  |  |  |

**6. Организация участников выездного мероприятия.**

 Информирование граждан 55+ о выездном мероприятии осуществляется путем разъяснений по телефону, через социальные сети, проведения встреч с активом общественных организаций, трудовых коллективов, размещения информации на стендах и общественных местах, в учреждениях и организациях различных форм собственности, распространения памяток, размещения информации в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края, подворовых обходов работников медицинских организаций и организаций социального обслуживания.

**7. Определение состава социальных партнеров.**

Проведение выездных мероприятий осуществляются при взаимодействии с представителями органов местного самоуправления, ветеранскими, общественными организациями, учреждениями образования, культуры, спорта и здравоохранения. В зависимости от темы и выезда проводится согласование с социальными партнерами, которые принимают участие в мероприятии (проведение мастер-классов, тренингов, занятий, экскурсий, зарядок и др.).

**8. Составление плана выездного мероприятия.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время проведения | Место проведения | Формат проведения | Количество и категория участников (граждан) | Социальные партнеры | Организатор |

**План выездного мероприятия состоит из работы нескольких «площадок активностей» в течение 2-х часов :**

1. Презентация о деятельности учреждения (с демонстрацией технических средств реабилитации);

2. Проведение занятия «Школы по уходу за лежачими больными»;

3. Проведение занятия «Школы безопасности», «Финансовой грамотности»;

4. Доставка граждан 55+, инвалидов в учреждения здравоохранения (либо медицинских сотрудников к лежачим больным)- по мере необходимости;

5. Оказание помощи гражданам в рамках благотворительной акции «Вторые руки»;

6. Проведение тренингов, творческих мастер-классов, спортивных состязаний, культурно-досуговых занятий с участниками мероприятия (см. приложение 1).

**4 ШАГ. Проведение выездного мероприятия «Хостинский СоцРейс».**

 Выезд мобильной бригады проводится согласно графику, утвержденному директором комплексного центра. Перед выездом проводится инструктаж, обеспечивающий организацию и безопасность лиц, подлежащих перевозке, о чем делается соответствующая запись в журнале.

 В состав мобильной бригады входят: директор учреждения, заместитель директора, специалисты по социальной работе отделения срочного социального обслуживания, специалисты организационно-методического отделения и отделения инновационных форм социального обслуживания, социальные работники, психолог, юрист, медицинский работник.

 Мероприятия проходят еженедельно (среда) с 14:00 ч. в зданиях учреждений культуры, территориальных общественных советах самоуправления. Одновременно начинается работа 2-х групп. Первая работает на специализированном автотранспорте «Лада Ларгус», которая осуществляет доставку граждан в учреждение здравоохранения для прохождения профосмотров, скринингов, посещение узких специалистов и т.д., либо доставки медицинского работника к лежачему больному. Вторая группа работает в учреждении культуры и проводит: презентацию Центра, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, занятия по финансовой грамотности, «Школы безопасности», «Школы по уходу за лежачими больными»

 По окончании встреч участникам вручаются буклеты и памятки: «Правила безопасности для пожилых людей», «Школа ухода за гражданами пожилого возраста (особенно лежачими больными», «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», «Обеспечение современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми на условиях временного пользования», «Пункт приема и выдачи вторичных вещей и предметов быта». Кроме того, проводится консультация специалиста КЦСОН.

**РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ**

 Специалист по социальной работе ГБУ СО КК "Сочинский КЦСОН Хостинского района", ответственный за организацию деятельности мобильной бригады, составляет план работы по реализации технологии «Хостинский СоцРейс», ведет Журнал регистрации выездов и учёта оказанных услуг «Хостинский СоцРейс», а также представляет отчетность в установленные сроки.

**Журнал регистрации выездов и учёта оказанных услуг**

**«Хостинский СоцРейс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата выезда | Населенный пункт | ФИО получателя | Адрес проживания и телефон | Льготный статус получателя | Оказанные услуги | Результат работы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о результатах выезда мобильной бригады**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата выезда | Вид выезда | ФИО получателей | Категория | Кол-во | Предоставленные услуги/специалисты,предоставившие услуги | Иные мероприятия/специалист, ответственный за мероприятия | Привлеченные организации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет о деятельности мобильной бригады**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выездов | Количество охваченных населенных пунктов | Количество получателей | Категория получателей | Общее количество граждан, охваченных деятельностью мобильной бригады | Количество предоставленных услуг | Количество проведенных мероприятий | Количество привлеченных организаций | Состав мобильной бригады (количество специалистов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ**

 Итогом реализации проекта «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») стала сформированная система мер, направленная на повышение благосостояния и социально-культурного развития граждан старшего поколения, укрепление их здоровья, рост продолжительности жизни и потенциала активного долголетия. Результаты, достигнутые в ходе реализации данного проекта: повышение социальной активности граждан старшего поколения; адаптация граждан старшего поколения к современному ритму жизни, создание условий для их полноценной жизнедеятельности, активного долголетия; развитие системы предоставления социальных услуг, внедрение новых технологий и форм социального обслуживания и ухода; создание единой коммуникационной, творческой, консультационной, культурно-досуговой площадки с обеспечением доступной среды для граждан старшего поколения; укрепление здоровья, развитие физической активности, привлечение к занятиям спортом и формирование здорового образа жизни граждан старшего возраста; развитие добровольческого движения; повышение продолжительности и качества жизни граждан старшего поколения путем создания условий и новых возможностей для активного долголетия.

 За 2 года реализации проекта «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») существенно увеличились количественные и качественные показатели, а именно:

1. увеличилось количество получателей социальных услуг на 46%. В 2021 году было обслужено 1349 граждан пожилого возраста и инвалидов, а в 2023 году – 1980 человек.

2. увеличилось количество членов клуба «60 лет – не возраст!». Так в 2021 году в клубе состояло всего лишь 20 человек, то в 2023 году их количество увеличилось до 205 человек.

3. увеличилось количество выданных технических средств реабилитации. В 2021 году выдано 38 единиц технических средств реабилитации, в 2023 году – 116.

4. в связи с увеличением числа вынужденных переселенцев, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуацией, значительно выросло количество обращений за помощью в рамках краевой благотворительной акции «Вторые руки». Так, в 2021 году оказана помощь 20-ти получателям и выдана 541 вещь, в 2023 году количество получателей выросло до 110 и выдано около 2000 вещей.

5. увеличилось количество обучаемых (пожилых граждан, их родственников) в «Школе по уходу за гражданами пожилого возраста, особенно лежачими больными», в «Школе безопасности для пожилых граждан» и в «Школе по финансовой грамотности». В 2021 году прошли обучение 200 человек, в 2023 году количество обучаемых увеличилось до 400 человек.

6. увеличилось количество заявлений от нуждающихся в услугах врачей (диспансеризация, вакцинация, экстренные вызовы, дневной стационар, прием врачей). В 2021 году оказано содействие 386 гражданам, в 2023 году количество обслуженных увеличилось до 650 человек.

7. значительно увеличилось количество выездов мобильных бригад по доставке инвалидов и граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации и организации социального обслуживания с использованием транспорта, приобретенного в рамках федерального проекта «Старшее поколение» от общего количества граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. А именно, в 2021 году доставлено 250 граждан, в 2023 году количество доставленных увеличилось до 710 человек.

 Проведенный анализ технологий активного долголетия и опыта использования показал положительный эффект их влияния на физическую активность и социальную вовлеченность получателей услуг.

 Стратегия Хостинского долголетия заключается в одновременном осуществлении мер по основным направлениям – **«три З»**:

- **здоровьесбережение** — увеличение продолжительности здоровой жизни, а также обеспечение доступа к медицинским и социальным услугам для всех нуждающихся в заботе и уходе;

- **занятость (**д**еятельность)** — содействие полноценному участию граждан старшего поколения в социально-экономической, культурной и духовной деятельности в соответствии с их основными правами человека, способностями, потребностями и предпочтениями;

**- защита** (**безопасность)** — по мере старения обеспечение прав человека и потребностей людей в социальной, финансовой и физической сферах, включая гарантии защиты, сохранения достоинства и заботы для тех, кто больше не может поддерживать и защищать себя сам.

 Внедрение в практику работы «Хостинский СоцРейс» («Социомобиль долголетия») новых форм и методов социального обслуживания населения позволили улучшить качество жизни получателей социальных услуг, оперативно решать вопросы социальной помощи инвалидам и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в социальном обслуживании.

 Такой вид помощи оказался очень востребованным среди граждан пожилого возраста и инвалидов, а это значит, что в нас нуждаются и мы нужны людям.

**НОРМАТИВНАЯ БАЗА**

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
3. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края № 692 от 19.05.2022 года «О реализации технологии «Мобильная социальная помощь» для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Краснодарского края»;
4. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края № 515/1915 от 29.03.2019 г. «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний»;
5. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края» № 1383/4746 от 14.08.2019 года «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
6. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края № 1414/4122 от 13.09.2022 г. «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 515/1915 от 29.03.2019 г. «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний»;
7. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края № 1414/4123 от 13.09.2022 г. «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края № 1383/4746 от 14.08.2019 г. «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
8. Положение «О мобильной бригаде ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН Хостинского района»;
9. Приказ «Об утверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации»;
10. Приказ «Об обеспечении деятельности по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации».

Приложение № 1

Образец плана выездного мероприятия с. Прогресс

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время проведения | Место проведения | Формат мероприятия | Количество и категория участников (граждан) | Социальные партнеры | Организатор |
| 15:00-15:20 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | Презентация КЦСОН о деятельности учреждения с демонстрацией ТСР |  20 человек-актив села 55+ -инвалиды 18+  | Сотрудник учреждения культуры | Специалисты по социальной работе ОРИФСО КЦСОН |
| 15:00-16:00 | с. Прогресс, ул. Юбилейная, д.47 – Городская больница №3 ул. Самшитовая, 4 | Доставка гр. Ивановой М.И., 1954 г.р., в ГБ №3 на стационарное лечение на спец. транспорте КЦСОН | гр. Иванова М.И. (68 лет) | МКУ «Служба спасения г. Сочи»Сотрудник учреждения Здравоохранения | Специалист по социальной работе КСЦОН |
| 15:00-17:00 | ДК с. Прогресс(фойе) | Выставка картин члена клуба «60 лет – не возраст» Мельниковой Л.Н. | 20 человек -актив села 55+  | Сотрудник учреждения культуры | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 15:20-16:20 | ДК с. Прогресс(фойе) | Мастер-класс «Картина за час» (рисование картины гуашью «Летний букет») | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Преподаватель Художественной школы №3 Хостинского района | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 15:20-15:40 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Школа по уходу за лежачими больными». Тема занятия: «Гигиенический уход за лежачим больным» | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Медицинский работник ГБ№3«Российский Красный крест», психолог | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 15:40-16:00 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Школа безопасности». Тема занятия: «Профилактика мошенничества» | 10 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Сотрудник МВД ОП Хостинского района | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | с. Прогресс ул. Фундучная, д.6 | Благотворительная акция «Вторые руки» - оказание помощи инвалиду | Силуянов А.В. (инвалид II гр., одиноко проживающий) | Член ТОССа с. Прогресс | Специалист по социальной работе ОССОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | ДК с. Прогресс(фойе) | «Гимнастика для пожилых граждан» | 20 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Врач ЛФК Санатория «Металлург» | Специалист по социальной работе ОРИФСОКЦСОН |
| 16:00-16:30 | ДК с. Прогресс(зал для мероприятий) | «Поем вместе» | 20 человек -актив села 55+ -инвалиды 18+ | Преподаватель вокала Школы искусств №7 | Специалисты по социальной работе ОМО КЦСОН |
| 16:30 | Отъезд мобильной бригады |  |  |  |  |