План мероприятий направленных на создание организационно-педагогических условий повышения ИКТ-компетентности педагогических работников МАДОУ д\с №158 города Тюмени

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| Анализ уровня ИКТ-компетентности педагогов МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне ИКТ-компетентности педагогов МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ применения интерактивного оборудования в НОД МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления о применимости интерактивного оборудования в рамках НОД педагогами МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ уровня сформированности цифровых компетенций у старших дошкольников МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне цифровых компетенций у старших дошкольников МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ материально- технических условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне материально-технических условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ кадровых условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне кадровых условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |

…………………………………………………………………………………….

Продолжение таблицы 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ кадровых условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне кадровых условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ учебно-информационных условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Август, 2022 | Сформированные представления об уровне учебно-информационных условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Разработка годовых задач учреждения на 2022-2023 учебный год с учетом ИКТ направленности | Август, 2022 | Наличие ведущих годовых задач с ИКТ-компонентом | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели |
| Разработка приказа о реализации мероприятий по повышению ИКТ-компетентности педагогических работников в условиях внутрисадовой системы | Август, 2022 | Приказ | Заведующий детским садом |
| Разработка перечня мероприятий по повышению ИКТ-компетентности педагогов в рамках внутрисадовой системы взаимодействия | Август, 2022 | Разработан перечень по повышению ИКТ-компетентности педагогов | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели |
| Разработка годового плана учреждения на 2022-2023 учебный год с учетом мероприятий из программы | Август, 2022 | Годовой план учреждения | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели |
| Принятие годовых задач и годового плана на 2022-2023 учебный год на педагогическом совете | Август, 2022 | Педагогические сотрудники ознакомлены с планом работы на учебный год | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели, педагоги |
| Реализация программных мероприятий по повышению ИКТ-компетентности педагогов в рамках внутрисадовой системы | Сентябрь, 2022-май, 2023 | Отчет о проведенных мероприятиях | Методист |

…………………………………………………………………………………….

Продолжение таблицы 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимодействие с социальными партнерами | Сентябрь, 2022-май, 2023 | Партнерство при проведении совместных мероприятий, информационная и методическая поддержка | Методист |
| Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе «Росмолодежь.Гранты» | Сентябрь, 2022 | Получение финансирование из средств государственного бюджета | Методист |
| Подготовка документации и участие во всероссийском конкурсе «Сквозные образовательные траектории» г.Серпухов | Сентябрь, 2022г. – октябрь, 2022г. | Получение финансирование из средств государственного бюджета | Методист |
| Методическое сопровождение педагогов, принимающих участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, требующих демонстрацию уровня ИКТ-компетентности | Сентябрь, 2022-май, 2023г. | Повышение количества и качества участия педагогов в конкурсах | Методист |
| Проведение I слета перспективных педагогов с социальным партнером МАУ ИМЦ на базе ДОУ | Ноябрь, 2023г. | Приобретение практических навыков в области ИКТ педагогами | Методист |
| Разработка положения и проведение внутрисадового конкурса «Инновационная авторская разработка с применением ИКТ - технологий» | Ноябрь, 2022 - декабрь, 2022г. | Применение цифровых компетенций педагогами на практике, создание цифровых продуктов | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели, педагоги |
| Создание банка интерактивных разработок в официальном сообществе детского сада в официальном сообществе Вконтакте | Декабрь, 2022г. | Применение интерактивных игр детьми, педагогами, родителями | Методист |
| Представление модели повышения ИКТ-компетентности педагогов на III-ей городской научно-практической конференции | Январь, 2023г. | Трансляция опыта в 56 дошкольных образовательных учреждений города | Методист |

…………………………………………………………………………………….

Продолжение таблицы 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора механизмов мотивации и рефлексии достигнутых результатов к проектированию новых «вершин», организованной информационно-методическим центром города Тюмени |  |  |  |
| Проведение открытой дистанционной выставки «Я повышаю ИКТ-компетентность» совместно с социальным партнером МАУ ИМЦ города Тюмени и городским профсоюзом работников образования | Февраль, 2023г.-май, 2023г. | Формирование банка цифровых находок и интерактивных пособий, созданных педагогами в общем доступе на городском сайте МАУ ИМЦ города Тюмени | Методист |
| Организация выездной экскурсии в МАДОУ д\с №172 города Тюмени для ознакомления педагогов с цифровой средой детского сада | Март, 2023г. | Повышение ИКТ-компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений | Методист |
| Организация площадки по диссеминации опыта для педагогов Тюменской области совместно с социальным партнером ТОГИРРО | Март, 2023г.-май,2023г. | Повышение ИКТ-компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений | Методист |
| Анализ уровня ИКТ-компетентности педагогов МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления об уровне ИКТ-компетентности педагогов МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ применения интерактивного оборудования в НОД педагогами МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления о применимости интерактивного оборудования в рамках НОД педагогами МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |

…………………………………………………………………………………….

Продолжение таблицы 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Анализ уровня сформированности цифровых компетенций у старших дошкольников МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления об уровне цифровых компетенций у старших дошкольников МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ материально-технических условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления об уровне материально-технических условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ кадровых условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления об уровне кадровых условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Анализ учебно-информационных условий в МАДОУ д\с 158 города Тюмени | Май, 2023 | Сформированные представления об уровне учебно-информационных условий МАДОУ д\с №158 города Тюмени | Методист |
| Проведение итогового педагогического совета | Май, 2023г. | Презентация итогов работы за учебный год | Заместители заведующего, методист, старшие воспитатели, педагоги |
| Методическое сопровождение педагогов при подготовке к конкурсам профессионального мастерства | Ежемесячно | Результативное участие в конкурсе | Методист |
| Методическое сопровождение педагогов при оформлении мультимедийных презентаций | Ежемесячно | Презентация проделанной работы в рамках взаимодействия с родителями и на методических объединениях | Методист |
| Методическое сопровождение педагогов при подготовке к НОД | Ежемесячно | Готовые материалы для проведения НОД с применением интерактивного оборудования | Методист |

……………………………………………………………………………………

Продолжение таблицы 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение при работе с мониторингом детского развития в электронном формате | Ежемесячно | Правильно заполненный мониторинг | Методист |
| Методическое сопровождение педагогов при подготовке материалов на официальный сайт учреждений и группу в социальной сети «Вконтакте» | Ежемесячно | Пополнение сайта и сообщества полезным образовательным контентом | Методист |