**План-график мероприятий проекта**

**«Детская безопасность – бабушкина забота»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Этапы реализации проекта | Сроки реализации |
| I этап - Подготовительный | | |
| 1. | Привлечение серебряных волонтеров к участию в проекте.  Проведение обучающих семинаров для специалистов по социальной работе и серебряных волонтеров | В течении года |
| 2. | Преемственность в работе по детской безопасности в детских образовательных учреждениях | Январь – декабрь 2022 |
| 3. | Размещение информации на официальном сайте Центра, на сайте администрации Палехского муниципального района, в газете «Призыв». | Январь – декабрь 2022 |
| II этап - Организационный | | |
| 1 | Разработка методических материалов (сценариев, викторин, конкурсов, развлечений) | Март 2022 |
| 2 | Изготовление костюмов, декораций | Март 2022 и далее по потребности |
| 3 | Планирование основных мероприятий | Март 2022 |
| III этап - Реализация проекта | | |
| 1 | Организация и проведение обучающих театральных постановок в детских садах Палехского района | С апреля 2022 |
| IIII этап - Аналитический | | |
| 1 | Ведение учётно-отчётной документации о проведённых мероприятиях волонтёрами серебряного возраста | Постоянно |
| 2 | Подготовка итогового аналитического отчёта о реализации проекта «Детская безопасность – бабушкина забота»:  - Оценка достижения поставленных целей и задач;  - Анализ количественных и качественных показателей волонтёрской деятельности;  - Достижения, положительные результаты волонтёрской деятельности;  - Перспективные направления волонтёрской деятельности | Ноябрь – декабрь 2022 |
| 3 | Презентация итогового отчёта о реализации проекта | Декабрь 2022 |