Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по подготовке заявки на участие                        в конкурсном отборе инновационных социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

ЗАЯВКА

на участие конкурсном отборе инновационных социальных проектов

государственных и муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих

организаций и общественных объединений в сфере поддержки детей и семей с детьми,

находящихся в трудной жизненной ситуации

Конкурсный отбор инновационных социальных проектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

(Название конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

| Номер заявки:___________________ | Дата приема заявки:_______________ |
| --- | --- |

(Номер присваивается при регистрации заявки)

ПРОЕКТ

«Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»

(наименование проекта)

1. Паспорт проекта

| Наименование программы Фонда | «Право быть равным» | Срок начала и окончания реализации проекта | 1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тематическое направление | Организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественного нарушения развития, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации |  |  |
| Целевая группа | - 22 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития; - 30 родителей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |  |  |
| Цель проекта | Оказание семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, комплексной социальной помощи и поддержки, направленной на обеспечение максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания и их реабилитации и социализации в рамках развивающего ухода, укрепление ресурсного потенциала и социально-реабилитационной компетенции семей. |  |  |
| Задачи проекта | 1. Создание оптимальных условий для развития возможностей и способностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, коммуникативных, двигательных навыков и навыков самообслуживания, в том числе в условиях группы кратковременного пребывания. 2. Создание благоприятных условий для включения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в жизнь сообщества. 3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. 4. Обобщение и передача опыта по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР в группах кратковременного пребывания. |  |  |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках инновационного социального проекта | - Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития - служба, организуемая в ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе», обеспечивающая предоставление каждой семье целевой группы (в соответствии с потребностями) комплекса услуг по реабилитации и социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, развивающему уходу (создание условий для оптимального развития коммуникативных навыков и двигательной активности, формированию бытовых навыков). Органом управления Службы является Коллегиальный совет, состоящий из социальных педагогов и психологов КЦСОН «Радость». 2. Группа кратковременного пребывания - это группа дневного пребывания для детей с инвалидностью, длительностью от 1 до 3 часов без обеспечения питания, организованная на базе ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе». Организация данных групп с одной стороны позволит родителям целевой группы увеличить период свободного времени для решения иных проблем, а с другой стороны будет способствовать развитию и реабилитации детей-инвалидов из числа целевой группы: во время пребывания в группе планируется проведение групповых и индивидуальных коррекционных и занятий по развивающему уходу в лекотеке, в «Игровой комнате», в сенсорной комнате, оздоровительных сеансов в галокамере, проведение анимационных мероприятий. 3. Клуб любящих родителей представляет собой группы встреч родителей целевой группы, а так же родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, организуемых с целью оказания комплексной поддержки и решения проблем данных семей. В рамках клуба родителям будет не только оказываться психолого-педагогическая поддержка, но и планируется проведение мероприятий по повышению родительской компетенции в «Школе реабилитации и развивающего ухода». Полученные знания помогут родителям целевой группы продолжить деятельность по развивающему уходу и созданию оптимальной среды для развития ребенка в домашних условиях. |  |  |
| Территория реализации проекта | Заинский муниципальный район Республики Татарстан |  |  |
| Соисполнители мероприятий проекта | - Исполнительный комитет Заинского муниципального района (Исполком ЗМР) – усиление межведомственного взаимодействия, оперативное решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта, содействие в оказание разносторонней помощи семьям целевой группы; участие заместителя Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам в заседаниях рабочей группы по реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития». - ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» - проведение обучающих занятий родителей целевой группы в «Школе реабилитации и развивающего ухода», участие представителя в заседаниях рабочей группы по обеспечению эффективного управления проектом. |  |  |
| Объем и источники финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2263625 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1499025 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 749600 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 15000 рублей. |  |  |
| Наименование федерального органа исполнительной власти /органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления, при поддержке которого будет выполняться проект | Исполнительный комитет Заинского муниципального района |  |  |

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

2. Информация о заявителе

| Полное наименование заявителя | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе» |
| Адрес заявителя (место нахождения) | 423520 Республика Татарстан, город Заинск, ул. Ленина, д. 29 а |
| Адрес для отправки корреспонденции (почтовый) | 423520 Республика Татарстан, город Заинск, ул. Ленина, д. 29 а |
| Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта | Симонова Людмила Дмитриевна, директор, тел. 8(85558)2-85-79, эл. почта Zainsk.Cson-Radost@tatar.ru |
| Руководитель проекта | Симонова Людмила Дмитриевна, директор, тел. 8(85558)2-85-79, эл. почта Zainsk.Cson-Radost@tatar.ru |
| Главный бухгалтер заявителя | Мухамедкулова Резеда Расимовна, главный бухгалтер, тел. 8(85558)2-86-39, эл. почта Zainsk.Cson-Radost@tatar.ru |
| ИНН | 1647004050 |
| КПП | 164701001 |
| ОГРН | 10216019020231 |
| ОКПО | 42140519 |
| ОКТМО | 92627101 |
| ОКВЭД | 88.10 |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование получателя | Министерство финансов Республики Татарстан (ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе») |
| (л/с № (указывается л/с заявителя) | ЛАВ19716002-ЦСОНРад |
| Наименование банка | ПАО «АК БАРС» Банк |
| р/с № | 40601810700023000003 |
| корр. счет № (при наличии) | 3010181000000000805 |
| БИК | 049205805 |
| КБК | 716 2 04 02010 02 0000 180 |
| Представленность заявителя в сети Интернет | Сайты: http://sozzai.ru/; http://sobes.tatarstan.ru/rus/gauso-ktsson-radost-mtz-i-sz-rt-v-zainskom.htm Группы учреждения в социальных сетях: https://vk.com/kcson_radost https://www.instagram.com/kcson_radost/ |
| Адрес электронной почты | Zainsk.Cson-Radost@tatar.ru |
| Опыт заявителя по реализации социально значимых проектов (за последние 3 года) | Учреждением в период с 2017 по 2019 годы реализованы следующие социально-значимые проекты: - ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе является автором и одной из организаций-исполнителей мероприятий Проекта «Учусь видеть мир». Грант в размере 1083331 рублей получен Заинским муниципальным районом в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия, организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Собственный вклад составил 1280575 рублей. Проект был реализован с апреля 2016 - по сентябрь 2017гг. Цель и задачи, поставленные в начале реализации проекта «Учусь видеть мир» (оказание комплексной социально-реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями зрения), в отчетном периоде достигнуты за счет выполнения мероприятий, предусмотренных Планом Проекта. Деятельность по Проекту получила высокую оценку со стороны представителей целевой группы, органов власти и жителей города. Основные результаты: Доля детей охваченных плановыми мероприятиями и имеющими положительный результат, к общему числу детей принявших участие в реабилитационных мероприятиях составила 100%: при проведении мероприятий по организации отдыха и досуга улучшение общего эмоционального состояния наблюдается у всех детей; социальной адаптации слабовидящих способствовало посещение различных кружков и секций, проведение праздников, экскурсий, занятий в Темной комнате. Применяемый во время занятий в игровой и Темной комнате комплекс технологий и методов позволил сформировать у детей целевой группы практические коммуникативные навыки (вербальные и невербальные), а также улучшить их психосоматическое состояние, научиться оценивать свои и чужие действия и поступки. Все мероприятия проводились в сотрудничестве с родителями, что способствовало укреплению детско-родительские отношения у 100% семей целевой группы. Реализация проекта содействовала повышению активности родителей слабовидящих детей: в ходе реализации проекта 100% родителей включились в совместную деятельность, овладели различными психолого-педагогическими, медицинскими знаниями. - В 2017 – 2018 годах в учреждении реализован проект ««Время» в «Радость»», получивший поддержку в результате победы в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл», сумма гранта составила 400000 руб. Сумма собственного вклада - 531263 рублей. Средства гранта потрачены на организацию на базе учреждения антикафе для получателей социальных услуг и активной молодежи Заинского муниципального района. Благодаря проведению мероприятий, предусмотренных планом-графиком проекта «Время в «Радость»», была достигнута главная цель данного проекта - приобщение подростков Заинского муниципального района к возможным путям проведения здорового досуга, к культуре досуга, создание условий для интересного времяпрепровождения подростков, формирование здорового образа жизни и гармоничного развития подрастающего поколения, отвлечение их от вредных привычек, асоциального поведения. Охват составил – 146 детей и подростков, в том числе 47 подростков, имеющих склонность к правонарушениям. Основные результаты: -Отсутствуют факты совершения правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН и являющихся целевой группой по данному проекту; - Повышена самооценка, уверенность, развито позитивное отношение к себе и навыки самовыражения; осознаны жизненные ценности, сформирован интерес к оздоровительным мероприятиям, негативное отношение к психоактивным веществам у 100 % подростков, принимающих участие в реализации проекта; - Снято психоэмоциональное переутомление, чувство вины, депрессивное состояние у 100 % участников. Антикафе продолжает свою работу, предоставляя услуги детям и подросткам из неблагополучных и малообеспеченных семей, состоящих на социальном обслуживании, на бесплатной основе. |
| Другая значимая информация | Комплексный центр социального обслуживания населения «Радость» является государственным учреждением, предоставляющим социальные услуги населению. В структуру Центра входят 2 отделения: отделение социальной помощи семье и детям, отделение надомного социального обслуживания. Целью деятельности ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе» является улучшение условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Задачи учреждения: 1) Предоставление социальных услуг получателям в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями; 2) Оказание помощи семьям и отдельным категориям граждан, путем предоставления срочной помощи; 3) осуществление социального сопровождения через привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к оказанию помощи отдельным категориям граждан; 4) организация деятельности по реализации системы мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 5) Организация комплекса жизненно важных и социально-ориентированных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, содействие их активному участию в жизни общества. |

Настоящей заявкой подтверждаем, что Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной  защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» не находится в процессе ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной  защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» банкротом и об открытии конкурсного производства. Деятельность Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» не приостановлена, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

В отношении Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной  защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

3. Описание проекта

| Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта | Заинский муниципальный район входит в Камскую экономическую зону, которая является одной из зон опережающего развития Республики Татарстан. Здесь выпускается 40 процентов промышленной продукции Республики. Основу промышленности Заинского района составляют предприятия энергетики, машиностроения, перерабатывающей и пищевой промышленности. Высокий природно-ресурсный потенциал Заинского муниципального района, развитые промышленность и сельское хозяйство, создают значительную антропогенную нагрузку на природную среду, ухудшение которой приводит, в том числе, к росту уровня хронической патологии у детей. Так на данный момент в Заинском муниципальном районе проживает 3010 человек, имеющих инвалидность, из них несовершеннолетних - 190 человек. Количество людей с инвалидностью остается стабильным на протяжении нескольких лет. 2017 год; 2018 год; 2019 год. Количество инвалидов; 3010; 3012; 3014. Количество детей-инвалидов; 186; 196; 190. Количество детей, имеющих тяжелые множественные нарушения развития; 22; 22; 22. В структуре детской инвалидности, по данным органов здравоохранения, по-прежнему преобладают болезни ДЦП, поражения нервной системы, органов движения, олигофрения, шизофрения, врожденный порок сердца. Среди них 11% (22 человека) - дети с множественными нарушениями ментальных, двигательных, сенсорных функций, не способные посещать в силу заболевания или возраста дошкольные учреждения, школу. Эти дети относятся ко 2 и 3 степени выраженности ограничений основных категорий жизнедеятельности человека и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Реабилитация и развитие таких детей остается сложной задачей, которая особо остро встает перед родителями, воспитывающими ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития в малых населенных пунктах, так как, в большинстве случаев для ребенка – инвалида здесь сложно получить социально – оздоровительные и реабилитационные услуги, услуги по развивающему уходу из-за отсутствия специализированных заведений и реабилитационных центров. От оздоровления в реабилитационных центрах соседних муниципальных районов отказывается значительная часть семей ввиду их отдаленности. Эти факторы ведут к изолированности семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, невозможности полностью реализовать потенциал ребенка. Определенная работа с указанной категорией лиц ведется специалистами ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе». Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2014 N 1053 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому», предусмотрена социально-педагогическая услуга в форме социального обслуживания на дому «Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности». Данные услуги были добавлены в государственное задание Комплексных центров социального обслуживания населения Республики после успешной реализации в Республике Татарстан ряда программ, направленных на создание условий активного включения детей-инвалидов и их семей в социальную жизнь по месту жительства в целях улучшения качества и профилактики инвалидного стиля жизни, внедрения Службы домашнего визитирования. Услуга включает в себя: посещение на дому родителей или законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, с целью обучения их самостоятельному проведению занятий с ребенком-инвалидом по формированию утраченных либо несформированных социальных навыков (самообслуживания, общения и контроля), привитию социально приемлемых ценностных ориентиров и норм поведения; консультирование по вопросам применения полученных знаний (посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Периодичность предоставления – 18 раз в год, из них 9 – с применением дистанционных методов. Этого крайне мало. В целях улучшения качества работы КЦСОН «Радость» Заинск по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, специалистами Центра 1 раз в год проводится анкетирование, направленное на выявление проблем и потребностей таких семей. Согласно исследованию 2018 года существенной проблемой является то, что родители «привязаны» к детям-инвалидам и не имеют свободного времени, что значительно затрудняет реализацию социально-бытовых потребностей семьи. А главной потребностью являются услуги по организации групп кратковременного пребывания таких детей. В то же время родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями отмечают необходимость оказания комплексной социальной поддержки и помощи не только ребенку, ну и всей семье. Оснащенная материально-техническая база КЦСОН «Радость» позволяет организовать работу с детьми-инвалидами, обеспечивая проведение как реабилитационных, так и досуговых мероприятий на высоком уровне. Специалисты Центра «Радость» обладают необходимым образованием и компетентностью, имеют опыт работы с детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения развития. На грантовые средства планируется закупить реабилитационное оборудование и средства альтернативной коммуникации, создать индивидуальные коммуникативные альбомы, обучить 3 специалистов по курсу повышения квалификации «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» в городе Санкт Петербург, 2 специалистов по онлайн-курсу «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития (72 ч.)»; издать информационно-методические материалы, приобрести канцтовары для проведения развивающих занятий в лекотеке, закупить оргтехнику для проведения обучающих занятий в Клубе любящих родителей |
| --- | --- |
| Аннотация проекта | В рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» планируется создать на базе ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе» Службу комплексной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее Служба). Предназначением Службы будет являться обеспечение предоставления каждой семье целевой группы (в соответствии с потребностями) комплекса услуг по социальной поддержке, реабилитации и социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, разработка и реализация индивидуально ориентированных программ развивающего ухода, организация развивающего пространства и т.д. Работа с детьми целевой группы будет осуществляться на основе средового подхода. В рамках деятельности данной Службы каждая семья целевой группы будет рассматриваться на Коллегиальном совете, состоящем из социальных педагогов и психологов КЦСОН «Радость». В зависимости от проблематики и запроса каждой конкретной семье будет разрабатываться индивидуальный план социальной поддержки и реабилитационных мероприятий семьи и ребенка, а для каждого ребенка индивидуальная программа развития. Реализовывать разработанные планы и программы развития каждого ребенка целевой группы планируется специалистами Службы как в Группе кратковременного пребывания, создаваемой в КЦСОН «Радость», так и в домашних условиях. Для этого будет осуществляться обучение родителей целевой группы основам развивающего ухода в «Школе реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Периодичность проведения групповых информационных и консультационных встреч в данной школе на базе КЦСОН «Радость» - не менее 1 раза в 2 месяца, индивидуальных консультаций не менее 1 раза в месяц. Кроме этого, планируется осуществлять консультирование родителей по развивающему уходу и созданию развивающей среды на дому и с применением дистанционных методов в рамках «Службы домашнего визитирования», в том числе с применением дистанционных методов (по Skype). В группе кратковременного пребывания специалистами (психологами, социальными педагогами), будет создана развивающая среда и осуществляться деятельность по развивающему уходу: развитию у детей целевой группы основных психических функций (память, внимание, речь, мышление), коммуникативных навыков и двигательной активности; формирование бытовых навыков. Коррекционные и развивающие психолого-педагогические занятия (индивидуальные и групповые) в группе кратковременного пребывания планируется проводить ежедневно с использованием помещений и оборудования лекотеки, игровой комнаты, антикафе Периодичность работы группы кратковременного пребывания - ежедневно в рабочие дни. В выходные дни – по согласованию. В целях оказания помощи родителям целевой группы в создании оптимальной среды для жизни и развития ребенка в домашних условиях, их психолого-педагогической и юридической поддержки планируется проведение группы встреч в Клубе любящих родителей, включающих в себя проведение: Обучающих занятий в «Школе реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития»; -информационных и консультационных встреч в «Школе правовой грамотности». Периодичность проведения обучающих занятий в группе не менее 1 раза в 2 месяца, индивидуальных занятий - по запросу; - психологических и педагогических консультаций (групповые 1 раз в 2 месяца; индивидуальные ежедневно); - групповых психологических и педагогических профилактических, коррекционных занятий и тренингов (1 раз в месяц); - информационных встреч со специалистами различных ведомств с периодичностью1 раз в квартал; - Информационных лекций и бесед по повышению родительской компетенции в вопросах воспитания детей в рамках «Родительского университета». С целью создания благоприятных условий для включения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в жизнь сообщества 1 раз в 4 месяца на протяжении периода реализации Проекта планируется проведение социально-анимационных мероприятий. Целевую группу проекта составят 30 родителей из 22 семей, в которых воспитываются 22 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития. Так же мероприятиями проекта будут охвачены 28 детей из числа ближайшего окружения детей целевой группы. Реализация проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» позволит достичь следующих результатов для 22 семей, воспитывающих с тяжелыми и множественными нарушениями развития: - Развитие оптимальных возможностей и способностей ребенка, коммуникативных способностей, навыков самообслуживания с целью последующего сокращения помощи со стороны родственников, персонала учреждения, а также повышения качества жизни несовершеннолетнего; - Реабилитация и абилитация детей-инвалидов из числа целевой группы посредством проведения с ними в период их нахождения в группе кратковременного пребывания оздоровительных, досуговых и реабилитационных мероприятий; - Увеличение периода свободного времени родителей, которое они смогут потратить на решение различных проблем семьи; - Расширение социальных контактов семей целевой группы; - Укрепление ресурсного потенциала и социально-реабилитационной компетенции семей целевой группы. |
| Ресурсное обеспечение проекта | ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе» - это комплексное учреждение, с развернутой и оптимальной структурой, охватывающее различные категории жителей города и района, укомплектованный необходимым оборудованием и аппаратурой, штатом специалистов. Специалисты учреждения подобраны в соответствии с образованием, квалификацией, профессиональной подготовкой, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей, проходят своевременную аттестацию. КЦСОН располагает следующими ресурсами: 1. Финансовые ресурсы. Источниками формирования финансовых ресурсов является: финансирование из республиканского бюджета на выполнение гос. заказа; целевое финансирование федеральных, республиканских и муниципальных программ; средства, поступающие от предоставления дополнительных платных услуг; безвозмездные или благотворительные взносы; 2. Материально-технические ресурсы. Деятельность учреждения осуществляется по адресу г. Заинск ул. Ленина, д 29 а - двухэтажное нежилое здание общей площадью 839,9 кв.м. Здание оборудовано системами водо-, тепло, энергоснабжение и канализации, оснащены телефонной связью и 26 выходами в информационно-коммуникационную сеть Интернет. Здания оснащены системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, инфомационным табло. На каждом этаже информационные стенды расположены в удобном для посетителей месте. Для работы используются служебные автомобили: Fiat Ducato, Peugeot Partner, Renault logan. Имеется гараж бокс площадью 72,6 кв. м. На 1 этаже находятся: гардероб, приемная и кабинет директора, зам. директора, кухня, столовая, санузел. На 2 этаже находятся: кабинеты бухгалтерии, отдела кадров и юрисконсульта, отделения социальной помощи семье и детям, отделения надомного социального обслуживания, лекотеки, кабинет для проведения групповых занятий, санузел, душевая, кабинет трудовой реабилитации "Швейное дело" и "Садоводство". На цокольном этаже находятся: кабинеты трудовой реабилитации "Компьтерная грамотность", сенсорная комната, галокамера, кабинет клубной работы, кабинет массажа, пункт проката технических средств реабилитации , Темная сенсорная комната, игровая комната, функционирует антикафе. В Центре созданы комфортные условия для пребывания клиентов, способствующие процессу качественного предоставления различных видов социальных услуг, созданы условия для организации и проведения социально-реабилитационных и оздоровительных, культурно-массовых мероприятий для получателей социальных услуг. 3. Информационные ресурсы. Учреждение имеет: - группы в социальных сетях «В контакте», «Инстаграмм»; - сайты: http://sobes.tatarstan.ru/rus/gauso-ktsson-radost-mtz-i-sz-rt-v-zainskom.htm, http://sozzai.ru/; - имеет возможность размещать статьи о проведенных мероприятиях в СМИ (газеты «Новый Зай», «Зэй офыклары», «Моя газета», ТРК «ЗайТВ») а так же на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, и сайте Заинского муниципального района. 4. Инфраструктурные ресурсы: налажены медведомственные связи с организациями системы профилактики, с которыми заключены договора о взаимодействии. |
| Управление проектом. Риски и меры по их преодолению | ### Достижение цели и поставленных задач будет обеспечено путем выполнения программных мероприятий в соответствии с обозначенными сроками. Будет создана рабочая группа по управлению проектом, численность которой составит 7 человек. В ее состав войдут заместитель Руководителя Исполнительного комитета Заинского муниципального района, начальник Отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе, директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением социальной помощи семье и детям, юрисконсульт ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе». На заседаниях рабочей группы будет осуществляться контроль целевого и эффективного использования средств гранта, рассматриваться вопросы по оперативному решению проблем, возникающих в ходе реализации проекта, оказываться содействия в оказание разносторонней помощи семьям целевой группы и др. Заседания рабочей группы будут проводиться не реже 1 раза в 2 месяца. Обязанности между членами рабочей группы будут распределены следующим образом: управление проектом «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» возлагается на руководителя учреждения Симонову Людмилу Дмитриевну, контроль за целевым использованием финансовых ресурсов – главного бухгалтера – Мухамедкулову Резеду Расимовну. Формированием целевой группы проекта, координацией деятельности специалистов и Службы комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, обеспечением межведомственного взаимодействия будет заниматься заведующий отделением социальной помощи семье и детям Грузинцева Ирина Александровна. Информационное сопровождение проекта, организация установочных мероприятий, круглого стола для распространения положительного опыта будет осуществлять заместитель директора по общим вопросам Романова Мария Сергеевна. Проведением индивидуальных, коррекционных и развивающих занятий в группе кратковременного пребывания, клубе любящих родителей будут осуществлять 2 социальных педагога и 3 психолога КЦСОН «Радость». ### Обратная связь с целевой группой будет осуществлена посредством анализа полученных отзывов, а также проведения социологических опросов. В СМИ (газеты «Новый Зай», «Зэй офыклары», «Моя газета», ТРК «ЗайТВ», радио «Татар-радиосы») а также на сайтах учреждений-исполнителей проекта будут освещены наиболее значимые мероприятия и достижения Проекта. Проведение мониторинга, взаимодействие со СМИ, составление отчетов будет осуществлять заместитель директора по общим вопросам Романова Мария Сергеевна. Возможные риски в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»: 1.Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников и психологов к реализации проекта. Меры по минимизации рисков: - разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта; - проведение обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для участников рабочих групп; - индивидуальная работа с педагогами и психологами; - оптимизация процесса выполнения задания рабочими группами для повышения заинтересованности в промежуточных и конечных результатах. 2. Недостаточная квалификация специалистов Меры по минимизации рисков: - проведение мероприятий по повышению квалификации задействованных в реализации проекта специалистов. 3. Эмоционально-физические перегрузки специалистов, работающих с целевой группой. Меры по минимизации рисков: активное использование системы морального и материального стимулирования, проведение мероприятий по психологической поддержке. |
| Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения | - В результате реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» 22 семьям, воспитывающим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, будет оказана комплексная социальная поддержка, направленная на улучшение качества их жизни. Родителям целевой группы будут созданы условия для решения проблем личного характера, бытовых и иных видов проблем, расширится их круг общения и социально-реабилитационные компетенции. 22 ребенка целевой группы смогут оздоровится, развить или восстановить сохранные навыки самообслуживания и жизнеобеспечения, коммуникации и общения в доступных видах социальных отношений. А также обучиться предметно практической, игровой, бытовой и доступной трудовой деятельности, сформировать представление об окружающем мире и о себе. В целом участие в программных мероприятиях проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» скажется на улучшении «эмоционального фона» в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. После окончания реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» планируется продолжать оказывать услуги по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами на постоянной основе. Закупленное в ходе реализации проекта будет активно использоваться не только в реабилитации детей целевой группы, но и для всех детей-инвалидов, а так же детей из неблагополучных семей. Полученный опыт по организации на базе КЦСОН групп кратковременного пребывания планируется обобщить и изложить в методическом пособии, которое будет распространяться на итоговом семинаре с приглашением представителей других КЦСОН Республики Татарстан. |
| Механизм использования средств гранта | Финансовые средства зачисляются на расчётный счёт «КЦСОН «Радость», который обеспечивает целевое использование средств гранта согласно бюджету проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» и исключительно на мероприятия, предусмотренное планом реализации проекта. Закупка товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Первую часть гранта (70 % от общей суммы гранта) планируется направить на обучение 3 специалистов по курсу повышения квалификации «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» г. Санкт Петербург, 2 специалистов по онлайн курсу «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» закупку основного оборудования, приобретение расходных материалов. Вторую часть гранта (30 % от общей суммы гранта) планируется направить на закупку оставшейся части оборудования. Приобретаемое за счет средств гранта Фонда реабилитационное оборудование будет установлено в лекотеке. |
| Механизм получения и использования средств гранта (для казенных учреждений) |  |

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

4. Комплексный план реализации мероприятий проекта

| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Период реализации |  |  |  | Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Создание оптимальных условий для развития возможностей и способностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, коммуникативных, двигательных навыков и навыков самообслуживания, в том числе в условиях группы кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы для обеспечения эффективного управления проектом | Апрель, август | Октябрь | Январь, май | Июль | Не реже 1 раза в 2 месяца будут проводится заседания рабочей группы, в состав которой войдут заместитель Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам, представитель СМИ, представитель ЗЦРБ, представитель Управления по делам молодежи, специалисты КЦСОН «Радость». Целью работы совета является: усиление межведомственного взаимодействия, оперативное решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта, содействие в оказание разносторонней помощи семьям целевой группы, разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов, необходимых для реализации мероприятий проекта. | Приказ о создании рабочей группы; Копии протоколов заседаний рабочей группы; Нормативные, методические, организационные, информационные документы, разработанные в рамках реализации мероприятий проекта |
| 1.2 | Формирование и корректировка списочного состава целевой группы проекта | Апрель | Октябрь | Апрель |  | Включение в целевую группу проекта 22 семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Целевая группа будет корректироваться 1 раз в полугодие. | Списки детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития; Списки родителей |
| 1.3 | Информационное сопровождение проводимых в рамках реализации проекта мероприятий | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Программа информационного сопровождения включает: - организацию информационной компании о начале реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»; - размещение статей и видеосюжетов о ходе реализации проекта в СМИ, на сайтах и в социальных сетях города и организаций-исполнителей проекта; - выпуск видеоролика «Итоги реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» на «Зай ТВ». Всего планируется разместить не менее 18 информационных материалов. | Копии публикаций о ходе и результатах Проекта, размещенных в СМИ |
| 1.4 | Создание и работа Службы комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В апреле 2020 году на базе КЦСОН «Радость» будет создана Служба комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Коллегиальным советом Службы, состоящим из социальных педагогов и психологов КЦСОН «Радость» (не менее 7 человек), для каждой семьи целевой группы будет разработан индивидуальный план социальной поддержки и реабилитационных мероприятий семьи и ребенка (не менее 22), для каждого ребенка - индивидуальная программа развивающего ухода (не менее 22). Специалистами Службы будет проводиться мониторинг изменений положения семей и корректировка индивидуальных планов | Приказ о создании Службы; Положение о Службе |
| 1.5 | Организация развивающего ухода за детьми с ТМНР в рамках работы группы кратковременного пребывания | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | С целью осуществления развивающего ухода, реабилитации и абилитации 22 детей из числа целевой группы, а так же увеличения периода свободного времени 22 родителей, ежедневно будет функционировать Группа кратковременного пребывания. Время нахождения в ней для каждого ребенка не должно превышать 3 часа в день. Во время нахождения в Группе кратковременного пребывания с детьми будут проводиться: - оздоровительные сеансы в галокамере (не менее 20 сеансов для каждого ребенка при условии отсутствия противопоказаний); - коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия в сенсорной комнате (не менее 10 занятий для каждого ребенка); - индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и двигательной активности в «Игровой комнате» (не менее 30 занятий для каждого ребенка), лекотеке (не менее 30 занятий для каждого ребенка). В рамках проведения развивающих занятий в лекотеке каждому ребенку будет приобретена и сформирована индивидуальная коммуникативная книга, помогающая ему выстроить взаимоотношения со специалистами и родителями. Ежедневно группу будет посещать не менее 2 детей из целевой группы. | Приказ о создании Группы кратковременного пребывания; Положение о группе кратковременного пребывания Фото |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для включения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в жизнь сообщества. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация программ, направленных на интеграцию семей целевой группы в общество | Август | Декабрь | Июнь | Сентябрь | Проведение для целевой группы 4 социально-анимационных мероприятий с целью расширения социальных контактов, оптимизации детско-родительских отношений, психологической разгрузки. Планируется проведение мероприятия «День мороженого» (охват 22 семьи целевой группы); проведение оздоровительного мероприятия с семьями целевой группы «Оранжевая вечеринка» (охват 22 семьи целевой группы); проведение социально-анимационного мероприятия «День детского смеха» в парке им. Р. Ш. Фардиева (охват 22 семьи целевой группы); проведение фестиваля «Подари улыбку миру» (охват 22 семьи целевой группы). | Сценарий, фото, список участников |
| 2.2 | Оказание комплексной помощи родителям целевой группы в Клубе любящих родителей | Апрель-сентябрь (один раз в месяц) | Октябрь-декабрь (один раз в месяц) | Январь-июнь (один раз в месяц) | Июль-сентябрь (один раз в месяц) | С целью снятия тревожности и стабилизации внутреннего состояния родителей, ослабления психологической напряженности в 22 семьях, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, повышения родительской компетенции, решения проблем семей целевой группы, будут проводиться: 1. Мед. работником ЗЦРБ, психологом и социальным педагогом КЦСОН «Радость» обучающие занятия в рамках работы «Школы реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Периодичность проведения информационных и консультационных встреч в группе не менее 1 раза в 2 месяца, индивидуальных консультаций не менее 1 раза в месяц, охват 22 родителя. При осуществлении индивидуальных консультаций будут применяться, в том числе, дистанционные методы (Skype). Родители будут обучены навыкам создания оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ограниченными возможностями и методам развивающего ухода на дому, включая удовлетворение базовых физиологических потребностей детей, развитие коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативных средств коммуникации; развитие двигательной активности; закрепление социально-бытовых навыков. 2. Психологами и социальными педагогами – индивидуальные консультации ежедневно по запросу, охват 22 родителя; 3. С целью повышения родительской компетенции в вопросах воспитания детей, укрепления взаимодействия между семьей, образовательным учреждением и социальной защитой планируется провести не менее 9 встреч (один раз в 2 месяца) специалистов участвующих в реализации проекта с 22 родителями целевой группы в формате заседаний «Родительского университета». Примерная тематика: «Что следует знать родителям о воспитании детей»; «Дети бывают разные или родителям о детском темпераменте»; «Как укрепить детско-родительские отношения»; «О детском одиночестве»; «Ответственное родительство»; «10 ключей успешного воспитания»; «Взаимоотношения: родители и дети»; проведение психологических занятий с родителями целевой группы по программе гармонизации психоэмоционального состояния «Волшебный мир музыки» охват не менее 10 родителей; проведение коррекционных, профилактических индивидуальных и групповых занятий с родителями целевой группы в сенсорной комнате охват 22 родителя | Фото, список участников, план проведения занятий |
| Задача 3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение специалистов организации развивающей среды для детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии, и осуществлению коррекционно-реабилитационной работы | - | Октябрь-декабрь | - | - | Получение 5 специалистами (3 психолога, 2 соц. педагога) специальной подготовки по организации развивающей среды для детей-инвалидов, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии, и осуществлении коррекционно-реабилитационной работы с ними по программе «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» г. Санкт Петербург (72 ч.); психолога и социального педагога по заочному курсу «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 ч.) | Программы обучения, сертификаты |
| 3.2 | Проведение методических часов, мастер-классов со специалистами, участвующими в реализации проекта, направленных на обучение организации коррекционно-реабилитационной работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития | Апрель-сентябрь (один раз в квартал) | Октябрь-декабрь (один раз в квартал) | Январь-июнь (один раз в квартал) | Июль-сентябрь (один раз в квартал) | В целях тиражирования новых отечественных и зарубежных технологий работы с детьми целевой группы планируется проведение мастер-классов специалистами, прошедшими обучение, для 7 заинтересованных специалистов, работающих с семьями целевой группы. Планируется проведение не менее 6 различных мастер-классов, примерная тематика: - Направления комплексной реабилитации детей и подростков, в т.ч. с нарушением интеллекта; - Психокоррекционная работа с ребенком-инвалидом и его семьей; - Социокультурная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов; - Принципы организации помощи семье, имеющей ребенка-инвалида; - Развивающий уход и развивающая среда; - Альтернативная и дополнительная коммуникация: создание социальных историй и адаптация игры | Программы мастер-классов, список участников Фото, |
| Задача 4. Обобщение и передача опыта по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг эффективности проведенных мероприятий и подведение итогов проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта, достижения планируемых результатов, степень эффективности деятельности по проекту и распространения эффективного опыта полученного входе реализации проекта будет проводиться не менее 1 раза в квартал | Отчет |
| 4.2 | Подготовка и издание информационно-методических материалов по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР для родителей | Апрель | Декабрь | - | - | Разработка, выпуск и распространение буклетов «Основы развивающего ухода» (50 экз.) и «Группа кратковременного пребывания» (50 экз.) для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями | По 1 экземпляру изданий |
| 4.3 | Круглый стол «Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» с приглашением представителей КЦСОН из близлежащих районов Республики Татарстан | - | - | - | Сентябрь | Организация и проведение Круглого стола с участием специалистов, участвующих в реализации проекта (не менее 7 человек), представителей из КЦСОН близлежащих районов Республики Татарстан (не менее 10 человек), семей целевой группы (не менее 5), заинтересованных граждан (не менее 5). В рамках его проведения планируется представление результатов реализации проекта, ознакомление участников Круглого стола с наиболее успешными практиками, отработанными в рамках реализации Проекта. По результатам проведения мероприятия будет подготовлен и опубликован на интернет ресурсах отчет об итогах. Для специалистов будет разработано и издано методическое пособие «Опыт организации групп кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе комплексного центра социального обслуживания населения» в количестве 50 экз. | Список участников; Программа круглого стола; фото |

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

5. Показатели эффективности проекта «Служба комплексной социальной поддержки и  реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»

5.2. Тематическое направление «Организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обязательные показатели, установленные Фондом |  |  |  |  |
| 1. | Охват мероприятиями целевой группы |  |  |  |
| 1.1. | Число детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь в ходе проекта в рамках индивидуально ориентированных программ развивающего ухода | человек | 22 | 22 |
| 1.2. | Число детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных программ развивающего ухода, в том числе в части развития: | человек | 22 | 22 |
| 1.2.1. | коммуникативных навыков | человек | 22 | 22 |
| 1.2.2 | двигательной активности | человек | 10 | 10 |
| 1.2.3 | бытовых навыков | человек | 10 | 10 |
| 1.2.4 | другое (указать) | человек |  |  |
| 1.3 | Количество семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 22 | 22 |
| 1.4 | Число родителей (законных представителей) детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, прошедших обучение в рамках проекта | человек | 30 | 30 |
| 1.5 | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 50 | 50 |
| 1.6. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 90 | 90 |
| 2. | Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе: | единиц | 3 | 3 |
| 2.1.1 | государственных и муниципальных учреждений | единиц | 1 | 1 |
| 2.1.2 | российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений | единиц | 1 | 1 |
| 2.1.3 | других организаций (указать) | единиц | 1 | 1 |
| 2.2 | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том числе: | человек | 7 | 7 |
| 2.2.1 | прошедших обучение по вопросам обеспечения развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | человек | 3 | 3 |
| 2.3 | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | 7 | 7 |
| 3. | Распространение эффективных результатов проекта |  |  |  |
| 3.1 | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 0 | 1 |
| 3.2 | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта инструктивно-методических материалов для специалистов и родителей (законных представителей) по вопросам организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | единиц | 3 | 3 |
| 4. | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |  |  |  |
| 4.1 | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 9 | 9 |
| 4.2 | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 2 | 2 |
| 4.3 | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 9 | 9 |
| Дополнительные показатели |  |  |  |  |

______________________________________

(должность руководителя, подписывающего заявку)

_________________   (_________________)

(подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Бюджет проекта

|  | 6. Финансовое обеспечение реализации проекта (Бюджет проекта) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |  |  |  |  |  |
| (наименование проекта) |  |  |  |  |  |
| 6.1. Финансирование проекта по мероприятиям и источникам финансирования |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования |  |  | Всего (рублей) |
|  |  | (рублей) |  |  |  |
|  |  | средства гранта | собственные средства заявителя | иные источники (привлеченные средства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Задача 1. Повышение качества жизни семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы для обеспечения эффективного управления проектом | 0 | 22400 | 0 | 22 400 |
| 1.2. | Формирование корректировка и списочного состава целевой группы проекта | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 1.3. | Информационное сопровождение проводимых в рамках реализации проекта мероприятий | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 1.4. | Создание Службы комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | 0 | 25 200 | 0 | 25 200 |
| 1.5. | Организация групп кратковременного присмотра за детьми-инвалидами | 1 260 925 | 630 000 | 0 | 1 890 925 |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для включения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, в жизнь сообщества |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация программ, направленных на интеграцию семей целевой группы в общество | 0 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 2.2. | Оказание комплексной помощи родителям целевой группы в Клубе любящих родителей | 84 100 | 28 800 | 0 | 112 900 |
| Задача 3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обучение специалистов (психолог и социальный педагог): 1. по курсу повышения квалификации «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» г. Санкт Петербург (72 ч.); 2. заочному курсу повышения квалификации «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 ч.) | 124000 | 2000 | 0 | 126000 |
| 3.2. | Проведение методических часов, мастер-классов со специалистами, участвующими в реализации проекта, направленных на обучение организации коррекционно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые и множественные нарушения в развитии | 0 | 4800 | 0 | 4800 |
| Задача 4. Обобщение и передача опыта по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР в группах кратковременного пребывания |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг и подведение итогов проведенных мероприятий | 0 | 14 400 | 0 | 14 400 |
| 4.2. | Подготовка и издание информационно-методических материалов | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| 4.3. | Круглый стол «Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» с приглашением представителей КЦСОН из близлежащих районов Республики Татарстан | 20000 | 5600 | 0 | 25600 |
| Итого по мероприятиям: |  | 1 499 025 | 749 600 | 15000 | 2 263 625 |

| 7. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта (за счет средств гранта) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проекта) |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование мероприятия, планируемого к финансированию или софинансированию за счет средств гранта | Расходы в рамках мероприятия за счет средств гранта |  |  |  | Характеристика ожидаемого результата мероприятия |
|  |  | Наименование расхода (основного средства, товара, услуги) | Расчет стоимости | Сумма расхода (рублей) | Порядковый номер группы видов расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация развивающего ухода за детьми с ТМНР в рамках работы группы кратковременного пребывания (1.5) | Приобретение оборудования "Интреактивный пол" | Оборудование "Интерактивный пол" 1 шт. х 182968 руб. | 182968 | 1 | С целью осуществления развивающего ухода, реабилитации и абилитации 22 детей из числа целевой группы, а так же увеличения периода свободного времени 22 родителей, ежедневно будет функционировать Группа кратковременного пребывания. Время нахождения в ней для каждого ребенка не должно превышать 3 часа в день. Во время нахождения в Группе кратковременного пребывания с детьми будут проводиться: - оздоровительные сеансы в галокамере (не менее 20 сеансов для каждого ребенка при условии отсутствия противопоказаний); - коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия в сенсорной комнате (не менее 10 занятий для каждого ребенка); - индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и двигательной активности в «Игровой комнате» (не менее 30 занятий для каждого ребенка), лекотеке (не менее 30 занятий для каждого ребенка). В рамках проведения развивающих занятий в лекотеке каждому ребенку будет приобретена и сформирована индивидуальная коммуникативная книга, помогающая ему выстроить взаимоотношения со специалистами и родителями. Ежедневно группу будет посещать не менее 2 детей из целевой группы. |
|  |  | Приобретение оборудования "Интерактивная стена (комплекс) «Лабрадор» | интерактивная стена 1 шт. х 125000 руб. | 125000 | 1 |  |
|  |  | Опора для лежания для детей-инвалидов Диванчик | 1 шт. х 21890 руб. | 21890 | 1 |  |
|  |  | Подушка для укладывания больных ГНЕЗДО | 1 шт. х 3900 руб. | 3900 | 1 |  |
|  |  | Клиновидная подушка | 5 шт. х 3800 руб. | 19000 | 1 |  |
|  |  | Коврограф «Ларчик» | 1 шт х 5890 руб. | 5890 | 1 |  |
|  |  | Комплект Кармашки дополнение к коврографу | 3 шт х 355 руб. | 1065 | 1 |  |
|  |  | Таблички, выполненные шрифтом Брайля | 10 шт х 2800 руб. | 28000 | 1 |  |
|  |  | Устройство коммуникационное Go Talk 9+ Overlay Software | 1 шт х 29000 руб. | 29000 | 1 |  |
|  |  | Стабилизирующий матрас BodyMap K (Размер 1-4+) | 1 шт х 48100 руб. | 48100 | 1 |  |
|  |  | Валик стабилизирующий BodyMap O (Размер 1-5) | 1 шт х 44000 руб. | 44000 | 1 |  |
|  |  | Подушка для сидения BodyMap A (Размер 1-7) | 1 шт х 13800 руб. | 13800 | 1 |  |
|  |  | Стабилизатор шеи BodyMap DW | 1 шт х 15100 руб. | 15100 | 1 |  |
|  |  | Фиксатор нижней конечности BodyMap F (Размер 1, 2) | 1 шт х 16900 руб. | 16900 | 1 |  |
|  |  | Фиксатор верхней конечности BodyMap J (Размер 1-3) | 1 шт х 15500 руб. | 15500 | 1 |  |
|  |  | Cистема HeadPod® для удержания головы "Макси" | 1 шт х 56350 руб. | 56355 | 1 |  |
|  |  | Волшебный шатер | 1 шт х 28273 руб. | 28273 | 1 |  |
|  |  | Гирлянда для шатра | 1 шт х 14739 руб. | 14739 | 1 |  |
|  |  | Интерактивная звуковая панель Джунгли | 1 шт х 28772 руб. | 28772 | 1 |  |
|  |  | Панель "Развивающий кубик" | 1 шт х 31046 руб. | 31046 | 1 |  |
|  |  | Фиброоптический модуль Молния | 1 шт х 32007 руб. | 32007 | 1 |  |
|  |  | Кресло - лепесток | 1 шт х 59500 руб. | 59500 | 1 |  |
|  |  | Планшет-коммуникатор Tobii Dynavox Indi™ | 1 шт х 110000 руб. | 110000 | 1 |  |
|  |  | Коммуникативная книга | 22 шт х 5800 руб. | 127600 | 1 |  |
|  |  | Система коммуникации PECS набор карточек "Сой день" | 1 шт х 5530 руб. | 5530 | 1 |  |
|  |  | Парты для детей с дцп и детей инвалидов CH-37.02.01 | парты 4 шт. х 11900 руб. | 47600 | 1 |  |
|  |  | Мини игровая зона Игрёнок Single -сенсорный интерактивный терминал | 1 шт.х90990 руб. | 90990 | 1 |  |
|  |  | Цветодинамический светильник СЕВЕРНЫЕ ОГНИ | 1 шт.х10100 руб. | 10100 | 1 |  |
|  |  | Тактильно-развивающая панель ЗАМОЧКИ | 1 шт.х 5200 руб. | 5200 | 1 |  |
|  |  | Массажный коврик | 1 шт.х 1750 руб. | 1750 | 1 |  |
| Приобретение канцелярских товаров для проведения развивающих занятий в лекотеке: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Альбомы для рисования | 30 шт. х 50 руб. | 1500 | 1 |  |
|  |  | Шариковые ручки | 50 шт. х 10 руб. | 500 | 1 |  |
|  |  | Простые карандаши | 20 шт.х10 руб. | 200 | 1 |  |
|  |  | Стиральная резинка | 20 шт. х10 руб. | 200 | 1 |  |
|  |  | Степлер | 4 шт.х300 руб. | 1200 | 1 |  |
|  |  | Ватман | 50 шт. х 15 руб. | 750 | 1 |  |
|  |  | Маркеры | 50 шт. х 50 руб. | 2500 | 1 |  |
|  |  | Цветные карандаши | 50 пачек. х 100руб. | 5000 | 1 |  |
|  |  | Пальчиковые краски | 20 пачек. х 500 руб. | 10000 | 1 |  |
|  |  | Акварельные краски | 50 пачек. х 100 руб. | 5000 | 1 |  |
|  |  | Кисточки для рисования | 40 шт. х 10 руб. | 400 | 1 |  |
|  |  | Ножницы | 30 шт. х 150руб. | 4500 | 1 |  |
|  |  | Пластилин | 40 шт. х 150руб. | 6000 | 1 |  |
|  |  | Цветной картон | 30 пачек. х 50 руб. | 1500 | 1 |  |
|  |  | Цветная бумага | 30 пачек. х 30 руб. | 900 | 1 |  |
|  |  | Клей бумажный | 40 шт.х 30 руб. | 1200 | 1 |  |
| ИТОГО по мероприятию: |  | Х | Х | 1 260 925 | Х | Х |
| 2 | Оказание комплексной помощи родителям целевой группы в Клубе любящих родителей (2.2) | Приобретение орг. техники для проведения обучающих занятий в "Школе реабилитации и развивающего ухода": |  |  |  | С целью снятия тревожности и стабилизации внутреннего состояния родителей, ослабления психологической напряженности в 22 семьях, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, повышения родительской компетенции, решения проблем семей целевой группы, будут проводиться: 1. Мед. работником ЗЦРБ, психологом и социальным педагогом КЦСОН «Радость» обучающие занятия в рамках работы «Школы реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Периодичность проведения информационных и консультационных встреч в группе не менее 1 раза в 2 месяца, индивидуальных консультаций не менее 1 раза в месяц, охват 22 родителя. При осуществлении индивидуальных консультаций будут применяться, в том числе, дистанционные методы (Skype). Родители будут обучены навыкам создания оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ограниченными возможностями и методам развивающего ухода на дому, включая удовлетворение базовых физиологических потребностей детей, развитие коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативных средств коммуникации; развитие двигательной активности; закрепление социально-бытовых навыков. 2. Психологами и социальными педагогами – индивидуальные консультации ежедневно по запросу, охват 22 родителя; 3. С целью повышения родительской компетенции в вопросах воспитания детей, укрепления взаимодействия между семьей, образовательным учреждением и социальной защитой планируется провести не менее 9 встреч (один раз в 2 месяца) специалистов участвующих в реализации проекта с 22 родителями целевой группы в формате заседаний «Родительского университета». Примерная тематика: «Что следует знать родителям о воспитании детей»; «Дети бывают разные или родителям о детском темпераменте»; «Как укрепить детско-родительские отношения»; «О детском одиночестве»; «Ответственное родительство»; «10 ключей успешного воспитания»; «Взаимоотношения: родители и дети»; проведение психологических занятий с родителями целевой группы по программе гармонизации психоэмоционального состояния «Волшебный мир музыки» охват не менее 10 родителей; проведение коррекционных, профилактических индивидуальных и групповых занятий с родителями целевой группы в сенсорной комнате охват 22 родителя |
|  |  | Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API черный | 1 шт.х 25000 руб. | 25000 | 3 |  |
|  |  | Проектор | 1 шт.Х22000 руб. | 22000 | 3 |  |
|  |  | Экран для проектора | 1 шт.Х4600 руб. | 4600 | 3 |  |
|  |  | Веб. камеры для осуществления дистанционного консультирования | 25 шт.Х 700 руб. | 17500 | 3 |  |
|  |  | Приобретение аудиопсихотерапевтических программ на CD | 3 диска. | 15000 | 2 |  |
| ИТОГО по мероприятию: |  | Х | Х | 84 100 | Х | Х |
| 3 | Обучение специалистов (психолог и социальный педагог) по курсу повышения квалификации «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» г.. Санкт Петербург (72 ч.) (3.1) | Учебный курс «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» | 20000 руб. за курс х 3 специалистов | 60000 | 4 | Получение 3 специалистами (2 психолога, 1 соц. педагог) специальной подготовки по организации коррекционно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами, имеющими тяжелые и множественные нарушения в развитии |
|  |  | ж/д билет Казань- Санкт Петербург -Казань | 4500 билет х 3 человек х2 билета | 27000 | 4 |  |
|  |  | Проживание в городе Санкт Петербург | 2000 руб.ночь х 3 человек х 5 ночей | 30000 | 4 |  |
|  |  | Онлайн курс повышения квалификации «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 ч.) | 3500руб. За курс Х 2 специалистов | 7000 | 4 |  |
| ИТОГО по мероприятию: |  | Х | Х | 124 000 | Х | Х |
| 4 | Подготовка и издание информационно-методических материалов (4.2) | Оплата типографских услуг по изготовлению буклетов | 2 буклета х 50 шт. х 100 руб. | 10000 | 7 | Разработка, выпуск и распространение буклетов «Основы развивающего ухода» (50 экз.) и «Группа кратковременного пребывания» (50 экз.) для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями |
| 5 | Круглый стол «Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» с приглашением представителей КЦСОН из близлежащих районов Республики Татарстан (4.3) | Оплата типографских услуг по изготовлению информационно-методического сборика для специалистов | 50шт. х 400 руб. | 20000 | 7 | Организация и проведение Круглого стола с участием специалистов, участвующих в реализации проекта (не менее 7 человек), представителей из КЦСОН близлежащих районов Республики Татарстан (не менее 10 человек), семей целевой группы (не менее 5), заинтересованных граждан (не менее 5). В рамках его проведения планируется представление результатов реализации проекта, ознакомление участников Круглого стола с наиболее успешными практиками, отработанными в рамках реализации Проекта. По результатам проведения мероприятия будет подготовлен и опубликован на интернет ресурсах отчет об итогах. Для специалистов будет разработано и издано методическое пособие «Опыт организации групп кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе комплексного центра социального обслуживания населения» в количестве 50 экз. |
| ИТОГО по мероприятию: |  | Х | Х | 30 000 | Х | Х |
| ВСЕГО по мероприятиям: |  | Х | Х | 1 499 025 | Х | Х |

Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

Мероприятия в комплексном плане указываются в разбивке по задачам проекта.

Перечень обязательных показателей эффективности проекта, установлен Фондом в конкурсной документации, изменению не подлежит