**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» |
| 2. | Грантополучатель | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  от 27марта 2020 г. № 01-02-158п-2019.22/29 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | Дополнительное соглашение к Договору от 26 марта 2021 г. № 1  Дополнительное соглашение к Договору от 26 марта 2021 г. № 2 |
| 5. | Территория реализации проекта | Заинский муниципальный район Республики Татарстан |
| 6. | Отчетный период | с1апреля 2020 г. по 30сентября 2021 г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | Симонова Людмила Дмитриевна, директор |
| 8. | Контактное лицо | Грузинцева Ирина Александровна |
| 9. | Контактная информация Грантополучателя | Адрес для отправки корреспонденции (почтовый):423520 Республика Татарстан, Заинский муниципальный район, город Заинск, улица Ленина, дом 29 а |
| Телефон: 8(85558)2-88-41; 89179018203 |
| Адрес электронной почты: Ktsson.Radost-zainsk@tatar.ru |

1. **Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого выполняется проект | «Развитие реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая раннюю помощь, с учетом комплексного подхода к ее организации; поддержка родителей и социальное сопровождение семей, воспитывающих таких детей» |
| 2. | Наименование программы Фонда | «Право быть равным» |
| 3. | Тематическое направление (при наличии) | Организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественного нарушения развития, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации |
| 4. | Цель проекта | Оказание семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, комплексной социальной помощи и поддержки, направленной на обеспечение максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их реабилитации и социализации в рамках развивающего ухода, укрепление ресурсного потенциала и социально-реабилитационной компетенции семей |
| 5. | Задачи проекта | 1. Создание оптимальных условий для развития возможностей и способностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, коммуникативных, двигательных навыков и навыков самообслуживания, в том числе в условиях группы кратковременного пребывания.  2. Создание благоприятных условий для включения семей, воспитывающих с тяжелыми множественными нарушениями развития, в жизнь сообщества.  3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.  4. Обобщение и передача опыта по организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития в группах кратковременного пребывания. |
| 6. | Целевая группа проекта | Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития;  родители (законные представители) детей с тяжелыми множественными нарушениями развития |
| 7. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | 1. Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития - служба, организуемая в ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе», обеспечивающая предоставление каждой семье целевой группы (в соответствии с потребностями) комплекса услуг по реабилитации и социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, развивающему уходу (создание условий для оптимального развития коммуникативных навыков и двигательной активности, формированию бытовых навыков). Органом управления Службы является Коллегиальный совет, состоящий из социальных педагогов и психологов КЦСОН «Радость».  2. Группа кратковременного пребывания - это группа дневного пребывания для детей с инвалидностью, длительностью от 1 до 3 часов без обеспечения питания, организованная на базе ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе». Организация данных групп с одной стороны позволит родителям целевой группы увеличить период свободного времени для решения иных проблем, а с другой стороны будет способствовать развитию и реабилитации детей-инвалидов из числа целевой группы: во время пребывания в группе планируется проведение групповых и индивидуальных коррекционных и занятий по развивающему уходу в лекотеке, в «Игровой комнате», в сенсорной комнате, оздоровительных сеансов в галокамере, проведение анимационных мероприятий.  3. Клуб любящих родителей представляет собой группы встреч родителей целевой группы, а так же родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, организуемых с целью оказания комплексной поддержки и решения проблем данных семей. В рамках клуба родителям будет не только оказываться психолого-педагогическая поддержка, но и планируется проведение мероприятий по повышению родительской компетенции в «Школе реабилитации и развивающего ухода». Полученные знания помогут родителям целевой группы продолжить деятельность по развивающему уходу и созданию оптимальной среды для развития ребенка в домашних условиях. |
| 8. | Территория реализации проекта | Заинский муниципальный район Республики Татарстан |
| 9. | Соисполнители мероприятий проекта | 1. Исполнительный комитет Заинского муниципального района (Исполком ЗМР); 2. ГАУЗ «Заинская центральная районная больница» (ЗЦРБ) |

**2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **задачи, мероприятия** | **Наименование и охват целевой группы** | **Сроки исполнения** | | | **Характеристика**  **достигнутого результата** |
| **плановые** | **фактические** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **7** |
| **Задача 1. Создание оптимальных условий для развития возможностей и способностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, коммуникативных, двигательных навыков и навыков самообслуживания, в том числе в условиях группы кратковременного пребывания** | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы для обеспечения эффективного управления проектом  (п. 1.1 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Руководители организаций-партнеров проекта, сотрудники КЦСОН «Радость» – 10 чел. | Апрель, август Октябрь Январь, май  Июль | 07.04.2020 19.06.2020 27.08.2020  30.10.2020  21.12.2021  03.02.2021  06.04.2021  28.05.2021  30.07.2021  13.09.2021 | | Создана рабочая группа для обеспечения эффективного управления проектом «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития». Целью работы группы является: усиление межведомственного взаимодействия, оперативное решение проблем, возникающих в ходе реализации проекта, содействие в оказание разносторонней помощи семьям целевой группы, разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов, необходимых для реализации мероприятий проекта. Состав рабочей группы: заместитель Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам, представитель СМИ, представитель ЗЦРБ, представитель Управления по делам молодежи, 6 сотрудников КЦСОН «Радость». За отчетный период проведено 10 заседаний (07.04.2020, 19.06.2020, 27.08.2020, 30.10.2020, 21.12.2021, 03.02.2021, 06.04.2021, 28.05.2021, **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** - 30.07.2021, 13.09.2021), в том числе 2 заседания с использованием дистанционных технологий (конференция в Zoom). На заседаниях рассматривались вопросы актуализации списка семей целевой группы, назначения ответственных за реализацию мероприятий проекта; оказания адресной спонсорской помощи, распределения обязанностей, составления плана и графика работы специалистов из организаций-партнеров, оказания помощи семьям целевой группы с применением дистанционных технологий, разработки Положения о Службе комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и других нормативно-правовых документов, проведение социально-анимационнх мероприятий, закупки оборудования, обучения специалистов по организации развивающей среды для детей-инвалидов и др. и др.  На каждом заседании заслушивались отчеты о проведенных и планируемых мероприятиях проекта.  *Приложения 1,2,3* |
| 2. | Формирование и корректировка списочного состава целевой группы проекта  (п. 1.2 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – 29 ед.;  дети с ТМНР – 29 чел.;  родители – 33 чел.;  общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта, – 57 чел., в том числе дети из числа ближайшего окружения – 28 чел. | Апрель Октябрь Апрель | Апрель Октябрь Апрель | | На начало проекта была сформирована целевая группа, в состав которой вошли 22 семьи, воспитывающие 22 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР).  Так как целевая группа корректируется 1 раз в полугодие, в результате мониторинга, проведенного в октябре 2020 года и апреле 2021 г. (в соответствии с обновленными списками от ЗЦРБ) был пересмотрен состав целевой группы, в которую вошли 29 семей, воспитывающих, 29 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР). За отчетный период все 100% семей целевой группы охвачены программными мероприятиями проекта.  Всего в рамках реализации проекта к мероприятиям привлечены 90 человек из 29 семей целевой группы. Из них: 33 родителя, 57 детей (в т. ч. 29 ребенка целевой группы). 10 специалистов обеспечивали реализацию мероприятий проекта.  *Приложения 4,5* |
| 3. | Информационное сопровождение проводимых в рамках реализации проекта мероприятий  (п. 1.3 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Население Заинского муниципального района (около 10000 человек) | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь | | Организована информационная кампания среди жителей Заинского муниципального района. На сайте, стенде и в социальных сетях («Инстаграмм», «В контакте») КЦСОН «Радость» опубликовано информационное сообщение о начале реализации социального проекта с призывом принять участие в реализации плановых мероприятий. Там же размещается анонс проводимых в КЦСОН «Радость» мероприятиях, включающий мероприятия по реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с ТМНР».  Проведена информационно-разъяснительная работа с семьями целевой группы, направленная на мотивацию участия в реализации проекта: семьи, воспитывающие детей с ТМНР, были проинформированы о возможности принять участие и мотивацию участия в реализации проекта в рамках информационных встреч и по телефону.  Осуществлялась деятельность по размещению статей о ходе реализации проекта в СМИ, на сайтах и в социальных сетях.  За отчетный период на 5 сайтах ([Заинского](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\WPG9WCL5\Заинского) муниципального района, газет «Новый Зай», «Зэйофыклары», КЦСОН «Радость», [Министерства](http://mtsz.tatarstan.ru) труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан) размещено 39 публикаций, в том числе 15 публикаций о проведенных в ходе реализации проекта мероприятиях:  - «В Заинске действует служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов» <https://kazan.bezformata.com/listnews/podderzhki-semey-vospitivayushih-detey/87488467/>;  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1834454.htm>;  <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1834228.htm>;  - Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития <http://sozzai.ru/sluzhba-kompleksnoj-soczialnoj-podderzhki-i-reabilitaczii-semej,-vospityivayushhix-detej-s-tyazhelyimi-mnozhestvennyimi-narusheniyami-razvitiya/>;  <https://zainsk.tatarstan.ru/index.htm/news/1834386.htm>;  - «Атмосфера добра для особенных детей!» [http://sozzai.ru/atmosfera-dobra-dlya-osobennyix-detej!/“үzenchәlekle”-balalar-өchen-igelek-atmosferasyi!/](http://sozzai.ru/atmosfera-dobra-dlya-osobennyix-detej!/);  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1805902.htm>;  <https://zainsk.tatarstan.ru/index.htm/news/1804522.htm>;  <http://zainsk-inform.ru/news/news/v-zainske-detskiy-prazdnik-proshel-v-novom-formate>;  <http://zainsk-rt.ru/news/yaңalyiklar/izge-gamllre-beln-balalarny-senderdelr>;  - «В Заинске началась реализация нового социального проекта»  <http://sozzai.ru/v-zainske-nachalas-realizaczii-novogo-soczialnogo-proekta/zәjdә-yaңa-soczial-proektnyi-tormyishka-ashyiru-bashlandyi/>;  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1787528.htm>;  <https://zainsk.tatarstan.ru/index.htm/news/1787550.htm>;  <http://zainsk-inform.ru/news/news/v-zainske-nachalas-realizatsiya-novogo-sotsialnogo-proekta>;  <http://zainsk-rt.ru/news/yaңalyiklar/yaa-sotsial-proekt-tormyshka-ashyryla>;  - «Сладости в радость»  <http://sozzai.ru/sladosti-–-v-radost/>;  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1761079.htm>;  <http://zainsk-inform.ru/news/news/zainskie-deti-poluchili-sladkie-ugoshcheniya>;  <http://zainsk-rt.ru/news/yaңalyiklar/malay-kyzlarga-mini-byrm>;   * «Что такое развивающий уход».   <http://zainsk-inform.ru/news/news/ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-zainskie-deti-sdelali-semeynye-derevya>;  <http://sozzai.ru/chto-takoe-razvivayushhij-uxod/>;  <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1856041.htm>;  - Заинцы приняли участие в мероприятиях, направленных на оказание помощи семьям, в которых есть дети с нарушениями развития  <http://zainsk-inform.ru/news/news/zaintsy-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-napravlennykh-na-okazanie-pomoshchi-semyam-v-kotorykh-est-deti-s-narusheniyami-razvitiya>;  -Зәйрайонындаүсешләрендәтайпылышларбулганбалалартәрбияләүчегаиләләргәкомплекслысоциальярдәмкүрсәтелә  <http://zainsk-rt.ru/news/ya%D2%A3alyiklar/zy-rayonynda-seshlrend-taypylyshlar-bulgan-balalar-trbiyalche-gaillrg-kompleksly-sotsial-yardm-krstel>;  - «В Заинске действует служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов» <https://kazan.bezformata.com/listnews/podderzhki-semey-vospitivayushih-detey/87488467/>;  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1834454.htm>;  <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1834228.htm>;  -«Новый год в каждый дом» <http://sozzai.ru/sluzhba-kompleksnoj-soczialnoj-podderzhki-i-reabilitaczii-semej,-vospityivayushhix-detej-s-tyazhelyimi-mnozhestvennyimi-narusheniyami-razvitiya/>;  <https://zainsk.tatarstan.ru/index.htm/news/1834386.htm>;  - «В Заинске функционирует служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов»  <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1959753.htm>  <http://sozzai.ru/v-zainske-funkczioniruet-sluzhba-kompleksnoj-soczialnoj-podderzhki-i-reabilitaczii-semej,-vospityivayushhix-detej-s-tyazhelyimi-mnozhestvennyimi-narusheniyami-razvitiya/>  - «Специалисты заинского КЦСОН «Радость» обучаются основам развивающего ухода» <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1959762.htm>  http://sozzai.ru/speczialistyi-zainskogo-kczson-%C2%ABradost%C2%BB-obuchayutsya-osnovam-razvivayushhego-uxoda/  - «В Заинске для родителей с детьми инвалидам работает клуб поддержки»  <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/1959767.htm>  <http://sozzai.ru/v-zainske-dlya-roditelej-s-detmi-invalidami-rabotaet-klub-podderzhki/>  - «СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАИНСКОГО КЦСОН «РАДОСТЬ» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ»  <http://sozzai.ru/speczialistyi-zainskogo-kczson-%C2%ABradost%C2%BB-v-ramkax-soczialnogo-proekta-proshli-obuchenie-v-sankt-peterburge/z%D3%99jne%D2%A3-%E2%80%9Cradost%E2%80%9D-%D2%AFz%D3%99ge-belgechl%D3%99re-soczial-proekt-kyisalaryinda-sankt-peterburgta-ukular-uzdyi/>  <https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1990633.htm>  http://zainsk-rt.ru/news/ya%D2%A3alyiklar/zyne-radost-zge-belgechlre-sotsial-proekt-kysalarynda-sankt-peterburgta-ukular-uzdy  - «В ЗАИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ»  <http://sozzai.ru/tvoj-vyibor/%D2%AFz-yulyi%D2%A3nyi-sajla/>  https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/1990053.htm  3 статьи опубликовано в печатных СМИ:  газета «Новый Зай» выпуск № 22 (9253) от 05.06.2020 г. статья «Праздник на дому»;  «Зайофыклары», выпуск № 22 (4105) от 05.06.2020 г. статья «Балаларга- бэйрэмкучтэнэче».  газета «Новый Зай» выпуск № 22 (9253) от 05.06.2020 г. статья «Праздник на дому»;  «Зэйофыклары», выпуск № 22 (4105) от 05.06.2020 г. статья «Балаларга- бэйрэмкучтэнэче».  **За период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021 были размещены статьи о ходе реализации проекта в СМИ, на сайтах и в социальных сетях:**  - «Заинские дети посетили Карамалинское охотхозяйство» - <http://zainsk-inform.ru/news/news/zainskie-deti-posetili-karamalinskoe-okhotkhozyaystvo>  -«Карамалыаучылыкхуҗалыгындабалаларрәхәтләнеп ял итте» -http://zainsk-rt.ru/news/traditsiyalrne-saklap/karamaly-auchylyk-khualygynda-balalar-rkhtlnep-yal-itte  -<http://sozzai.ru/v-zainske-proshel-den-dobryix-del-/-z%D3%99jd%D3%99-%E2%80%9Cigelekle-eshl%D3%99r-k%D3%A9ne%E2%80%9D-uzdyi/>  -В Заинске прошел День добрых дел - <https://sobes.tatarstan.ru/index.htm/news/2002240.htm>  - «Ежегодный праздник прошел для детей с ограниченными возможностями здоровья уже в восьмой раз» – <https://vk.com/wall-151713837_1835>  - «Волонтеры добровольческого движения "Забота" помогли в организации социально-анимационного мероприятия "День добра "на базе Карамалинского охотхозяйства для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих инвалидность и отклонение в развитии и здоровье -<https://vk.com/wall-151713837_1823> - УДМ  -«Заинские дети посетили Карамалинское охотхозяйство» - <https://vk.com/wall-151713837_1820>; [http://zainsk-inform.ru/news/news/zainskie-deti-poset..](http://zainsk-inform.ru/news/news/zainskie-deti-posetili-karamalinskoe-okhotkhozyaystvo)  -«День добрых дел в Карамалинском охотхозяйстве» - <https://vk.com/wall-151713837_1818>  - «Десять ключей успешного воспитания»<http://zainsk-inform.ru/news/news/desyat-klyuchey-uspeshnogo-vospitaniya-sotsialnyy-pedagog-provela-ocherednuyu-vstrechu-s-zainskimi-roditelyami>  -Зәйдә “Ата-аналар университеты” эшекысаларындапсихологикһәм педагогик ярдәмкүрсәтелә -<http://zainsk-rt.ru/news/ya%D2%A3alyiklar/zyd-ata-analar-universitety-eshe-kysalarynda-psikhologik-m-pedagogik-yardm-krstel>  -ttp://sozzai.ru/desyat-klyuchej-uspeshnogo-vospitaniya-/-u%D2%A3yishlyi-t%D3%99rbiya-bir%D2%AFne%D2%A3-un-achkyichyi/  - «Десять ключей успешного воспитания» - <https://vk.com/wall-151713837_1805>  -<https://www.instagram.com/p/CR5nF9-pz8w/?utm_medium=share_sheet>  - Коррекционная работа в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитация семей, воспитывающих детей с ТМНР»  <http://zainsk-rt.ru/news/ya%D2%A3alyiklar/radost-zgend-proektny-tormyshka-ashyru-kysalarynda-korrektsiya-eshe-alyp-baryla>  -<https://vk.com/wall-151713837_1825>  -<https://www.instagram.com/p/CSq_R82DVJs/?utm_medium=share_sheet>  *- «*И для детей и для родителей»  - “Радость” социальхезмәткүрсәтүүзәгендә - тәрбия мәктәбе: <http://zainsk-rt.ru/news/ya%D2%A3alyiklar/radost-sotsial-khezmt-krst-zgend-trbiya-mktbe> -[*http://sozzai.ru/shkola-uxoda-dlya-roditelej,-vospityivayushhix-detej-s-ovz-/-%D2%AFseshl%D3%99rend%D3%99-tajpyilyishlar-bulgan-balalar-t%D3%99rbiyal%D3%99%D2%AFche-gail%D3%99l%D3%99r-%D3%A9chen-t%D3%99rbiya-m%D3%99kt%D3%99be/*](http://sozzai.ru/shkola-uxoda-dlya-roditelej,-vospityivayushhix-detej-s-ovz-/-%D2%AFseshl%D3%99rend%D3%99-tajpyilyishlar-bulgan-balalar-t%D3%99rbiyal%D3%99%D2%AFche-gail%D3%99l%D3%99r-%D3%A9chen-t%D3%99rbiya-m%D3%99kt%D3%99be/)  - В соц.центре помогают не только детям, но и родителям - <https://vk.com/wall-151713837_1852>; <https://vk.com/wall-151713837_1811>  - «Дети с проблемами здоровья на особом контроле в Заинске» -<https://vk.com/wall-151713837_1811>; -[http://zainsk-inform.ru/news/video-novosti/deti-s-pro..](http://zainsk-inform.ru/news/video-novosti/deti-s-problemami-zdorovya-v-zainske-na-osobom-kontrole)  -Школа ухода для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ ВК - <https://vk.com/wall-151713837_1810>; https://www.instagram.com/p/CSLiQaQDAbQ/?utm\_medium=share\_sheet -СУПЕРВИЗОРСКАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ МАСТЕР-КЛАССА / МАСТЕР-КЛАСС КЫСАЛАРЫНДА СУПЕРВИЗОРЛАР ЯРДӘМЕ <http://sozzai.ru/supervizorskaya-pomoshh-v-ramkax-master-klassa-/-master-klass-kyisalaryinda-supervizorlar-yard%D3%99me/> - сайт КЦСОН  - «Супервизорская помощь в рамках мастер-класса»  -<https://vk.com/wall-151713837_1804>  -<https://www.instagram.com/p/CR5jimWpAJm/?utm_medium=share_sheet>  - 8 сентября, в рамках XII Всероссийского Форума «Вместе – ради детей!» директор комплексного центра социального обслуживания населения «Радость» Заинского района приняла участие в круглом столе «Социальные инновации в работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями» - <https://vk.com/wall-151713837_1846> - <https://www.instagram.com/p/CTjtWynjJly/?utm_medium=share_sheet> [http://zainsk-inform.ru/news/news/v-sotstsentre-rados..](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzainsk-inform.ru%2Fnews%2Fnews%2Fv-sotstsentre-radost-pomogayut-ne-tolko-detyam-no-i-ikh-roditelyam&post=-151713837_1852&cc_key=)  -«Опыт КЦСОН «Радость» по организации группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в рамках реализации социального проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» представлен на круглом столе» [http://sozzai.ru/opyit-kczson-radost-po-organizaczii-gruppyi-kratkovremennogo-prebyivaniya-detej-s-tyazhelyimi-mnozhestvennyimi-narusheniyami-razvitiya/](http://sozzai.ru/opyit-kczson-%EF%BF%BDradost%EF%BF%BD-po-organizaczii-gruppyi-kratkovremennogo-prebyivaniya-detej-s-tyazhelyimi-mnozhestvennyimi-narusheniyami-razvitiya/)  3 статьи опубликовано в печатных СМИ:  -газета «Новый Зай» выпуск № 32 (9315) от 20.08.2021 г. статья «Незабываемая экскурсия в охотохозяйство»;  -газета «Новый Зай» выпуск № 36 (9319) от 16.03.2021 г. статья «Помощь в радость»;  -газета «Моя газета» выпуск № 29 (1057) от 13.08.2021 г. статья «И для детей, и для родителей»  - в августе 2021 при содействии ТРК «ЗАЙ - ТВ» создан и ретранслирован видеоролик об опыте работы центра «Радость» в рамках реализации проекта «Дети с проблемами в Заинске на особом контроле».  На сайте КЦСОН «Радость» размещен логотип Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющийся активной гиперссылкой на Интернет-портал <http://www.fond-detyam.ru/>  *Приложение 6* |
| 4. | Создание и работа Службы комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития  (п. 1.4 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – 29 ед.;  дети с ТМНР – 29 чел. | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь | Апрель-сентябрь  Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь | | В апреле 2020 году на базе КЦСОН «Радость» приказом директора была создана Служба комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – Служба). Служба является коллегиальным органом и представлена Коллегиальным советом, состоящим из социальных педагогов (2 человека) и психологов (3 человека), руководящего состава КЦСОН (2 человека) «Радость».  Главной задачей Службы является оказание семьям, воспитывающим детей с ТНМР поэтапной комплексной помощи, содействия в формировании навыков самопомощи и преодолении социальной исключённой семей, внедрение эффективных методик реабилитации и социализации детей с ТНМР.  Алгоритм деятельности Службы:  Каждая семья целевой группы ежеквартально приглашается и рассматривается на заседании Коллегиального совета.  Организация заседаний проводится в три этапа.  На первом этапе специалисты анализируют выявленные проблемы и запросы семей целевой группы (по результатам опроса и заполнения семьей диагностической формы) для составления планов реабилитационной работы.  На втором этапе специалисты разрабатывают индивидуальный план социальной поддержки и реабилитационных мероприятий (ИПСПиРМ) семьи и ребенка, для каждого ребенка - индивидуальную программу развивающего ухода (ИПРУ), определяются ответственные за проведение данных мероприятий сотрудники.  На третьем этапе фиксируется (1 раз в квартал) динамика реабилитационного процесса, при необходимости в планы (ИПСПиРМ и ИПРУ) вносятся коррективы, разрабатываются рекомендации для последующей работы.  За отчетный период специалистами Службы 100 % семей целевой группы были рассмотрены на первичном и повторном заседаниях, на каждую семью разработан индивидуальный план социальной поддержки и реабилитационных мероприятий семьи и ребенка, для каждого ребенка - индивидуальная программа развивающего ухода (29ИПСПиРМ\29 ИПРУ).  На повторных заседаниях внесены изменения в 5ИПСПиРМ, 11 ИПРУ.  Согласно проведенному анализу динамика реабилитационного процесса присутствует у каждого ребенка и семьи целевой группы.  *Приложения 7,8,9* |
| 5. | Организация развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития в рамках работы группы кратковременного пребывания  (п. 1.5 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – 29;  дети с ТМНР – 29 чел.; детей из ближайшего окружения – 24 чел. | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь | Апрель-сентябрь  Октябрь -декабрь Январь-июнь Июль-сентябрь | | Приказом директора на базе КЦСОН «Радость» для 29 детей целевой группы создана Группа кратковременного пребывания.  Основной целью деятельности Группы кратковременного пребывания является осуществление развивающего ухода, реабилитации и абилитации детей с ТМНР.  Прием детей в группу кратковременного пребывания начал осуществляться с июля 2020 года. Ежедневно группу посещало 1-3 ребенка из целевой группы. Каждый ребенок целевой группы посещал Группу кратковременного 1-2 раза в неделю.  Во время нахождения в Группе кратковременного пребывания с детьми проводились:  - оздоровительные сеансы в галокамере (за отчетный период проведено 344 сеансов, что в среднем составляет 12 сеансов на одного ребенка);  - коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате (за отчетный период проведено 197 занятий, что в среднем составляет 6-7 занятия на одного ребенка);  - индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и двигательной активности в «Игровой комнате» (проведено 185 занятий), лекотеке (проведено 213) занятий  В рамках проведения развивающих занятий в лекотеке каждому ребенку сформирована индивидуальная коммуникативная книга, помогающая ему выстроить взаимоотношения со специалистами и родителями.  *Приложения 10,11,12* |
| **Задача 2. Создание благоприятных условий для включения семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в жизнь сообщества** | | | | | | |
| 6. | Организация программ, направленных на интеграцию семей целевой группы в общество  (п. 2.1 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Дети с ТМНР - 29чел.;  родители – 33чел.;  дети из их ближайшего окружения – 28 чел. | Август Декабрь Июнь  Сентябрь | Июнь,  август  Декабрь  Июнь  Сентябрь | | С целью социокультурной реабилитации, создания условий для неформального общения семей целевой группы, оптимизации детско-родительских отношений, психологической разгрузки за отчетный период поведены:  1) мини-праздники на дому для каждого ребенка целевой группы.  - Ко Дню защиты детей 01.06. - 03.06.2020г. 22 ребенка целевой группы по месту проживания навестили веселые аниматоры Розочка и Свинка Пепа (специалисты КЦСОН «Радость»).  Сказочные герои устроили на дому мини-праздник с музыкой, играми и танцами. При поддержке благотворителя к празднику дети целевой группы получили вкусные пирожные заинского производства и соки.  - 12.08.2020 – состоялись мини-поздравления 14 детей с ТМНР на дому со сладкими подарками и сувениром получили. Аниматорами в сказочных костюмах выступили вожатые педагогического отряда МКУ «Управления по делам молодежи». В ходе анимационной программы сказочные герои загадывали детям загадки, просили детей угадать сказки, пели веселые песенки, проводили мини-игры и просто общались.  - К Новому году 21.12. - 30.12.2020г. 29 детей целевой группы по месту проживания навестили Дед Мороз и Снегурочка (волонтеры от управления по делам молодежи).  Сказочные герои устроили на дому мини-праздник с музыкой, играми и танцами. При поддержке благотворителей к празднику дети целевой группы получили сладкие подарки.  В результате у семей целевой группы сформировано оптимистическое настроение, достигнута эмоциональная разгрузка.  2) в июне 2021 г. поведено социально-анимационное мероприятие «Детство – это смех и радость», посвященное Дню защиты детей (охват 29 семей целевой группы).  На территории МБУ «Киноучреждение» дети целевой группы стали активными участниками познавательно-развлекательных мероприятий с разнообразными конкурсами, играми, танцами, песнями, загадками. На празднике ребят встречали «ростовые куклы» - заяц, мишка, Свинка Пеппа и три кота Карамелька, Коржик и Компот. С огромным удовольствием ребята наблюдали шоу мыльных пузырей, угощаясь «мороженым», предоставленным спонсорами. В завершении праздника представители МБУ «Киноучреждение» пригласили детей и их родителей на бесплатный просмотр мультипликационного фильма «Кролик Питер 2».  3) **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** в августе 2021 г. проведен фестиваль «Подари улыбку миру» на базе Карамалинского охотхозяйства (охват 29 семей целевой группы). Праздник был организован при содействии ИП Ахметянова Р. В ходе анимационной программы дети отправились в увлекательное игровое путешествие. Они принимали участие в спортивных эстафетах, веселых конкурсах, играх, викторинах и танцевальных флешмобах. Особенно зрителям запомнился сладкий подарок, который они получили в конце мероприятия. Помимо социально-анимационной программы участники покатались на квадрациклах, лодках по озеру, вместе с родителями погуляли по лесным тропинкам, а также для всех участников мероприятия были подготовлены угощения. В конце встречи все получили памятные сувениры. На благотворительную акцию охотно откликнулись предприниматели: Шарипов Р. всем детишкам и волонтерам приготовил сладкую вату, студия детских праздников «Волшебники» под руководством Масловой В. подготовили увлекательную социально-анимационную программу и шоу мыльных пузырей. Управление по физической культуре и спорту, а также Управление по делам молодежи выделили транспорт. Незаменимой в сопровождении детей на протяжении всего мероприятия стала и помощь волонтерского отряда Заинского политехнического колледжа. В результате у семей целевой группы сформировано оптимистическое настроение, достигнута эмоциональная разгрузка.  Такие мероприятия, решая многогранные задачи, прежде всего воспитания, формирования оптимистического настроения, образования, отдыха, формируют и развивают личность. Способствуют развитию коммуникативных навыков, новых умений и навыков, эмоциональной разгрузке. Родители перенимают опыт организации досуга своих детей.  *Приложения 13,14,15* |
| 7. | Оказание комплексной помощи родителям целевой группы в Клубе любящих родителей  (п. 2.2 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Родители целевой группы – 27 чел.  Родители целевой группы – 24 чел.  Родители целевой группы – 29чел. | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь  (один раз в месяц) | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь | | На базе КЦСОН «Радость» в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» организован Клуб любящих родителей, в котором для родителей целевой группы за отчетный период организован и проведен комплекс мероприятий:   1. Приказом директора КЦСОН «Радость» на базе учреждения создана «Школа реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (далее «Школа реабилитации»).   За отчетный период в рамках работы «Школы реабилитации» психологом и социальным педагогом КЦСОН «Радость» проведены 10 групповых занятий (13.05.2020, 17.07.2020, 25.09.2020, 09.11.2020, 16.11.2020,17.01.2021, 15.03.2021, 20.05.2021, 21.06.2021, **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** - 22.08.2021) - 4 с использованием дистанционных технологий, 6 очных, направленных на обучение родителей навыкам создания оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ограниченными возможностями и методам развивающего ухода на дому.  Тематика:  -Основы развивающего ухода за детьми с ТНМР. Охват 22 родителя;  -Формирование бытовых навыков: кормление, организация пространства. Охват 22 родителя;  -Формирование бытовых навыков: одевание и раздевание. Охват 24 родителя;  -Гигиенический уход в домашних условиях». Охват 18 родителей  -Организация пространства в доме: особенности помещения, основное и вспомогательное оборудование и его размещение». Охват 24 родителя.  -Профилактика синдрома эмоционального выгорания при уходе за ребенком с ТНМР. Охват 29 родителей.  -Основы двигательного развития. Охват 14 родителей.  -Адаптивная гимнастика, как средство профилактики и коррекции нарушенных функций. Охват 21 родителя;  -Основные положения эрготерапии. Охват 27 родителей.  -Формирование готовности детей с тяжелыми и множественными нарушениями к учебной деятельности. Охват 12 родителей.  По запросу проводились индивидуальные консультации (как очные, так в онлайн-формате) по развитию коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативных средств коммуникации; развитию двигательной активности; закреплению социально-бытовых навыков. Охват 29 родителей, проведено 219 индивидуальных консультаций.  2. Психологами и социальными педагогами КЦСОН «Радость» ежедневно осуществлялось индивидуальное консультирование родителей целевой группы по психолого-педагогическим вопросам (детские капризы, девиации в поведении, детская тревожность т страхи и др.). Охват 29 человек, оказано 166услуг.  3. С целью повышения родительской компетенции в вопросах воспитания детей, проведено 9 заседаний (24.04.2020, 18.04.2020, 05.08.2020, 09.10.2020, 16.12.2020, 12.02.2021, 15.04.2021, 18.06.2021, **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** - 20.08.2021) «Родительского университета» (2 дистанционно, 7 очно). Тематика: «Дети бывают разные или родителям о детском темпераменте»; «Как укрепить детско-родительские отношения»; «Ответственное родительство», Взрослые и дети»; «Покажи мне любовь», «Материнство без отца»; «Если ребенок растет в терпимости»; «Как общаться с подростком?», «Организация режима дня ребенка». Общий охват 26 родителей.  4. С целью снятия тревожности и стабилизации внутреннего состояния, ослабления психологической напряженности проведено 8 групповых психологических занятия (05.08.2020, 25.09.2020, 09.10.2020, 16.12.2020, 22.03.2021, 30.04.2021, 06.07.2021, **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** -07.08.2021) с родителями целевой группы по программе гармонизации психоэмоционального состояния «Волшебный мир музыки». Охват 12 родителей; оказана психотерапевтическая помощь с использованием сенсорной комнаты. Охват 12 родителей. Проведено 9 сеансов релаксации.  *Приложения 16,17* |
| **Задача 3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью** | | | | | | |
| 8. | Обучение специалистов организации развивающей среды для детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии, и осуществлению коррекционно-реабилитационной работы (п. 3.1 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | 5 специалистов КЦСОН «Радость» | Октябрь -декабрь | | Июнь | -в июне 2021 года 2 психолога и 1 соц. педагог КЦСОН «Радость» с целью повышения квалификации в вопросах организации развивающей среды для детей-инвалидов, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии и осуществлении в дальнейшем коррекционно-реабилитационной работы с ними прошли обучающий курс «Развивающий уход за детьми раннего и дошкольного возраста с ТМНР» в г. Санкт Петербург (72 ч.);  -1 психолог и 1 социальный педагог прошли обучение по заочному курсу «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 ч.). Полученные знания помогли специалистам, работающим с целевой группой, более качественно и профессионально оказывать помощь детям с ТНМР в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития».  *Приложения 18, 19,20* |
| 9. | Проведение методических часов, мастер-классов со специалистами, участвующими в реализации проекта, направленных на обучение организации коррекционно-реабилитационной работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития  (п. 3.2 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | 7 специалистов КЦСОН «Радость» | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь  (один раз в квартал) | | Апрель-сентябрь  Октябрь -декабрь 29.03.2021  28.06.2021  Июль-сентябрь | Заместитель директора по общим вопросам Романова М.С. КЦСОН «Радость» в марте 2020 года прошла повышение квалификации от БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева Поляна» по программе «Основы оказания услуги по кратковременному присмотру и уходу за людьми с сенсорными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями» (72 часа).  В целях тиражирования полученных знаний по организации работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития ею проведены мастер-классы для 7 специалистов, работающих с семьями целевой группы (2 социальных педагога, 4 психолога, 1 заведующая отделением социальной помощи семье и детям). За отчетный период проведено 7 встреч (15.04.2020, 29.05.2020, 17.07.2020, 23.09.2020, 08.10.2020; 29.03.2021; 28.06.20). Тематика:  -Основы развивающего ухода за детьми с ТНМР;  -Использование приемов сенсорной интеграции в комплексной социальной адаптации людей с ТНМР;  -Психологические основы работы с «особой» семьей;  -Дети с расстройством аутистического спектра.  -Альтернативная коммуникация. Карточки PECS.  -Основы двигательного развития и коммуникации с ребенком с ТМНР;  -Формирование сенсорных эталонов у детей с ТНМР.  В целях тиражирования полученных педагогами психологами КЦСОН «Радость» в ходе обучения по курсам повышения квалификации «Развивающий уход за детьми раннего и дошкольного возраста с ТМНР» и «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» знаний по организации работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития проведены 2 мастер-класса **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** (30.07.202; 12.08.2021) для 7 специалистов, работающих с семьями целевой группы (2 социальных педагога, 4 психолога, 1 заведующая отделением социальной помощи семье и детям). Тематика:  -«Формы и методы работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития»  -«Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития»  *Приложения 21,22,23* |
| **Задача 4. Обобщение и передача опыта по организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития в группах кратковременного пребывания** | | | | | | |
| 10. | Мониторинг эффективности проведенных мероприятий и подведение итогов проекта  (п. 4.1 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | 29 семей, воспитывающих детей с ТНМР | Апрель-сентябрь Октябрь -декабрь Январь-июнь  Июль-сентябрь | | Апрель-сентябрь  Октябрь -декабрь Октябрь-декабрь  Июль-сентябрь | Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта, достижения планируемых результатов. Отчеты о проделанной работе за квартал собираются как в цифровой форме, так и в форме аналитической справки.  1 раз в квартал проводится анкетирование, направленное на оценку удовлетворенности семей целевой группы, получаемыми в ходе реализации проекта услугами и помощью. За отчетный период проведено 6 таких анкетирования для 29 семей целевой группы. По их результатам 100% родителей удовлетворены оказываемой в рамках проекта помощью, отмечают заинтересованность в дальнейшем участии в проекте. Существенные и незначительные улучшения в развитии ребенка отметили 100% респондентов. Применяют самостоятельно полученные в рамках проекта знания и умения 100% опрошенных родителей целевой группы.  Степень эффективности деятельности по проекту оценивается исходя из анализа анкет по исследованию удовлетворенности родителей оказываемыми услугами и данных цифровых и аналитических отчетов.  *Приложение 24* |
| 4.2 | Подготовка и издание информационно-методических материалов по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР для родителей (п. 4.2 Комплексного плана реализации мероприятий проекта) | Родители детей с ТМНР | Апрель Декабрь | | Декабрь | Разработаны и выпущены буклеты «Основы развивающего ухода» (50 экз.) и «Группа кратковременного пребывания» (50 экз.) для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Буклеты распространялись среди родителей, включенных в целевую группу проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития». А также в заинских организациях, оказывающих услуги детям с ТНМР (ЗЦРБ, Отдел образования, Управление по делам молодежи)  *Приложение 25* |
| 4.3 | Круглый стол «Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» с приглашением представителей КЦСОН из близлежащих районов Республики Татарстан | специалисты, участвующие в реализации проекта (не менее 7 человек), представители из КЦСОН близлежащих районов Республики Татарстан (не менее 10 человек), семьи целевой группы (не менее 5), заинтересованные граждане (не менее 5) | Сентябрь | | 27.09.2021 | Организован и проведен круглый стол с участием специалистов, участвующих в реализации проекта, представителей из КЦСОН близлежащих районов Республики Татарстан, семей целевой группы, заинтересованных граждан. В рамках Круглого стола были представлены результаты реализации проекта, проведено ознакомление участников с наиболее успешными практиками, отработанными в рамках реализации Проекта. По результатам проведения мероприятия был подготовлен и опубликован на интернет-ресурсах отчет об итогах.  Для специалистов разработано и издано методическое пособие «Опыт организации групп кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе комплексного центра социального обслуживания населения» в количестве 50 экз.  *Приложение 26,27* |

**3. Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде**

Проект «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» начал реализовываться в Заинском муниципальном районе на базе ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе» с апреля 2020 года. Целью проекта является оказание семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, комплексной социальной помощи и поддержки, направленной на обеспечение максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания и их реабилитации, и социализации в рамках развивающего ухода, укрепление ресурсного потенциала и социально-реабилитационной компетенции семей.

На начало проекта целевую группу проекта составили 22 семьи, воспитывающие 22 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Так как целевая группа корректируется 1 раз в полугодие, в результате мониторинга, проведенного в октябре 2020 года и апреле 2021 г. (в соответствии с обновленными списками от ЗЦРБ) был пересмотрен состав целевой группы, в которую вошли 29 семей, воспитывающих, 29 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР). За отчетный период все 100% семей целевой группы охвачены программными мероприятиями проекта. Всего в рамках реализации проекта к мероприятиям привлечены 90 человек из 29 семей целевой группы. Из них: 33 родителя, 57 детей (в т.ч. 29 детей целевой группы). 10 специалистов обеспечивали реализацию мероприятий проекта. За отчетный период в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» проделана существенная работа:

**- Создана и функционирует рабочая группа,** основной целью которого является оперативное решение возникающих в ходе реализации проекта вопросов, а также проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Заседания рабочей группы проводятся 1 раз в 2 месяца, оформляются протоколом. В состав рабочей группы вошли: заместитель Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам, представитель СМИ, представитель ЗЦРБ, представитель Управления по делам молодежи, 6 сотрудников КЦСОН «Радость». Благодаря деятельности рабочей группы без проблем была сформирована целевая группа проекта: списки детей с ТНМР были предоставлены из базы Заинской центральной районной больницы и КЦСОН «Радость». На первом заседании рабочей группы было принято решение оказывать услуги семьям целевой группы в период самоизоляции с применением дистанционных технологий. Также на заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы проведения социокультурных мероприятий в индивидуальном режиме, функционирование клуба любящих родителей, вопросы своевременной подготовки отчетности и др.

- **Осуществлено информационное сопровождение проводимых в рамках реализации проекта мероприятий.**

Информационно-методическое сопровождение проекта, информирование целевой группы о начале реализации Проекта, проведение информационно-разъяснительной работы с семьями целевой группы, направленной на мотивацию участия в реализации проекта, привлечение общественности к решению проблем семей воспитывающих детей с ТНМР осуществляется посредством транслирования информации в социальных сетях, СМИ, на сайтах района и КЦСОН «Радость». За отчетный период на сайте МТЗ и СЗ РТ, Заинского муниципального района, газеты «Новый Зай, «Зайофыклары» и КЦСОН «Радость» (<http://zainsk.tatarstan.ru>, <http://novyi-zai.ru>, <http://www.zainsk-rt.ru>, <http://sozzai.ru>, <http://mtsz.tatarstan.ru>) размещены статьи о проведенных в ходе реализации проекта мероприятиях, таких как: «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития», «Атмосфера добра для особенных детей!», «В Заинске началась реализация нового социального проекта», «Сладости в радость», «Что такое развивающий уход», «В Заинске действует служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов»; «Новый год в каждый дом», «В Заинске функционирует служба комплексной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов»; «Специалисты Заинского КЦСОН «Радость» обучаются основам развивающего ухода»; «В Заинске для родителей с детьми инвалидами работает клуб поддержки», «СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАИНСКОГО КЦСОН «РАДОСТЬ» В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ», «В ЗАИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ», **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021 -**  «Супервизорская помощь в рамках мастер-класса», *«*Десять ключей успешного воспитания*», «*И для детей и для родителей», «День добрых дел в Карамалинском охотхозяйстве», «Коррекционная работа в рамках реализации проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитация семей, воспитывающих детей с ТМНР», «Директор КЦСОН «Радость» Заинского района приняла участие в круглом столе «Социальные инновации в работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями»», «Опыт КЦСОН «Радость» по организации группы кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в рамках реализации социального проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» представлен на круглом столе».

В газетах «Новый Зай», «Зайофыклары», «Моя газета» опубликованы статьи: «Праздник на дому», «Заинцы приняли участие в мероприятиях, направленных на оказание помощи семьям, в которых есть дети с нарушениями развития», «Балаларга- бэйрэмкучтэнэче», «Праздник на дому», **за период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** - «Незабываемая экскурсия в охотохозяйство»; «Помощь в радость»; «И для детей, и для родителей». **За период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** в августе при содействии ТРК «ЗАЙ - ТВ» создан и ретранслирован видеоролик об опыте работы центра «Радость» в рамках реализации проекта «Дети с проблемами в Заинске на особом контроле».

- Приказом директора КЦСОН «Радость» на базе учреждения была **создана Служба комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития** (далее – Служба).

Предназначением Службы является обеспечение предоставления каждой семье целевой группы (в соответствии с потребностями) комплекса услуг по реабилитации и социализации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, развивающему уходу (создание условий для оптимального развития коммуникативных навыков и двигательной активности, формированию бытовых навыков). Органом управления Службы является Коллегиальный совет, состоящий из социальных педагогов, психологов, руководящего состава КЦСОН «Радость». Заседания Коллегиального совета Службы планово проводится 1 раз в квартал для каждой семьи, внепланово - по мере необходимости, но обязательно проведение первичного заседания при приеме семьи целевой группы на обслуживание в Службу.

Каждая семья целевой группы рассматривается на заседании Коллегиального совета, где определяется потребность семьи в оказываемых в рамках проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» услугах.

По результатам заседания специалисты Службы для каждой семьи целевой группы разрабатывают индивидуальный план социальной поддержки и реабилитационных мероприятий (ИПСПиРМ) семьи и ребенка, для каждого ребенка - индивидуальная программа развивающего ухода (ИПРУ). За отчетный период данные документы разработаны на каждую семью и каждого ребенка целевой группы (29ИПСПиРМ\29 ИПРУ).

- Приказом директора КЦСОН «Радость» для 29 детей целевой группы **создана Группа кратковременного пребывания** (это группа дневного пребывания для детей с инвалидностью, длительностью от 1 до 3 часов без обеспечения питания, организованная на базе ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском муниципальном районе»). Основной целью деятельности Группы кратковременного пребывания является осуществление развивающего ухода, реабилитации и абилитации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса, с апреля по июнь 2020 года Группа кратковременного пребывания не функционировала. Консультирование и проведение развивающих занятий осуществлялось в дистанционном режиме: в социальной сети WhatsApp была создана группа для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Специалисты Службы проводили онлайн как групповые, так и индивидуальные занятия, записывали и выкладывали видеоуроки.

С июля 2020 года Группа кратковременного пребывания в КЦСОН «Радость» начала функционировать неполном объеме (в связи с соблюдением мер по профилактике коронавируса):

- групповые занятия были отменены и заменены на индивидуальные.

- ограничено время нахождения в Группе для одного ребенка, которое составляло в среднем 1 -1,5 час в день.

С 2021 года данные ограничения были отменены.

Во время нахождения в Группе кратковременного пребывания с детьми проводились:

- оздоровительные сеансы в галокамере (за отчетный период проведено 344 сеанса, что в среднем составляет 12 сеансов на одного ребенка);

- коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате (за отчетный период проведено 197 занятий, что в среднем составляет 6-7 занятия на одного ребенка);

- индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и двигательной активности в «Игровой комнате» (проведено 185 занятий), лекотеке (проведено 217 занятий).

Ежедневно группу посещало 1-3 ребенка из целевой группы. Каждый ребенок целевой группы посещал Группу кратковременного 1-2 раза в неделю.

- **Организована деятельность по интеграции семей целевой группы в общество.** С целью социокультурной реабилитации, создания условий для неформального общения семей целевой группы, оптимизации детско-родительских отношений, психологической разгрузки в 2020 году должны были быть проведены 3 социально-анимационное мероприятия: «День мороженого», «Оранжевая вечеринка», «День детского смеха» в парке им. Р. Ш. Фардиева.

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, вызванных пандемией коронавируса, данные мероприятия были заменены на мини-праздники на дому для каждого ребенка целевой группы:

В июне 2020 г. в День защиты детей 22 ребенка целевой группы посетили веселые аниматоры Розочка и Свинка Пепа (специалисты КЦСОН «Радость»). Сказочные герои устроили на дому мини-праздник с музыкой, играми и танцами. При поддержке благотворителя к празднику дети целевой группы получили вкусные пирожные заинского производства и соки.

В августе 2020 года мини-поздравления на дому со сладкими подарками и сувениром получили 14 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Аниматорами в сказочных костюмах выступили вожатые педагогического отряда МКУ «Управления по делам молодежи». В ходе анимационной программы сказочные герои загадывали детям загадки, просили детей угадать сказки, пели веселые песенки, проводили мини-игры и просто общались.

К Новому году 21.12. - 30.12.2020г. 29 детей целевой группы по месту проживания навестили Дед Мороз и Снегурочка (волонтеры от управления по делам молодежи). Сказочные герои устроили на дому мини-праздник с музыкой, играми и танцами. При поддержке благотворителей к празднику дети целевой группы получили сладкие подарки.

В июне 2021 г. на свежем воздухе поведено социально-анимационное мероприятие «Детство – это смех и радость», посвященное Дню защиты детей (охват 29 семей целевой группы). На территории МБУ «Киноучреждение» дети целевой группы стали активными участниками познавательно-развлекательных мероприятий с разнообразными конкурсами, играми, танцами, песнями, загадками. На празднике ребят встречали «ростовые куклы» - заяц, мишка, Свинка Пеппа и три кота Карамелька, Коржик и Компот. С огромным удовольствием ребята наблюдали шоу мыльных пузырей, угощаясь «мороженым», предоставленным спонсорами. В завершении праздника представители МБУ «Киноучреждение» пригласили детей и их родителей на бесплатный просмотр мультипликационного фильма «Кролик Питер 2». В результате у семей целевой группы сформировано оптимистическое настроение, достигнута эмоциональная разгрузка.

**За период  с 1 июля 2021 по 29.09.2021** в августе 2021 г. проведен фестиваль «Подари улыбку миру» на базе Карамалинского охотхозяйства (охват 29 семей целевой группы). Праздник был организован при содействии ИП Ахметянова Р. В ходе анимационной программы дети отправились в увлекательное игровое путешествие. Они принимали участие в спортивных эстафетах, веселых конкурсах, играх, викторинах и танцевальных флешмобах. Особенно зрителям запомнился сладкий подарок, который они получили в конце мероприятия. Помимо социально-анимационной программы участники покатались на квадрациклах, лодках по озеру, вместе с родителями погуляли по лесным тропинкам, а также для всех участников мероприятия были подготовлены угощения. В конце встречи все получили памятные сувениры. На благотворительную акцию охотно откликнулись предприниматели: Шарипов Р. всем детишкам и волонтерам приготовил сладкую вату, студия детских праздников «Волшебники» под руководством Масловой В. подготовили увлекательную социально-анимационную программу и шоу мыльных пузырей. Управление по физической культуре и спорту, а также Управление по делам молодежи выделили транспорт. Незаменимой в сопровождении детей на протяжении всего мероприятия стала и помощь волонтерского отряда Заинского политехнического колледжа. В результате у семей целевой группы сформировано оптимистическое настроение, достигнута эмоциональная разгрузка.

Такие мероприятия, решая многогранные задачи, прежде всего воспитания, формирования оптимистического настроения, образования, отдыха, формируют и развивают личность. Способствуют развитию коммуникативных навыков, новых умений и навыков, эмоциональной разгрузке. Родители перенимают опыт организации досуга своих детей.

Мероприятия настроили семьи целевой группы на сотрудничество в рамках реализации проекта, врученные памятные подарки и сладкие подарки очень понравились детишкам. Отзывы, полученные от детей и родителей, говорят о проведении мероприятий на высшем уровне.

В мероприятиях приняли участие 29 семей, из них 33 родителей, 57 детей, из них 29 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития, 28 – дети из их ближайшего окружения.

- **Организована деятельность по оказанию комплексной помощи родителям целевой группы.** Повышение родительской компетенции в вопросах особенностей развития детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, их психологическая поддержка, психолого-педагогическое просвещение осуществлялись посредством консультирования родителей в Клубе любящих родителей, созданном в рамках реализации проекта на базе КЦСОН «Радость».

Клуб любящих родителей представляет собой группы встреч родителей целевой группы, организуемых с целью оказания комплексной поддержки и решения проблем данных семей. Консультирование родителей проводилось в групповой и индивидуальной форме, в очном и заочном формате.

Индивидуальное консультирование проводится ежедневно, по мере обращения. Групповое консультирование проводится 1 раз в 2 месяца.

За отчетный период в Клубе любящих родителей для родителей целевой группы организован и проведен комплекс мероприятий.

1.Приказом директора КЦСОН «Радость» на базе учреждения создана «Школа реабилитации и развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (далее «Школа реабилитации»).

За отчетный период в рамках работы «Школы реабилитации» психологом и социальным педагогом КЦСОН «Радость» проведены 10 групповых занятия (4 с использованием дистанционных технологий, 6 очных), направленных на обучение родителей навыкам создания оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ограниченными возможностями и методам развивающего ухода на дому.

Тематика:

- Основы развивающего ухода за детьми с ТНМР;

- Формирование бытовых навыков: кормление, организация пространства;

- Формирование бытовых навыков: одевание и раздевание;

«Гигиенический уход в домашних условиях».

- «Организация пространства в доме: особенности помещения, основное и вспомогательное оборудование и его размещение».

- Профилактика синдрома эмоционального выгорания при уходе за ребенком с ТНМР.

- Основы двигательного развития.

- Адаптивная гимнастика, как средство профилактики и коррекции нарушенных функций.

- Основные положения эрготерапии.

-Формирование готовности детей с тяжелыми и множественными нарушениями к учебной деятельности.

Охват 29 родителей.

По запросу проводились индивидуальные консультации (как очные, так в онлайн-формате) по развитию коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативных средств коммуникации; развитию двигательной активности; закреплению социально-бытовых навыков. Охват 29 родителя, проведено 219 индивидуальных консультаций.

Полученные знания помогают родителям целевой группы продолжить деятельность по развивающему уходу и созданию оптимальной среды для развития ребенка в домашних условиях.

2.Психологами и социальными педагогами КЦСОН «Радость» осуществлялось индивидуальное консультирование родителей целевой группы по психолого-педагогическим вопросам (детские капризы, девиации в поведении, детская тревожность и страхи и др.). Охват 29 человек, оказано 166 услуг;

3.С целью повышения родительской компетенции в вопросах воспитания детей, проведено 9 заседаний «Родительского университета» (2 дистанционно, 7 очно). Тематика: «Дети бывают разные»; «Как укрепить детско-родительские отношения»; «Ответственное родительство», Взрослые и дети»; Покажи мне любовь», «Материнство без отца»; «Если ребенок растет в терпимости»; «Как общаться с подростком?», «Организация режима дня ребенка». Охват 26 родителей.

Родители с интересом слушали педагогов и психологов, задавая вопросы, касающиеся их ребенка. В настоящее время они применяют техники и методики, полученные в ходе консультирования. Например, теперь родители самостоятельно могут в игровой форме заниматься развитием основных психических функций ребенка, мелкой и крупной моторики.

Согласно проведенному анкетированию, более 100 % родителей считают, что информация, полученная на консультациях в Клубе любящих родителей, оказалась интересной и необходимой. По итогам проведения встреч в клубе имеются 7 положительных отзыва от 7 родителей целевой группы.

4. С целью снятия тревожности и стабилизации внутреннего состояния, ослабления психологической напряженности проведено 8 групповых психологических занятия с родителями целевой группы по программе гармонизации психоэмоционального состояния «Волшебный мир музыки». Охват 12 родителей; оказана психотерапевтическая помощь с использованием сенсорной комнаты. Охват 12 родителей. Проведено 9 сеансов релаксации.

5 специалистов КЦСОН «Радость» повысили свою квалификацию в области оказания помощи детям с ТНМР.

В рамках реализации проекта в 2020 году было запланировано получение 5 специалистами (3 психолога, 2 соц. педагога) специальной подготовки по организации развивающей среды для детей-инвалидов, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии, и осуществлении коррекционно-реабилитационной работы с ними по программе «Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов» г. Санкт Петербург (72 ч.). В связи пандемией коронавируса данный курс, запланированный ЦНТИ "Прогресс" на октябрь 2020 года, был перенесен на декабрь, а затем отменен.

Произведен поиск альтернативных курсов повышения квалификации, достигнута предварительная договоренность с Экспертно-

методическим центром «Особое детство» о проведении выездного курса повышения квалификации «Развивающий уход за детьми раннего и дошкольного возраста с ТМНР» на февраль 2021 года. Данный курс так же не состоялся по причине коронавирусных ограничений.

Был найден еще один альтернативный курс повышения квалификации «Развивающий уход за детьми раннего и дошкольного возраста с ТМНР» в г. Санкт Петербург (72 ч.), в рамках которого в июне 2021 года 2 психолога и 1 соц. педагог КЦСОН «Радость» прошли соответствующее обучение.

1 психолог и 1 социальный педагог прошли обучение по заочному курсу «Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (72 ч.).

Проведены методические часы для специалистов, участвующих в реализации проекта, направленные на обучение организации коррекционно-реабилитационной работы с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Заместитель директора по общим вопросам Романова М.С. КЦСОН «Радость» в марте 2020 года прошла повышение квалификации от БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева Поляна» по программе «Основы оказания услуги по кратковременному присмотру и уходу за людьми с сенсорными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями» (72 часа).

В целях тиражирования полученных знаний по организации работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития за отчетный период ею проведены 5 методических часа для 7 специалистов, работающих с семьями целевой группы (2 социальных педагога, 4 психолога, 1 заведующая отделением социальной помощи семье и детям). Тематика:

-Основы развивающего ухода за детьми с ТНМР;

-Использование приемов сенсорной интеграции в комплексной социальной адаптации людей с ТНМР;

-Психологические основы работы с «особой» семьей;

-Дети с расстройством аутистического спектра;

-Альтернативная коммуникация. Карточки PECS;

-Основы двигательного развития и коммуникации с ребенком с ТМНР;

-Формирование сенсорных эталонов у детей с ТНМР.

В целях тиражирования полученных знаний по организации работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития за отчетный период ими были проведены 2 мастер-класса для 7 специалистов, работающих с семьями целевой группы (2 социальных педагога, 4 психолога, 1 заведующая отделением социальной помощи семье и детям). Тематика:

-Формы и методы работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития;

-Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Полученные знания помогли специалистам, работающим с целевой группой, познакомиться с основами развивающего ухода, основными методами и приемами оказания помощи детям с ТНМР.

- **осуществляется деятельность по обобщению опыта по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР** в группах кратковременного пребывания. Ежеквартально осуществляется мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта, достижения планируемых результатов. Отчеты о проделанной работе за квартал собираются как в цифровой форме, так и в форме аналитической справки.

1 раз в квартал проводится анкетирование, направленное на оценку удовлетворенности семей целевой группы получаемыми в ходе реализации проекта услугами и помощью. За отчетный период проведено 6 таких анкетирований для 29 семей целевой группы.

Степень эффективности деятельности по проекту оценивается исходя из анализа анкет по исследованию удовлетворенности родителей оказываемыми услугами и данных цифровых и аналитических отчетов

- **Разработаны, изданы и распространены буклеты «Основы развивающего ухода» (50 экз.) и «Группа кратковременного пребывания» (50 экз.)** для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Организован и проведен круглый стол с участием специалистов, участвующих в реализации проекта, представителей из КЦСОН близлежащих районов Республики Татарстан, семей целевой группы, заинтересованных граждан. В рамках Круглого стола были представлены результаты реализации проекта, проведено ознакомление участников с наиболее успешными практиками, отработанными в рамках реализации Проекта. По результатам проведения мероприятия был подготовлен и опубликован на интернет-ресурсах отчет об итогах.

Для специалистов **разработано и издано методическое пособие «Опыт организации групп кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе комплексного центра социального обслуживания населения» (50 экз.**

Исходя из полученных устных и письменных отзывов (все отзывы о проведенных мероприятиях являются положительными) от родителей и детей целевой группы, специалистов КЦСОН «Радость», Управления по делам молодежи, можно сделать вывод о том, что Проект «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» успешно реализуется в Заинском муниципальном районе.

Запланированные в рамках реализации проекта мероприятия выполнены в полном объеме. Цель и задачи, поставленные в начале реализации проекта, в отчетном периоде планомерно достигались за счет выполнения мероприятий, предусмотренных Планом Проекта. Деятельность по Проекту получила высокую оценку со стороны представителей целевой группы, органов власти и жителей города.

Таким образом, полученные результаты указывают на целесообразность продолжения реализации Проекта «Служба комплексной социальной поддержки и реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития» в Заинском муниципальном районе.

**4. Показатели эффективности реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | |
|
| **плановое**  **значение**  **за отчетный период** | **фактическое**  **значение**  **за отчетный период[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Обязательные показатели, установленные Фондом** | | | | |
| ***1.*** | ***Охват мероприятиями целевой группы*** |  |  |  |
| 1.1. | Число детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь в ходе проекта в рамках индивидуально ориентированных программ развивающего ухода | человек | 22 | 29/29 |
| 1.2. | Число детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных программ развивающего ухода, в том числе в части развития: | человек | 22 | 29/29 |
| 1.2.1. | коммуникативных навыков | человек | 22 | 29/29 |
| 1.2.2 | двигательной активности | человек | 10 | 29/29 |
| 1.2.3 | бытовых навыков | человек | 10 | 15/15 |
| 1.2.4 | другое (указать) | человек |  |  |
| 1.3 | Количество семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, получивших поддержку в ходе проекта | единиц | 22 | 29/29 |
| 1.4 | Число родителей (законных представителей) детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, прошедших обучение в рамках проекта | человек | 30 | 33/33 |
| 1.5 | Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) | человек | 50 | 57/57 |
| 1.6. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 90 | 97/97 |
| ***2.*** | ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** |  |  |  |
| 2.1 | Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе: | единиц | 2 | 2/2 |
| 2.1.1 | государственных и муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2/2 |
| 2.1.2 | российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений | единиц | 0 | 0/0 |
| 2.1.3 | других организаций (указать) | единиц | 0 | 0/0 |
| 2.2 | Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том числе: | человек | 7 | 7/7 |
| 2.2.1 | прошедших обучение по вопросам обеспечения развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | человек | 5 | 5/5 |
| 2.3 | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | 7 | 7/7 |
| ***3.*** | ***Распространение эффективных результатов проекта*** |  |  |  |
| 3.1 | Количество мероприятий по распространению результатов проекта (семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 0 | 1/1 |
| 3.2 | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта инструктивно-методических материалов для специалистов и родителей (законных представителей) по вопросам организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития | единиц | 1 | 1/1 |
| ***4.*** | ***Обеспечение открытости и публичности реализации проекта*** |  |  |  |
| 4.1 | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 9 | 6/12 |
| 4.2 | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 2 | 2/2 |
| 4.3 | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 9 | 6/26 |

1. **Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий 1 период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **отчетного документа (материала)** | **Количество**  **экземпляров** |
| 1 | Приказ о создании рабочей группы | 1 |
| 2 | Копии протоколов заседаний рабочей группы | 10 |
| 3 | Фото заседания рабочей группы | 10 |
| 4 | Список детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития | 1 |
| 5 | Список родителей целевой группы | 1 |
| 6 | Копии публикаций о ходе и результатах проекта, размещенных на интернет-сайтах/копии печатных публикаций | 26/12 |
| 7 | Приказ о создании Службы | 1 |
| 8 | Положение о Службе | 1 |
| 9 | Фото проведения Коллегиального совета Служба комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | 11 |
| 10 | Приказ о создании Группы кратковременного пребывания | 1 |
| 11 | Положение о группе кратковременного пребывания | 1 |
| 12 | Фотоматериалы по проведению занятий в Группе кратковременного пребывания | 55 |
| 13 | Фотоматериалы по организации мини-поздравлений на дому | 3 |
| 14 | Список участников мини-поздравлений на дому | 3 |
| 15 | Фотоматериалы по проведения социально-анимационных мероприятий | 3 |
| 15 | Фото проведенных занятий в Клубе любящих родителей | 40 |
| 16 | Список участников Клуба любящих родителей | 1 |
| 17 | План проведения занятий в Клубе любящих родителей | 2 |
| 18 | Договора на проведение обучения по курсам повышения квалификации | 2 |
| 19 | Программа обучения по курсам повышения квалификации | 2 |
| 20 | Список специалистов, принявших участие в обучении по курсам повышения квалификации | 2 |
| 21 | Программы методических часов | 9 |
| 22 | Список участников, присутствующих на методических часах | 9 |
| 23 | Фото проведенных методических часов | 9 |
| 24 | Отзывы участников | 8 |
| 25 | Буклеты | 2 |
| 26 | Методическое пособие «Опыт организации групп кратковременного пребывания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе комплексного центра социального обслуживания населения» | 1 |
| 27 | Фото проведения Круглого стола | 5 |

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания

«Комплексный Центр социального обслуживания населения «Радость»

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

в Заинском муниципальном районе»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Л.Д. Симонова)

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

1. Значение показателя за отчетный период, через дробь – значение показателя за 2020 год [↑](#footnote-ref-1)