**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта»)**

по реализации программы психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса «Осознанное здоровье – залог успеха»

на 2021-2023 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемые результаты****(документы)** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Создание рабочей группы. Планирование программы здоровьесбережения. | Сформирована рабочая группа. Проведено совещание, в ходе которого определены проблема и тема программы, сформулированы цель и задачи. | июнь 2021г. | Долгий И.А., Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 2 | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса «Осознанное здоровье – залог успеха». | Рабочей группой разработана и утверждена методическим советом организации программа здоровьесбережения. | июль-август 2021г. | Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 3 | Реализация программы здоровьесбержения в рамках первого года обучения. | В соответствии с «Планом деятельности по реализации программы» проведены все мероприятия первого года обучения. | сентябрь 2021г.-май 2022г. | Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 4 | Подведение итогов первого года обучения. | Проведено совещание рабочей группы, в ходе которого состоялся анализ полученных в результате диагностики (первичной и повторной) данных.Выявлены проблемы и запросы на будущий учебный год. | июнь 2022г. | Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 5 | Реализация программы здоровьесбержения в рамках второго года обучения. | В соответствии с «Планом деятельности по реализации программы» проведены все мероприятия второго года обучения. | Сентябрь 2022г.-май 2023г. | Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 6 | Проведение итогового совещания рабочей группы с приглашением кураторов. | Проведено итоговое совещание рабочей группы, с целью анализа эффективности, оценки достигнутых результатов, определения проблем и путей их решения. | июнь 2023г. | Долгий И.А., Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 7 | Создание и распространение учебно-методического комплекса (УМК) по программе здоровьесбережения. | Подготовлен учебно-методический комплекс (УМК) и размещен на сайте организации. | июль-сентябрь 2023г. | Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |
| 8 | Создание и распространение сборника методических материалов «Осознанное здоровье – залог успеха» | Подготовлен сборник методических материалов, размещен на сайте организации и направлен в муниципальные отделы образования. | октябрь-ноябрь 2023г. | Долгий И.А., Чернышова Е.Ю.,Кортунова Н.С.,Василенко Е.С. |