Механизм реализации практики:

Подготовительный этап: 1 месяц.

 Мероприятие 1.Создание рабочей группы и группы помощников для реализации мероприятий в рамках проекта.Команду формирует Пименов В.П. Помощники – «серебряные» волонтеры команды ПРИВВОЛОНТЕР.

Мероприятие 2. Формирование  группы заинтересованных в обучении шахматами несовершеннолетних от пяти до 17 лет включительно. Контакты с родителями, опекунами.

Мероприятие 3. Организационное собрание рабочей группы, разработка плана работы шахматного клуба «Белая ладья».

Основной этап: 4 месяца.

Мероприятие 4.

Открытие социального проекта «Шахматных дел мастера».  Сбор  всех участников, партнеров, прессы.

Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО», актовый зал.

Мероприятие 5.

Организационный сбор в шахматном клубе «Белая ладья». Формирование групп, занимающихся по возрастам. Согласование времени и задач занятий с родителями и опекунами несовершеннолетних.

Место проведения: ОБУСО «Приволжский ЦСО».

Мероприятие 6.

Занятия в шахматном кружке «Белая ладья» 2 раза в неделю – вторник и четверг в 16.00 и 18.00.

Место проведения:

ОБУСО «Приволжский ЦСО».

Мероприятие 7.

Организационные встречи  участников проекта с целью обмена опытом – каждая пятница.

Место проведения:

1.     ОБУСО «Приволжский ЦСО».

2.     г. Волгореченск Костромской области, районная библиотека

Мероприятие 8.

Проведение лекций и показательных сеансов для несовершеннолетних любителей шахмат.

Мероприятие 9

Проведение шахматных промежуточных турниров (взрослые и дети – личное первенство). Состав участников формируется из всех желающих, независимо от уровня подготовки.

Место проведения:

ОБУСО «Приволжский ЦСО».

Заключительный этап: 1 месяц.

Мероприятие 10

Межобластной матч - турнир. Участники – все участники проекта. Личное первенство среди участников по возрастным категориям.

Место проведения:

ОБУСО «Приволжский ЦСО».

Мероприятие 11

Круглый стол по реализации проекта. Участники – все заинтересованные – несовершеннолетние и их родители, партнеры, пресса.

Место проведения: г. Приволжск, городской дом культуры.

Мероприятие 12

Подготовка и реализация 1 буклета о проекте, методички «Шахматы- образ жизни»