ПАСПОРТ ПРОЕКТА №10095803

«Активный город 60+»

(Организация культурно-досуговой деятельности старшего поколения жителей Губкинского городского округа)

- Основные положения

| Координирующий орган: администрация Губкинского городского округа |  |  | Куратор проекта: Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: управление социальной политики |  |  | Руководитель проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики |  |  |  |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: |  | дата начала: 15.02.2024 г. |  |  | дата окончания: 31.10.2024 г. |  |  |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.) |  | 125,0 |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория реализации проекта: Губкинский городской округ |  |  |  | Уровень сложности проекта: высокий |  | Тип проекта: социальный |  |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: первое стратегическое направление «Развитие человеческого капитала Губкинского городского округа» |  |  |  | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа: «Количество социальных услуг, оказанных муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения» |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» |  |  |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа: «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 6250 тыс.руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 9 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | К ноябрю 2024 года привлечь не менее чем 4600граждан пенсионного возраста для участия в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории креативной инфраструктуры Губкинского городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: | Организация и проведение интеллектуальных, просветительских, эстетических, танцевальных и оздоровительныхмероприятий, среди граждан, вышедших на пенсию с использованием новых объектов городского пространства |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2024 |  |
|  | Участие в организованных культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях на территории креативной инфраструктуры Губкинского городского округа приняло не менее 4600 жителей пенсионного возраста | - | 4600 | Итоговая аналитическая информация |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год | Вид подтверждения: |
|  |  |  | 2024 |  |
|  | Разработан и распространен тиражом не менее 1000 единиц путеводитель по культурно-досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста | 0 | 1/1000 | Путеводитель, платежные документы, фотоматериалы |
|  | Созданы и осуществляют деятельности школы «Дворовой культорганизатор», «Дворовой психолог – коммуникатор», «Дворовой тренер», обучение в которых прошли не менее 45 старшего поколения жителей городского округа | 0 | 3/45 | Информационный отчет, фотоматериалы, платежные документы |
|  | Организовано и проведено 7 мероприятий по интеллектуальному направлению «Уроки разума», с вовлечением не менее 580 жителей пенсионного возраста | 0 | 7/580 | Информационный отчет, фотоматериалы, платежные документы |
|  | Организовано и проведено 18 просветительские мероприятия «Мир вокруг нас», с вовлечением не менее 1510 жителей пенсионного возраста | 0 | 18/1510 | Информационный отчет, фотоматериалы, платежные документы |
|  | Организовано и проведено 8 мероприятий по эстетическому направлению «Красота и стиль», с вовлечением не менее 680 жителей пенсионного возраста | 0 | 8/680 | Информационный отчет, фотоматериалы, платежные документы |
|  | Организовано и проведено 9 мероприятий по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом», с вовлечением не менее 765 жителей пенсионного возраста | 0 | 9/765 | Информационный отчет, фотоматериалы |
|  | Организовано и проведено 12 оздоровительных мероприятий «Активность без рекордов», с вовлечением не менее 1020 жителей пенсионного возраста | 0 | 12/1020 | Информационный отчет, фотоматериалы, платежные документы |
|  | Снят и размещен в открытом доступе видеосюжет о ходе реализации проекта | 0 | 1 | Пояснительная записка, видеосюжет, ссылка на размещения |
|  | Увеличено не менее чем на 2 единицы количество кружков и секций для пожилых людей в г. Губкине | 18 | 22 | Пояснительная записка |
|  | Увеличено не менее чем на 7 единиц количество культурно-досуговых учреждений, предлагающих услуги для старшего поколения жителей городского округа | 19 | 26 | Пояснительная записка |
|  | Увеличено не менее чем на 1 единицу количество спортивных учреждений г. Губкин, предлагающие проведение досуга для досуга для пожилых людей | 3 | 4 | Пояснительная записка |
|  | Уровень удовлетворенности жителей пенсионного возраста культурно-досуговыми и спортивно-массовыми мероприятиями, проводимыми на территории креативной инфраструктуры составляет не менее 90 % | 82% | 90% | Аналитическая информация по результатам интервьюирования, анкетирования, фото и видеоматериалы |
| Пользователи результатом проекта: | Жители пенсионного возраста, проживающие на территории Губкинского городского округа |  |  |  |