ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095803

(идентификационный номер проекта)

«Активный город 60+»

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код |  | # Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | # Начало | # Окончание | # Документ о выполнении | # ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Б | # Разработка и распространение путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста: | # 50 | # 15.02.2024 | # 26.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Михайлусенко Н.Н. |
| # 1.1 | # П | Сбор информации о культурно – досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Губкинского городского округа | 19 | 15.02.2024 | 14.03.2024 | # Пояснительная записка, фотоматериалы | # Вислогузова М.С. |
| # 1.2 | # П | Сбор информации о спортивно - оздоровительных мероприятиях, проводимых спортивными учреждениями Губкинского городского округа. | 19 | 15.02.2024 | 14.03.2024 | # Пояснительная записка, фотоматериалы | # Дементьева А.С. |
| # 1.3 | # П | Приобретение краски для цветного принтера (2 комплекта) | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н |
| # 1.4 | # Р | Создание и распространение путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста. | 22 | 15.03.2024 | 15.04.2024 | # Пояснительная записка, путеводитель, фотоматериалы | # Миллер Д.М. |
| # 1.5 | # Р | Проведение презентации путеводителя «Активный Губкин 60+: культура и спорт» среди активных представителей СОНКО, объединяющих граждан старшего возраста, а также геронтоволонтеров на базе Центральной детской библиотеки________ | 9 | 16.04.2024 | 26.04.2024 | # Пояснительная записка, фотоматериалы | # Кротенко Я.Д. |
| # 2. | # Б | Создание и осушествление деятельности школ «Дворовой культорганизатор», «Дворовой психолог – коммуникатор», «Дворовой тренер»: | 86 | # 15.02.2024 | # 24.06.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Михайлусенко Н.Н. |
| # 2.1 | # П | Приобретение фотобумаги для дипломов, подарков для выпускников школы «Активный двор» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н |
| # 2.2 | # П | Разработка положения о создании школы «Дворовой культорганизатор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 16 | 15.02.2024 | 11.03.2024 | # Утвержденное положение | # Руднева Е.В. |
| # 2.3 | # П | Разработка положения о создании школы «Дворовой психолог – коммуникатор» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 16 | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Утвержденное положение | # Руднева Е.В. |
| # 2.4 | # П | Разработка положения о создании школы «Дворовой тренер» на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 16 | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Утвержденное положение | # Руднева Е.В. |
| # 2.5 | # Р | Проведение обучающих занятий в школе «Дворовой культорганизатор» | 28 | 12.03.2024 | 08.04.2024 | # Информационный отчет, фотоматериалы | # Паршина Л.Н. |
| # 2.6 | # Р | Проведение обучающих занятий в школе «Дворовой тренер» | 20 | 10.04.2024 | 13.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Подколзина Е.М. |
| # 2.7 | # Р | Проведение обучающих занятий в школе «Дворовой психолог – коммуникатор» | 20 | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И. |
| # 2.8 | # Р | Вручение дипломов об окочании школ «Дворовой культорганизатор», «Дворовой тренер», «Дворовой психолог – коммуникатор» | 8 | 13.06.2024 | 24.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бежина В.С |
| # 3. | # Б | Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному направлению «Уроки разума»: | 172 | 15.02.2024 | 22.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Бадоева В.Е. |
| # 3.1 | # П | Приобретение призов для интеллектуальной игры «Брейн-ринг | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н |

| # 3.2 | # Р | Проведение интеллектуально - познавательной игры «Угадай мелодию» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив» | 8 | 15.02.2024 | 27.02.2024 | # Информационный отчет, фотоматериалы | # Назаров Д.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.3 | # Р | Проведение цикла лекций «Азбука финансовой грамотности» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 15.02.2024 | 14.04.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Паршина Л.Н. |
| # 3.4 | # Р | Проведение интеллектуальных занятий «Со смартфоном на ТЫ» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 26.08.2024 | 24.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бежина В.С. |
| # 3.5 | # Р | Проведение познавательных часов с мобильным телефоном «Меньше иконок – больше терпения» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 15.04.2024 | 13.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Булгакова В.В. |
| # 3.6 | # Р | Проведение цикла мастер-классов по компьютерной грамотности на базе МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Апатенко В.В. |
| # 3.7 | # Р | Проведение цикла интеллектуальных игр «Башня», «Словодел», «Что? Где? Когда?» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» | 60 | 27.05.2024 | 25.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Паршина Л.Н. |
| # 3.8 | # Р | Проведение интеллектуальной игры «Брейн-ринг» на базе МБУ «Центр молодежных инициатив» | 18 | 20.06.2024 | 15.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Назаров Д.Г. |
| # 4. | # Б | Организация и проведение просветительских мероприятий «Мир вокруг нас», с вовлечением жителей пенсионного возраста: | 170 | 15.02.2024 | 18.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Бадоева В.Е. |
| # 4.1 | # Р | Организация экскурсионной поездки по Губкинскому городскому округу «Родина в глазах и сердце» | 28 | 15.02.2024 | 27.03.2024 | # Информационный отчет, фотоматериалы | # Новикова А.В. |
| # 4.2 | # Р | Проведение мероприятия «Почти серьезно»- парад-алле памяти Ю. Никулина на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 35 | 11.03.2024 | 26.04.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Молозина И.А. |
| # 4.3 | # Р | Проведение мероприятия «Веселый грустный человек»-рандеву с писателем М. Зощенко на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 10 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Постникова Г.П. |
| # 4..4 | # Р | Организация цикла кинопоказов: кинотерапия с участием психолога «Внутренний луч» на летней площадке Комплексного центра социального обслуживания населения | 60 | 22.07.2024 | 19.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бежина В.С. |
| # 4.5 | # Р | Оказание юридического консультирования для граждан, вышедших на пенсию «Правовой ликбез» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 29.07.2024 | 26.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Руднева Е.В. |
| # 4.6 | # П | Приобретение призов для патриотического квеста «История родного города» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 4..7 | # Р | Проведение краеведческого патриотического квеста «История родного города» на территории городского парка культуры и отдыха | 8 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Новикова А.В. |
| # 4..8 | # Р | Проведение мероприятия «Строками тех. кто был в бою» - литературная галерея писателей - фронтовиков на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 10 | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Постникова Г.П. |
| # 4.9 | # Р | Проведение мероприятия «Семья на страницах книг» обзор художественной литературы, посвященный Международному дню семьи на базе Модельной библиотеки – филиала №5 | 14 | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Рыжкова Н.В. |
| # 4.10 | # Б | Проведение цикла арт-терапевтических тренингов «Рукотворные чудеса» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»: | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Капустинская О.И |
| # 4.10.1 | # Р | Проведение цикла занятий по песочная терапия | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Мурзакова А.В. |
| # 4.10.2 | # Р | Проведение цикла занятий по гелототерапии (смехотерапия) | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И |
| # 4.10.3 | # Р | Проведение цикла занятий по сказкотерапия | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Мурзакова А.В. |
| # 4.10.4 | # Р | Проведение цикла занятий по автобиографический метод | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И |
| # 4.10.5 | # Р | Проведение цикла занятий по библиотерапия | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И |
| # 4.10.6 | # Р | Проведение цикла занятий по цветографика | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И |
| # 4.11 | # Р | Проведение цикла психологических тренингов «Эмоции и здоровье» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 27.05.2024 | 25.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Мурзакова А.В. |
| # 4.12 | # Р | Проведение мероприятия «Русская семья: быт, обычаи, традиции» тематический час, посвященный Дню семьи, любви и верности, на базе Модельной библиотеки – филиала №5 | 9 | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Рыжкова Н.В.. |
| # 4.13 | # Р | Проведение познавательно-просветительской программы «О традициях русского чаепития», посвященная Международному Дню соседей, в Губкинском краеведческом музее | 8 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Арепьева Л.Н. |
| # 4.14 | # Р | Проведение цикла информационно-просветительских бесед на тему: «Ответственное обращение с животными, как неотъемлемая часть культуры современного человека» на территории МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и сквер шахтерской славы им. В.М. Кислова | 62 | 03.06.2024 | 28.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Руднева Е.В. |
| # 4.15 | # Р | Проведение литературного пикника «Творцы и таланты» на территориях Губкинского городского парка культуры и отдыха и сквера имени А.С. Пушкина | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бреда В.Р. |
| # 4.16 | # Р | Проведение музыкально-поэтического вечера «По струнам души» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» и сквере шахтерской славы им. В.М. Кислова | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бреда В.Р. |
| # 4.17 | # Р | Проведение вечера поэзии, посвященный творчеству А.Ахматовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий «Нам голос Анны вновь звучит…» | 11 | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Кононова Е.Н. |
| # 4.18 | # Р | Литературно – музыкальная гостиная «История любви и долголетия», посвященная Дню семьи, любви и верности, в Губкинском краеведческом музее | 10 | 01.07.2024 | 12.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Мочульская М.М. |
| # 4.19 | # Р | Проведение поэтического вечера по творчеству А. Дементьева на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий «Делюсь я только добрым словом» | 15 | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Молозина И.А. |
| # 4.20 | # Р | Проведение экскурсии «Навстречу истории» в мемориально-культурном комплексе В.Ф. Раевского | 12 | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Ковалева М.В. |
| # 4.21 | # Р | Проведение литературно-музыкального часа к юбилею А. Пахмутовой на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий «Главное ребята, сердцем не стареть!» | 11 | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Постникова Г.П. |
| # 4.22 | # Р | Организация заочной экскурсии, посвященной 85-летию города, на базе МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» «Открой свой Губкин» | 18 | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Пугачева И.А. |
| # 4.23 | # Р | Проведение «Шукшин в кадре и за кадром»- читательское рандеву на базе МБУК «ЦБС №2» пос. Троицкий | 9 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Постникова Г.П. |
| # 4.24 | # Р | Проведение тематического мероприятия, посвященное Дню пожилого человека, на базе МБУК «ЦКР «Форум» | 8 | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Шутова Е.А. |
| # 5. | # Б | Организация и проведение мероприятий по эстетическому направлению «Красота и стиль»: | 170 | 15.02.2024 | 18.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Михайлусенко Н.Н. |
| # 5.1 | # П | Приобретение материала для проведения мастер-классов по изготовлению масок для лица и для волос | 16 | 15.02.2024 | 11.03.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 5.2 | # Р | Проведение мастер-классов по изготовлению масок для лица и для волос «Секреты красоты и здоровья» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 52 | 12.03.2024 | 28.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Подколзина Е.М. |
| # 5.3 | # Б | Организация и проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию | 88 | 03.06.2024 | 04.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Кротенко Я.Д. |
| # 5.3.1 | # Р | Разработка положения фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию | 8 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | # Утвержденное положение | # Вислогузова М.С. |
| # 5.3.2 | # П | Приобретение призов для участников фотоконкурса «Лето – долголетие» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Кротенко Я.Д. |
| # 5.3.3 | # Р | Проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию. Подведение итогов. | 79 | 17.06.2024 | 04.10.2024 | # Протокол конкурсной комиссии, фотоотчет | # Вислогузова М.С. |
| # 5.4 | # Р | Проведение мастер-классов «Модные тенденции» на базе ателье «Лето» | 60 | 01.04.2024 | 30.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бежина В.С. |
| # 5.5 | # П | Приобретение мольбертов для проведения цикла изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 5.6 | # Р | Проведение цикла изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» на территориях рекреационной зоны «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», сквер им. А.С Пушкина | 60 | 06.05.2024 | 04.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И. |
| # 5.7 | # Р | Проведение мастер-классов по нейрографике «Графитовые мечты» на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 60 | 12.03.2024 | 10.05.2024 | # Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И |
| # 5.8 | # П | Приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» | 28 | 15.02.2024 | 27.03.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 5.9 | # П | Приобретение материала для проведения мастер – классов по изготовлению сувенира «Мешочек здоровья», праздничной открытки «Пасха светлая пришла», сувенира – оберега «Домовенок» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 5.10 | # Б | Проведение мастер-классов по изготовлению украшений и сувениров для граждан пожилого возраста: | 60 | 06.05.2024 | 04.07.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Чуркина Ю.А. |
| # 5.10.1 | # Р | Проведение мастер-класса по изготовлению украшения - сувенира «Очарование» на базе МБУК «Дом ремесел» на базе МБУК «Дом ремесел» | 26 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Орлова О.П. |
| # 5.10.2 | # Р | Проведение мастер-класса по изготовлению украшения - сувенира в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» в рекреационной зоне «Тёплый колодезь – зелёная долина Губкина» | 46 | 20.05.2024 | 04.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Боженова Е.В. |
| # 5.10.3 | # Р | Проведение мастер-класса по изготовлению подарочного сувенира «Мешочек здоровья» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 12 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Евтюхина Н.П. |
| # 5.10.4 | # Р | - праздничная открытка «Пасха светлая пришла» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 26 | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Черных Е.В. |
| # 5.10.5 | # Р | Проведение мастер-класса по изготовлению сувенир – оберега «Домовенок» на базе МАУК «ЦКР «Строитель» | 9 | 07.06.2024 | 20.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Харитонова И.Н. |
| # 5.11 | # Р | Проведение модного дефиле «Ретроперспектива» для граждан пожилого возраста на досуговой площадке МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 13 | 19.08.2024 | 01.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И. |
| # 6. | # Б | Организация и проведение мероприятий по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом»: | 159 | 04.03.2024 | 18.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Бадоева В.Е. |
| # 6.1 | # Р | Проведение элегантной дискотеки на базе МБУК «ЦКР «Форум» | 39 | 04.03.2024 | 26.04.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Попыкина И.К. |
| # 6.2 | # Р | Проведение цикла танцевально-музыкальных программ «С музыкой по жизни» на территории сквера имени А.С. Пушкина | 60 | 06.05.2024 | 04.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Филатов Ю.И. |
| # 6.3 | # Р | Проведение танцевального чизкейка «Новый формат» «Нон-стоп» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Юшина С.А. |
| # 6.4 | # Р | Организация и проведение танцевально- двигательной терапии «Эмоции и движение» в рекреационной зоне «Теплый Колодезь – зеленая долина Губкина» (5 мероприятий) | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Капустинская О.И. |
| # 6.5 | # Р | Проведение мастер- класса по хореографии «Танцуем вместе»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 18 | 03.06.2024 | 27.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Гребенкина И.В. |
| # 6.6 | # Р | Проведение мастер- класса по хореографии «Танцуй с нами»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 20 | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Головлева Г.Н. |
| # 6.7 | # Р | Проведение мастер- класса по хореографии «Танец здоровья»с участием МБУДО «Детская школа искусств №2» | 29 | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Гребенкина И.В. |
| # 7. | # Б | Организация и проведение оздоровительных мероприятий для граждан «Активность без рекордов»: | 140 | 01.04.2024 | 18.10.2024 | # Отчет об окончании блока работ | # Бадоева В.Е. |
| # 7.1 | # Р | Проведение мероприятия «Правила активного долголетия» библиотечный консультант совместно с врачами Центра медицинской профилактики на базе авторской модельной библиотеки – филиала №9 | 20 | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Бондарь Ю.В. |
| # 7.2 | # Р | Организация и проведение еженедельной оздоровительной зарядки по понедельникам «Неделя начинается с зарядки» на территории Детского сквера Губкинского городского округа | 60 | 15.04.2024 | 13.06.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Подколзина Е.М. |
| # 7.3 | # Р | Проведение прогулок с доктором Ивановым в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь» | 60 | 06.05.2024 | 04.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Иванов С.М. |
| # 7.4 | # Р | Проведение «Беседы в беседке» консультация доктора Белик Л.Н. в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь» | 60 | 08.07.2024 | 05.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | Белик Л.Н. |
| # 7.5 | # Р | Проведение оздоровительных мастер-классов «Жизнь в движении» с участием инструктора по спорту Ковех Ивана Васильевича на базе Комплексного центра социального обслуживания населения | 59 | 19.08.2024 | 16.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Ковех И.В. |
| # 7.6 | # Р | Проведение Дыхательная гимнастика Ци –гун в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь» | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Юшина С.А. |
| # 7.7 | # Р | Проведение массажной технологии для лица «Антистарость» на территории Комплексного центра социального обслуживания населения | 60 | 05.08.2024 | 03.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Юшина С.А. |
| # 7.8 | # Р | Проведение дыхательной гимнастики по методике А. Стрельниковой | 60 | 06.05.2024 | 04.07.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Чекрыгина Е.А. |
| # 7.9 | # Р | Проведение практического занятия с использованием гантелей «Боди BOOM», «Быть здоровым – это модно!» в городском парке культуры и отдыха | 60 | 08.07.2024 | 05.09.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Подколзина Е.М. |
| # 7.10 | # Р | Проведение практического занятия «Фитнес-тайм» для укрепления мышц ног с использованием степ-платформ в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 60 | 03.06.2024 | 01.08.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Подколзина Е.М. |
| # 7.11 | # Р | Подготовка и сдача норм ГТО на базе МБУ "Центр Тестирования ГТО» | 60 | 20.08.2024 | 18.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Малыгин А.В |
| # 7.12 | # П | Приобретение 2 термопотов, тест полосок и ланцетов для прокалывания пальца для глюкометра и призов для участников спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь» | 34 | 15.02.2024 | 04.04.2024 | # Платежные документы, фотоматериалы | # Билалова Н.Н. |
| # 7.13 | # Р | Проведение спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 19 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Информационный отчет, фотоматериалы | # Чуркина Ю.А. |
| # 8. | # Р | Снятие и размещение в открытом доступе видеосюжета о ходе реализации проекта | 7 | 17.10.2024 | 28.10.2024 | # Пояснительная записка, видеосюжет, ссылка на размещения | # Миллер Д.М. |
| # 9. | # П | Проведение анализа реализации увеличения количества кружков и секций для пожилых людей в г. Губкине | 13 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | # Пояснительная # записка | # Кротенко Я.Д. |
| # 10. | # П | Проведение анализа реализации увеличения количества культурно -досуговых учреждений, предлагающих услуги для старшего поколения жителей Губкинского городского округа | 13 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | # Пояснительная записка | Кротенко Я.Д. |
| # 11. | # П | Проведение анализа реализации увеличения количества спортивных учреждений г. Губкина, предлагающих проведение досуга для досуга для пожилых людей | 13 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | # Пояснительная записка | Кротенко Я.Д. |
| # 12. | # П | Проведение анализа удовлетворенности жителей пенсионного возраста культурно-досуговыми и спортивно-массовыми мероприятиями, проводимыми на территории креативной инфраструктуры, на 90% | 13 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Аналитическая информация по результатам интервьюирования, анкетирования, фото и видеоматериалы | Кротенко Я.Д. |
| # 13. | # П | Освещение итогов реализации проекта в СМИ | 7 | 17.10.2024 | 25.10.2024 | # Скриншот, ссылка на статью | # Дементьева А.С. |
| # 14. | # П | Анализ эффективности реализации проекта | 1 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | # Итоговая аналитическая информация | # Кротенко Я.Д. |
| # И т о г о: |  |  | # 178 | # 15.02.2024 | # 31.10.2024 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | городского округа | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1. | Разработка и распространение путеводителя по культурно – досуговым и спортивным учреждениям для граждан пожилого возраста: | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 1.3 | Приобретение краски для цветного принтера (2 комплекта) | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 2. | Создание и осушествление деятельности школ «Дворовой культорганизатор», «Дворовой психолог – коммуникатор», «Дворовой тренер»: | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - | - |
| 2.1 | Приобретение фотобумаги для дипломов, подарков для выпускников школы «Активный двор». | 18.0 | - | - | 18.0 | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному направлению «Уроки разума»: | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - |
| 3.1 | Приобретение призов для интеллектуальной игры «Брейн-ринг | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение просветительских мероприятий «Мир вокруг нас», с вовлечением жителей пенсионного возраста: | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 4.6 | Приобретение призов для патриотического квеста «История родного города» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по эстетическому направлению «Красота и стиль»: | 34,5 | - | - | 34,5 | - | - | - |
| 5.1 | Приобретение материала для проведения мастер-класса по изготовлению масок для лица и для волос | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 5.3 | Организация и проведение фотоконкурса «Лето – долголетие» для граждан, вышедших на пенсию | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 5.3.2 | Приобретение призов для участников фотоконкурса «Лето – долголетие» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 5.5 | Приобретение мольбертов для проведения цикла изотерапии «Серебряный пленэр на свежем воздухе» | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 5.8 | Приобретение материала для проведения мастер - классов в технике Ганутель «Шедевры хрупкой красоты» | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - |
| 5.9 | Приобретение материала для проведения мастер – классов по изготовлению сувенира «Мешочек здоровья», праздничной открытки «Пасха светлая пришла», сувенира – оберега «Домовенок» | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по танцевальному направлению «В гармонии с возрастом»: | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Организация и проведение оздоровительных мероприятий для граждан «Активность без рекордов»: | 56,5 | - | - | 56,5 | - | - | - |
| 7.12 | Приобретение 2 термопотов, тест полосок и ланцетов для прокалывания пальца для глюкометра и призов для участников спортивного фестиваля «Счастливый возраст начинается с нами» в рекреационной зоне «Долина ручья - Теплый Колодезь». | 56,5 | - | - | 56,5 | - | - | - |
| Итого: |  | 125,0 | - | - | 125,0 | - | - | - |

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточная организованность членов рабочей группы при подготовке мероприятий проекта | Нарушение сроков | Контроль реализации проекта | Рудакова С.А. | Корректировка сроков. Замена участников проекта |
| 2. | Болезнь одного из ответственных за проведение мероприятия и подготовку отчетного материала | Нарушение сроков подготовки документов о выполнении | Включение в состав рабочей группы проекта специалистов с учетом взаимозаменяемости | Рудакова С.А. | Замена ответственного исполнителя |
| 3. | Недостаточно активное участие граждан пенсионного возраста | Нарушение сроков | Активная информационно-просветительская работа | Рудакова С.А. | Усилить информационное сопровождение проекта. Проведение дополнительных мероприятий. |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фарафонова Наталья Николаевна, заместитель главы администрации по социальному развитию | проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 2. | Рудакова Светлана Анатольевна, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа | проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 3. | Кротенко Яна Дмитриевна, начальник отдела по работе с социальными учреждениями | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р/П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 4. | Миллер Дмитрий Михайлович, главный специалист по компьютерному обеспечению управления социальной политики | проектный специалист 1 класса | Оператор мониторинга проекта (Р) | Приказ управления социальной политики от «_12_» _12_ 2023 г. № 326 |
| 5. | Михайлусенко Наталья Николаевна, заместитель начальника управления социальной политики | проектный менеджер 2 класса | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 6. | Бадоева Вера Евгеньевна, заместитель директора по организационно-методической работе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 7. | Билалова Наталья Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной части МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 8. | Апатенко Валентина Владимировна, заведующая сектором социальной информации МБУК «ЦБС №1» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №1» от «11»12.2023 г. № 100____ |
| 9. | Арепьева Лариса Николаевна, научный сотрудник по экспозиционно-выставочной работе МБУК «Губкинский краеведческий музей» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Губкинский краеведческий музей» от «11»12.2023 г. № 79____ |
| 10. | Бежина Валентина Сергеевна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 11. | Белик Любовь Николаевна, председатель диабетического общества | - | Член рабочей группы (Р) | Письмо о согласии участия |
| 12. | Боженова Екатерина Владимировна, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 13. | Бондарь Юлия Владимировна, заведующая филиалом авторской модельной библиотеки – филиал №9 МБУК «ЦБС №1» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №1» от «11»12.2023 г. № 100____ |
| 14. | Бреда Виктор Рудольфович, руководитель авторской студии "Голос времени" ЦКР "Лебединец" | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Цент культурного развития «Лебединец» от «12»12.2023 г. № 71-д____ |
| 15. | Булгакова Вера Владимировна, специалист по социальной работе отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 16. | Вислогузова Мария Сергеевна, главный специалист отдела по работе с социальными учреждениями управления социальной политики | - | Член рабочей группы (П/Р) | Приказ управления социальной политики от «_12_» _12_ 2023 г. № 326 |
| 17. | Головлева Галина Николаевна, преподаватель по классу хореографии МБУДО «Детская школа искусств №2» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУДО «Детская школа искусств №2» от «11»12.2023 г. № 139___ |
| 18. | Гребенкина Ирина Викторовна, преподаватель по классу хореографии МБУДО «Детская школа искусств №2» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУДО «Детская школа искусств №2» от «11»12.2023 г. № 139___ |
| 19. | Дементьева Алина Сергеевна, ведущий специалист отдела по работе с социальными учреждениями управления социальной политики | - | Член рабочей группы (П) | Приказ управления социальной политики от «_12_» _12_ 2023 г. № 326 |
| 20. | Евтюхина Мария Петровна, руководитель студии ДПТ «Акварелька» ЦКР «Строитель» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАУК «ЦКР «СТРОИТЕЛЬ» от «11»12.2023 г. № 370____ |
| 21. | Иванов Сергей Михайлович, заведующий отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 22. | Капустинская Ольга Ивановна, психолог в социальной сфере отделениясоциального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 23. | Ковалева Мария Владимировна, заведующая «Мемориально-культурного комплекса В.Ф. Раевского» | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 24. | Кононова Елена Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «ЦБС № 2» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №2» от «12»12.2023 г. № 94____ |
| 25. | Ковех Иван Васильевич, руководитель школы здоровья «Лотос +» | - | Член рабочей группы (Р) | Письмо |
| 26. | Малыгин Александр Вадимович, заместитель директора, руководитель муниципального центра тестирования комплекса ГТО | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 27. | Молозина Ирина Александровна, заведующая сектором правовой информации МБУК «ЦБС № 2» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №2» от «12»12.2023 г. № 94____ |
| 28. | Мочульская Марина Михайловна, заместитель директора по научной работе МБУ культуры «Губкинский краеведческий музей» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Губкинский краеведческий музей» от «11»12.2023 г. № 79____ |
| 29. | Мурзакова Алеся Владимировна, психолог в социальной сфере отделения социального сопровождения и оказания консультативной помощи МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 30. | Назаров Давид Геннадьевич, директор МБУ Центра молодежных инициатив | - | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «____» ________ 2023 г. № ____ -ра |
| 31. | Новикова Анета Викторовна, заведующая отделом развития туризма «Магнитный полюс» МБУК «ТОМЦНТ» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Территориальный организационно-методический центр народного творчества» от «11»12.2023 г. № 135____ |
| 32. | Орлова Оксана Петровна, руководитель кружка МБУК «Дом ремесел» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Дом ремесел» от «12»12.2023 г. № 55-д____ |
| 33. | Паршина Людмила Николаевна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 34. | Подколзина Екатерина Михайловна, инструктор ЛФК отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 35. | Попыкина Иванна Константиновна, отдел организационно-творческой и проектной деятельности МБУК «ЦКР «Форум» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Цент культурного развития «Форум» от «12»12.2023 г. № 53____ |
| 36. | Постникова Галина Петровна, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «ЦБС № 2» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №2» от «12»12.2023 г. № 94____ |
| 37. | Пугачева Ирина Алексеевна заведующая отделом обслуживания ЦГБ | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №1» от «11»12.2023 г. № 100____ |
| 38. | Руднева Елена Викторовна, юрисконсульт МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (П,Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 39. | Рыжкова Наталия Владимировна заведующая филиалом №5 – модельная библиотека | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Централизованная библиотечная система №1» от «11»12.2023 г. № 100____ |
| 40. | Филатов Юрий Иванович, музыкальный руководитель отделения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 41. | Харитонова Ирина Николаевна, руководитель мастерских декоративно-прикладного творчества «Купава», «Параскева» ЦКР «Строитель» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАУК «ЦКР «СТРОИТЕЛЬ» от «11»12.2023 г. № 370____ |
| 42. | Чекрыгина Екатерина Анатольевна, медицинская сестра процедурная отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 43. | Черных Елена Валерьевна, руководитель студии декоративно-прикладного творчества Народные мотивы ЦКР «Строитель» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МАУК «ЦКР «СТРОИТЕЛЬ» от «11»12.2023 г. № 370____ |
| 44. | Чуркина Юлия Александровна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |
| 45. | Шутова Елена Анатольевна, заместитель директора по творчеству МБУК «ЦКР «Форум» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУК «Цент культурного развития «Форум» от «12»12.2023 г. № 53____ |
| 46. | Юшина Светлана Витальевна , медсестра массажного кабинета отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» от «11»12.2023 г. № 482____ |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - По мере необходимости |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратора проекта | - Администратора проекта | - Аналитическая записка | - По мере необходимости |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратора проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - По мере необходимости |