## Slide 1: Карточка проекта оптимизация процесса «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
Руководитель проекта М.А.Гузенко___________________
Председатель головной рабочей группы
В.И. Лимаренко_____________________
Руководитель рабочей подгруппы
О.Е.Повов____________________
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Инвесторы Сахалинской области
Периметр проекта: ПАО «Сахалинэнерго», ресурсоснабжающие организации Сахалинской области, МО ГО «Город Южно-Сахалинск», муниципальные образования Сахалинской области, Министерство архитектуры и градостроительства СО, Министерство энергетики СО
Владелец процесса (Руководитель проекта): Гузенко Михаил Александрович – министр энергетики Сахалинской области
Руководитель рабочей подгруппы: Попов Олег Евгеньевич – заместитель Председателя Правительства Сахалинской области
Команда проекта: в приложении (см.слайд 2)
Ключевой риск: Невыполнение Сахалинской областью требований Инвестиционного стандарта по блоку «Свод инвестиционных правил» (Алгоритмы действий инвестора для обеспечения доступа к ключевым элементам инфраструктуры). Понижение рейтинга региона по результатам мониторинга внедрения Регионального инвестиционного стандарта в субъектах Российской Федерации.
Проблемы:
Отсутствие свободных коридоров и поиск новых земель для трасс линий электропередач при проведении процедур получения разрешительной документации увеличивает длительность процедуры технологического присоединения заявителей к электрическим сетям на срок до 1 года;
Получение разрешительной документации (согласование разрешений) на проведение земляных работ увеличивает общий срок технологического присоединения к электрическим сетям на срок от 2 до 6 месяцев.
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
4. Ключевые события проекта
Показатель | Тек. сост | Цель
1. Время протекания процесса, рабочих дней: |  | 
- Подключение объектов мощностью до 150 кВт, р.д | 260 | 182
- Подключение объектов мощностью свыше 150 кВт, р.д. | 517 | 362
2. Количество процедур (взаимодействие инвестора с сетевой компанией), шт | 4 | 3
 |  | Начало | Окончание
Старт проекта |  | 27.07.2022 | 
 | Утверждение паспортов проектов | 27.07.2022 | 15.08.2022
 | Разработка текущей карты процесса | 08.08.2022 | 26.08.2022
 | Формирование перечня проблем на всех уровнях, анкетирование и интервьюирование | 08.08.2022 | 30.08.2022
 | Разработка идеальной карты процесса | 27.08.2022 | 02.09.2022
 | Разработка целевой карты процесса | 03.09.2022 | 16.09.2022
 | Разработка плана-графика мероприятий | 03.09.2022 | 30.09.2022
 | Проведение заседания головной группы (Kick-off) | 26.09.2022 | 30.09.2022
 | Представление предложений об изменении НПА на муниципальном и региональном уровне | 03.10.2022 | 19.12.2022
 | Предоставление отчетных материалов по достижению целевых показателей в федеральную рабочую группу | 19.12.2022 | 23.12.2022
 | Проведение производственного анализа ключевых этапов | 08.08.2022 | 28.02.2023
 | Реализация мероприятий предусмотренных планом-графиком | 03.10.2022 | 28.02.2023
 | Представление предложений об изменении Федерального законодательства, об изменении локальных НПА в ресурсоснабжающих организациях | 09.01.2023 | 28.02.2023

## Slide 2
1. Вовлеченные лица и рамки проекта – команда проекта:
№ п/п | ФИО | Должность | Организация
 | Нестеренко Валентин Иванович | Начальник электротехнической службы | ПАО «Сахалинэнерго»
 | Григорьев Василий Викторович | Директор департамента электроэнергетики | Министерство энергетики СО
 | Секушенко Анна Викторовна | Ведущий советник | Министерство энергетики СО
 | По согласованию | Начальник департамента землепользования | МО ГО «Город Южно-Сахалинск»
 | По согласованию | Вице-мэр | Все муниципальные образования СО
 | По согласованию | Начальники отдела технологического присоединения | Все ресурсоснабжающие организации СО
Карточка проекта оптимизация процесса «Технологическое присоединение к электрическим сетям»