Календарный план дальнейшего развития проекта

Музей «Кладовая воспоминаний».

Этап 2 (2025-2026 гг)

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Деятельность (мероприятия)** |
| февраль – май2025 | - приобретение оборудования, расстановка мебели, настройка техники  - работа по сбору экспонатов для музея  -создание и размещение экспозиции музея  -создание цифровой копии музея  -организация экскурсоводческой работы  -работа по сбору «Банка воспоминаний» |
| июнь 2025 | -организация тематической выставки, проведение экскурсии «Ветераны социальной службы» ко Дню социального работника  - наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| июль 2025 | -проведение фольклорной познавательно – развлекательной программы «Русская частушка»  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| август 2025 | -вечер воспоминаний «Как молоды мы были»  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| сентябрь 2025 | -организация музыкального вечера «Мелодии нашей юности»  -проведение мастер-класса по изготовлению открыток ко Дню пожилого человека, вручение открыток по адресам  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| октябрь 2025 | - организация тематической выставки, проведение экскурсии «Наша история в открытках»  - наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| ноябрь 2025 | -вечер русского фольклора «Как у наших у ворот…»  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| декабрь 2025 | -проведение праздничного музыкального вечера «Новый год в каждый дом»  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| январь 2026 | -организация выставки, проведение экскурсии «Люди, которым некогда скучать»  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| февраль 2026 | - организация тематической выставки, проведение фольклорной познавательно – развлекательной программы «Широкая масленица»  - проведение мастер-класса по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества, вручение открыток по адресам  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| март 2026 | - организация выставки, проведение экскурсии «История праздника 8 Марта»  - проведение мастер-класса по изготовлению открыток к Международному женскому дню, вручение открыток по адресам  - наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| апрель 2026 | - организация тематической выставки, проведение познавательно – развлекательной программы «КосмоКвест»  - проведение мастер-класса по изготовлению открыток к Пасхе, вручение открыток по адресам  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| май 2026 | - организация тематической выставки, проведение экскурсии «Вечер воспоминаний «День Победы»  - проведение мастер-класса по изготовлению открыток к 9 Мая, вручение открыток по адресам  -наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| июнь 2026 | -организация тематической выставки, проведение экскурсии «Ветераны социальной службы» ко Дню социального работника  - наше любимое старое кино. Просмотр фильма |
| июль 2026 | - подведение итогов  -закрытие проекта 2025-2026 года  - составление календарного плана на следующий период. |