
Бланк органа Госстройнадзора




1

	
	


ПРИКАЗ

г. ____________


Об утверждении Методических рекомендаций  
по организации строительных площадок 
объектов капитального строительства
(Региональный стандарт строительной площадки)


В целях внедрения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа единых требований к организации строительных площадок и соблюдения нормативных требований по обеспечению охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на строительных площадках для окружающей территории и населения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по организации строительных площадок (Региональный стандарт строительной площадки) (далее – Методические рекомендации).
2. Рекомендовать подведомственным организациям департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Методические рекомендации для практического применения и включения установленных ими требований в технические задания при заключении контрактов на проектирование и (или) строительство объектов капитального строительства.
3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа Методические рекомендации для практического применения и включения установленных ими требований в Правила благоустройства территорий муниципальных образований.



Руководитель 
органа Госстройнадзора             ____________            ____________________
					       (Подпись)			         (Инициалы, фамилия)














УТВЕРЖДЕНЫ

приказом органа Госстройнадзора





Методические рекомендации 
по организации строительных площадок 
объектов капитального строительства
(Региональный стандарт строительной площадки)

1. Область применения

Настоящие Методические рекомендации по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки) разработаны в целях оказания методического содействия застройщикам, техническим заказчикам, лицам, осуществляющим строительство и органам местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), на территории муниципальных образований которых выполняются строительно-монтажные работы, по соблюдению требований при организации строительных площадок.
Региональный стандарт строительной площадки (далее - стандарт) подготовлен для конкретизации и выработки единых требований к организации строительных площадок на территории автономного округа для объектов, подлежащих сносу, для объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, линейных объектов, которые реализуются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в автономном округе.
Настоящий стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

2. Термины и определения

Бытовой городок (комплекс производственного быта): Совокупность зданий и сооружений, предназначенных для создания нормальных производственных и санитарно-бытовых условий работающим на строительной площадке.
Бытовые здания: Здания, предназначенные для санитарно-гигиенического обслуживания работающих.
Временные здания на строительных площадках: Надземные здания подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения, в том числе мобильные блочно-модульные, используемые при создании временной строительной инфраструктуры.
Временная инфраструктура строительной площадки: Динамическая система, включающая различные объектные элементы - постоянные, мобильные и временные здания и сооружения, средства механизации, инженерные сети и т.д., необходимые для организации строительства (реконструкции, сноса) объекта.
Линейные объекты: Трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.
Объект: Комплексный термин, объединяющий объекты капитального строительства, реконструируемые объекты, объекты, подлежащие капитальному ремонту, объекты, подлежащие сносу (в том числе линейные объекты, объекты проектов благоустройства, объекты проектов инженерной подготовки территории, объекты проектов перепрофилирования промышленных территорий в условиях сложившейся застройки).
Объекты производственного назначения: Здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности, за исключением линейных объектов.
Объекты непроизводственного назначения: Здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения.
Ограждение: Инженерная конструкция (устройство), предназначенная для выделения территории.
Панель ограждения: Элемент конструкции ограждения, представляющий собой физический барьер, препятствующий доступу постороннего лица на территорию.
Опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его гибели.
Вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого может привести к заболеванию работника.
Проект организации строительства (далее - ПОС): Раздел, входящий в состав проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а также проектной документации, подготовленной в отношении отдельных этапов строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, для строительства линейных объектов или на отдельные этапы строительства линейных объектов.
Строительная площадка: Участок земли или воды, отведенный в соответствии с проектной документацией для постоянного размещения объекта и временной инфраструктуры, на котором ведутся строительно-монтажные работы или освоение территории.
Строительно-монтажные работы: Комплексный термин, объединяющий общестроительные и (или) специальные строительные виды работ, выполняемые по договору строительного (генерального) подряда.
Строительный генеральный план (далее - стройгенплан): Организационно-технологический документ, состоящий из графической и расчетной частей, регламентирующих состояние временной строительной инфраструктуры на строительной площадке при возведении или реконструкции зданий и сооружений.
Участники строительства: Комплексный термин, объединяющий участников строительного процесса (застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство (генеральная подрядная организация, подрядные организации), эксплуатирующие организации, органы государственного строительного надзора, проектные организации и т.д.).

3. Общие положения

Действия участников строительства, работы, выполняемые в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов, их результаты должны обеспечивать соответствие завершенных строительством объектов утвержденной проектной документации, ограничениям и требованиям, установленным разрешенным использованием земельного участка (градостроительного плана земельного участка), требованиям технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
Участники строительства своими организационно-распорядительными документами (приказами) назначают персонально ответственных основных должностных лиц:
застройщик (технический заказчик) - ответственного представителя застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);
лицо, осуществляющее строительство (далее - ЛОС):
- специалиста по организации строительства,
- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства),
- ответственного производителя работ,
- ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте;
лицо, осуществившее подготовку проектной документации, - ответственного представителя авторского надзора, в случае его осуществления в рамках договорных обязательств.  
Участники строительства должны соблюдать проектные решения, предусмотренные проектом организации строительства и проектом организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, руководствоваться при организации строительной площадки требованиями проектной документации, настоящего стандарта и иных нормативных документов.
Застройщик (технический заказчик) должен обеспечивать вынос на площадку геодезической разбивочной основы.
Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства находятся под наблюдением за сохранностью и проверяются инструментально не менее двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды) ЛОС.
Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются застройщиком (техническим заказчиком) с управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по безопасности дорожного движения (ГИБДД) и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.
Границы строительной площадки, расположение существующих и строящихся зданий, сооружений и временной строительной инфраструктуры указываются на стройгенплане и ситуационном плане, а для линейных объектов - в ситуационном плане и плане полосы отвода.
Охрану строительной площадки, соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды, безопасность строительно-монтажных работ для окружающей территории и населения, а также выполнение разного рода требований административного характера, установленных настоящим стандартом, другими действующими документами по стандартизации и нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа или органом местного самоуправления, обеспечивает застройщик. В случае осуществления строительства на основании договора в течение всего срока строительства, предусмотренные выше обязанности в соответствии с договором подряда выполняет ЛОС.
В случае осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) передает по акту строительную площадку ЛОС. Площадь и состояние строительной площадки должны соответствовать условиям договора. ЛОС обеспечивает формирование временной инженерной и бытовой инфраструктуры площадки.
К временной инженерной и бытовой инфраструктуре строительной площадки относятся: мобильные (инвентарные) и временные здания и сооружения, используемые постоянные и временные дороги, используемые постоянные и временные инженерные сети, источники и средства связи, энерго- и водоснабжения строительной площадки, выделенные места установки строительных и грузоподъемных машин и пути их передвижения, места складирования материалов, изделий и конструкций, площадки укрупнительной сборки.
Размещение на строительной площадке временной строительной инфраструктуры определяется ПОС и должно предусматривать:
- максимальное использование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (некапитальных) для создания нормальных производственных и бытовых условий для работающих;
- минимизацию объемов временного строительства за счет максимального использования постоянных зданий, дорог и сетей инженерно-технического обеспечения;
- максимально возможную прокладку всех видов временных сетей инженерно-технического обеспечения по постоянным трассам;
- оптимизацию схем доставки материально-технических ресурсов с минимальным объемом перегрузочных работ.
- оптимизацию земляных работ в части размещения разработанного грунта, пригодного для обратной засыпки траншей и котлованов, и вертикальной планировки, на территории строительной площадки по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком).
ЛОС должно обеспечивать уборку территории строительной площадки и прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленные органом местного самоуправления.
ЛОС должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.
ЛОС должно оборудовать строительную площадку по трассе строительства линейных объектов технологическими выездами на дороги с твердым покрытием.
ЛОС до начала любых работ должно оградить выделенную территорию строительной площадки, отдельно оградить выделенные территории для размещения бытовых городков строителей, оградить участки с опасными и вредными производственными факторами, при необходимости отдельно оградить участки с материальными ценностями строительной организации.
Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) ЛОС на строительной площадке или в полосе отвода линейных объектов специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат демонтажу. Временные здания и сооружения в основном должны быть мобильными (инвентарными).
Используемые для нужд строительства здания, сооружения или помещения, входящие в состав объекта строительства, к временным не относятся.
Временные здания и сооружения и отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
На территории строительной площадки выделяются опасные зоны (опасные зоны дорог, монтажные зоны объектов, зона возможного падения груза с кранового механизма с учетом радиуса разлета) для работающих с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.026.
Бытовые городки строителей, проходы и места отдыха работающих должны располагаться за пределами опасных зон с соблюдением соответствующих санитарных правил и норм. 
Запрещено проживание на территории строительной площадки.
Участки работ и рабочие места должны полностью соответствовать требованиям безопасности труда в соответствии с действующими нормативными документами, ПОС и настоящим стандартом.
Проходы с уклоном более 20° оборудуются трапами или лестницами с ограждениями. Ширина проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м.
Входы в строящиеся здания и сооружения защищаются козырьком шириной не менее 2,0 м.
Проходы через траншеи, ямы, канавы должны иметь переходные мостики шириной не менее 1,0 м с перилами с обеих сторон, высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Для перехода рабочих по сыпучему грунту с большой текучестью и способностью засасывания устанавливаются трапы или настилы с перилами на всем пути движения.
Колодцы, шурфы и другие выемки закрываются крышками, щитами или ограждаются с освещением сигнальными лампочками в темное время суток.
Проемы лифтовых шахт, проемы для прокладки инженерных коммуникаций, перепады высот этажей, кровля и иные опасные участки должны ограждаться, в том числе с освещением сигнальными лампочками в темное время суток. 

4. Ограждение строительной площадки и 
участков производства работ

Ограждения классифицируют по следующим классификационным признакам:
- функциональное назначение;
- тип заполнения.
По функциональному назначению ограждения подразделяют на:
- защитно-охранные (ЗО) - предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей;
- защитные (З) - предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами;
- сигнальные (С) - предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Панели ограждения по типу заполнения подразделяют на:
- сплошные;
- разреженные.
Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
В ограждениях необходимо предусматривать выполняемые по типовым проектам калитки для прохода людей и ворота для проезда строительных и других машин. На территории строительства площадью от 5 га и более устанавливаются не менее двух въездов с противоположных сторон строительной площадки.
Для ограждения территории строительных площадок на территории муниципальных образований автономного округа установлено применение защитно-охранного ограждения, состоящего из сплошных панелей единого цветового решения - RAL 6018.
Для ограждения и выделения на территории строительных площадок участков с опасными и вредными производственными факторами рекомендуется применение защитного и (или) сигнального ограждения, состоящего из сплошных и (или) разреженных панелей с соответствующей сигнальной окраской.
Ограждения должны соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 58967 и выполняются сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.
Высота панелей должна быть:
- защитно-охранных (с козырьком и без козырька) - не менее 2,2 м;
- защитных (без козырька) - не менее 1,6 м;
- защитных (с козырьком) - не менее 2,2 м;
- сигнальных - не менее 1,0 м.
Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть не более 4,0 м.
В разреженных панелях ограждений расстояние в свету (разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должно быть:
- защитных - не более 70 мм;
- сигнальных - не более 200 мм.
Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям ПОС, настоящего стандарта, соответствующих нормативных документов и технической документации.
Ограждения должны быть рассчитаны на ветровые нагрузки, выдерживать  статическую и динамическую нагрузку.
Защитно-охранные и защитные ограждения обязательно должны иметь козырьки для защиты людей от падающих предметов с высоты:
- при вероятности падения предметов с высоты;
- расстоянии от места проведения работ до ограждения менее 2,0 м или высоте рабочего горизонта более 4,0 м или более половины расстояния от рабочего места до ограждения.
Козырьки ограждений должны быть изготовлены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков должна быть кратна длине панелей ограждений.
Конструкция козырька ограждения должна соответствовать следующим требованиям:
- козырек устанавливают по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части;
- должен быть обеспечен проход высотой в свету не менее 2,2 м;
- должно быть обеспечено перекрытие тротуара и выход за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм;
- должен быть обеспечен сток воды с его поверхности в процессе эксплуатации.
Козырьки ограждений должны быть рассчитаны на снеговые нагрузки, выдерживать равномерно распределенную статическую нагрузку и динамическую нагрузку.
Временные тротуары вдоль ограждений, предназначенные для прохода людей, следует изготовлять в виде отдельных настилов прямоугольной формы. Длина настилов тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.
Конструкция тротуаров ограждений должна соответствовать следующим требованиям:
- должна обеспечивать проход шириной не менее 1,8 м;
- зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм;
- должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации;
- иметь специальное противоскользящее покрытие при использовании для настила тротуаров из металлических решеток.
В случае организации временных тротуаров за пределами строительной площадки для заезда на настил тротуара и съезда с него выполняются соответствующие требованиям нормативных документов пандусы для передвижения маломобильных групп населения.
Временные тротуары ограждений, расположенные на участках примыкания строительной площадки к проезжей части, должны быть оборудованы защитными перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.
Конструкция защитных перил должна состоять из стоек, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных соответственно на высоте 1,1 и 0,5 м от уровня тротуара. Поручни следует крепить к стойкам с внутренней стороны или сверху, промежуточный горизонтальный элемент - с внутренней стороны.
Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.
Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения.

5. Информационные стенды перед въездом 
на территорию строительной площадки

При въезде на площадку устанавливают информационные стенды с указанием:
- наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта (архитектурный вид объекта);
- эмблемы национального проекта, в случае реализации объекта в рамках национального проекта; 
- наименования застройщика (технического заказчика);
- Ф.И.О. представителя застройщика (технического заказчика) - должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля;
- наименования ЛОС;
- Ф.И.О. представителя ЛОС - должностного лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта, номер в национальном реестре специалистов и номера контактных телефонов;
- наименования территориального управления органа государственного строительного надзора региона или органа местного самоуправления, курирующего строительство;
- наименования проектной организации, Ф.И.О. ответственного представителя проектной организации - должностного лица, отвечающего за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется;
- наименования и контактных данных саморегулируемой организации лица, осуществляющего строительство.
При въезде на строительную площадку также устанавливается стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения.


6. Пункты мойки

У выездов со строительной площадки необходимо устанавливать пункты мойки колес грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи со строительной площадки.
Пропускная способность мойки определяется в зависимости от видов и объемов выполняемых строительно-монтажных работ и условий строительного производства.
Пункты мойки должны предусматривать систему оборотного водоснабжения.
Конструктивные и технологические решения пунктов мойки должны соответствовать техническим, экологическим, санитарным и др. требованиям и  исключать вынос грунта и грязи колесами транспортных средств с территории строительной площадки, а также загрязнение нефтепродуктами почвы и грунтовых вод в местах расположения пунктов.
В зимний период пункты мойки колес рекомендуется оборудовать специальными установками для очистки колес сжатым воздухом.

7. Контрольно – пропускной пункт

Контрольно-пропускной пункт (далее - КПП) рекомендуется конструктивно выполнять в виде модульного здания контейнерного типа. КПП размещается строго в соответствии с требованиями стройгенплана и ПОС.
КПП должен быть мобильным и обеспечивать возможность переноса на другой объект строительства с помощью подъемного крана и грузового автомобиля-контейнеровоза. 
КПП должен состоять как минимум из двух помещений: помещения охраны с рабочим местом оператора пропускной системы и серверной комнатой (телекоммуникационный шкаф) и помещения проходной. 
Помещение охраны и проходная должны сообщаться с помощью окна для передачи документов, доступ посетителей к окну должен обеспечиваться с неохраняемой территории помещения проходной. 
Рабочее место охранника должно быть размещено рядом с окном для передачи документов, оборудовано АРМ системы видеонаблюдения.
КПП должен иметь как минимум два входа: с неохраняемой территории и сохраняемой территории. 
Должна быть предусмотрена возможность организации выходов на охраняемую и неохраняемую территорию при различных вариантах установки КПП относительно охранного периметра (вдоль охранного периметра, торцом к охранному периметру, справа или слева от досмотровой площадки). 
Въездные группы должны быть оборудованы воротами либо шлагбаумами с приводами для автоматического либо ручного открывания ворот. Управление автоматическим проездом должно быть доступно из помещения КПП. 
Помещение охраны должно быть оборудовано системами отопления, вентиляции, кондиционирования (при необходимости) и электроснабжения для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период соответственно.
КПП оборудуется системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, телефонной (мобильной/стационарной), радиосвязью и видеонаблюдением, позволяющим осуществлять контроль на входных/въездных группах и по периметру объекта.
КПП должен быть оборудован системой контроля и управления доступом, которая предназначена для исключения несанкционированного прохода посторонних лиц и автомобильной техники на охраняемую территорию через контрольно-пропускной пункт и въездную группу.
Помещение проходной должно быть оборудовано турникетом с терминалом доступа. Необходимо на турникетах установить видеокамеры с функцией распознавания лиц (система контроля и управления доступом (СКУД) с технологией Face ID). 
КПП оснащается первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками оказания первичной медицинской помощи.

8. Штаб строительства

Штаб строительства рекомендуется выполнять в виде модульного здания контейнерного типа. Штаб размещается строго в соответствии с требованиями стройгенплана и ПОС.
Размер и этажность здания определяются исходя из количества рабочих мест в штатном расписании. Дополнительно к рабочим местам рекомендуется организация помещений вспомогательного назначения: переговорной комнаты для проведения производственных планерок, совещаний, штабов; уборных; архива; комнаты отдыха водителей легкового транспорта; склада инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты; серверной.
Помещения штаба строительства должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период соответственно.
Штаб строительства оборудуется системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, телефонной (мобильной/стационарной) и радиосвязью; комплектуется мебелью, компьютерами, оргтехникой и бытовой техникой.
Все помещения штаба должны быть оформлены соответствующими информационными табличками с указанием ответственного за противопожарную безопасность.
В здании штаба, в котором одновременно находятся 50 и более человек, а также в штабе с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. Штаб обеспечивается: информационными табличками/знаками, идентифицирующими помещение, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения.
Все помещения штаба должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности, эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов и пути эвакуации.
В непосредственной близости от входа в штаб должен быть установлен пункт мойки/чистки обуви.
В непосредственной близости от здания штаба строительства выполняется монтаж группы из 3-4 флагштоков. Место установки выбирается исходя из критерия наилучшего обзора флагов.
Предпочтительная длина флагштоков – 5-7 м. Левый флагшток – флаг ЛОС (при наличии), правее – флаг застройщика - заказчика (при наличии), далее флаг РФ, правый флагшток – флаг автономного округа. Полотна флагов должны поддерживаться в чистом состоянии и незамедлительно меняться при загрязнении, повреждении или видимом выцветании.

9. Бытовой городок

Бытовой городок рекомендуется выполнять из модульных зданий контейнерного типа. Бытовой городок размещается строго в соответствии с требованиями стройгенплана и ПОС.
В состав бытового городка входят здания для размещения работников, передвижных мастерских, складских помещений, помещений для отдыха, обогрева, приема пищи и т.д. Бытовой городок оснащается гардеробными, душевыми (мужскими и женскими), помещениями для сушки одежды и обуви, буфетом, столовой-раздаточной и др.
Здания располагаются с соблюдением противопожарных расстояний в соответствии с требованиями Свода правил СП 1.13130 и Правил противопожарного режима в РФ.
Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров.
Проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в помещениях бытового городка на территории строительной площадки не допускается.
Помещения бытового городка должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения для поддержания комфортных температурных условий в зимний и летний период соответственно.
Помещения административного, производственного складского назначения  оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с Сводом правил СП 484.1311500, Сводом правил СП 485.1311500, Сводом правил СП 486.1311500; комплектуются мебелью.
Помещения бытового городка обеспечиваются: информационными табличками/знаками идентифицирующими помещение, знаками пожарной безопасности и эвакуационными знаками в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026, обозначающими места нахождения средств противопожарной защиты, их элементов, пути эвакуации, а также табличками с номерами телефона для вызова пожарной охраны, первичными средствами пожаротушения и пожарными щитами в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.
На территории бытового городка оборудуются навесы для отдыха, места для курения и информационные щиты о соблюдении требований охраны труда и пожарной безопасности.
Вблизи входных групп всех зданий бытового городка должны быть установлены пункты мойки/чистки обуви.

10. Площадки хранения и складирования материально-
технических ресурсов

Площадки хранения материально-технических ресурсов располагаются строго в соответствии с требованиями стройгенплана и ПОС.
Основные требования к площадкам: 
- площадки должны быть с ровным твердым покрытием или твердым грунтом, с организацией отвода поверхностных вод;
- в зимнее время года регулярно очищаться от снега и льда, посыпаться песком;
- площадки должны освещаться в темное время суток не менее 10 лк;
- площадки должны быть ограждены и оборудованы знаками безопасности в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026;
- в зоне разгрузочной площадки не должны находиться действующие электрические линии.
При организации хранения необходимо обеспечить:
- сохранность качества материалов (подкладки, защита от осадков, прямых солнечных лучей);
- использование стеллажей (стоечных, каркасных, для листового металла и т.д.);
- принятие мер от раскатывания – упоры, подпорки, металлические башмаки;
- фиксацию от опрокидывания, исключение возможности падения или смещения;
- устойчивость штабелей, предельная высота которых не должна превышать определенной нормы допустимых высот при складировании;
- установку схемы строповки;
- исполнение Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
Запрещено складирование и хранение навалом.
Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.
Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
Запрещается складирование веществ и материалов вплотную к зданиям, сооружениям, электрооборудованию, в строящихся зданиях и помещениях, в административно-бытовых помещениях бытовых городков. Складирование осуществляется с соблюдением требований Свода правил СП 4.13130.
Дорогостоящее оборудование должно храниться в местах, огороженных временным ограждением. У таких площадок рекомендуется организовывать отдельные посты охраны или оборудование площадок системой видеонаблюдения.
При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.
Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.
Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.
Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.
Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
Хранение баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должно осуществляться в зоне молниезащиты.
Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв.м. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты должно составлять не менее 24 м.
Открытые площадки предназначаются для складирования материалов и конструкций, не требующих защиты от атмосферных воздействий: бетонные и железобетонные конструкции, кирпич, щебень, песок, гравий и т.п.
Полузакрытые склады (навесы) применяются для хранения материалов и изделий, не изменяющих своих свойств от перемены температуры и влажности воздуха, но требующих защиты от атмосферных воздействий: столярные изделия, пиломатериалы, металлические изделия, утеплитель.
Закрытые склады служат для хранения материалов и изделий, портящихся на открытом воздухе или нуждающихся в охране: электротехнические и сантехнические изделия, отделочные материалы, цемент, известь, гипс, фанера, скобяные изделия, спецодежда.
Специальные склады предназначены для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), взрывчатых веществ (ВВ), химических реактивов и т.п.

11. Пункты для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора

Вблизи каждого участка строительства должна быть выделена и оборудована в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями природоохранного законодательства площадка для установки контейнеров для временного сбора бытового и строительного мусора.
Места накопления отходов должны соответствовать следующим требованиям:
- установлены на ровной с твердым покрытием или твердым грунтом площадке;
- по периметру этой площадки должно быть ограждение из профлиста высотой не меньше 2 м.
Требования к контейнерам для накопления отходов:
- контейнеры для накопления отходов объемом до 8 куб.м должны быть с крышками;
- контейнеры более 8 куб.м должны быть обеспечены эффективной защитой от внешних воздействий (навес, укрытие брезентом).
На строительном объекте должны быть в наличии раздельные контейнеры для всех видов отходов, образующихся в ходе производства работ. Минимальное количество контейнеров для раздельного накопления отходов – 4 шт. Раздельно накапливаются пищевые отходы, твердые коммунальные отходы (от уборки бытовых помещений), отходы металла, строительные отходы.
Места установки и количество пунктов установки контейнеров-накопителей для бытового и строительного мусора регламентируется ПОС и действующими нормами СанПиН.
Складирование мусора и отходов вне организованных мест запрещается.

12. Санитарно-бытовые узлы

Санитарно-бытовые узлы должны быть расположены в непосредственной близости (не далее 100 м) от каждого из участков работ. На стройплощадках допускается использование туалетов только с герметичными емкостями (биотуалет).
Допускается использование туалетов с подключением к городской канализации.
Строительная площадка должна быть обеспечена достаточным количеством санитарно-бытовых узлов, мобильных туалетных кабин (далее - МТК) из расчета 1 кабина на 30 человек. Помимо этого количества, при наличии на строительной площадке женщин, должно быть обеспечено наличие отдельно туалетной кабины для женщин.
Доступ к МТК должен быть свободным. Запрещено загромождать подъездные пути к МТК.
Запрещается устройство на стройплощадке туалетов с выгребными ямами.

13. Дорожное покрытие подъездных путей, 
временных дорог и площадок

Для обустройства верхнего слоя покрытия площадки (подъезда) въездной группы, а также на выездах с территории строительства, включая временные дороги, площадки, подъезды, должны применяться строительные материалы, исключающие размягчение полотна и образование грязи/пыли вне зависимости от возможных климатических условий, рекомендуется использование сборного или монолитного железобетона.
Временные подъездные пути (дороги) и площадки для складирования должны иметь твердое покрытие, оборудованы необходимыми дорожными знаками, указателями и приспособлениями, очищены от грязи, снега и наледи (в зимний период). До начала работ по устройству временной дороги необходимо выполнить вертикальную планировку с уплотнением грунта.
Дороги на территории строительной площадки должны обеспечивать свободный проезд ко всем эксплуатируемым, строящимся и сносимым зданиям и сооружениям, в зону действия монтажных кранов, к площадкам укрупнительной сборки и местам складирования материалов, конструкций и оборудования.
Дороги на территории строительной площадки рекомендуется организовывать кольцевыми. При наличии тупиковых дорог устраиваются разъездные и разворотные площадки.

14. Освещение строительной площадки

Освещение строительной площадки должно соответствовать Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.046. Освещение участков работ должно позволять производить работы круглосуточно. Вся инфраструктура бытового городка должна быть освещена в соответствии с Сводом правил СП 52.13330.
На объекте строительства запрещено использование источников освещения с ртутными, люминесцентными лампами. Все освещение строительной площадки, административных, бытовых помещений рекомендуется обеспечивать только с применением светодиодных ламп.
В дополнение к требованиям ПОС должны быть освещены:
─ въездная группа, включая отдельные источники освещения для информационного стенда, схемы движения транспорта;
─ территория перед штабом строительства;
─ территория бытового городка;
─ места установки стационарных постов охраны;
─ площадки хранения и складирования материально-технических ресурсов (охранное освещение).

15. Средства видеоконтроля строительной площадки

С целью возможности контроля над ходом строительства и охраны объекта участки строительства оборудуются web-камерами и оборудованием, которое позволяет осуществлять анализ процессов на строительной площадке при помощи искусственного интеллекта. Установка камер и оборудования осуществляется ЛОС.
Камеры монтируются на естественных и искусственных сооружениях на высоте, обеспечивающей максимально полный обзор участка строительства и его периметра. Оптимальным способом монтажа является закрепление камер и телекоммуникационного оборудования на переносных опорах, ограждении периметра, на фасадах зданий или прожекторных мачтах.
Изображение с камер должно быть выведено на отдельные мониторы, установленные в штабе строительства и (или) на посту охраны (КПП). Также доступ к изображению с камер должен обеспечиваться через сеть «Интернет» посредством web-интерфейса.
Для охвата всей поверхности строительной площадки территорию необходимо оснастить поворотными телекамерами с высоким разрешением и с функцией ночного видения, видеорегистратором с глубиной архива не менее 1 месяца.

16. Места для курения

Курение вне организованных мест запрещено. Выбор места для курения производить с учетом мест с наименьшим скоплением людей.
Места для курения должны быть организованы минимум в следующих зонах: штаб строительства, бытовой городок.
Запрещается размещать места для курения на взрывопожароопасных и пожароопасных участках (хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов со сжиженными или сжатыми газами, горючих материалов).
Места для курения необходимо оборудовать:
- знаком «Место для курения»;
- инструкцией по использованию огнетушителя;
- огнетушителем;
- металлической урной для окурков;
- скамейкой;
- укрытием от погодных условий.

17. Участки производства работ

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°.
Строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.
Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.
Места производства работ, огороженные сигнальной лентой, должны ежедневно инспектироваться на предмет ее целостности и, при необходимости, незамедлительно восстанавливаться.
С целью поддержания чистоты и порядка необходимо регулярно производить обход и осмотр участков работ, производить очистку мест работы от строительного мусора и отходов.





18. Требования к средствам индивидуальной защиты

Все рабочие и инженерно-технический персонал должны находиться на строительной площадке в спецодежде, касках, применять иные требуемые средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ).
Не допускается нахождение на площадке строительства в грязной или порванной спецодежде, а также применение неисправных СИЗ.

19. Содержание территории строительной площадки

Территория строительной площадки, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования, рабочие места, должна содержаться в чистоте и порядке в соответствии с требованиями Свода правил СП 48.13330 и Свода правил СП 49.13330.
Уборка территории строительной площадки проводится не реже одного раза в смену.
Складирование мусора и отходов вне специально оборудованных для этих целей мест запрещается.
Не допускается закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на строительной площадке.
В зимнее время дорожки, площадки и проходы к рабочим местам очищаются от снега и льда и посыпаются песком (шлаком, золой).
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном ПОС, проектом организации работ и проектом производства работ. 

20. Нормативные ссылки

Свод правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».
Свод правил СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».
Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».
Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
Свод правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».



