Бланк органа Госстройнадзора

ПРИКАЗ

г. ________________

О ведении Рейтинга строительных компаний

органом Госстройнадзора

На основании протокольных поручений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (протоколы от ____________ № ___, от ___________ № ___), в целях оценки качества организации и выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за     счёт    средств    бюджета    Ямало-Ненецкого    автономного     округа, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить форму карточки объекта капитального строительства с критериями № 1 - № 7 для ведения службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) Рейтинга строительных компаний, согласно приложению № 1.

- Утвердить категории Рейтинга строительных компаний, согласно приложению № 2.

- Утвердить порядок ведения службой Рейтинга и оценки критериев строительных компаний, согласно приложению № 3.

- Утвердить форму Рейтинга строительных компаний, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов с использованием средств окружного и местных бюджетов на территории  автономного округа, согласно приложению № 4.

- Формировать Рейтинг строительных компаний с учётом положений приказа службы от 26 декабря 2024 года № 66-ОД «Об утверждении Методики оценки уровня цифровизации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт цифровой стройки)».

- Признать  утратившим  силу  приказ  службы  от  21  декабря 2022 года № 36-од «О ведении Рейтинга строительных компаний службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя службы – начальника управления организации государственного строительного надзора.

# Руководитель

# органа Госстройнадзора             ____________            ____________________

# (Подпись)			         (Инициалы, фамилия)

Приложение № 1

# Утверждена

# приказом органа Госстройнадзора

# от

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование объекта капитального строительства

(наименование строительной компании)

Критерий № 1 «Уровень организации строительной площадки»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Соответствие проекту организации строительства (далее - ПОС) при размещении строений, сооружений и технологического оборудования на строительной площадке | Да | 4% |
|  |  | Нет | 0% |
|  | Наличие ограждения строительной площадки | Да | 4% |
|  |  | Нет | 0% |
|  | Соблюдение правил складирования строительных материалов и оборудования требованиям ПОС | Да | 4% |
|  |  | Нет | 0% |
|  | Соблюдение пожарной безопасности на строительной площадке: - наличие пожарно-технического оборудования - 2 %, - наличие источников противопожарного водоснабжения - 2 %. | Да | 2-4% |
|  |  | Нет | 0% |
|  | Соблюдение правил по охране труда на строительной площадке: - наличие ограждений безопасности на опасных строительных участках объекта - 2 %, - обеспечение рабочего персонала средствами защиты - 2 %. | Да | 2-4% |
|  |  | Нет | 0% |
| Итоговый процент |  |  |  |

Критерий № 2 «Уровень осуществления строительного контроля»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие квалифицированных должностных лиц, осуществляющих строительный контроль, являющихся членами Национального реестра специалистов в области строительства | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Выявлены критические и значительные дефекты, допущенные лицом, осуществляющим строительство | Да | 0 % |
|  |  | Нет | 6% |
|  | Наличие подготовленной исполнительной документации (далее – ИД) на каждый этап строительства: - и предоставление своевременно ИД в службу ГСН ЯНАО в рамках проверки - 8 %; - и предоставление ИД в службу ГСН ЯНАО несвоевременно с задержкой до 6 месяцев включительно - 2 %; - и предоставление ИД в службу ГСН ЯНАО несвоевременно с задержкой более 6 месяцев - 1 %. | Да | 1-8 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Своевременное устранение нарушений, выявленных службой ГСН ЯНАО: - строительство без нарушений, выявленных службой ГСН ЯНАО - 4 %, - направление в установленные сроки извещений об устранении нарушений с подтверждающими документами либо ходатайства о переносе сроков исполнения ранее выданных предписаний в службу ГСН ЯНАО - 2 %, - качественное устранение выявленных нарушений и снятие их с надзора службой ГСН ЯНАО - 2 %. | Да | 2-4 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Критерий № 3 «Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ на объекте»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 10 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | График производства строительно-монтажных работ соблюдается | Да | 10 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | График производства строительно-монтажных корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 3-х месяцев включительно | Да | 5 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | График производства строительно-монтажных постоянно корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 6-ти месяцев включительно | Да | 3 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | График производства строительно-монтажных постоянно корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 9-ти месяцев включительно | Да | 1 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Примечания:

1) В случае невыполнения 1 показателя, выбирается один из показателей со 2 по 4.

2) В случае корректировки графика производства строительно-монтажных работ и переноса  срока завершения строительства (реконструкции) на срок более 9 месяцев в показателях 1-4 указывается результат «Нет» и процентное значение 0 %, соответственно по Критерию № 3 принимается рейтинговая оценка - 0 %.

Критерий № 4 «Соблюдение требований проектной документации»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации (без внесения изменений) либо строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации, в которую внесены соответствующие изменения в порядке, установленном частями 3.8 (экспертиза не проводится по решению застройщика) и (или) 3.9 (экспертное сопровождение) и (или) 3.10 (повторная экспертиза) статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ), и которая в полном объёме предоставляется в службу ГСН ЯНАО с соблюдением порядка и сроков, установленных ГрК РФ | Да | 20 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации, в которую внесены соответствующие изменения в порядке, установленном частями 3.8 (экспертиза не проводится по решению застройщика) и (или) 3.9 (экспертное сопровождение) и (или) 3.10 (повторная экспертиза) статьи 49 ГрК РФ, и которая в полном объёме предоставляется в службу ГСН ЯНАО только перед итоговой проверкой (либо в процессе итоговой проверки), а не планомерно в период строительства (реконструкции) объекта, т.е. с несоблюдением порядка и (или) сроков, установленных ГрК РФ | Да | 10 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Примечания:

1) Выбирается один из двух показателей.

2) В случае несоблюдения установленных показателей 1 и 2 указывается результат «Нет» и процентное значение 0 %, соответственно по Критерию № 4 принимается рейтинговая оценка - 0 %.

Критерий № 5 «Своевременное освоение выделяемых финансовых средств»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выделяемые финансовые средства осваиваются своевременно 100 % с предоставлением требуемой отчётной документации | Да | 20 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| 2. | Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 99% - 80% с предоставлением требуемой отчётной документации | Да | 16 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| 3. | Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 79% - 60% с предоставлением требуемой отчётной документации | Да | 12 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| 4. | Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 59%-40% с предоставлением требуемой отчётной документации | Да | 8 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| 5. | Выделяемые финансовые средства осваиваются в размере менее 40% с предоставлением требуемой отчётной документации | Да | 4 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Примечание: выбирается один из пяти показателей.

Критерий № 6 «Социальная ответственность строительной компании»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 10 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение рабочего персонала гарантиями оплаты труда | Да | 4 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Исполнение обязательств по полной постановке персонала на налоговый учёт на территории автономного округа | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Обеспечение рабочего персонала организованными местами проживания | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Организация питания рабочего персонала | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Критерий № 7 «Уровень цифровизации строительной компании»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):

| № п/п | Показатель | Результат | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационная модель объекта строительства | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Электронный документооборот между органом регионального государственного строительного надзора и контролируемыми лицами через ГИС ТОР КНД или ФГИС ПГС или личный кабинет ЕПГУ | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Информационное взаимодействие в ГИС «Строительство» ЯНАО (ГИС УиАОД ЯНАО) | Да | 2 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Ведение исполнительной документации в электронном виде | Да | 3 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Система видеонаблюдения строительной площадки (Face ID, БПЛА), видеоаналитика | Да | 3 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Применение системы искусственного интеллекта для анализа показателей, характеризующих процесс строительства, в том числе контроль соблюдения графика производства работ | Да | 4 % |
|  |  | Нет | 0 % |
|  | Создание в процессе строительства «Цифрового двойника объекта капитального строительства» с обработкой данных информационной модели и оцифрованной копии строящегося объекта системой искусственного интеллекта | Да | 4 % |
|  |  | Нет | 0 % |
| Итоговый процент |  |  |  |

Примечания:

- Сведения по показателям 2, 5, 6 предоставляются  территориальными управлениями службы.

- Сведения по показателям 1, 3, 4, 7 предоставляются департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.

# Приложение № 2

# Утверждены

# приказом органа Госстройнадзора

# от

# КАТЕГОРИИ РЕЙТИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

| А + «Наивысшая категория» (105 % - 120 %) Цвет заливки фона – зелёный | Строительная организация соответствует высокому «технологичному» уровню организации строительного процесса |
| --- | --- |
| А «Высокая категория» (75 % - 104 %) Цвет заливки фона – зелёный | Строительная организация соответствует высокому уровню организации строительного процесса |
| B «Средняя категория» (50 % - 74 %) Цвет заливки фона - жёлтый | Строительная организация соответствует среднему уровню организации строительного процесса |
| С «Низкая категория» (0 % - 49 %) Цвет заливки фона - красный | Строительная организация соответствует низкому уровню организации строительного процесса |

# Приложение № 3

# Утверждён

# приказом органа Госстройнадзора

# от

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА

И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Порядок ведения Рейтинга строительных компаний:

Рейтинг строительных компаний (далее – Рейтинг) – это индивидуальная оценка уровня организации строительного процесса и конкурентоспособности компаний в условиях рыночной среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).

Рейтинг представляет собой отнесение субъекта к определённой категории и рейтинговому месту по принятым критериям и рейтинговой шкале.

Ведение Рейтинга осуществляется службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба).

Оценка проводится по объектам строительства и реконструкции, находящимся под надзором службы и включённым в реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор.

Оценке подлежит деятельность строительных компаний, осуществляющих строительство, реконструкцию социально-значимых, жилых объектов и иных объектов (лица, осуществляющие строительство), финансируемых за счёт средств бюджетов автономного округа.

В рамках оценки строительных компаний учитываются 7 критериев и общее количество анализируемых объектов строительства и реконструкции, на которых организации осуществляют свою деятельность.

Период оценки – полугодие.

Сроки подготовки результатов Рейтинга: ежегодно до 15 июля, до 15 января.

На основании анализа полученных результатов определяются рейтинговые места.

Рейтинг строительных компаний представляется Губернатору автономного округа, заместителю Губернатора автономного округа, курирующему сферу строительства и жилищной политики и может быть размещён на официальном сайте службы, на иных ресурсах, в средствах массовой информации, предоставлен в организации по запросу.

Порядок оценки критериев:

- В службе формируется реестр оцениваемых социально-значимых, жилых и иных объектов для ведения Рейтинга (ответственный исполнитель – отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).

- На каждый объект составляется карточка с базовой шкалой показателей по критериям.

- Карточка по результатам осуществления регионального государственного строительного надзора по критериям № 1 - № 4 заполняется начальником территориального управления службы и направляется в отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы в срок до 20 июня и 20 декабря каждого года.

- Карточка по критериям № 5 и № 6 заполняется на основании сведений, предоставляемых департаментом строительства и жилищной политики автономного округа, на основании запроса службы (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).

- Карточка по критерию № 7 заполняется на основании сведений, предоставляемых территориальными управлениями службы (показатели 2, 5, 6) и департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (показатели 1, 3, 4, 7), на основании запроса службы (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).

- Общие проценты по всем объектам организации суммируются и определяется среднее арифметическое - итоговое значение (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).

- Строительной компании присваивается соответствующая категория по уровню организации строительного процесса и определяется рейтинговое место (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).

- В случае получения одинаковых итоговых результатов у разных строительных компаний, для определения рейтингового места учитывается количество оцениваемых объектов (у кого количество оцениваемых объектов больше, тот и занимает вышестоящее рейтинговое место; при одинаковом количестве объектов, рейтинговое место разделяется между строительными компаниями).

# Приложение № 4

# Утверждена

# приказом органа Госстройнадзора

# от

ФОРМА РЕЙТИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Рейтинг

строительных компаний, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов с использованием средств окружного и местных бюджетов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

| Место | +/- | Строительная организация | Количество объектов | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Критерий 6 | Критерий 7 | Итоговый результат | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С |