
                                                                           
Бланк органа Госстройнадзора
ПРИКАЗ

г. ________________


О ведении Рейтинга строительных компаний 
органом Госстройнадзора

На основании протокольных поручений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (протоколы от ____________ № ___, от ___________ № ___), в целях оценки качества организации и выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за     счёт    средств    бюджета    Ямало-Ненецкого    автономного     округа, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму карточки объекта капитального строительства с критериями № 1 - № 7 для ведения службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба, автономный округ) Рейтинга строительных компаний, согласно приложению № 1. 
2. Утвердить категории Рейтинга строительных компаний, согласно приложению № 2. 
3. Утвердить порядок ведения службой Рейтинга и оценки критериев строительных компаний, согласно приложению № 3. 
4. Утвердить форму Рейтинга строительных компаний, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов с использованием средств окружного и местных бюджетов на территории  автономного округа, согласно приложению № 4.
5. Формировать Рейтинг строительных компаний с учётом положений приказа службы от 26 декабря 2024 года № 66-ОД «Об утверждении Методики оценки уровня цифровизации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт цифровой стройки)».
6. Признать  утратившим  силу  приказ  службы  от  21  декабря 2022 года № 36-од «О ведении Рейтинга строительных компаний службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя службы – начальника управления организации государственного строительного надзора.

Руководитель 
органа Госстройнадзора             ____________            ____________________
					       (Подпись)			         (Инициалы, фамилия)



Приложение № 1

Утверждена
приказом органа Госстройнадзора
от

КАРТОЧКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование объекта капитального строительства

(наименование строительной компании)

Критерий № 1 «Уровень организации строительной площадки»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	Соответствие проекту организации строительства (далее - ПОС) при размещении строений, сооружений и технологического оборудования на строительной площадке 
	Да
	4%

	2. 
	
	Нет
	0%

	3. 
	Наличие ограждения строительной площадки
	Да
	4%

	4. 
	
	Нет
	0%

	5. 
	Соблюдение правил складирования строительных материалов и оборудования требованиям ПОС 
	Да
	4%

	6. 
	
	Нет
	0%

	7. 
	Соблюдение пожарной безопасности на строительной площадке:  
- наличие пожарно-технического оборудования - 2 %, 
- наличие источников противопожарного водоснабжения - 2 %.
	Да
	2-4%

	8. 
	
	Нет
	0%

	9. 
	[bookmark: _GoBack]Соблюдение правил по охране труда на строительной площадке: 
- наличие ограждений безопасности на опасных строительных участках объекта - 2 %,
- обеспечение рабочего персонала средствами защиты - 2 %. 
	Да
	2-4%

	
	
	Нет
	0%

	Итоговый процент
	



Критерий № 2 «Уровень осуществления строительного контроля»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	Наличие квалифицированных должностных лиц, осуществляющих строительный контроль, являющихся членами Национального реестра специалистов в области строительства
	Да
	2 %

	2. 
	
	Нет
	0 %

	3. 
	Выявлены критические и значительные дефекты, допущенные лицом, осуществляющим строительство
	Да
	0 %

	4. 
	
	Нет
	6%

	5. 
	Наличие подготовленной исполнительной документации (далее – ИД) на каждый этап строительства:
- и предоставление своевременно ИД в службу ГСН ЯНАО в рамках проверки  - 8 %;
- и предоставление ИД в службу ГСН ЯНАО несвоевременно с задержкой до 6 месяцев включительно - 2 %;
- и предоставление ИД в службу ГСН ЯНАО несвоевременно с задержкой более 6 месяцев - 1 %.
	Да
	1-8 %

	6. 
	
	Нет
	0 %

	7. 
	Своевременное устранение нарушений, выявленных службой ГСН ЯНАО:
- строительство без нарушений, выявленных службой ГСН ЯНАО - 4 %,
- направление в установленные сроки извещений об устранении нарушений с подтверждающими документами либо ходатайства о переносе сроков исполнения ранее выданных предписаний в службу ГСН ЯНАО - 2 %, 
- качественное устранение выявленных нарушений и снятие их с надзора службой ГСН ЯНАО - 2 %.
	Да

	2-4 %


	
	
	Нет
	0 %

	Итоговый процент
	



Критерий № 3 «Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ на объекте»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 10 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	График производства строительно-монтажных работ соблюдается
	Да
	10 %

	2. 
	
	Нет
	0 %

	3. 
	График производства строительно-монтажных корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 3-х месяцев включительно
	Да
	5 %

	4. 
	
	Нет
	0 %

	5. 
	График производства строительно-монтажных постоянно корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 6-ти месяцев включительно
	Да
	3 %

	6. 
	
	Нет
	0 %

	7. 
	График производства строительно-монтажных постоянно корректируется, сроки завершения строительства (реконструкции) переносятся на срок до 9-ти месяцев включительно
	Да
	1 %

	8. 
	
	Нет
	0 %

	Итоговый процент
	


Примечания: 
1) В случае невыполнения 1 показателя, выбирается один из показателей со 2 по 4. 
2) В случае корректировки графика производства строительно-монтажных работ и переноса  срока завершения строительства (реконструкции) на срок более 9 месяцев в показателях 1-4 указывается результат «Нет» и процентное значение 0 %, соответственно по Критерию № 3 принимается рейтинговая оценка - 0 %.

Критерий № 4 «Соблюдение требований проектной документации»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	Строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации (без внесения изменений) либо строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации, в которую внесены соответствующие изменения в порядке, установленном частями 3.8 (экспертиза не проводится по решению застройщика) и (или) 3.9 (экспертное сопровождение) и (или) 3.10 (повторная экспертиза) статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ), и которая в полном объёме предоставляется в службу ГСН ЯНАО с соблюдением порядка и сроков, установленных ГрК РФ
	Да
	20 %

	1. 
	
	Нет
	0 %

	2. 
	Строительство (реконструкция) осуществляется с соблюдением требований проектной документации, в которую внесены соответствующие изменения в порядке, установленном частями 3.8 (экспертиза не проводится по решению застройщика) и (или) 3.9 (экспертное сопровождение) и (или) 3.10 (повторная экспертиза) статьи 49 ГрК РФ, и которая в полном объёме предоставляется в службу ГСН ЯНАО только перед итоговой проверкой (либо в процессе итоговой проверки), а не планомерно в период строительства (реконструкции) объекта, т.е. с несоблюдением порядка и (или) сроков, установленных ГрК РФ
	


Да
	
10 %

	
	
	


Нет
	0 %

	Итоговый процент
	


Примечания: 
1) Выбирается один из двух показателей. 
2) В случае несоблюдения установленных показателей 1 и 2 указывается результат «Нет» и процентное значение 0 %, соответственно по Критерию № 4 принимается рейтинговая оценка - 0 %.

Критерий № 5 «Своевременное освоение выделяемых финансовых средств»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1.
	Выделяемые финансовые средства осваиваются своевременно 100 % с предоставлением требуемой отчётной документации
	Да
	20 %

	2. 
	
	Нет
	0 %

	2.
	Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 99% - 80% с предоставлением требуемой отчётной документации
	Да
	16 %

	3. 
	
	Нет
	0 %

	3.
	Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 79% - 60% с предоставлением требуемой отчётной документации
	Да
	12 %

	4. 
	
	Нет
	0 %

	4.
	Выделяемые финансовые средства осваиваются в диапазоне 59%-40% с предоставлением требуемой отчётной документации
	Да
	8 %

	5. 
	
	Нет
	0 %

	5.
	Выделяемые финансовые средства осваиваются в размере менее 40% с предоставлением требуемой отчётной документации
	Да

	4 %

	
	
	Нет
	0 %

	Итоговый процент
	


Примечание: выбирается один из пяти показателей.

Критерий № 6 «Социальная ответственность строительной компании»

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 10 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	Обеспечение рабочего персонала гарантиями оплаты труда
	Да
	4 %

	2. 
	
	Нет
	0 %

	3. 
	Исполнение обязательств по полной постановке персонала на налоговый учёт на территории  автономного округа
	Да
	2 %

	4. 
	
	Нет
	0 %

	5. 
	Обеспечение рабочего персонала организованными местами проживания
	Да
	2 %

	6. 
	
	Нет
	0 %

	7. 
	Организация питания рабочего персонала


	Да
	2 %

	8. 
	
	Нет
	0 %

	Итоговый процент
	



Критерий № 7 «Уровень цифровизации строительной компании» 

Базовая шкала рейтингового оценивания (от 0 % до 20 %):
	№ п/п
	Показатель
	Результат
	Процент

	1. 
	Информационная модель объекта строительства

	Да
	2 %

	
	
	Нет
	0 %

	2. 
	Электронный документооборот между органом регионального государственного строительного надзора и контролируемыми лицами через ГИС ТОР КНД или ФГИС ПГС или личный кабинет ЕПГУ
	Да
	2 %

	
	
	Нет
	0 %

	3. 
	Информационное взаимодействие в ГИС «Строительство» ЯНАО (ГИС УиАОД ЯНАО)
	Да
	2 %

	
	
	Нет
	0 %

	4. 
	Ведение исполнительной документации в электронном виде
	Да
	3 %

	
	
	Нет
	0 %

	5. 
	Система видеонаблюдения строительной площадки (Face ID, БПЛА), видеоаналитика
	Да
	3 %

	
	
	Нет
	0 %

	6. 
	Применение системы искусственного интеллекта для анализа показателей, характеризующих процесс строительства, в том числе контроль соблюдения графика производства работ 
	Да
	4 %

	
	
	Нет
	0 %

	7. 
	Создание в процессе строительства «Цифрового двойника объекта капитального строительства» с обработкой данных информационной модели и оцифрованной копии строящегося объекта системой искусственного интеллекта
	Да
	4 %

	
	
	Нет
	0 %

	Итоговый процент
	


Примечания:  
1) Сведения по показателям 2, 5, 6 предоставляются  территориальными управлениями службы. 
2) Сведения по показателям 1, 3, 4, 7 предоставляются департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.


Приложение № 2

Утверждены
приказом органа Госстройнадзора
от




КАТЕГОРИИ РЕЙТИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

	А + 
«Наивысшая категория» 
(105 % - 120 %)
Цвет заливки фона – зелёный
	Строительная организация соответствует высокому «технологичному» уровню организации строительного процесса 

	А   
«Высокая категория»
(75 % - 104 %)
Цвет заливки фона – зелёный
	Строительная организация соответствует высокому уровню организации строительного процесса 

	B 
«Средняя категория» 
(50 % - 74 %)
Цвет заливки фона - жёлтый
	Строительная организация соответствует среднему уровню организации строительного процесса 

	С 
«Низкая категория» 
(0 % - 49 %)
Цвет заливки фона - красный 
	Строительная организация соответствует низкому уровню организации строительного процесса 




Приложение № 3

Утверждён
приказом органа Госстройнадзора
от





ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА 
И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

Порядок ведения Рейтинга строительных компаний:

Рейтинг строительных компаний (далее – Рейтинг) – это индивидуальная оценка уровня организации строительного процесса и конкурентоспособности компаний в условиях рыночной среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ). 
Рейтинг представляет собой отнесение субъекта к определённой категории и рейтинговому месту по принятым критериям и рейтинговой шкале.
Ведение Рейтинга осуществляется службой государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – служба).
Оценка проводится по объектам строительства и реконструкции, находящимся под надзором службы и включённым в реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор.
Оценке подлежит деятельность строительных компаний, осуществляющих строительство, реконструкцию социально-значимых, жилых объектов и иных объектов (лица, осуществляющие строительство), финансируемых за счёт средств бюджетов автономного округа.
В рамках оценки строительных компаний учитываются 7 критериев и общее количество анализируемых объектов строительства и реконструкции, на которых организации осуществляют свою деятельность.
Период оценки – полугодие. 
Сроки подготовки результатов Рейтинга: ежегодно до 15 июля, до 15 января. 
На основании анализа полученных результатов определяются рейтинговые места. 
Рейтинг строительных компаний представляется Губернатору автономного округа, заместителю Губернатора автономного округа, курирующему сферу строительства и жилищной политики и может быть размещён на официальном сайте службы, на иных ресурсах, в средствах массовой информации, предоставлен в организации по запросу.

Порядок оценки критериев:

1. В службе формируется реестр оцениваемых социально-значимых, жилых и иных объектов для ведения Рейтинга (ответственный исполнитель – отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).
2. На каждый объект составляется карточка с базовой шкалой показателей по критериям.
3. Карточка по результатам осуществления регионального государственного строительного надзора по критериям № 1 - № 4 заполняется начальником территориального управления службы и направляется в отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы в срок до 20 июня и 20 декабря каждого года.  
4. Карточка по критериям № 5 и № 6 заполняется на основании сведений, предоставляемых департаментом строительства и жилищной политики автономного округа, на основании запроса службы (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).
5. Карточка по критерию № 7 заполняется на основании сведений, предоставляемых территориальными управлениями службы (показатели 2, 5, 6) и департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (показатели 1, 3, 4, 7), на основании запроса службы (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).
6. Общие проценты по всем объектам организации суммируются и определяется среднее арифметическое - итоговое значение (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы).
7. Строительной компании присваивается соответствующая категория по уровню организации строительного процесса и определяется рейтинговое место (ответственный исполнитель - отдел организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы). 
8. В случае получения одинаковых итоговых результатов у разных строительных компаний, для определения рейтингового места учитывается количество оцениваемых объектов (у кого количество оцениваемых объектов больше, тот и занимает вышестоящее рейтинговое место; при одинаковом количестве объектов, рейтинговое место разделяется между строительными компаниями).




Приложение № 4

Утверждена
приказом органа Госстройнадзора
от


ФОРМА РЕЙТИНГА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Рейтинг
 строительных компаний, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов с использованием средств окружного и местных бюджетов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

	Место
	+/-
	Строительная организация
	Количество объектов
	Критерий 1
	Критерий 2
	Критерий 3
	Критерий 4
	Критерий 5

	Критерий 6

	Критерий 7


	Итоговый результат 
	Категория

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А +

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А +

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А +

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С



