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УТВЕРЖДЕН 
Советом по управлению проектами 
при Губернаторе Ямало-Ненецкого
автономного округа 
Протокол от _____ года № ____

П А С П О Р Т 
окружного проекта «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния 
строительных площадок  «Знак качества – проверено стройнадзором»

1.  Основные положения

	Краткое наименование проекта
	Оценка строительных площадок
	Срок реализации проекта
	01.06.2025
	30.12.2025

	Куратор проекта
	
	Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

	Руководитель проекта
	
	Первый заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

	Администратор проекта
	
	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

	Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа
	 ГП «Организационно-техническое оснащение государственного управления»

	Основания для инициации проекта
	Обеспечение выполнения ключевого приоритета службы на 2025 год «Запускаем программу добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором!» (исполнение п.п. 3.1 п. 3  протокола совещания по вопросам рассмотрения итогов деятельности за 2024 год и планов на 2025 год службы государственного строительного надзора ЯНАО от 03.03.2025 № 37) 

	Цель проекта
	Создать и внедрить в 2025 году систему добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором», направленную на повышение уровня безопасности, качества строительства и доверия среди населения региона к лицам, осуществляющим строительство, через оценку деятельности строительной компании органом, осуществляющим региональный государственный строительный надзор



II. Показатели проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период

	
	
	
	значение
	дата
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Разработан и утверждён Региональный стандарт строительной площадки, охватывающий 15 ключевых критериев оценки уровня организации строительных площадок 
	Ед.
	0
	05.2025
	1

	2.
	Доля лиц, осуществляющих строительство, в отношении которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор, с представителями которых проведены индивидуальные встречи для популяризации и разъяснения Регионального стандарта строительной площадки
	%
	0
	05.2025
	100

	3.
	Удовлетворённость лиц, осуществляющих строительство, прошедших добровольную оценку состояния строительных площадок, организацией процедуры оценки составляет не менее 8 баллов из 10
	%
	0
	05.2025
	80%




III. Задачи и результаты проекта


	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Ед. измер.
	Базовое значение
	Период
	Характеристика результата

	
	
	
	
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Создание нормативной базы для успешного внедрения в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором»

	1.1.
	Разработаны и утверждены Методические рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства («Региональный стандарт строительной площадки»)
	Ед.
	-
	1

	Принят совместный приказ службы и департамента строительства и жилищной политики ЯНАО «Об утверждении Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)»

	1.2.
	Разработаны и утверждены программа добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) и правовые акты по её реализации

	Ед.
	-
	5


	Приняты приказы службы «Об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и «О добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», которым утверждается форма знака качества и порядки проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества 

	2.
	Внедрение в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором»

	2.1.

	Информация о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации подготовлена и доведена до сведения участников строительного комплекса в автономном округе, в том числе размещена в сети «Интернет»
	Ед.
	-
	5


	Информация о принципах  «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации :
- направлена всем лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор;
- размещена в сети «Интернет» на официальном сайте службы и в социальных сетях

	2.2.
	Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором»
	Ед.
	-
	50
	Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют  «Региональному стандарту строительной площадки



	2.3.
	Проведена оценка строительных площадок по всем поступившим заявкам и всем участникам программы, строительные площадки которых соответствуют критериям оценки, вручены знаки качества 

	%
	-
	100%

	Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют  «Региональному стандарту строительной площадки

	2.4.
	Проведение оценки включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
	Ед.
	-
	1
	Аналитическая справка о включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий 


IV. Финансовое обеспечение проекта
	№ 
п/п
	Наименование источника финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	Статус средств (утверждены на 2025 гг./ планируются к утверждению на 2025 гг.)

	
	
	2025
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Реализация программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором»
Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором»
	2,0
	2,0
	

	1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Консолидированный бюджет автономного округа
	2,0
	2,0
	Финансирование планируется в рамках ГП «Организационно-техническое оснащение государственного управления» (управление делами Правительства ЯНАО)

	1.2.1.
	окружной бюджет, в т.ч.
	2,0
	2,0
	

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	2,0 
	2,0
	



V. План мероприятий по реализации проекта


	№
п/п
	Наименование задачи, результата, контрольной точки, мероприятия 
	Сроки реализации
	Взаимосвязи (КТ –контрольная точка,           М – мероприятие)
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)
	Вид документа, подтверждающего достижение  
результата 
	Уровень 
контроля (КТ руководителя, КТ куратора, КТ Губернатора)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.

	Создание нормативной базы для успешного внедрения в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» 

	1.1.

	Разработаны и утверждены Методические рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)
	01.06.2025
	13.06.2025
	
	
	
	Приказ об утверждении Регионального стандарта строительной площадки 
	

	1.1.1.
	КТ: Утверждён приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)»
	-
	13.06.2025

	
	КТ 1.2.1
	
	Приказ об утверждении Регионального стандарта строительной площадки 
	КТ руководителя


	1.1.1.1.
	Разработка проекта Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)
	01.06.2025

	11.06.2025
	
	М 1.1.1.2
	
	проект Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)
	

	1.1.1.2.
	Согласование и утверждение проекта  Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)
	11.06.2025
	13.06.2025
	М 1.1.1.1
	М 1.2.1.1
М 1.2.2.1
М 2.1.1.1-2.1.1.3
М. 2.4.1
	
	Лист согласования из РСЭД Тезис, Приказ об утверждении
	

	1.2.
	Разработаны и утверждены программа добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) и правовые акты по её реализации
	16.06.2025
	13.07.2025
	
	
	
	Приказ об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) 
	

	1.2.1.
	КТ: Утверждены приказы «Об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и «О добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
	-
	11.07.2025
	КТ 1.1.1
	КТ 2.1.1
	
	Приказы службы, которыми утверждается форма знака качества и порядки проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества 
	КТ руководителя

	1.2.1.1

	Разработка проектов нормативных актов:
- Программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа);
- порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок; 
- порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок; 
- порядка ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества 
	16.06.2025

	27.06.2025
	М 1.1.1.2
	М 1.2.1.2
	
	Приказы  об утверждении
	

	1.2.1.2.
	Согласование и утверждение проектов:
- программы, 
- порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, 
- порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, 
- порядка ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества 
	30.06.2025

	11.07.2025
	М 1.2.1.1
	М 2.1.1.1
М 2.1.1.4-2.1.1.7

	
	Лист согласования из РСЭД Тезис, приказы об утверждении
	

	1.2.2.
	КТ: Утверждена форма знака качества «Проверено стройнадзором»
	-
	13.07.2025
	КТ 1.1.1
	КТ 2.1.1
	
	Форма знака качества «Проверено стройнадзором», утверждённая приказом службы 
	КТ руководителя

	1.2.2.1.
	Разработка дизайн-проекта знака качества «Проверено стройнадзором» 
	16.06.2025
	11.07.2025
	М 1.1.1.2
	М 1.2.2.2
М 2.2.1.1
	
	Проект Дизайн-проекта
	

	1.2.2.2
	Утверждение дизайн-проекта знака качества «Проверено стройнадзором» 
	12.07.2025
	13.07.2025
	М 2.2.2.1
	М 2.2.1.1 
	
	Приказ службы
	

	2.

	

	2.1.
	Информация о принципах  «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации подготовлена и доведена до сведения участников строительного комплекса в автономном округе, в том числе размещена в сети «Интернет»
	24.06.2025

	31.08.2025

	
	
	
	Участники строительного комплекса  в автономном округе проинформированы о принципах  «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации 
	

	2.1.1.
	КТ: Информация о принципах  «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации доведена до лиц, осуществляющих строительство
	-
	31.08.2025
	КТ 1.1.1.
КТ 1.2.1

	КТ 2.3.1
	
	Письма службы, информация на официальном сайте службы, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	КТ руководителя

	2.1.1.1.
	Подготовка и направление информации о Региональном стандарте строительной площадки лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор
	24.06.2025
	25.06.2025
	М 1.1.1.2

	-
	
	Направлены письма в адрес лиц, осуществляющих строительство, состоящих в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор
	

	2.1.1.2.

	Размещение информации о Региональном стандарте строительной площадки на официальном сайте службы
	24.06.2025
	25.06.2025
	М 1.1.1.2

	-

	
	Информация о программе размещена на официальном сайте службы
	

	2.1.1.3.

	Размещение информации о Региональном стандарте строительной площадки в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	24.06.2025
	31.08.2025
	М 1.1.1.2

	-

	
	Информация о программе неоднократно размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	

	2.1.1.4.
	Подготовка и направление информации о порядках реализации программы лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор
	11.07.2025
	18.07.2025
	М 1.2.1.2
	М 2.3.1.1

	
	Направлены письма в адрес лиц, осуществляющих строительство, состоящих в реестре объектов капитального строительства  в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор
	

	2.1.1.5.
	Подготовка и направление информации о программе и порядке её реализации в органы местного самоуправления
	11.07.2025
	18.07.2025
	М 1.2.1.2

	-
	
	Направлены письма в адрес глав муниципальных образований в ЯНАО
	

	2.1.1.6.
	Размещение информации о программе и порядке её реализации на официальном сайте службы
	11.07.2025
	18.07.2025
	М 1.2.1.2

	М 2.3.1.1
	
	Информация о программе размещена на официальном сайте службы
	

	2.1.1.7.
	Размещение информации о программе и порядке её реализации в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	11.07.2025
	31.08.2025
	М 1.2.1.2

	-
	
	Информация о программе неоднократно размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	

	2.2. 
	Приобретение знаков качества «Проверено стройнадзором»
	14.07.2025
	08.08.2025
	
	
	
	Знаки качества «Проверено стройнадзором» по утверждённой форме (50 штук)
	

	2.2.1.
	КТ: Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором» по утверждённой форме
	-
	08.08.2025
	
	КТ 2.3.1
	
	50 знаков качества «Проверено стройнадзором» 
	КТ руководителя

	2.2.1.1.
	Направление письма в управление делами Правительство ЯНАО о приобретении знаков качества 
	14.07.2025
	24.07.2025
	М 1.2.2.1
	М 2.2.1.2

	
	Письмо службы
	

	2.2.1.2.
	Поиск и определение организации по изготовлению полиграфической продукции
	25.07.2025
	01.08.2025
	М 2.2.1.1
	М 2.2.1.3
	
	Коммерческое предложение
	

	2.2.1.3.
	Заключение договора об изготовлении знаков качества «Проверено стройнадзором» 
	01.08.2025
	04.08.2025
	М 2.2.1.2
	М 2.2.1.4
	
	Договор об изготовлении знаков качества «Проверено стройнадзором» заключён
	

	2.2.1.4.
	Поставка знаков качества
	05.08.2025
	07.08.2025
	М 2.2.1.3
	М 2.2.1.5
	
	Акт приема-передачи
	

	2.2.1.5.
	Передача знаков качества службе
	07.08.2025
	08.08.2025
	М 2.2.1.4
	М 2.3.1.3
	
	Ведомость
	

	2.3.
	Проведена оценка строительных площадок по всем поступившим заявкам и всем участникам программы, строительные площадки которых соответствуют  критериям оценки, вручены знаки качества 
	01.08.2025
	31.12.2025
	
	
	
	Количество решений комиссии соответствует количеству поступивших заявок,
Количество врученных знаков качества соответствует количеству решений о о соответствии строительной площадки критериям оценки
	

	2.3.1.
	КТ: Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют  «Региональному стандарту строительной площадки
	-
	19.12.2025
	КТ 1.2.1
КТ 2.2.1

	

	
	Решения комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории ЯНАО 

	КТ куратора

	2.3.1.1.
	Приём заявок в сроки, установленные программой
(ежемесячная отчетность о выполненных работах)
	01.08.2025
	26.11.2025
	М 2.1.1.4
М 2.1.1.6
	М 2.3.1.2
	
	Заявки зарегистрированы и направлены исполнителям
	

	2.3.1.2.
	Проведение оценки строительных площадок в сроки, установленные программой
(ежемесячная отчетность о выполненных работах с указанием исполнителей)
	01.08.2025
	28.11.2025
	М 2.3.1.1
	М 2.3.1.3
	
	Проведена оценка строительных площадок, по результатам которой приняты и доведены до заявителя решения о соответствии (не соответствии) строительной площадки критериям оценки
	

	2.3.1.3.
	Вручение знака качества «Проверено стройнадзором» заявителю в сроки, установленные программой
(ежемесячная отчетность о выполненных работах с указанием исполнителей)

	11.08.2025
	11.12.2025
	М 2.2.1.5
М 2.3.1.2
	-
	
	Знак качества «Проверено стройнадзором» вручён всем заявителям, строительные  площадки которых соответствуют критериям оценки 

	

	2.3.1.4.
	Включение объектов капитального строительства в реестр объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и  обеспечение его доступности для граждан 
(ежемесячная отчетность о выполненных работах)
	01.08.2025
	19.12.2025
	М 2.3.1.3

	-
	
	Все объекты капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором» внесены в реестр объектов капитального строительства, строительные  площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», информация размещена на официальном сайте службы
	

	2.3.2.
	КТ: Проведена информационная кампания о реализации программы  
	-
	19.12.2025
	КТ 2.3.1
	-
	
	Информационная кампания о реализации программы проведена на официальном сайте службы,  в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	

	2.3.2.1.
	Подготовка и размещение информации о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» на официальном сайте службы
(ежемесячная отчетность о выполненных работах)

	11.08.2025
	19.12.2025
	М 2.3.1.3

	-
	
	Информация о  вручении знака качества «Проверено стройнадзором» размещена на официальном сайте службы
	

	2.3.2.2.
	Размещение информации о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
(ежемесячная отчетность о выполненных работах)

	11.08.2025
	19.12.2025
	М 2.3.1.3

	-
	
	Информация о  вручении знака качества «Проверено стройнадзором» размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	

	2.4. 
	Проведение оценки включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
	14.06.2025
	30.12.2025
	
	
	
	Аналитическая справка о  включении муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
	

	2.4.1.
	КТ: Утверждена Аналитическая справка о включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий 

	-
	30.12.2025
	КТ 1.1.1

	
	
	
	КТ куратора


	2.4.1.1.
	Довести «Региональный стандарт строительной площадки» до глав муниципальных образований автономного округа
	14.06.2025
	14.10.2025
	М 1.1.1.2
	М 2.4.1.2
	
	Направлены письма в адрес глав муниципальных образований автономного округа 

	

	2.4.1.2.
	 
	15.10.2025
	31.10.2025
	М 2.4.1.1
	М 2.4.1.3
	
	Направлены письма в адрес глав муниципальных образований автономного округа 
	

	2.4.1.3.
	Провести анализ включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
	03.11.2026
	30.12.2025
	М 2.4.1.2
	
	
	Подготовлена аналитическая справка о  включении муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
	

	1.

	

	3.1.
	Утверждение отчёта о завершении I этапа проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и принятие решения о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта
	11.01.2026
	30.01.2026

	
	
	
	Отчёт о завершении I этапа проекта, утверждённый руководителем проекта и решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта 

	

	3.1.1.
	КТ: Утверждён отчёт о завершении I этапа проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором»
	-
	30.01.2026
	КТ 2.3.1
	-
	
	Отчёт о завершении I этапа проекта, утверждённый руководителем проекта

	КТ Губернатора

	3.1.1.1.
	Мониторинг реализации проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок  «Знак качества – проверено стройнадзором» с подготовкой отчёта о достижении показателей и результатов проекта в 2025 году
	11.01.2026
	30.01.2026
	-
	-
	
	Отчёт о завершении I этапа проекта
	

	3.1.2.
	КТ: Принято решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта с установленными целевыми значениями показателей
	-
	30.01.2026
	КТ 2.3.1
	-
	
	Решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта, утверждённое руководителем проекта
	КТ Губернатора

	3.1.2.1.
	Подготовка предложений (по итогам внедрения в 2025 году системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором») о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта, направленного на увеличение доли стройплощадок, соответствующих требованиям регионального стандарта строительной площадки
	11.01.2026
	30.01.2026
	-
	-
	
	Решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта
	



VI. Команда проекта


	№ 
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, имя, отчество 
	Должность
	Контактные данные
(телефон, адрес электронной почты)

	1
	2
	3
	4
	5



