УТВЕРЖДЕН

Советом по управлению проектами

при Губернаторе Ямало-Ненецкого

автономного округа

Протокол от _____ года № ____

П А С П О Р Т

окружного проекта «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния

строительных площадок  «Знак качества – проверено стройнадзором»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Оценка строительных площадок | Срок реализации проекта | 01.06.2025 | 30.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта |  | Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |
| Руководитель проекта |  | Первый заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |
| Администратор проекта |  | Заместитель начальника управления - начальник отдела организации надзорной деятельности управления организации государственного строительного надзора службы государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа |  |  |
| Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа | ГП «Организационно-техническое оснащение государственного управления» |  |  |  |
| Основания для инициации проекта | Обеспечение выполнения ключевого приоритета службы на 2025 год «Запускаем программу добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором!» (исполнение п.п. 3.1 п. 3 протокола совещания по вопросам рассмотрения итогов деятельности за 2024 год и планов на 2025 год службы государственного строительного надзора ЯНАО от 03.03.2025 № 37) |  |  |  |
| Цель проекта | Создать и внедрить в 2025 году систему добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором», направленную на повышение уровня безопасности, качества строительства и доверия среди населения региона к лицам, осуществляющим строительство, через оценку деятельности строительной компании органом, осуществляющим региональный государственный строительный надзор |  |  |  |

II. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработан и утверждён Региональный стандарт строительной площадки, охватывающий 15 ключевых критериев оценки уровня организации строительных площадок | Ед. | 0 | 05.2025 | 1 |
| 2. | Доля лиц, осуществляющих строительство, в отношении которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор, с представителями которых проведены индивидуальные встречи для популяризации и разъяснения Регионального стандарта строительной площадки | % | 0 | 05.2025 | 100 |
| 3. | Удовлетворённость лиц, осуществляющих строительство, прошедших добровольную оценку состояния строительных площадок, организацией процедуры оценки составляет не менее 8 баллов из 10 | % | 0 | 05.2025 | 80% |

III. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Ед. измер. | Базовое значение | Период | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание нормативной базы для успешного внедрения в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны и утверждены Методические рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства («Региональный стандарт строительной площадки») | Ед. | - | 1 | Принят совместный приказ службы и департамента строительства и жилищной политики ЯНАО «Об утверждении Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)» |
| 1.2. | Разработаны и утверждены программа добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) и правовые акты по её реализации | Ед. | - | 5 | Приняты приказы службы «Об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и «О добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», которым утверждается форма знака качества и порядки проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества |
| 2. | Внедрение в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации подготовлена и доведена до сведения участников строительного комплекса в автономном округе, в том числе размещена в сети «Интернет» | Ед. | - | 5 | Информация о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации : - направлена всем лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор; - размещена в сети «Интернет» на официальном сайте службы и в социальных сетях |
| 2.2. | Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором» | Ед. | - | 50 | Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют «Региональному стандарту строительной площадки |
| 2.3. | Проведена оценка строительных площадок по всем поступившим заявкам и всем участникам программы, строительные площадки которых соответствуют критериям оценки, вручены знаки качества | % | - | 100% | Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют «Региональному стандарту строительной площадки |
| 2.4. | Проведение оценки включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований | Ед. | - | 1 | Аналитическая справка о включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий |

IV. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Наименование источника финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | Статус средств (утверждены на 2025 гг./ планируются к утверждению на 2025 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором» | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Консолидированный бюджет автономного округа | 2,0 | 2,0 | Финансирование планируется в рамках ГП «Организационно-техническое оснащение государственного управления» (управление делами Правительства ЯНАО) |
| 1.2.1. | окружной бюджет, в т.ч. | 2,0 | 2,0 |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 2,0 | 2,0 |  |

V. План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки, мероприятия | Сроки реализации |  | Взаимосвязи (КТ –контрольная точка, М – мероприятие) |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Вид документа, подтверждающего достижение результата | Уровень контроля (КТ руководителя, КТ куратора, КТ Губернатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание нормативной базы для успешного внедрения в регионе системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработаны и утверждены Методические рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки) | 01.06.2025 | 13.06.2025 |  |  |  | Приказ об утверждении Регионального стандарта строительной площадки |  |
| 1.1.1. | КТ: Утверждён приказ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки)» | - | 13.06.2025 |  | КТ 1.2.1 |  | Приказ об утверждении Регионального стандарта строительной площадки | КТ руководителя |
| 1.1.1.1. | Разработка проекта Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки) | 01.06.2025 | 11.06.2025 |  | М 1.1.1.2 |  | проект Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки) |  |
| 1.1.1.2. | Согласование и утверждение проекта Методических рекомендаций по организации строительных площадок объектов капитального строительства (Региональный стандарт строительной площадки) | 11.06.2025 | 13.06.2025 | М 1.1.1.1 | М 1.2.1.1 М 1.2.2.1 М 2.1.1.1-2.1.1.3 М. 2.4.1 |  | Лист согласования из РСЭД Тезис, Приказ об утверждении |  |
| 1.2. | Разработаны и утверждены программа добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) и правовые акты по её реализации | 16.06.2025 | 13.07.2025 |  |  |  | Приказ об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа) |  |
| 1.2.1. | КТ: Утверждены приказы «Об утверждении программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и «О добровольной оценке состояния строительных площадок на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» | - | 11.07.2025 | КТ 1.1.1 | КТ 2.1.1 |  | Приказы службы, которыми утверждается форма знака качества и порядки проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества | КТ руководителя |
| 1.2.1.1 | Разработка проектов нормативных актов: - Программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» (далее – программа); - порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок; - порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок; - порядка ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества | 16.06.2025 | 27.06.2025 | М 1.1.1.2 | М 1.2.1.2 |  | Приказы об утверждении |  |
| 1.2.1.2. | Согласование и утверждение проектов: - программы, - порядка проведения добровольной оценки состояния строительных площадок, - порядка создания и деятельности комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок, - порядка ведения реестра объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества | 30.06.2025 | 11.07.2025 | М 1.2.1.1 | М 2.1.1.1 М 2.1.1.4-2.1.1.7 |  | Лист согласования из РСЭД Тезис, приказы об утверждении |  |
| 1.2.2. | КТ: Утверждена форма знака качества «Проверено стройнадзором» | - | 13.07.2025 | КТ 1.1.1 | КТ 2.1.1 |  | Форма знака качества «Проверено стройнадзором», утверждённая приказом службы | КТ руководителя |
| 1.2.2.1. | Разработка дизайн-проекта знака качества «Проверено стройнадзором» | 16.06.2025 | 11.07.2025 | М 1.1.1.2 | М 1.2.2.2 М 2.2.1.1 |  | Проект Дизайн-проекта |  |
| 1.2.2.2 | Утверждение дизайн-проекта знака качества «Проверено стройнадзором» | 12.07.2025 | 13.07.2025 | М 2.2.2.1 | М 2.2.1.1 |  | Приказ службы |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации подготовлена и доведена до сведения участников строительного комплекса в автономном округе, в том числе размещена в сети «Интернет» | 24.06.2025 | 31.08.2025 |  |  |  | Участники строительного комплекса в автономном округе проинформированы о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации |  |
| 2.1.1. | КТ: Информация о принципах «Регионального стандарта строительной площадки», программы и порядков её реализации доведена до лиц, осуществляющих строительство | - | 31.08.2025 | КТ 1.1.1. КТ 1.2.1 | КТ 2.3.1 |  | Письма службы, информация на официальном сайте службы, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» | КТ руководителя |
| 2.1.1.1. | Подготовка и направление информации о Региональном стандарте строительной площадки лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор | 24.06.2025 | 25.06.2025 | М 1.1.1.2 | - |  | Направлены письма в адрес лиц, осуществляющих строительство, состоящих в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор |  |
| 2.1.1.2. | Размещение информации о Региональном стандарте строительной площадки на официальном сайте службы | 24.06.2025 | 25.06.2025 | М 1.1.1.2 | - |  | Информация о программе размещена на официальном сайте службы |  |
| 2.1.1.3. | Размещение информации о Региональном стандарте строительной площадки в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» | 24.06.2025 | 31.08.2025 | М 1.1.1.2 | - |  | Информация о программе неоднократно размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» |  |
| 2.1.1.4. | Подготовка и направление информации о порядках реализации программы лицам, осуществляющим строительство, состоящим в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор | 11.07.2025 | 18.07.2025 | М 1.2.1.2 | М 2.3.1.1 |  | Направлены письма в адрес лиц, осуществляющих строительство, состоящих в реестре объектов капитального строительства в отношении строительства, реконструкции которых службой осуществляется региональный государственный строительный надзор |  |
| 2.1.1.5. | Подготовка и направление информации о программе и порядке её реализации в органы местного самоуправления | 11.07.2025 | 18.07.2025 | М 1.2.1.2 | - |  | Направлены письма в адрес глав муниципальных образований в ЯНАО |  |
| 2.1.1.6. | Размещение информации о программе и порядке её реализации на официальном сайте службы | 11.07.2025 | 18.07.2025 | М 1.2.1.2 | М 2.3.1.1 |  | Информация о программе размещена на официальном сайте службы |  |
| 2.1.1.7. | Размещение информации о программе и порядке её реализации в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» | 11.07.2025 | 31.08.2025 | М 1.2.1.2 | - |  | Информация о программе неоднократно размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» |  |
| 2.2. | Приобретение знаков качества «Проверено стройнадзором» | 14.07.2025 | 08.08.2025 |  |  |  | Знаки качества «Проверено стройнадзором» по утверждённой форме (50 штук) |  |
| 2.2.1. | КТ: Приобретены знаки качества «Проверено стройнадзором» по утверждённой форме | - | 08.08.2025 |  | КТ 2.3.1 |  | 50 знаков качества «Проверено стройнадзором» | КТ руководителя |
| 2.2.1.1. | Направление письма в управление делами Правительство ЯНАО о приобретении знаков качества | 14.07.2025 | 24.07.2025 | М 1.2.2.1 | М 2.2.1.2 |  | Письмо службы |  |
| 2.2.1.2. | Поиск и определение организации по изготовлению полиграфической продукции | 25.07.2025 | 01.08.2025 | М 2.2.1.1 | М 2.2.1.3 |  | Коммерческое предложение |  |
| 2.2.1.3. | Заключение договора об изготовлении знаков качества «Проверено стройнадзором» | 01.08.2025 | 04.08.2025 | М 2.2.1.2 | М 2.2.1.4 |  | Договор об изготовлении знаков качества «Проверено стройнадзором» заключён |  |
| 2.2.1.4. | Поставка знаков качества | 05.08.2025 | 07.08.2025 | М 2.2.1.3 | М 2.2.1.5 |  | Акт приема-передачи |  |
| 2.2.1.5. | Передача знаков качества службе | 07.08.2025 | 08.08.2025 | М 2.2.1.4 | М 2.3.1.3 |  | Ведомость |  |
| 2.3. | Проведена оценка строительных площадок по всем поступившим заявкам и всем участникам программы, строительные площадки которых соответствуют критериям оценки, вручены знаки качества | 01.08.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | Количество решений комиссии соответствует количеству поступивших заявок, Количество врученных знаков качества соответствует количеству решений о о соответствии строительной площадки критериям оценки |  |
| 2.3.1. | КТ: Оценка строительных площадок проведена по 100% поступившим заявкам, знаки качества «Проверено стройнадзором» вручены 100% участникам программы, строительные площадки которых соответствуют «Региональному стандарту строительной площадки | - | 19.12.2025 | КТ 1.2.1 КТ 2.2.1 |  |  | Решения комиссий по добровольной оценке состояния строительных площадок на территории ЯНАО | КТ куратора |
| 2.3.1.1. | Приём заявок в сроки, установленные программой (ежемесячная отчетность о выполненных работах) | 01.08.2025 | 26.11.2025 | М 2.1.1.4 М 2.1.1.6 | М 2.3.1.2 |  | Заявки зарегистрированы и направлены исполнителям |  |
| 2.3.1.2. | Проведение оценки строительных площадок в сроки, установленные программой (ежемесячная отчетность о выполненных работах с указанием исполнителей) | 01.08.2025 | 28.11.2025 | М 2.3.1.1 | М 2.3.1.3 |  | Проведена оценка строительных площадок, по результатам которой приняты и доведены до заявителя решения о соответствии (не соответствии) строительной площадки критериям оценки |  |
| 2.3.1.3. | Вручение знака качества «Проверено стройнадзором» заявителю в сроки, установленные программой (ежемесячная отчетность о выполненных работах с указанием исполнителей) | 11.08.2025 | 11.12.2025 | М 2.2.1.5 М 2.3.1.2 | - |  | Знак качества «Проверено стройнадзором» вручён всем заявителям, строительные площадки которых соответствуют критериям оценки |  |
| 2.3.1.4. | Включение объектов капитального строительства в реестр объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», и обеспечение его доступности для граждан (ежемесячная отчетность о выполненных работах) | 01.08.2025 | 19.12.2025 | М 2.3.1.3 | - |  | Все объекты капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором» внесены в реестр объектов капитального строительства, строительные площадки которых получили знак качества «Проверено стройнадзором», информация размещена на официальном сайте службы |  |
| 2.3.2. | КТ: Проведена информационная кампания о реализации программы | - | 19.12.2025 | КТ 2.3.1 | - |  | Информационная кампания о реализации программы проведена на официальном сайте службы, в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» |  |
| 2.3.2.1. | Подготовка и размещение информации о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» на официальном сайте службы (ежемесячная отчетность о выполненных работах) | 11.08.2025 | 19.12.2025 | М 2.3.1.3 | - |  | Информация о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» размещена на официальном сайте службы |  |
| 2.3.2.2. | Размещение информации о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» (ежемесячная отчетность о выполненных работах) | 11.08.2025 | 19.12.2025 | М 2.3.1.3 | - |  | Информация о вручении знака качества «Проверено стройнадзором» размещена в мессенджере Telegram, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» |  |
| 2.4. | Проведение оценки включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований | 14.06.2025 | 30.12.2025 |  |  |  | Аналитическая справка о включении муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований |  |
| 2.4.1. | КТ: Утверждена Аналитическая справка о включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий | - | 30.12.2025 | КТ 1.1.1 |  |  |  | КТ куратора |
| 2.4.1.1. | Довести «Региональный стандарт строительной площадки» до глав муниципальных образований автономного округа | 14.06.2025 | 14.10.2025 | М 1.1.1.2 | М 2.4.1.2 |  | Направлены письма в адрес глав муниципальных образований автономного округа |  |
| 2.4.1.2. |  | 15.10.2025 | 31.10.2025 | М 2.4.1.1 | М 2.4.1.3 |  | Направлены письма в адрес глав муниципальных образований автономного округа |  |
| 2.4.1.3. | Провести анализ включения муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований | 03.11.2026 | 30.12.2025 | М 2.4.1.2 |  |  | Подготовлена аналитическая справка о включении муниципальными образованиями требований «Регионального стандарта строительной площадки» в Правила благоустройства территорий муниципальных образований |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение отчёта о завершении I этапа проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» и принятие решения о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта | 11.01.2026 | 30.01.2026 |  |  |  | Отчёт о завершении I этапа проекта, утверждённый руководителем проекта и решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта |  |
| 3.1.1. | КТ: Утверждён отчёт о завершении I этапа проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» | - | 30.01.2026 | КТ 2.3.1 | - |  | Отчёт о завершении I этапа проекта, утверждённый руководителем проекта | КТ Губернатора |
| 3.1.1.1. | Мониторинг реализации проекта окружного значения «Создание и внедрение программы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором» с подготовкой отчёта о достижении показателей и результатов проекта в 2025 году | 11.01.2026 | 30.01.2026 | - | - |  | Отчёт о завершении I этапа проекта |  |
| 3.1.2. | КТ: Принято решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта с установленными целевыми значениями показателей | - | 30.01.2026 | КТ 2.3.1 | - |  | Решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта, утверждённое руководителем проекта | КТ Губернатора |
| 3.1.2.1. | Подготовка предложений (по итогам внедрения в 2025 году системы добровольной оценки состояния строительных площадок «Знак качества – проверено стройнадзором») о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта, направленного на увеличение доли стройплощадок, соответствующих требованиям регионального стандарта строительной площадки | 11.01.2026 | 30.01.2026 | - | - |  | Решение о ходе реализации в 2026 году II этапа проекта |  |

VI. Команда проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактные данные (телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |