Приложения к паспорту практики «ПОРТ- Проектный офис по развитию территорий»

1.	План выездов аналитического десанта
	№ п/п
	Округ/район
	Выезды в муниципалитеты 
	Защита программ у  С.Г. Жестянникова
	Защита программ и проектов развития территорий
	Включение проектов в муниципальные программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	март
	15 апреля
	апрель
	май
	июнь
	июль
	дата
	август
	декабрь

	1
	Кирилловский округ 
	27 марта
	Разработка программы взаимодействия с бизнесом и инвесторами
	 
	 
	 
	 
	30 марта
	1 августа
	До 1 декабря 2024 года 
С 01.01.2025 реализация новых муниципальных программ в проектном формате

	2
	Тотемский округ
	 
	
	3 апреля
	 
	 
	 
	6 апреля
	2 августа
	

	3
	Бабушкинский округ
	 
	
	3 апреля
	 
	 
	 
	6 апреля
	 5 августа
	

	4
	Никольский округ
	 
	
	10-11 апреля
	 
	 
	 
	8 мая
	6 августа
	

	5
	Кичменгско-Городецкий округ
	 
	
	10-11 апреля
	 
	 
	 
	8 мая
	7 августа
	

	6
	Устюженский округ
	 
	
	17-18 апреля
	 
	 
	 
	16 мая
	8 августа
	

	7
	Чагодощенский округ
	 
	
	17-18 апреля
	 
	 
	 
	16 мая
	9 августа
	

	8
	Тарногский округ
	 
	
	24-25 апреля
	 
	 
	 
	23 мая
	12 августа
	

	9
	Нюксенский округ
	 
	
	24-25 апреля
	 
	 
	 
	23 мая
	13 августа
	

	10
	Сямженский округ
	 
	
	 
	15-16 мая
	 
	 
	13 июня
	14 августа
	

	11
	Верховажский округ
	 
	
	 
	15-16 мая
	 
	 
	13 июня
	15 августа
	

	12
	Вытегорский район
	 
	
	 
	22-24 мая
	 
	 
	24 июня
	16 августа
	

	13
	Вашкинский округ
	 
	
	 
	22-24 мая
	 
	 
	24 июня
	19 августа
	

	14
	Кадуйский округ
	 
	
	 
	29-31 мая
	 
	 
	2 июля
	20 августа
	

	15
	Бабаевский округ
	 
	
	 
	29-31 мая
	 
	 
	2 июля
	21 августа
	

	16
	Вологодский округ 
	 
	
	 
	 
	13 июня
	 
	15 июля
	22 августа
	

	17
	Грязовецкий округ 
	 
	
	 
	 
	19 июня
	 
	22 июля 
	23 августа
	

	18
	Междуреченский округ
	 
	
	 
	 
	20 июня
	 
	22 июля 
	23 августа
	

	19
	Белозерский округ 
	 
	
	 
	 
	26 июня
	 
	6 июля
	26 августа
	

	20
	Усть-Кубинский округ 
	 
	
	 
	 
	27 июня
	 
	9 июля
	22 августа
	

	21
	Вожегодский округ
	 
	
	 
	 
	 
	3 июля
	1 августа
	27 августа
	

	22
	Сокольский  округ
	 
	
	 
	 
	
	4 июля
	2 августа
	28 августа
	

	23
	Великоустюгский округ
	 
	
	 
	 
	 
	9-11 июля
	12 августа
	28 августа
	

	24
	Харовский округ
	 
	
	 
	 
	 
	17 июля
	19 августа
	4 сентября 
	




























2. График семинаров по обучению глав и сотрудников  муниципальных образований с целью привлечения федерального финансирования на 2025 год

	[bookmark: RANGE!A4:I34]№
	Государственная программа 
	Субсидия
	Дата семинара
ДД/ММ/ГГ
	Формат семинара (ОБУЧЕНИЕ/ РАЗБОР ИТОГОВ-
	Направление заявки в профильное ФОИВ*
ДД/ММ/ГГ
	Направление ответа профильного ФОИВ* по заявке 
ДД/ММ/ГГ
	Ответственный исполнительный орган области

	1
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	16.01.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	02-03.2024 года
	09-11.2024 года
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

	2
	ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
	Субсидия на развитие сельского туризма - порядок и условия предоставления гранта «Агротуризм» 
	04.02.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	05.2025 года
	09.2025 года
	Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области

	3
	ГП РФ «Развитие образования» 
	Россия -  страна возможностей
	14.02.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	04.2025 года
	07.2025 года
	Министерство молодежной политики области

	4
	ГП РФ «Развитие туризма»**
	Единая субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «число туристских поездок» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»:
1. Поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации;
2. Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города. 
	21.02.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	03.2025 года
	04.2025 года
	Министерство туризма области

	5
	ГП РФ «Развитие культуры»
	Создание школ креативных индустрий
	28.02.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	до 1.06.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство культуры области

	6
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	14.03.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	7
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
	14.03.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	8
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
	1.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	17.03-30.04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	9
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
	 
	9.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	 
	 
	 

	10
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
2. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
4. Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
	9.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	17.03-30.04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	11
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
2. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
4. Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
	14.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	17.03-30.04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	12
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
2. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
4. Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
	16.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	17.03-30.04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	13
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
2. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
4. Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
	18.04.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	17.03-30.04.2025 года
	11-12.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	14
	ГП РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
	Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»
Номинация - обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах
	15.05.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	06.2025 года
	07.2025 года
	Министерство внутренней политики области

	15
	ГП РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
	Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»
Номинация - укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне
	15.05.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	06.2025 года
	07.2025 года
	Министерство внутренней политики области

	16
	ГП РФ «Развитие культуры»
	Субсидия на единовременную компенсационную выплату работникам культуры, прибывшим / переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
	16.05.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	 
	 
	Министерство культуры области

	17
	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	30.05.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	до 1.06.2025 года
	11.2025 года
	Министерство строительства области 

	18
	ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
	Субсидия на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
	6.06.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	до 1 января 2026 года ПСД и ГЭ
В ФОИВ срок май 2026
	02.2025 года
	Министерство природных ресурсов и экологии области

	19
	ГП РФ «Развитие культуры»
	Создание модельных муниципальных библиотек 
	20.06.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	6 - 14.08.2025 года
	11.2025 года
	Министерство культуры области

	20
	ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта»
	1. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений
2. Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации
3. Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок
4. Софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние
5. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества
6. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений
	26.09.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	до 1.04.2025 года
	 
	Министерство спорта области

	21
	ГП РФ «Развитие туризма»**
	Единая субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «число туристских поездок» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»:
1 реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города (далее – туристский центр города)
2 реализация проектов по созданию некапиатльных объектов туристской инфраструктуры на автомобильных туристских маршрутах, которые проходят по участкам автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» (далее – субсидия в рамках АТМ)   
	17.10.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	03.2025 года
	04.2025 года
	Министерство экономического развития  области

	22
	ГП ВО «Управление региональными финансами Вологодской области»
	Проекты реализуются по следующим направлениям:
1. Реализация проектов по строительству, ремонту детских и спортивных площадок, благоустройству прилегающих к ним территорий, приобретение и монтаж оборудования.
2. Строительство, ремонт объектов открытого типа сферы физической культуры и спорта, благоустройство прилегающей территории, приобретение спортивной формы и оборудования
	22.10.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	20.10 - 7.11. 2025 года
	 - 
	Управление по взаимодействию с органами государственной власти и развитию местного самоуправления
Министрство спорта области 

	23
	ГП РФ «Развитие образования» 
	Россия -  страна возможностей
	24,10.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	04.2025 года
	07.2025 года
	Министерство молодежной политики области

	24
	ГП РФ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
	Дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»
1. Номинация – градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства
2. Номинация - повышение эффективности управления территорией муниципального образования
3. Номинация - повышение узнаваемости муниципальных образований «Бренд территории»
4. Номинация - укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне
5. Номинация - модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город")
	31.10.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	06.2025 года
	07.2025 года
	Управление по взаимодействию с органами государственной власти и развитию местного самоуправления

	25
	ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
	Субсидия на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
	21.11.2025 года
	ОБУЧЕНИЕ
	до 1 января 2026 года ПСД и ГЭ
В ФОИВ срок май 2026
	02.2025 года
	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования области 

	26
	ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
	1. Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
2. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий)
4. Субсидия на мероприятия  по оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения
5. Субсидия на проведение кадастровых работ
6. Субсидия на подготовку проектов межевания земельных участков
	5.12.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	17.03-30.04.2025 года
	11.2025 года
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области 

	27
	ГП РФ «Развитие культуры»
	1. Оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
3. Создание модельных муниципальных библиотек
4. Создание школ креативных индустрий
5. Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек
6. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
7. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
8. Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры
9. Единовременные компенсационные выплаты работникам культуры, прибывшим / переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
	16.12.2025
	РАЗБОР ИТОГОВ
	02-08.2025 года
	11.2025 года
	Министерство культуры области

	28
	ГП РФ «Развитие культуры»
	1. Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек
2. Строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств
3. Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции и капитального ремонта 
4. Модернизация региональных и муниципальных музеев
5. Модернизация региональных и муниципальных библиотек
6. Модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности
7. Ремонт и материально-техническое оснащение региональных и муниципальных филармоний
8. Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности в рамках Реестра объектов капитального строительства»
	19.12.2025
	РАЗБОР ИТОГОВ
	02-08.2025 года
	11.2025 года
	Министерство культуры области

	29
	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	26.11.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	до 1.06.2025 года
	11.2025 года
	Министерство строительства области 

	30
	ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Субсидия на строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	26.11.2025 года
	РАЗБОР ИТОГОВ
	до 1 июля 2025 года
	11.2025 года
	Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования области 
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	 Наименование субсидии в рамках государственных программ РФ



 Наименование муниципального образования
	Бабаевский
	Бабушкинский
	Белозерский
	Вашкинский
	Великоустюгский
	Верховажский
	Вожегодский
	Вологодский
	Вытегорский
	г. Вологда
	г. Череповец
	Грязовецкий
	Кадуйский
	Кирилловский
	Кич.-Городецкий
	Междуреченский
	Никольский
	Нюксенский
	Сокольский
	Сямженский
	Тарногский
	Тотемский
	Усть-Кубинский
	Устюженский
	Харовский
	Чагодощенский
	Череповецкий
	Шекснинский

	1
	Модернизация школьных систем образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Модернизация дошкольных образовательных организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Софинансирование при реализации мероприятий по кап. вложениям в объекты гос. собственности субъектов РФ (мун. собственности), кап. ремонту объектов гос. собственности субъектов РФ (мун. собственности) и (или) сохранению ОКН»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Россия - страна возможностей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Оснащение ДШИ и училища муз. инструментами, оборудованием и учебными материалами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Техническое оснащение рег. и мун. музеев
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Создание модельных муниципальных библиотек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Создание школ креативных индустрий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Оснащение театров, находящихся в городах с числ. населения более 300 тыс. чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Поддержка творч. деят-ти и(или) укрепление мат.-технич. базы детск. и кукол. театров, а также театров, расположенных в НП с числ. нас. до 300 тыс. чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Ремонт и материально-техническое оснащение филармоний
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Создание детских культурно-просветительских центров
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры в рамках Реестра объектов капстроя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Выплаты работникам культуры, прибывшим / переехавшим на работу в сельские НП, либо РП, либо ПГТ, либо города с населением до 50 тысяч человек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Конкурс библиотек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Конкурс домов культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания модульных спорт. сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания умных спорт. площадок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Софинансирование на приобретение спорт. оборудования и инвентаря  «спортивная школа»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Софинансирование кап. вложений в объекты гос. собственности, а также при приобретении (выкупе) в гос. собственность объектов недвиж. имущества
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Софинансирование при реализации мероприятий по созданию (реконструкции) объектов спорт. инф-туры массового спорта на основании соглашений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Софинансирование  при капитальном ремонте объектов спорт. инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Софинансирование связанных с реализацией мероприятий по развитию транспортной ннф-туры на сельских территориях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Финанс. поддержка МО по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жил. помещения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Софинансирование МО по вопросам, связанных с реализацией проектов КРСТ (современный облик сельских территорий)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Проведение кадастровых работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Подготовка проектов межевания земельных участков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Обеспечение жильем молодых семей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Модернизация и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Благоустройство общественных территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Строительство объектов инженерной защиты территорий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Кап.ремонт и ликвидация бесхозяйных ГТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Туристский центр города
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Автомобильные туристские маршруты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Номинация: Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Номинация: Повышение эффективности управления территорией
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Номинация: Повышение узнаваемости мун. образований "Бренд территории"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Номинация: Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере нац. политики на мун. уровне
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Номинация: Модернизация гор. хозяйства посредством внедрения ЦТ и платформенных решений ("умный город")
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	нет потребности

	есть потребность, участвовали

	есть потребность, не участвовали

	есть потребность, заявочная кампания не объявлена

	не подходят по критериям 



